Prenos podatkov – člen 42

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2021SI65BVPR001 |
| Naslov | Programme Slovenia - BMVI |
| Različica | 202312.1 |

**Kazalo**

[Tabela 3: Finančne informacije in njihova razčlenitev glede na vrsto intervencije za Sklad za azil, migracije in vključevanje; SNV; Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (točka (a) člena 42(2)) 3](#_Toc256000004)

[Tabela 7: Skupni kazalniki učinka za Sklad za azil, migracije in vključevanje; SNV; Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (točka (b) člena 42(2)) 5](#_Toc256000005)

[Tabela 11: Skupni kazalniki rezultatov za Sklad za azil, migracije in vključevanje; SNV; Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (točka (a) člena 42(2)) 7](#_Toc256000006)

[Tabela 12: Podatki o finančnih instrumentih za sklade (člen 42(3)) 8](#_Toc256000007)

# Tabela 3: Finančne informacije in njihova razčlenitev glede na vrsto intervencije za Sklad za azil, migracije in vključevanje; SNV; Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (točka (a) člena 42(2))

| Specifični cilj | Stopnja sofinanciranja (Priloga VI) | Razsežnost kategorizacije | | | | Finančni podatki | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Vrsta intervencije (tabela 1 Priloge VI k uredbi za posamezen sklad) | Vrsta intervencije (tabela 2 Priloge VI k uredbi za posamezen sklad) | Vrsta intervencije (tabela 3 Priloge VI k uredbi za posamezen sklad) | Vrsta intervencije (tabela 4 Priloge VI k uredbi za posamezen sklad) | Skupna dodelitev finančnih sredstev (v EUR) iz Sklada in nacionalni prispevek | Skupni upravičeni stroški izbranih operacij (v EUR) | Prispevek iz skladov za izbrane operacije (v EUR) | Delež skupne dodelitve finančnih sredstev, krit z izbranimi operacijami (v %) | Skupni upravičeni izdatki, ki jih prijavijo upravičenci (EUR) | Delež skupne dodelitve finančnih sredstev, krit z upravičenimi izdatki, ki jih prijavijo upravičenci (v %) | Število izbranih operacij |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 003 | 002 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 2.666.666,67 | 2.000.000,00 | 3,38% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 003 | 003 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 666.666,67 | 500.000,00 | 0,84% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 007 | 001 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 333.333,34 | 250.000,01 | 0,42% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 007 | 009 | 001 | 003 | 78.988.106,14 | 66.666,67 | 50.000,00 | 0,08% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 009 | 003 | 001 | 004 | 78.988.106,14 | 37.333,32 | 27.999,99 | 0,05% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 009 | 005 | 001 | 004 | 78.988.106,14 | 429.333,35 | 322.000,01 | 0,54% | 589,60 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 010 | 005 | 001 | 005 | 78.988.106,14 | 2.666.666,67 | 2.000.000,00 | 3,38% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 010 | 005 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 1.333.333,34 | 1.000.000,01 | 1,69% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 010 | 007 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 1.077.333,33 | 808.000,00 | 1,36% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 020 | 005 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 1.549.333,33 | 1.162.000,00 | 1,96% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 021 | 005 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 1.235.333,32 | 926.499,99 | 1,56% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 021 | 006 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,03% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 024 | 005 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,51% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Redni ukrepi (75,00%) | 029 | 005 | 001 | 006 | 78.988.106,14 | 133.333,34 | 100.000,01 | 0,17% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Ukrepi iz Priloge IV (90,00%) | 025 | 005 | 003 | 006 | 15.886.666,67 | 3.141.111,12 | 2.827.000,01 | 19,77% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Operativna podpora (100,00%) | 026 | 003 | 004 | 006 | 21.754.529,84 | 440.000,00 | 440.000,00 | 2,02% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Operativna podpora (100,00%) | 026 | 005 | 004 | 006 | 21.754.529,84 | 563.640,00 | 563.640,00 | 2,59% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1 | Operativna podpora (100,00%) | 026 | 009 | 004 | 006 | 21.754.529,84 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 23,21% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| Skupaj : 1 |  |  |  |  |  | 116.629.302,65 | 21.810.084,47 | 18.342.140,03 | 18,70% | 589,60 | 0,00% | 18 |
| 2 | Redni ukrepi (75,00%) | 001 | 006 | 001 | 006 | 9.558.800,00 | 341.666,66 | 256.250,00 | 3,57% | 3.895,48 | 0,04% | 1 |
| 2 | Redni ukrepi (75,00%) | 002 | 001 | 001 | 006 | 9.558.800,00 | 1.035.000,00 | 776.250,00 | 10,83% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 2 | Redni ukrepi (75,00%) | 002 | 002 | 001 | 006 | 9.558.800,00 | 75.000,00 | 56.250,00 | 0,78% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 2 | Redni ukrepi (75,00%) | 006 | 005 | 001 | 006 | 9.558.800,00 | 3.022.834,67 | 2.267.126,00 | 31,62% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 2 | Redni ukrepi (75,00%) | 007 | 004 | 001 | 006 | 9.558.800,00 | 1.038.666,66 | 779.000,00 | 10,87% | 37.258,80 | 0,39% | 1 |
| 2 | Redni ukrepi (75,00%) | 007 | 005 | 001 | 006 | 9.558.800,00 | 1.936.632,01 | 1.452.474,01 | 20,26% | 0,00 | 0,00% | 2 |
| 2 | Operativna podpora (100,00%) | 008 | 005 | 004 | 006 | 4.214.900,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 20,17% | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 2 | Operativna podpora (100,00%) | 008 | 009 | 004 | 006 | 4.214.900,00 | 3.364.900,00 | 3.364.900,00 | 79,83% | 208.866,29 | 4,96% | 1 |
| Skupaj : 2 |  |  |  |  |  | 13.773.700,00 | 11.664.700,00 | 9.802.250,01 | 84,69% | 250.020,57 | 1,82% | 9 |

# Tabela 7: Skupni kazalniki učinka za Sklad za azil, migracije in vključevanje; SNV; Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (točka (b) člena 42(2))

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o vseh skupnih kazalnikih učinka, navedenih v Prilogi VIII k uredbi o Skladu za azil, migracije in vključevanje/SNV/Instrumentu za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za vsak posamezni cilj [pridobljeno iz tabele 1 točke 2.1.2 Priloge VI] | | | | | | | Dosedanji napredek pri kazalnikih učinka | | |
| Specifični cilj | Identifikator | Ime kazalnika | | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (leto 2029) | Načrtovane vrednosti v izbranih operacijah 31/12/2023 | Dosežene vrednosti 31/12/2023 | Opombe |
| 1 | O.1.1 | Število kosov opreme, kupljene za mejne prehode | | število | 3.550,00 | 6.092,00 | 60,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.1.1 | od tega število nabavljenih vrat za avtomatizirani nadzor meje/samopostrežnih sistemov/e-prehodov | | število | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.2 | Število elementov vzdrževane/popravljene infrastrukture | | število | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.3 | Število podprtih žariščnih območij | | število | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.4 | Število zgrajenih/nadgrajenih objektov za mejne prehode | | število | 30,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.5 | Število kupljenih zrakoplovov | | število | 65,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.5.1 | od tega število kupljenih brezpilotnih zrakoplovov | | število | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.6 | Število kupljenih pomorskih prevoznih sredstev | | število | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.7 | Število kupljenih kopenskih prevoznih sredstev | | število | 150,00 | 200,00 | 20,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8 | Število udeležencev, ki so prejeli podporo | | število | 1.007,00 | 3.400,00 | 102,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.A | od tega moških | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.B | od tega žensk | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.C | od tega nebinarnih oseb | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.1 | od tega število udeležencev dejavnosti usposabljanja | | število | 995,00 | 3.358,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.1.A | od tega moških | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.1.B | od tega žensk | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | O.1.8.1.C | od tega nebinarnih oseb | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | O.1.9 | Število skupnih uradnikov za zvezo, napotenih v tretje države | | število | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.10 | Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih funkcij informacijskih sistemov | | število | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.11 | Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih obsežnih sistemov IT | | število | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.11.1 | od tega število razvitih obsežnih sistemov IT | | število | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.12 | Število projektov sodelovanja s tretjimi državami | | število | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | O.1.13 | Število oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito na mejnih prehodih | | število | 160,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | O.2.1 | Število projektov v podporo digitalizaciji obravnave vizumskih vlog | | število | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |  |
| 2 | O.2.2 | Število udeležencev, ki so prejeli podporo | | število | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.A | od tega moških | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.B | od tega žensk | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.C | od tega nebinarnih oseb | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.1 | od tega število udeležencev dejavnosti usposabljanja | | število | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.1.A | od tega moških | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.1.B | od tega žensk | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | O.2.2.1.C | od tega nebinarnih oseb | | število |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | O.2.3 | Število zaposlenih, ki so napoteni na konzulate v tretjih državah | | število | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 2 | O.2.3.1 | od tega število zaposlenih, ki so napoteni za obravnavo vizumskih vlog | | število | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 2 | O.2.4 | Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih funkcionalnosti IT | | število | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 2 | O.2.5 | Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih obsežnih sistemov IT | | število | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 2 | O.2.5.1 | od tega število razvitih obsežnih sistemov IT | | število | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2 | O.2.6 | Število kosov vzdrževane/popravljene infrastrukture | | število | 2,00 | 5,00 | 12,00 | 7,00 |  |
| 2 | O.2.7 | Število v najem oddanih/amortiziranih nepremičnin | | število | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# Tabela 11: Skupni kazalniki rezultatov za Sklad za azil, migracije in vključevanje; SNV; Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (točka (a) člena 42(2))

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov, navedenih v Prilogi VIII k uredbi o Skladu za azil, migracije in vključevanje/SNV/Instrumentu za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za vsak specifični cilj [pridobljeno iz tabele 2 točke 2.1.2 Priloge VI] | | | | | | | | Dosedanji napredek pri kazalnikih rezultatov | | |
| Specifični cilj | Identifikator | Ime kazalnika | Merska enota za kazalnik | Osnovni scenarij | Merska enota za izhodišče | Cilj (leto 2029) | Merska enota za cilj | Načrtovane vrednosti v izbranih operacijah 31/12/2023 | Dosežene vrednosti 31/12/2023 | Opombe |
| 1 | R.1.14 | Število kosov opreme, registriranih v naboru tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo | število | 0,00 | število | 61,00 | število | 70,00 | 0,00 |  |
| 1 | R.1.15 | Število kosov opreme, danih na razpolago Evropski agenciji za mejno in obalno stražo | število | 0,00 | število | 71,00 | število | 35,00 | 0,00 |  |
| 1 | R.1.16 | Število vzpostavljenih/izboljšanih oblik sodelovanja med nacionalnimi organi in nacionalnimi koordinacijskimi centri EUROSUR | število | 0,00 | število | 1,00 | število | 1,00 | 0,00 |  |
| 1 | R.1.17 | Število prehajanj meje preko sistema za avtomatizirani nadzor meje in e-prehodov | število | 0,00 | delež | 300.000,00 | število | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | R.1.18 | Število obravnavanih priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti na področju upravljanja meja | število | 0,00 | število | 100,00 | odstotek | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | R.1.19 | Število udeležencev, ki tri mesece po usposabljanju poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med usposabljanjem | število | 0,00 | delež | 3.027,00 | število | 9,00 | 0,00 |  |
| 1 | R.1.19.A | od tega moških | število |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | R.1.19.B | od tega žensk | število |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | R.1.19.C | od tega nebinarnih oseb | število |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | R.1.20 | Število oseb, ki so jim mejni organi zavrnili vstop | število | 4.575,00 | število | 17.000,00 | število | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.8 | Število novih/posodobljenih konzulatov zunaj schengenskega območja | število | 0,00 | število | 27,00 | število | 27,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.8.1 | od tega število konzulatov, ki so bili posodobljeni, da bi bili prijaznejši do prosilcev za vizum | število | 0,00 | število | 27,00 | število | 27,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.9 | Število obravnavanih priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj na področju skupne vizumske politike | število | 0,00 | število | 100,00 | odstotek | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.10 | Število vizumskih vlog, predloženih v digitalni obliki | število | 0,00 | delež | 3.000,00 | število | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.11 | Število vzpostavljenih/izboljšanih oblik sodelovanja med državami članicami na področju obravnave vizumskih vlog | število | 0,00 | število | 0,00 | število | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.12 | Število udeležencev, ki tri mesece po usposabljanju poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med usposabljanjem | število | 0,00 | delež | 80,00 | število | 80,00 | 0,00 |  |
| 2 | R.2.12.A | od tega moških | število |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | R.2.12.B | od tega žensk | število |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | R.2.12.C | od tega nebinarnih oseb | število |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

# Tabela 12: Podatki o finančnih instrumentih za sklade (člen 42(3))

| Značilnosti izdatkov | Upravičeni izdatki po produktih | | | | Znesek zasebnih in javnih sredstev, ki so bila uporabljena ob prispevku iz skladov | | | | Znesek stroškov upravljanja in provizij za upravljanje, prijavljenih kot upravičeni izdatki, vključno z (v primeru neposredne oddaje naročila in v primeru konkurenčnega razpisa je treba o tem poročati ločeno): | | | | | | | | obrestmi in drugimi dobički, ustvarjenimi s podporo iz skladov, namenjeno finančnim instrumentom iz člena 60, | sredstvi, ki se lahko pripišejo podpori iz skladov iz člena 62, | za jamstva, skupnimi vrednostmi posojil, naložbami lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala v končne prejemnike, zagotovljenimi s sredstvi programa in dejansko izplačanimi končnim prejemnikom, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifični cilj | posojili (koda oblike podpore za finančni instrument) | jamstvom (koda oblike podpore za finančni instrument) | Lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital (koda oblike podpore za finančni instrument) | Nepovratna sredstva v okviru operacije finančnega instrumenta (koda oblike podpore za finančni instrument) | posojili (koda oblike podpore za finančni instrument) | jamstvom (koda oblike podpore za finančni instrument) | Lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital (koda oblike podpore za finančni instrument) | Nepovratna sredstva v okviru operacije finančnega instrumenta (koda oblike podpore za finančni instrument) | Stroški upravljanja in provizije za holdinške sklade glede na finančni produkt, ki deluje znotraj strukture holdinškega sklada | | | | Stroški upravljanja in provizije za upravljanje posebnih skladov (ustanovljenih s strukturo holdinškega sklada ali brez nje) po finančnih produktih | | | |
|  | Posojila | Jamstva | Lastniški kapital |  | Posojila | Jamstva | Lastniški kapital |