[image: image2.png]REPUBLIKA SLOVENIJA Sofinancira
MINISTRSTVO ZA KOHEZI)O IN REGIONALNI RAZVO) Evropska unija

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana




[image: image1.png]REPUBLIKA SLOVENIJA Sofinancira
MINISTRSTVO ZA KOHEZI)O IN REGIONALNI RAZVO) Evropska unija

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana






Številka: 303-8/2015-SVRK-
Datum: 18. 3. 2025
OSNUTEK ZAPISNIKA 

4. seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike
v obdobju 2021–2027
Brdo pri Kranju, torek, 18. marec 2025

4. redna seja Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju OzS) je potekala v torek, 18. marca 2025 od 9.00 ure dalje na Brdu pri Kranju. Sejo OzS je vodil predsednik OzS, državni sekretar mag. Marko Koprivc iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju MKRR).

Prisotni člani OzS ali namestniki po pooblastilu, prisotnih 35 od 43 vseh članov:

· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: mag. Marko Koprivc;

· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: mag. Mojca Aljančič;
· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: Vesna Silič, namestnica od Dimitrij Pur;
· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: Ivana Štrkalj;
· Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport: Alenka Marovt Novak;

· Ministrstvo za finance: Evelyn Filip;

· Ministrstvo za finance, Urad RS za okrevanje in odpornost: Josip Mihalic;

· Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Katarina Zadnik;
· Ministrstvo za infrastrukturo: Nataša Štor Zagoričnik, namestnica Monike Pintar Mesarič;

· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo: Klemen Košir; 
· Ministrstvo za naravne vire in prostor: Mojca Kavčič;
· Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Nika Juvan;
· Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Urška Keše;

· Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: Brigita Žakelj;
· Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: Janez Žužek;
· Ministrstvo za kulturo: Matej Čebohin Krt;

· Ministrstvo za zdravje: Urška Maček Možina;

· Ministrstvo za pravosodje: Helena Kovačič namestnica od Metka Vanček;

· Ministrstvo za javno upravo: Jelena Tabaković;

· Urad RS za makroekonomske analize in razvoj: Laura Južnik Rotar, namestnica Alenke Kajzer;

· Statistični urad Republike Slovenije: Sanja Cvajdik; 

· Gospodarska zbornica Slovenije: Tjaša Polc namestnica od Marjana Majerič;

· Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Maja Rigač;

· Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: Matija Drmota, namestnik Andreja Zorka;

· KNSS – Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije: mag. Emil Kumer;

· Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS: Snježana Lekić, 
· Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj kot predstavnik nevladnih okoljevarstvenih organizacij, izbran s strani Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS: Jonas Sonnenschein;
· Transparency International Slovenia – društvo Integriteta: Peter Malenšek namestnik od Maruše Babnik;
· Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija (VKR): Brina Vrblač Novak, namestnica od Saše Aleksandra Arsenovića;

· Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija (ZKR): Lilijana Madjar;

· Združenja mestnih občin Slovenije: Saša Heath-Drugovič;

· Regionalna razvojna agencija Zasavje, Zagorje ob Savi: Anja Šerc namestnica Janija Medveška;
· Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o: Biljana Škarja;
· Zavod invalidskih podjetij Slovenije/Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS): Mateja Toman;

· Rektorska konferenca Republike Slovenije: Miralem Hadžiselimović.
Ostali prisotni po členu 4(4) Poslovnika (1):

· Konfederacija sindikatov javnega sektorja: Martina Vuk.

· Društvo za razvoj slovenskega podeželja: Helena Čuk.

Ostali prisotni:

· Evropska komisija, DG REGIO: Zsolt Szokolai, Gašper Kavšek, Martina Repnik, Ema Jovanović; Eva Manikova;
· Evropska komisija, DG EMPL: Patrick Paquet, Jana Trošt;
· MF-UNP: Mirjam Novakovič;
· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: Matjaž Dragar, Mateja Mahkovec, Nataša Zalar, Tina Čuček Šmid, Maja Martinšek, Bojan Perič, Dijana Pirc, Peter Medica, Irena Brcko Kogoj, Sergeja Kariž, Lucija Unuk, Nataša Kogej Starašinič, Andreja Podpeskar, Janika Gregorič Zečevič;
· Ministrstvo za finance: Dejan Mazovec;
· Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport: Nataša Florjančič;
· Ministrstvo za naravne vire in prostor: Urška Bračun;
· Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Anita Vlainič;
· Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: Damjana Karlo;
· Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: Maja Glücks;
· Ministrstvo za pravosodje: Manca Peternel;
· Ministrstvo za javno upravo: Iris Motnik Šernek;
· Ministrstvo za kulturo: Petra Rihtaršič;
· Ministrstvo za infrastrukturo: Nataša Fras Flegar;
· Ministrstvo za zdravje: Katja Kugler;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Tamara Svetlič;
· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo: Miha Muhič; 
· RRA Zasavje: Maja Čepič Žnidar;

· Računsko sodišče RS: Nina Krnjak Lenaršič, Simona Cokan.
Odsotni člani (8):

· Ministrstvo za solidarno prihodnost: Zoran Kotolenko;
· Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM: Nina Mežan;
· Združenje delodajalcev Slovenije: Lan Wudler;

· Varuh človekovih pravic RS: Urška Nardoni, odstopna izjava;
· Zagovornik načela enakosti: Katja Grubar; 
· Mladinski svet Slovenije: Eva Kotnik;
· Združenje občin Slovenije: Robert Smrdelj;

· Skupnosti občin Slovenije: Ivan Žagar.

Odsotni po členu 4(3) Poslovnika (2):
· Urad Vlade RS za narodnosti;

· Svet Romske skupnosti Republike Slovenije;
mag. Marko Koprivc, državni sekretar MKRR in predsedujoči je otvoril četrto sejo OzS Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 (v nadaljevanju Program) in predal besedo ministru za kohezijsko in regionalni razvoj.
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, MKRR, je pozdravil udeležence zasedanja OzS v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Opozoril je na pomembnost sprejema spremembe Programa, ki je rezultat dolgotrajnega usklajevanja med ministrstvom, posredniškimi organi in obema kohezijskima regijama, ter uvedbo nove direktive STEP, ki bo vplivala na prihodnje financiranje. Omenil je počasnejše črpanje evropskih sredstev, kar je pojasnil z več razlogi, med katerimi je bila ključna poplavna obnova avgusta 2023. Slovenija je uspešno pridobila 428,5 milijona evrov iz Solidarnostnega sklada in že porabila 380 milijonov evrov, kar je označil za pomemben uspeh. Napovedal je podpis 460-milijonskega Dogovora za razvoj regij v naslednjih tednih, kar bo omogočilo dodatno koriščenje sredstev. Kljub temu je poudaril, da se iste ekipe soočajo z več izzivi hkrati, ob kratkih rokih za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), se nakazuje morebiten prenos na kohezijska sredstva in dvojno uporabo za večjo odpornost. Pozval je k odprti razpravi z vsemi ključnimi partnerji z namenom, da se zagotovi večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Omenil je srečanje s komisarjem Fittom v Novi Gorici, kjer bo Slovenija predlagala večjo fleksibilnost pri uporabi sredstev. Poudaril je, da bo Slovenija ščitila kohezijska sredstva kot dolgoročno razvojno podporo. Zaključil je z željo za uspešno delo in se priporočil za prihodnje informacije z zasedanja Sveta EU v Bruslju. Pohvalil je podporo EK in izrazili zaupanje v skupne spremembe, ki bodo izboljšale kakovost življenja.

Pozdravni nagovor Evropske Komisije

g. Patrick Paquet, EK, DG Empl, se je zahvalil ministru, predsedujočemu in vsem prisotnim, vključno s predstavniki socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in ministrstev. Poudaril je pomen vmesnega pregleda in kot novi vodja enote za Slovenijo je nameraval manj govoriti in bolj poslušati o napredku Programa EKP predvsem Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) za Slovenijo, še posebej v kontekstu trenutnih izzivov, kot so geopolitične razmere, gospodarski pritiski (vpliv nemškega gospodarstva) in pomanjkanje delovne sile. Poudaril je ključno vlogo spretnosti in izobraževanja odraslih ter digitalnega prehoda. Pohvalil je doseženo soglasje za  usmeritev Programov in mobilizacijo vseh zainteresiranih strani, vključno z Vlado RS, socialnimi partnerji in civilno družbo. Opozoril je, da je za ESS+ potrebno do konca leta 2025 realizirati še dodatnih 41 mio EUR. Hkrati je priznal napredek pri izvajanju ukrepov in izrazil upanje, da bodo doseženi tudi finančni cilji za leto 2026. Posebej ga je navdušila ustvarjalnost in inovativnost načrtovanih ukrepov, kar je po njegovem mnenju dokaz napredka Slovenije pri izkoriščanju priložnosti.
mag. Marko Koprivc, državni sekretar MKRR, je izrazil iskreno zahvalo vsem, ki so sodelovali pri spremembi Programa. Omenil je, da je Slovenija v preteklem letu naletela na številne izzive, vključno s hudimi poplavami avgusta 2023 kar je skupaj z geostrateškimi krizami povzročilo počasnejše koriščenje evropskih sredstev. V spremembo Programa se je vključijo ukrepe Uredbe STEP, ki s 100 mio EUR spodbuja ključne panoge konkurenčnosti, dodatno pa še ukrepe iz Načrta za okrevanje in odpornost, kot so izgradnja ljubljanske železniške postaje in protipoplavna zaščita Savinje. Cilj je usmeriti sredstva tako, da bodo maksimalno koristila državljanom in izboljšala kakovost življenja.
g. Zsolt Szokolai, EK, DG Regio, se je zahvalil in izrazil veselje, da bo po dveh letih premora lahko spet sodeloval ter udeležence povabil, da čim več sodelujejo s pripombami ali vprašanji. Poudaril je, da je bil Vmesni pregled ključnega pomena za oceno napredka, čeprav je morda prišel prehitro. Pozni začetki izvajanja Programov niso specifično slovenski problem, temveč evropski trend zaradi kriz in omejenih zmogljivosti. Navedel je, da je povprečje EU glede sklenjenih pogodb o koriščenju sredstev 38 %, izplačanih sredstev pa 6 %. Slovenija zaostaja za tem povprečjem, zato je potrebno pospešiti izvajanje, da se izogne morebitni izgubi sredstev, saj se zneski, ki jih je treba porabiti, hitro povečujejo. Brez ukrepov za pospešitev bi lahko prišlo do težav v naslednjih letih. Poudaril je pomen odprtega dialoga in tehnične podpore s strani EK. Zaključil je z željo za uspešno razpravo ter se zahvalil udeležencem.

mag. Marko Koprivc, MKRR, je poudaril pomembnost kohezijske politike kot ključne evropske politike in izrazil željo po vključujočem dialogu o prihodnosti kohezije ter odličnem sodelovanju z obema direktoratoma EK.

Ugotavljanje sklepčnosti

Ob preverjanju sklepčnosti ob 9.15 uri je bilo v dvorani prisotnih 35 članov ali namestnikov z glasovalno pravico, kar je več kot polovica od vseh 43 članov. Sprejet je bil:

Sklep: Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je sklepčen.
1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda

mag. Marko Koprivc, MKRR je povedal, da je bil predlog dnevnega reda z gradivi za 4. sejo na Brdu pri Kranju članom OzS skupaj z osnutki sklepov pravočasno 10 delovnih dni pred sejo posredovan po elektronski pošti in prav tako so bila posredovana dodatna gradiva v obliki prezentacij, ki se nahajajo na: 4. seja odbora za spremljanje EKP - Evropska sredstva.
Predlagani dnevni red:
1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

3. Predstavitev izvajanja v obdobju 2021–2027 
· predstavitev izvajanja Programa v obdobju 2021–2027 za podporo iz ESRR, KS, ESS+ in SPP v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji po ciljih politik in skladih
· predstavitev stanja izpolnjevanja omogočitvenih pogojev
· krepitev upravnih zmogljivosti
· napredek pri izvajanju operacij strateškega pomena
4. Predstavitev Vmesnega poročila o izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
5. Predstavitev in potrditev spremembe Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
6. Predstavitev in potrditev osnutka Meril za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

7. Predstavitev izvajanja načrta vrednotenj v obdobju 2021–2027 in potrditev Letnega načrta vrednotenj Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za 2026 
· Evalvacija OECD »Povezovanje ljudi z delovnimi mesti: Vrednotenje učinka spodbud za zaposlovanje in usposabljanje brezposelnih v Sloveniji«

8. Predstavitev aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje
9. Predstavitev komunikacijskih aktivnosti kohezijske politike 2021–2027 
10. Razno                                                                                                    
mag. Marko Koprivc, MKRR je vprašal je, ali ima kdo predlog za dopolnitev predlaganega dnevnega reda in ker nihče ni predlagal dopolnitve v točki razno, se je izvedlo glasovanje: ZA je bilo 35 ob preverjanju sklepčnosti prisotnih članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 1: Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Na glasovanje je bil dan zapisnik 3. redne seje OzS Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in ZA je glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu. Sprejet je bil:

Sklep št. 2: Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je potrdil Zapisnik 3. redne seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

3. Predstavitev izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

mag. Marko Koprivc, MKRR, je napovedal predstavitev generalne direktorice Direktorata za kohezijsko politiko mag. Mojce Aljančič.

mag. Mojca Aljančič, MKRR, je uvodoma v predstavitvi »3_4_5_7_OZS Predstavitev izvajanja Programa 21-27«, povedala, da je bilo do 28. 2. 2025 skupaj izdanih odločitev o podpori v skupni vrednosti 898,1 mio Eur, kar predstavlja 29 % pravic porabe. Predstavljeno je bilo Vmesno poročilo o koriščenju evropskih sredstev, od potrditve Programa do marca 2025. Aktivnosti so se začele intenzivno, čeprav so poplave leta 2023 upočasnile izvajanje in so se dodale nove naloge povezane tudi z NOO (Načrtom za okrevanje in odpornosti). Podatki o črpanju sredstev po ciljih in regijah so pokazali napredek. Posebej je izpostavila ESS+, kjer je večina sredstev že zavezana. V regijah so potekale aktivnosti v okviru lokalnih akcijskih skupin (37 skupin), CTN mehanizma in Dogovora za razvoj regij. Za nekatere projekte (npr. razpisi za poslovno infrastrukturo in produktivne naložbe) sta bila razpisa preklicana in so v pripravi za ponovno objavo. Projekt DUBT v Zasavju se uspešno izvaja, začele pa so se tudi priprave vlog na področju izobraževanja in zaposlovanja. Obravnavana so bila Letna poročila za premogovni regiji SA-ŠA in Zasavje. Na področju finančnih instrumentov je bilo potrjeno izvajanje instrumentov preko SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada, ministrstev in CTN. Poudarjena je bila administrativna zahtevnost projektov, zlasti na področju ESS+ in ESRR. Poudarjena so bila horizontalna načela izvajanja (npr. DNSH "ne škoduj bistveno", podnebna odpornost, novi evropski Bauhaus). Izvajane so bile delavnice in pripravljena dodatna navodila. Posodobljeni so bili nekateri omogočitveni pogoji, npr. na področju varstva pred nesrečami in prometne varnosti. Eden izmed omogočitvenih pogojev – za vodni sektor – je še ostal odprt in potekajo dogovori z ministrstvom. Predstavljen je bil dokument za krepitev upravnih zmogljivosti in načrt dela za leti 2025 in 2026. Med operacijami strateškega pomena so bili izpostavljeni: projekt INNOVUM na Univerzi v Mariboru, nadgradnja raziskovalne infrastrukture (npr. HPC), projekt GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, modernizacija železniške proge Zidani Most–Dobova, projekt za poplavno varnost Savinje in prehod na novo generacijo daljinskega ogrevanja. Celotna predstavitev se nahaja na 4. seja odbora za spremljanje EKP - Evropska sredstva.

RAZPRAVA

g. Zsolt Szokolai, EK, DG Regio, se je zahvalil za predstavitev in pohvalil doslej opravljeno delo, kljub zamudam zaradi zaključevanja NOO in drugih instrumentov. Poudaril je, da je treba pospešiti izvajanje, saj trenutno napredovanje ne bo zadostovalo za prihodnje izzive. V letu 2025 je za posredovanje na EK potrebnih 374 mio EUR, kar je realno dosegljivo. Prihodnje leto 2026 bo zahtevnost večja, saj bo potrebno porabiti več kot 900 mio EUR. Pozitivno je ocenil podpis pogodbe za finančne instrumente, kar bo izboljšalo stanje, saj bo kmalu poslan zahtevek za izplačilo 30 % sredstev. Pomemben korak je povečanje alokacije za finančne instrumente s 130 na 190 mio EUR. Poudaril je, da so finančni instrumenti (posojila, garancije) ključni za obnovljive naložbe in lahko služijo kot "varovalka" v primeru negotovosti. Večina tematskih omogočitvenih pogojev je izpolnjenih, razen pogoja 2.5 (voda in odpadne vode), kar ovira izplačila. Pozval je pristojne organe, naj hitro rešijo to oviro, saj je upravljanje z vodami evropska prednostna naloga. Načrt za krepitev upravnih zmogljivosti (ACB) je bil znatno izboljšan in lahko prinese pozitivne učinke na črpanje sredstev. Povedal je, da bo ključno uspešno izvajanje tega načrta. Kot primer dobre prakse je pohvalil projekt HPC (superračunalnik) kot dober primer usklajevanja različnih evropskih virov. Izpostavil je, da je potrebno pospešiti izvajanje.
ga. Jana Trošt, EK, DG Empl, je izpostavila napredek pri izvajanju ESS+ in da je 50 % vseh sredstev ESS+ že razporejenih, kar je pomemben dosežek. Zahvalila se je vsem vključenim ministrstvom za njihovo delo. Na podlagi nedavnih sestankov obstajajo velika pričakovanja, da bodo vsa sredstva ESS+ razpisana v naslednjih dveh letih. Cilj je, da bo do konca leta 2026 razporejenih 90 % sredstev, kar bo omogočilo njihovo učinkovito uporabo. Med pomembni projekti ESS+ je izpostavila Platformo za dolgoročno napovedovanje kompetenc, kjer bo  ključna analiza potreb na trgu dela in izboljšanje veščin v Sloveniji in kampanjo za spodbujanje učenja odraslih, ki je pomembna za vseživljenjsko izobraževanje. Ključno je, da se upravičencem nudi stalna pomoč pri prijavi in izvajanju projektov.

Mag. Marko Koprivc, MKRR, je poudaril pomen projektov ESS+, ki so ključni za prilagajanje na trgu dela, zlasti na področju pridobivanja novih veščin. Pohvalil je uspešno prerazporeditev sredstev v sodelovanju z MDDSZ. Omenil je, da je minister podpisal odločitev o podpori za izvajanje finančnih inštrumentov v vrednosti 190 mio EUR, kar je pomemben korak. Pozval je predstavnico MKRR ga. Alenko Marovt Novak, da podrobneje predstavi te instrumente, ki kljub povratni naravi omogočajo trajnostne naložbe.

ga. Alenka Marovt Novak, MGTŠ, je predstavila časovnico izvajanja finančnih inštrumentov in da se je Vlada RS 26. junija 2023 odločila za izvajanje preko holding sklada. Sledila je priprava dokumentacije in izbor izvajalca (SID banka). V letu 2024 so intenzivno usklajevali naložbeno strategijo in sporazum s sodelujočimi ministrstvi. Trenutno stanje je podpis odločitve o podpori (190 mio EUR) in v kratkem bo podpisan sporazum o financiranju, sledilo bo prvo izplačilo. Pri FI gre za »blending posojila« za krožno gospodarstvo in lesno industrijo v letu 2024, garancije in subvencionirana posojila za MSP, ki bodo na voljo od začetka 2025 (zaradi prekrivanja s trenutnimi shemami). Skupno bo na voljo 300 mio EUR (vključno s 190 milijoni iz EU). Intenzivno potekajo usklajevanja s sodelujočimi ministrstvi. Finančni instrumenti in prva faza izplačil sta pripravljeni.
ga. Snježana Lekić, CNVOS, je menila, da kljub temu, da so odločitve o podpori podpisane, izvajanje ESS+ ni pravočasno. Izpostavila je, da je Savinjsko-šaleška regija, ki je bila prizadeta s poplavami, posebej izpostavljena. Preklicani oz. razveljavljeni so bili razpisi SPIRIT (npr. produktivne naložbe), kar povzroča negotovost v podjetjih. Po njenem mnenju je od 50 % sredstev odobrenih le 2–3 % koriščenih in obstaja tveganje, da bodo sredstva izgubljena. Ključni izziv je nezadostna koordinacija in pomanjkanje vizije. Povedala je, da so na področju zaposlovanja potrebni prilagojeni programi za dolgotrajno brezposelne (npr. socialna aktivacija), izobraževanje zaposlenih na področju digitalizacije, izobraževanje uvoženih delavcev, ki potrebujejo osnove slovenščine. Med predlogi za izboljšave je navedla akcijski načrt in jasno časovnico za črpanje sredstev, boljšo komunikacijo z javnostjo in transparentnost o prihajajočih razpisih. Potrebno je hitro ukrepanje, da se izkoristijo vsa sredstva in prepreči zastoj v razvoju regij še posebej prizadetih v poplavah.

mag. Marko Koprivc, MKRR, je priznal počasnejše postopke, a poudaril, da se vsa ministrstva maksimalno trudijo pospešiti izvajanje. Podal je pojasnilo glede preklicanih razpisov, da je bila razveljavitev potrebna, da bi preprečili vračilo sredstev. Ponoven razpis za produktivne naložbe naj bi bil objavljen v 2 mesecih, prav tako za inkubatorje (v okviru DRR). Predvideva se prerazporeditev ESS+ sredstev za usposabljanje in prestrukturiranje delavcev v premogovnih regijah. Poudarek je na hitrem ponovnem zagonu preklicanih razpisov in usmerjanju sredstev v usposabljanje delavcev.

ga. Alenka Marovt Novak, MGTŠ, je povedala, da je Vlada RS 5. marca 2025 sprejela nove smernice za javne razpise, vključno z omejitvami zneskov in uvedbo zunanjih ocenjevalcev. Odločitev o preklicu razpisa za produktivne naložbe je bila neizbežna zaradi novih pravil. Prihodnji razpis za Sklad za pravični prehod  (SPP) za produktivne naložbe bo izvedel SPIRIT in bo objavljen v 3 mesecih. Za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) se pripravlja nov javni razpis za regiji Zasavje in Sa-Ša, ki bo predvidoma objavljen v drugem kvartalu (izvaja ARIS). Kljub zamudi zaradi uvedbe novih smernic Vlade RS, poteka priprava novih razpisov, ki bodo sledili strožjim pravilom.

ga. Ivana Štrkalj, MKRR - DRR, je povedala, da se pripravlja ponovni razpis za ekonomsko-poslovno infrastrukturo za regiji SA-ŠA in Zasavje, ki naj bi bil objavljen najkasneje do prihodnjega petka. Prejšnji razpis je bil ponovljen, ker vloge niso izpolnjevale zahtevanih kriterijev in kakovosti. Cilj je zagotoviti maksimalno dodano vrednost evropskih sredstev. Kljub zamudi zaradi ponovnega postopka je nov razpis predviden v kratkem roku, da se zagotovi učinkovita poraba sredstev.
g. Janez Žužek, MVI,  je povedal, da sta bila za regiji SA-ŠA in Zasavje pripravljena razpisa za kakovostno in dostopno učenje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Oba razpisa sta prejela pozitivno mnenje regionalnih razvojnih agencij in sta trenutno v zaključni fazi usklajevanja na OU. Razpisa bosta objavljena v roku enega meseca. Regionalne razvojne agencije in vzgojno-izobraževalni zavodi so že obveščeni. Pričakuje se uspešne prijave in hitro izvedbo projektov, kar bo prispevalo k izboljšanju izobraževalnih možnosti v obeh regijah.

ga. Anja Šerc, Regionalna razvojna agencija Zasavje, je poudarila, da je SPP v premogovnih regijah (Zasavje in SA-ŠA) vzbudil optimizem v lokalnih skupnostih. Kljub uspešnemu začetku je v zadnjem letu pogrešana proaktivna komunikacija med ministrstvi, izvajalci in regijo. Ko pride do zapletov (zamude, spremembe), je ključno skupno iskanje rešitev in vključevanje vseh deležnikov. Trenutno se gradi osnovna infrastruktura, pravi razvoj pa bo sledil v naslednji fazi. Regionalne strukture so pripravljene na dialog in aktivno vključevanje v procese. Za uspeh je nujno vzdržati partnerstvo, da bo mogoče priti do naslednje faze financiranja. Kljub zapletom je ključno ohraniti zaupanje in sodelovanje, da regiji pridobita trajne razvojne možnosti.

ga. Biljana Škarja, Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, je povedala, da tehnična podpora za pravični prehod teče uspešno in aktivnosti se izvajajo v skladu z akcijskim načrtom. OU je izdal številne odločbe o podpori, vendar izvajanje na ravni PT zaostaja. Na razvojnem svetu so poudarili potrebo po natančni časovnici za izvajanje projektov. Razveljavitev razpisa za produktivne naložbe je povzročila nezadovoljstvo v regiji in ključno je hitro ponovno aktivirati udeležence. Veliki projekti (npr. podjetniški inkubatorji) čakajo na odločitve in potrebno je hitreje izdajati sklepe in sklepati pogodbe. Izrazila je upanje, da bodo razpisi kmalu objavljeni, da se lahko projekti začnejo izvajati. Ključno je sodelovanje vseh deležnikov za uspešen pravični prehod.
ga. Tjaša Polc, Gospodarska zbornica Slovenije, je kritizirala nezanesljivost razpisov in poudarila potrebo po hitrejšem in bolj preglednem izvajanju (še posebej za RRI in SRIP), usklajevanju med institucijami (izogib podvajanju) in praktičnem pristopu k razvoju veščin . Na Platformi trga dela naj bi bilo poudarek na kompetencah ne le na poklicih, saj gospodarstvo potrebuje natančno napovedovanje veščin (ne samo poklicev), ki se hitro spreminjajo. Podala je tudi poziv k poenotenem strokovnemu izrazoslovju na pripravljeni platformi MDDSZ. Predlagala je poenotenje procesov med ministrstvi in izvajalskimi telesi, jasnejšo komunikacija z upravičenci in usmeritev v konkretne rezultate (ne samo postopkovno izpolnjevanje nalog). Za prihodnje razpise je ključno izogniti se situacijam razveljavitve razpisov in potrebno pospešiti je izvajanje.
ga. Lilijana Madjar, Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija (ZKR), je pozvala k hitrejšemu izvajanju teritorialnih pristopov, še posebej za čimprejšnji podpis dogovorov za razvoj regij ter objavo razpisov za trajnostno mobilnost. Ključno je zmanjšati birokracijo in zagotoviti transparentnost glede časovnic, da se omogoči učinkovita poraba sredstev.
mag. Mojca Aljančič, MKRR, je nadaljevala s predstavitvijo: »3_4_5_7_OZS Predstavitev izvajanja Programa 21-27« in povedala, da bodo dogovori za razvoj regij podpisani postopno (sukcesivno) glede na pripravljenost projektov. Prvi osnutki dogovorov bodo posredovani v kratkem in zajeli bodo določene specifične cilje, ne vse, ker je potrebno soglasje PTjev. Od skoraj 300 predloženih projektov bo v dogovore vključenih 150–170 projektov (tisti z najboljšo pripravljenostjo) in sicer predvideni so projekti: MOPE - regionalne prometne strategije, centri mobilnosti, inkubatorji in MNVP - projekti za odpadne vode, pitno vodo in aglomeracije. Povedala je, da si MKRR prizadeva za hitro in učinkovito pripravo dogovorov, vendar zaradi obsežnega števila projektov in zahtevnosti postopkov dela še niso zaključena. Cilj je, da razvojni sveti regij osnutke dogovorov čimprej pregledajo in potrdijo.

ga. Saša Heath-Drugovič Združenja mestnih občin Slovenije, je povedala, da je za upravičence ključno vedeti natančne informacije o razpisih (rokih, upravičenih namenih in stroških). Trenutne zamude (včasih celo eno leto) so neustrezne, saj ovirajo pripravo projektov (npr. gradbenih dovoljenj). Omenila je pomanjkanje kadrov in znanja tako na strani ministrstev kot upravičencev. Posledica so dolgi cikli investicijskih projektov, saj ena sprememba v razpisu lahko onemogoči celoten projekt. Pozvala je k boljši koordinaciji, konkretnim informacijam ter hitrejšim objavam, da se izognemo dolgotrajnemu čakanju, ki blokira koriščenje sredstev. Menila je, da je ključno zmanjšati birokracijo in zagotoviti predvidljivost za vse udeležence.

ga. Alenka Marovt Novak, MGTŠ, je povedala, da je ministrstvo pripravilo podroben načrt razvojnih spodbud, ki bo kmalu objavljen in bo omogočil hitrejše koriščenje sredstev. Poudarek je na evropskih programih za večjo konkurenčnost podjetij. Posebej se bodo promovirali centralni programi EU in projekti v povezavi s STEP-om (Strategic Technologies for Europe Platform).

mag. Marko Koprivc, državni sekretar MKRR, je pred naslednjo točko glede vmesnega pregleda in spremembe Programa dal na glasovanje točko 3. Predstavitev izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in ZA je glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu. Sprejet je bil:
Sklep št. 3: Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za podporo iz ESRR, KS, ESS+ in SPP v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji, stanjem izpolnjevanja omogočitvenih pogojev, krepitvijo upravnih zmogljivosti in napredkom pri izvajanju operacij strateškega pomena.

ODMOR

Združeni točki 4. Predstavitev Vmesnega poročila o izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in 5. Predstavitev in potrditev spremembe Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
g. Gabriel Mezang Nkodo, MKRR, je nadaljeval s predstavitvijo k točkam »»3_4_5_7_OZS Predstavitev izvajanja Programa 21-27« o rezultatih vmesnega pregleda glede spremembe Programa, ki se nahaja na 4. seja odbora za spremljanje EKP - Evropska sredstva. Vmesno poročilo zajema stanje izvajanja do 31. 12. 2024, ki ugotavlja nizko stopnjo koriščenja sredstev Programa in le 18 % doseganje mejnikov za leto 2024. Zamik so povzročili zapleti pri vzpostavitvi izvedbenega sistema, nepredvidene okoliščine (COVID-19, vojna v Ukrajini, poplave 2023 in nezadostna upravna zmogljivost (pomanjkanje kadrov, nove zahteve EU).

Ugotovljena so bila prioritetna področja za spremembo Programa: Platforma STEP,  Celoviti nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN) in Evropski steber socialnih pravic, kjer je poudarek na izobraževanju odraslih, zniževanju revščine in trgu dela.

Predlagani so bili ukrepi: prerazporeditev sredstev med specifičnimi cilji za večjo učinkovitost, krepitev upravne zmogljivosti: Izboljšanje tehnične podpore (npr. sodelovanje z JASPERS), uskladitev z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) in drugimi EU programi. Ključni izzivi so tveganja zamud v izvajanju. Potrebna je boljša koordinacija med ministrstvi, posredniškimi telesi in upravičenci. Vmesno poročilo služi kot osnova za spremembo Programa, vendar je ključno pospešiti izvajanje.
mag. Mojca Aljančič, MKRR, je izpostavila, da Program vključuje sodelovanje OU z 14 posredniškimi telesi (PT). Spremembe Programa so osredotočene na učinkovitejše koriščenje sredstev (STEP, infrastruktura), odziv na izzive (zaostajanje v izobraževanju, energetika), usklajevanje z drugimi instrumenti (NOO) in spoštovanju stroge tematske osredotočenosti ter finančnih pravil EU: 55 % sredstev za vzhodno regijo in 25 % za zahodno regijo, najmanj 8 % za celostne teritorialne naložbe (CTN), 4 % za biotsko raznovrstnost. Spremembe temeljijo na Vmesnem poročilu in strogo upoštevajo pravila EU. Vsak ukrep ima kodo intervencije, ki vpliva na finančni načrt. Člani OzS so prejeli podrobno obrazložitev predvidenih sprememb Programa, ki se nahaja na: Utemeljitev-spremembe-PEKP.docx
mag. Marko Koprivc, MKRR, se je zahvalil za predstavitev in poudaril, da so bili pred sejo OzS organizirani številni sestanki, kjer se je usklajevalo glede spremembe Programa, vključno s STEP-om, in da so prejeli soglasji razvojnih svetov Vzhodne in Zahodne kohezijske regije.

ga. Lilijana Madjar, Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija (ZKR), je povedala, da je Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija v petek soglasno podprl predlagane spremembe Programa. Spremembe so odziv na spreminjajoče se okoliščine in so usmerjene v boljše koriščenje evropskih sredstev ter dvig konkurenčnosti gospodarstva. Ugotovljeno je bilo, da je v programskem obdobju ključna prilagodljivost. 

g. Jonas Sonnenschein, Umanotera, CNVOS, je kritično obravnaval spremembe Programa v zvezi s platformo STEP, saj bo 20 mio EUR preusmerjenih iz cilja 2.3 (obnovljivi viri energije in pametni energetski sistemi). Poudaril je, da se Slovenija že sedaj sooča z energetsko krizo (pomanjkanje domačih virov, težave s TEŠ), zmanjšujejo se sredstva za ključne zelene naložbe (OIE, energetske skupnosti), medtem ko je prihodnost EU financiranja negotova (konec NOO, omejen nov finančni okvir). Slovenija lahko ostane brez zadostnih sredstev za kritično preoblikovanje energetskega sistema. Vprašal je, kako bo ta prerazporeditev vplivala na doseganje energetskih ciljev (npr. razvoj OVE, energetskih skupnosti)? Ali obstaja nadomestni način financiranja za izgubljena sredstva v cilju 2.3? Kako se bo usklajevalo s strategijo energetike, ki zahteva večjo neodvisnost in zeleni prehod? Poudaril je, da je STEP pomemben za tehnološki razvoj, vendar ne sme ogroziti energetske varnosti. Slovenija se sooča z dvojnim izzivom: digitalizacije in energetike, vendar oboje zahteva zadostna sredstva. Potrebuje jasno utemeljitev, kako bodo ohranjeni strateški cilji zelenega prehoda.

g. Klemen Košir, MOPE, je odgovoril, da bo 20 mio EUR iz cilja 2.3 (obnovljivi viri) šlo v inovativne zelene tehnologije, ne zgolj za obstoječe rešitve. Cilj je spodbuditi inovacije v zeleni energetiki (npr. shranjevanje energije, pametne mreže), ne zgolj implementacijo znanih tehnologij. Za ohranitev podpore obnovljivim virom energije (OVE) v zahodni regiji (ki je bila bolj prizadeta s prerazporeditvijo) bodo uporabljena sredstva iz Podnebnega sklada (polnjenega z dohodki od ETS trgovanja z emisijami). Ta sklad bo podprl sončne/vetrne elektrarne in daljinsko ogrevanje. MOPE bo aktivno sodeloval pri oblikovanju javnega razpisa v vrednosti 100 mio EUR, ki bo vključeval sofinanciranje inovativnih zelenih rešitev, kjer bo poudarek na trajnostni energetiki. Prerazporeditev ni "izguba" sredstev za OVE, temveč strateška re-investicija v inovativnejše zelene tehnologije, hkrati pa se pomanjkanje nadomešča z nacionalnimi viri. Vsebinsko bodo novi razpisi še vedno podprli zeleni prehod, vključno z energetskimi skupnostmi le z večjim poudarkom na inovacijah. Uvaja se nov  Podnebni sklad za nadomestitev izgubljenih sredstev.

ga. Alenka Marovt Novak, MGTŠ, je poudarila, da je Slovenija v zaključni fazi priprav na izvajanje pobude STEP, čeprav še ni v fazi dejanske izvedbe. Opisala je obsežne predhodne aktivnosti, vključno s pripravo pravnih podlag. Med ključnimi dosežki je ureditev državnih pomoči in sprejetje Uredbe o izvedbi Uredbe STEP, ki določa dve ključni komponenti: nacionalno kontaktno točko in mehanizem izvedbe. Nacionalna kontaktna točka, čeprav ni neposredno vključena v Program, igra ključno vlogo pri uspešni izvedbi javnih razpisov. Njene glavne naloge vključujejo promocijo, informiranje in motiviranje podjetij ter spodbujanje njihove udeležbe v centraliziranih evropskih programih. To je še posebej pomembno, ker Slovenija trenutno nima statusa STEP in si prizadeva za njegovo pridobitev. Izvajalsko vlogo je dobila Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARIS), kar je po njenem mnenju logična izbira glede na njeno poslanstvo na področju raziskav, razvoja in inovacij. ARIS bo pri pripravi razpisa sodeloval z nacionalno kontaktno točko in relevantnimi ministrstvi, vključno z MOPE in MVZI. To medresorsko sodelovanje je ključnega pomena za uspešno pripravo razpisa. Trenutno poteka zaključna priprava vključno s finalizacijo sporazumov med ministrstvom in ARIS-om ter pripravo pogodbe, ki naj bi bila podpisana aprila 2025. Vzporedno poteka razprava o usmeritvah, ki jih bo ARIS upošteval pri pripravi javnega razpisa. Predvidena objava razpisa je v drugem kvartalu leta 2024. Poudarila je pomen sodelovanja in koordinacije med vsemi vpletenimi stranmi za uspešno izvedbo pobude STEP. Kljub napredku priprav ostaja ključni izziv zagotoviti učinkovito informiranje in vključevanje podjetij, kar bo naloga nacionalne kontaktne točke. 
g. Zsolt Szokolai, EK, DG Regio, je izrazil željo po poglobljeno analizi vzrokov za počasno izvajanje Programa, ki bi poleg že identificiranih problemov (omejene upravne zmogljivosti in posledic poplav) obravnavala tudi druge dejavnike. Posebej kritičen je bil do procesa posvetovanja, ki naj bi bil po njegovem mnenju nedosleden. Medtem, ko so bila posvetovanja o načrtu STEP in načrtu za krepitev upravne usposobljenosti obsežna, je bil vmesni pregled in predlog sprememb po njegovih besedah pripravljen brez ustreznega vključevanja vseh zainteresiranih strani. Poudaril je, da je bil celoten paket sprememb posredovan le 25 dni pred zasedanjem odbora, kar je onemogočilo kvalitetno posvetovanje s strokovnimi službami EK. Kljub kritikam je pozitivno ocenil vključitev platforme STEP v Program ter se posebej zahvalil za predhodna posvetovanja o tem vprašanju. Pohvalil je tudi razpravo o merilih za izbor STEP projektov. Poudaril je, da je ključno hitro preiti od načrtovanja k izvajanju. Izrazil je željo, da bi bili prvi razpisi STEP objavljeni že leta 2025. S tem je nakazal, da bo uspešnost Programa odvisna od hitrosti in učinkovitosti njegove izvedbe.

g. Patrick Paquet, EK, DG Empl, je podprl vmesni pregled Programa, češ da je dobro pripravljen in usklajen s cilji Evropskega stebra socialnih pravic, ki ostaja ključni kompas tudi v prihodnje. Posebej je pohvalil spremembe na področju trga dela. Poudaril je, da Slovenija na tem področju napreduje hitro – stopnja zaposlenosti je najvišja doslej in se že približuje nacionalnemu cilju za leto 2030. Zato je bilo smiselno prerazporediti sredstva v zahtevnejše programe usposabljanja, ki naj bi pritegnili tudi tiste, ki se jih sicer ne bi udeležili prostovoljno. To vključuje tudi ozaveščanje in razvoj ustreznih orodij. Poudaril, da naj bo v preostalem obdobju en od glavni poudarkom tudi na sprejemu platforme STEP, kar bo ključno za nadaljnji razvoj. Zahvalil se je za doslejšnje priprave in izrazil podporo nadaljnjemu delu.

mag. Marko Koprivc, MKRR, je pojasnil zamudo pri posredovanju dokončnega predloga sprememb Programa članom OzS. Kljub intenzivnim posvetom o vključitvi platforme STEP, vključno s srečanji v Bruslju, je bil celoten program na Vladi RS potrjen šele 28. februarja 2025, teden po sestanku na Evropski komisiji. Koprivc je poudaril, da so zaradi časovne stiske in potrebe po usklajevanju z obema regijama dokončna gradiva lahko poslali šele po tem datumu. Priznal je, da bi bilo idealno gradivo posredovati prej, a zaradi procesa vmesnega pregleda to ni bilo mogoče. Obljubil je, da se bo prihodnje postopke izboljšalo in poudaril je pomen dialoga. Kljub zamudi je bilo po njegovih besedah o STEP-u opravljenih že veliko razprav s ključnimi partnerji, ki jih je pozval k nadaljnjim vprašanjem.
ga. Tjaša Polc, Gospodarska zbornica Slovenije, je opozorila na protislovje, da kljub večjim sredstvom za Vzhodno regijo, se večina strateških tehnologij razvija v Zahodni regiji. Predlagala je dodatna integralna sredstva za območja v bolj razvitih mestih Zahodne regije (npr. Kranj, Koper), kar bi podprlo razvoj tehnologij.

mag. Marko Koprivc, MKRR, je priznal, da razporeditev sredstev ne omogoča prilagoditve geografski porazdelitvi tehnoloških potencialov. Poudaril je, da odbor nima pristojnosti za takšne spremembe, pobudo je mogoče predložiti Vladi RS kot predlog za dodatna nacionalna sredstva. Rešitev bi bila kombinacija EU in nacionalnih sredstev.

g. Zsolt Szokolai, EK, DG Regio, je poudaril, da mora Slovenija prošnjo za vključitev STEP vložiti do 31. marca 2025, zato je pozval k hitremu ukrepanju. Poudaril je, da bo celoten proces sprejemanja sprememb trajal še nekaj mesecev, zato je pomembno vzdrževati kontinuirano komunikacijo. Kot možno oblika obveščanja je predlagal informacijo na naslednji seji OzS ali pisno sporočilo o sprejetem Programu.

mag. Marko Koprivc, MKRR, je dal na glasovanje točki 4 in 5. in ZA je glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu, 1 vzdržan, noben proti. Sprejet je bil:
Sklep št. 4: Odbor za spremljanje se je seznanil s predstavitvijo Vmesnega poročila o izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Sklep št. 5: Odbor za spremljanje je potrdil predlog spremembe Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in nalaga Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da ga v sodelovanju s posredniškimi telesi administrativno in tehnično uskladi z Evropsko Komisijo ter pošlje preko SFC najkasneje do konca marca 2025.
6. Predstavitev in potrditev osnutka Meril za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju Merila)
g. Peter Medica, MKRR, je predstavil 6 Merila za novi specifični cilj, ki bo podpiral razvoj in proizvodnjo kritičnih tehnologij v skladu z Uredbo STEP. Cilj je osredotočen na tri tehnološka področja: napredne digitalne tehnologije, čiste in virovarstvene tehnologije in biotehnologije. Ciljne skupine bodo podjetja (vključno z velikimi), raziskovalne institucije, konzorciji in razvojna partnerstva. Predvideva se financiranje z nepovratnimi sredstvi (brez finančnih instrumentov). Izvedeni bodo javni razpisi, neposredna potrditev operacij za strateške projekte (IPCEI, projekti s pečatom STEP). Merila za izbor bodo zajela 3 glavne kategorije: 
· Odličnost: tehnološki preboj (inovativnosti) ali izboljšanje proizvodnih zmogljivosti, raven TRL (tehnološke pripravljenosti) in povezovanje med raziskavami ter industrijo; 
· Vpliv: tržni potencial in konkurenčnost, družbeni in okoljski učinki in 
· Izvedljivost: jasnost načrta, ekonomska upravičenost, kompetence izvajalcev. 
Merila so bila 30. 1. 2025 že predstavljena članom OzS in končna različica upošteva prejete pripombe. Gospodarska zbornica Slovenije je zahtevala natančnejšo opredelitev inovativnosti tehnologij. Sledila bo objava razpisov v skladu s predstavljenimi Merili.
g. Matjaž Dragar, MKRR, je predstavil še dodatne spremembe Meril za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027:

· Energetika in okolje: dodana celovita energetska prenova stavb v gospodarstvu, poudarek na prestrukturiranju obstoječih daljinskih sistemov na OVE, prilagoditve meril za pametna omrežja in energetske skupnosti.
· Prometna infrastruktura: vključitev rezervnih projektov (vključno s 3. razvojno osjo), jasnejša opredelitev zahtev TEN-T mreže.
· Socialna področja: razširitev upravičencev za prilagoditev delavcev in podjetij, vključitev šol in staršev v programe izboljšanja kompetenc.
· Sklad za pravični prehod: dodajanje OVE tehnologij in proizvodnih zmogljivosti, razširitev upravičencev na vrtce in šole. 

Poudaril je, da so spremembe Meril usmerjene v boljše koriščenje sredstev, učinkovitejše doseganje ciljev in večjo fleksibilnost pri izbiri projektov. Ponudil je možnost dodatnih pojasnil in nadaljnjih prilagoditev meril po potrebi.

ga. Biljana Škarja, Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, je opozorila, da še ni sprejetega Zakona o zapiranju premogovnika, ki je naveden v Merilih pri SPP.

g. Klemen Košir, MKRR, je pojasnil, da ne gre za večjo spremembo Meril, temveč za dopolnitev logike financiranja – iz Sklada za pravični prehod bi se financirali projekti obnovljivih virov energije (OVE), vezani na degradirana območja v premogovnih regijah Zasavje in SA-ŠA. Ostali OVE projekti bi šli preko rednih razpisov, npr. Borzen-ovega. Poudaril je potrebo po jasnejši razmejitvi in se strinjal s predlogom, da se iz dokumenta črta sklicevanje na Zakon o zapiranju rudnika, saj priprava zakona ni v njihovi pristojnosti in časovnica sprejetja ni znana.
ga. Mojca Kavčič, MNVP, je pojasnila, da je za zakon pristojno njihovo ministrstvo, vendar Urad za evropska sredstva vsebinsko ni vključen. Predlagala je, da zadevo dodatno preverijo z Direktoratom za naravo oz. Sektorjem za rudarstvo in podajo uradno stališče MNVP.
g. Klemen Košir, MOPE, je še dodal, da tudi iz prakse iz primera kamnoloma Zagorje izhaja, da zakon ni uporaben za presojo, zato črtanje dikcije ne bi povzročilo škode.

mag. Marko Koprivc, MKRR, je predlagal, da se sporni del Meril črta, z možnostjo kasnejše spremembe, če bi se pojavile nove okoliščine. Predlagal je, da se odločitev sprejme v okviru administrativno-tehnične uskladitve. 
mag. Marko Koprivc, MKRR, je dal na glasovanje točko 6. in ZA je glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu. Sprejet je bil:

Sklep št. 6: Odbor za spremljanje je potrdil Merila za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, verzija 2.0.
7. Predstavitev izvajanja načrta vrednotenj v obdobju 2021–2027 in potrditev Letnega načrta vrednotenj Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za 2026 
mag. Marko Koprivc, MKRR, je napovedal ga. Majo Martinšek, MKRR, za predstavitev »Vrednotenj« in ga. Niko Juvan, MDDZ za predstavitev evalvacije OECD »Povezovanje ljudi z delovnimi mesti: Vrednotenje učinka spodbud za zaposlovanje in usposabljanje brezposelnih v Sloveniji«

ga. Maja Martinšek, MKRR, je izrazila zadovoljstvo z dosedanjim potekom izvajanja vrednotenj na MKRR. Poudarila je dobro sodelovanje z resornimi ministrstvi in izvajalci, ki je prispevalo h kakovosti izvedenih vrednotenj. Aktivnosti so vključevale sodelovanje na sestankih, pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo javnih naročil. V okviru letnega načrta za leto 2024 je bilo potrjenih pet vrednotenj: dve (v zvezi s širokopasovnimi omrežji in R&R programi) sta bili že zaključeni, tri pa so še v teku – vrednotenji ONPP Zasavje in SA-ŠA (z zakasnitvijo do julija 2025) ter vrednotenje mreže mobilnih enot na področju drog, za katerega se konec marca 2025 pričakuje prvo vmesno poročilo. Prav tako se je začela študija o uvajanju umetne inteligence v gospodarstvo, javno upravo in družbo. Za leto 2025 so bila potrjena tri nova vrednotenja: vpliv izboljšane raziskovalne infrastrukture (tehnična specifikacija v pripravi), prispevek operativnih programov k strategiji Digitalna Slovenija 2030 (specifikacija v pripravi), vrednotenje ukrepov za MSP (v fazi začetka javnega naročila). V februarju 2025 je potekala četrta seja interdisciplinarne posvetovalne skupine, kjer je bil potrjen letni načrt vrednotenj za leto 2026, ki vključuje tri vrednotenja: učinek trajnostne mobilnosti na potovalne navade, ustreznost ukrepov za odziv na podnebno pogojene nesreče (vključno z oceno opreme), učinkovitost kompetenčnih centrov (KOC-i). Na koncu je napovedala, da bodo zaključena vrednotenja iz leta 2024 predstavljena na naslednji seji OzS. 

ga. Nika Juvan, MDDSZ, je predstavila rezultate vrednotenja OECD o učinkovitosti programov aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, ki so bili izvedeni med letoma 2019 in 2025. Evalvacijo je financirala Evropska komisija, potekala je v sodelovanju z EU in zajemala obsežne podatke iz slovenskih evidenc ter vključevanje deležnikov.

Vrednotenje je zajelo Program "Zaposli.me" – 12-mesečno subvencioniranje zaposlitve ranljivih skupin (starejši, dolgotrajno brezposelni, nižje izobraženi) in pet programov usposabljanja in izobraževanja – trajajo v povprečju do dva meseca, stroški od 300 do 800 Eur. OECD je spremljal 10.000 udeležencev programa "Zaposli.me" in 14.400 udeležencev usposabljanj, primerjal pa jih je s kontrolno skupino brezposelnih, ki niso bili vključeni v noben program. Med glavne ugotovitve sodijo, da programi povečujejo zaposlenost, zmanjšujejo brezposelnost, neaktivnost in odseljevanje iz Slovenije, pozitivno vplivajo na prihodke, saj udeležencem v programu »Zaposli.me« plače po 12 in 36 mesecih občutno zrastejo in da imajo mlajši in višje izobraženi večje koristi od programov. Vpliv programov je enakovreden ali celo boljši kot v drugih državah EU. OECD je pohvalil hitro odzivnost slovenskega sistema, a opozoril na prenizko financiranje (0,18 % BDP v primerjavi s povprečjem OECD 0,5 %). OECD je priporočil okrepitev financiranja aktivne politike zaposlovanja, krepitev svetovalne podpore brezposelnim, tudi po vključitvi v zaposlitev (post-placement storitve), razvoj bolj ciljanih programov za tiste, ki so najdlje od trga dela. OECD bo do leta 2029 izvedel dodatna vrednotenja programov »usposabljanja na delovnem mestu« in »javnih del«. Izvedena bo tudi cost-benefit analiza štirih ključnih programov, ki bo pomagala potrditi njihovo stroškovno učinkovitost.

g. Patrick Paquet, EK, DG Empl, je izrazil podporo in pohvalil prizadevanja Zavoda za zaposlovanje, ki so bila priznana tudi na konferenci 13. marca 2025. Ocenil je, da je zelo koristno, da imamo zgodnje in neodvisne ugotovitve, saj omogočajo boljše odločanje in morebitno prilagajanje obstoječih ukrepov. Programi aktivne politike zaposlovanja so se izkazali kot pomembni in uspešni že na začetku, kar po njegovem mnenju potrjuje tudi aktualnost in pomen teh ukrepov. Na koncu se je zahvalil za predstavljene rezultate.

g. Zsolt Szokolai, EK, DG Regio, je izrekel pohvalo za izboljšano sposobnost vrednotenja in poudaril, da je pomembno, da je vrednotenje prednostna naloga, saj omogoča učenje iz ugotovitev. Zahvalil se je za dosedanje delo, spodbudil nadaljevanje v tej smeri in se vnaprej zahvalil za prihodnjo predstavitev študij na odboru za spremljanje.
Na glasovanju v točki 7 in ZA je glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu. Sprejet je bil:
Sklep št. 7: Odbor za spremljanje se seznanil z izvajanjem načrta vrednotenj v obdobju 2021–2027 in potrdil Letni načrt vrednotenj Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za 2026.

8. Predstavitev aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje
ga. Evelyn Filip, MF-CA, je povzela predstavitev aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje:« 8a_OzS-EKP2127-18-3-2023-OR.pptx«. Predstavila je finančno poročilo Ministrstva za finance kot organa računovodenja za obdobje 2021–2027. Po potrditvi Programa so prejeli predplačila v višini 171 mio EUR (za leti 2021 in 2022), največ za Sklad za pravični prehod (48 %). Zaradi nepredloženih zahtevkov do leta 2024 so morali vrniti 32 mio EUR. Poslali so 5 vmesnih zahtevkov za ESRR v skupni višini 42,4 mio EUR, prejeli pa so že 40,2 mio EUR plačil. Zahvalila se je Evropski komisiji za ažurnost. Do konca marca 2025 ne pričakuje novih zahtevkov, razen če bo izvedeno vplačilo v finančne inštrumente (57 mio EUR). Možen je še zahtevek za Kohezijski sklad (okoli 3 mio EUR) in za ESS+. Od januarja do oktobra 2025 napovedujejo zahtevke v višini 114,4 mio EUR, za november in december še 266,9 mio EUR, skupaj 381 milijonov evrov v letu 2025. Za leto 2026 načrtujejo 588 milijonov evrov, kar skupaj predstavlja 30 % celotne finančne ovojnice. Pravilo n+3: Letos se prvič uresničuje za leto 2022, kar pomeni, da morajo doseči izdatke v višini 596 mio EUR. Po odštetih predplačilih znaša neto obveznost 408 milijonov evrov, trenutno pa je še potrebno realizirati 366 mio EUR. V proračunu je zagotovljenih dovolj sredstev (421 mio EUR) in tudi posebna sredstva za finančne inštrumente (57 mio EUR), kar pomeni, da bodo upravičenci prejeli vsa sredstva. Na koncu se je zahvalila in izrazila upanje, da ne bomo izgubili niti enega evra evropskih sredstev.

ga. Mirjam Novakovič, MF-UNP, je podala kratek pregled aktivnosti revizijskega organa za leto 2024. Izvedli so tri sistemske revizije pri posredniških telesih:

· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

· Ministrstvo za digitalno preobrazbo,

· Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Revizij operacij v letu 2023 niso izvedli, ker ni bilo certificiranih izdatkov, zato tudi niso pripravili letnega poročila in revizijskega mnenja, skladno z navodili Evropske komisije. Vsa tri revizijska poročila so bila posredovana EK, zaenkrat brez dodatnih vprašanj. Načrtovane aktivnosti za 2024 vključujejo:

· novo revizijo sistema pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ter izvajalskem telesu ARIS (marec–april),

· revizije operacij za četrto obračunsko obdobje (po 15. aprilu),

· revizijo računovodskih izkazov (v novembru),

· naknadne revizije za preverjanje izpolnjevanja priporočil (november–december).

Vse tri revidirana posredniška telesa so bila ocenjena s kategorijo 2 (sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave). Podali so:

· 11 priporočil za MKRR,

· 5 priporočil za vsakega od drugih dveh organov.

g. Zsolt Szokolai, EK, DG Regio, je pohvalil predstavitev organa za računovodenje in organa za revidiranje kot zelo informativno in jasno glede postopkov. Ob tem je opozoril, da ima trenutno revizijski organ manj dela, kar ni kritika, ampak odraz trenutne faze izvajanja. Izpostavil je pomen skrbnega načrtovanja in pravočasne napovedi plačil, ki je ključno za Evropsko komisijo pri finančnem planiranju. Poudaril je, da konec leta običajno prejmejo največ zahtevkov, zato poziva, da se jih pošilja najkasneje do sredine decembra, saj kasneje zahtevkov ne morejo več obdelati. Zaključil je s pozivom k pospešitvi porabe sredstev, da bi se izboljšala realizacija in da bi se pozitiven scenarij glede porabe, ki je bil predstavljen, lahko tudi uresničil.
mag. Marko Koprivc, MKRR, je pristopil k glasovanju v  točki 8 in ZA je glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu. Sprejet je bil:

Sklep št. 8: Odbor za spremljanje se je seznanil s predstavitvijo aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje.

9. Predstavitev komunikacijskih aktivnosti kohezijske politike 2021–2027
mag. Marko Koprivc, MKRR, je napovedal predstavitev: »9_Komuniciranje 2025«, i se nahaja na: 4. seja odbora za spremljanje EKP - Evropska sredstva.

ga. Tina Čuček Šmid, MKRR,  je predstavila komunikacijske aktivnosti s področja kohezijske politike v letu 2024 in načrte za leto 2025. Povzela je ključne ugotovitve javnomnenjske raziskave (Ninamedia, november 2024), izvedene na vzorcu 1.500 odraslih prebivalcev Slovenije.
Ključne ugotovitve raziskave:

· Pozitiven vpliv kohezijske politike: 78 % vprašanih meni, da ima pozitiven vpliv na razvoj Slovenije.

· Prepoznavnost EU projektov: 81 % vprašanih je slišalo za vsaj en sofinanciran projekt.

· Najbolj prepoznavni projekti (na priklic): kolesarske steze, ceste, drugi tir, kanal C0, poplavna pomoč, železnice, Erasmus, kanalizacija.

· Lokalna zaznava rezultatov: 61 % vprašanih jih opazi v svojem okolju, največ prek tabel, osebne uporabe ali medijev.

· Viri informacij: največ iz klasičnih medijev (radio, članki, portali), sledijo dogodki v živo in svetovalka Ema.

Izzivi in priložnosti:

· Poznavanje svetovalke Eme: pozna jo 23 % vprašanih, a spletni portal evropskasredstva.si pozna le 10 %.

· Komunikacijska težava: pogosto menjavanje imen spletnih portalov otežuje konsistentno prepoznavnost.

Načrti in aktivnosti za 2025:

· Nadaljevanje promocije portala evropskasredstva.si in svetovalke Eme kot enotne vstopne točke.

· Produkcija video vsebin: lani 31 videov, letos cilj enaka ali višja številka (do zdaj 9 objavljenih). Največji doseg (161.680) ima zgodba o opremi za protipoplavno zaščito.

· Oglaševanje v medijih: sodelovanje z regijskimi mediji, posebne izdaje (npr. LIKE), objave v Nedeljskem dnevniku, sodelovanje z RTV in lokalnimi mediji.

· Projekt “EU projekt, moj projekt”: 17 finalistov, dogodki v različnih mesecih, pokritost v TV, radiju, tisku, spletnih in družbenih omrežjih.

· Potujoča pisarna evropskih sredstev: sodelovanje z Europe Direct, obisk regij.
· Šola kohezije: 13 šol, 17 ekip, prenovljen program, osebni pristop, načrtovan Instagram profil, morebitno sodelovanje z MMC.

· Sodelovanje z Dirko po Sloveniji (4.–8. junij 2025): snemanje projektov ob trasi, sodelovanje skupnosti z dodatnimi dogodki.

· Mesečnik Vizija kohezija: izhaja v sodelovanju z INTERREG in NOO.

Strategija  komuniciranja temelji na konsistentnem, dolgoročnem komuniciranju, povezovanju aktivnosti in gradnji prepoznavne vstopne točke za kohezijsko politiko. Namen je večja prepoznavnost projektov in vključevanje javnosti, zlasti mladih.

Vrh obrazca

mag. Marko Koprivc, MKRR, je povedal, da je ga. Tina Čuček Šmid podala izčrpno predstavitev o pomenu komuniciranja in promociji kohezije. Poudarila je, da je pomembno ljudi osveščati o tem, kaj vse pomeni kohezija, saj ne gre le za delitev denarja, kot se pogosto misli, ampak veliko več. Izpostavila je njen velik pomen pri ustvarjanju enotne in združene Evrope ter pri spodbujanju vrednot, ki gradijo Evropo.

g. Gašper Kavšek, EK DG REGIO, je povedal, da se Slovenija predstavlja kot primer dobre prakse komuniciranja. Pohvalil je, da Slovenija ni le sledila navodilom iz uredbe, ampak je vsako leto poskušala izboljšati stvari in ni spala na lovorikah. Pri projektu Šola kohezije je opazil napredek, saj so se vprašanja dijakov iz začetnih površinskih preusmerila na konkretnejše teme, kot so spodbude za mlade podjetnike in lokalne možnosti. Priznal je, da je še vedno prvo vprašanje plača v Bruslju, a so nato sledila bolj uporabna vprašanja. Ob tem je izpostavil tudi operacije strateškega pomena in posebej čestital za otvoritev v Novi Gorici, ki so jo predstavljali kot primer dobre prakse zaradi kombinacije sofinanciranja iz treh programov in uspešne izvedbe projektov, kot je CTN ter prve čezmejne Evropske prestolnice kulture. Poudaril je tudi pomembnost ohranjanja visoke ravni komuniciranja pri prihodnjih strateških projektih.
mag. Marko Koprivc, MKRR, se je zahvalil in poudaril, da je pomembno, da se predstavniki EK pogosto udeležujejo dogodkov v Sloveniji na različnih predstavitvah in komunikacijskih dogodkih. Izpostavil je, da njihov obisk na terenu veliko prispeva k promociji kohezije v Sloveniji. Pohvalil je Novo Gorico kot Evropsko prestolnico kulture in veličastno otvoritev, ki je dokazala, kako lahko dve mesti iz različnih držav sodelujeta in simbolno prikazujeta pomen Evrope. Omenil je tudi prihajajoči skupni dogodek, kjer bodo so govorili o prihodnosti INTERREG programov, ter izrazil prepričanje, da bo dogodek uspešen.
ga. Jana Trošt, EK DG EMPL, se je zahvalila in čestitala za učinkovito informiranje in obveščanje javnosti. Poudarila je, da je v primerjavi z velikimi skladi ESS+ manjši, kar vpliva tudi na njihova pričakovanja. Kljub temu so si želeli biti nekoliko bolj slišani z vidika ESS+ ter so izrazili veselje ob morebitnih novicah glede informiranja o otvoritvah ESS+ projektov v prihodnosti. 

ga. Saša Heath Drugovič, ZMOS, se je zahvalila za odlično predstavitev in izpostavila pomen komunikacije pri evropskih projektih. Povedala je, da so pred letom dni v okviru ekosistema CTN izvedli anketo, iz katere je izhajalo, da sodelujoči – kot so gradbeniki, urbanisti in pravniki – ocenjujejo delo na evropskih projektih kot bistveno težje od rednega dela. Opozorila je, da komunikacijska poročila na koncu srečanj dajejo vsem novo energijo za nadaljnje delo. Izpostavila je tudi projekt Tehnopark in sodelovanje pri projektu Evropska prestolnica kulture, kjer so s timskim delom vzpostavili mehanizme za uspešno izvedbo projektov. Čeprav koriščenje sredstev ni na želenem nivoju, je poudarila pomembnost pozitivnega pogleda in predstavitve dosežkov lokalnim skupnostim. Opozorila je na kratek zgodovinski spomin občanov in pomen poročanja o rezultatih. Kljub kadrovskim in finančnim izzivom je izrazila prepričanje, da so ekipe kakovostne in da jih čakajo novi uspehi.
Sledilo je glasovanju o točki 9 in ZA  glasovalo 35 članov ali namestnikov po pooblastilu. Sprejet je bil:

Dno obrazca

Sklep št. 9: Odbor za spremljanje se je seznanil s komunikacijskimi aktivnostmi vsebin Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

10. Razno in zaključne besede
mag. Marko Koprivc, MKRR, se je zahvalil napovedal prehod na točko »Razno«. Povabil je prisotne, naj izrazijo morebitne pripombe ali predloge za izboljšanje delovanja Odbora za spremljanje. Poudaril je, da je namen doseči čim boljše delovanje odbora, zato je tudi dobronamerna kritika dobrodošla, nato pa predal besedo predstavnikom DG EMPL.

g. Patrick Paquet, EK DG EMPL,  je pohvalil večjo interaktivnost trenutnega OzS v primerjavi s prejšnjim, ki je bil po njegovih besedah bolj tih. Izpostavil je, da je pomembno slišati mnenja zainteresiranih strani, saj to omogoča pojasnila in boljše nadaljnje ukrepanje. Zahvalil se je za izjemno dobro organizacijo odbora.
mag. Marko Koprivc, MKRR, je izrazil veselje nad bolj dinamično razpravo na odboru in izrazil upanje, da bo v prihodnje še več takšnega sodelovanja. Opozoril je, da se veliko usklajevanj odvije pred formalnimi sejami, kar lahko vpliva na intenzivnost razprav. Kritično je omenil, da prejšnji dogovor o lokaciji naslednje seje ni bil uresničen zaradi objektivnih razlogov, a se je tokrat zavezal, da bo dogovor realiziran. Predlagal je, da jesenska seja Odbora za spremljanje poteka v Vzhodni regiji, in sicer v Mariboru, na Univerzi v Mariboru, ki je že izrazila pripravljenost za gostiteljstvo. Zahvalil se je prorektorju dr. Hadžiselimoviću in prosil Evropsko komisijo za soglasje glede predloga.

dr. Miralem Hadžiselimović je v imenu Rektorske konference Republike Slovenije in kot vodja investicij na Univerzi v Mariboru pozdravil udeležence ter izrazil pripravljenost gostiti naslednjo sejo odbora. Poudaril je pomen strateške investicije v okviru platforme INNOVUM, ki vključuje več kot 100 mio Eur evropskih sredstev in bo pomembno prispevala k razvoju gospodarstva v Vzhodni kohezijski regiji. Napovedal je, da bodo prve aktivnosti in investicije kmalu stekle ter izrazil željo, da bi na seji predstavili vpliv investicije in celotno platformo. Udeležence je toplo povabil v Maribor.
g. Zsolt Szokolai, EK DG REGIO, je potrdil, da je lokacija naslednje seje že dogovorjena, vendar želijo še preveriti morebitna prekrivanja z drugimi obveznostmi, preden potrdijo točni datum (o.p. predvidoma 27. novembra 2025). Obenem se je posebej zahvalil tolmačkama za odlično opravljeno delo.
mag. Marko Koprivc, MKRR, se je ob zaključku seje zahvalil vsem predstavnikom Komisije, članom odbora ter sodelavcem za opravljeno delo. Izrazil je zadovoljstvo nad sprejetimi spremembami Programa, ki pomenijo pomemben korak za Slovenijo, ter poudaril, da zdaj čakajo na končne odločitve Evropske komisije. Obenem je opozoril, da je pred njimi še veliko dela, vendar verjame, da bodo do konca leta vsa razpoložljiva sredstva smiselno porabljena in bodo prispevala k dvigu kakovosti življenja državljanov. Vsem je zaželel lep večer, prijetno bivanje v Novi in stari Gorici ter napovedal ponovno srečanje v Mariboru.
KONČNI SKLEPI

4. seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike
v obdobju 2021–2027
Brdo pri Kranju, torek, 18. marec 2025

Sklep: Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je sklepčen.
Sklep št. 1: Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

Sklep št. 2: Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je potrdil Zapisnik 3. redne seje Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Sklep št. 3: Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za podporo iz ESRR, KS, ESS+ in SPP v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji, stanjem izpolnjevanja omogočitvenih pogojev, krepitvijo upravnih zmogljivosti in napredkom pri izvajanju operacij strateškega pomena.

Sklep št. 4: Odbor za spremljanje se je seznanil s predstavitvijo Vmesnega poročila o izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Sklep št. 5: Odbor za spremljanje je potrdil predlog spremembe Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in nalaga Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da ga v sodelovanju s posredniškimi telesi administrativno in tehnično uskladi z Evropsko Komisijo ter pošlje preko SFC najkasneje do konca marca 2025.
Sklep št. 6: Odbor za spremljanje je potrdil Merila za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, verzija 2.0.

Sklep št. 7: Odbor za spremljanje se seznanil z izvajanjem načrta vrednotenj v obdobju 2021–2027 in potrdil Letni načrt vrednotenj Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za 2026.

Sklep št. 8: Odbor za spremljanje se je seznanil s predstavitvijo aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje.

Sklep št. 9: Odbor za spremljanje se je seznanil s komunikacijskimi aktivnostmi vsebin Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

                                                                             mag. Marko Koprivc

                                                    
predsednik odbora za spremljanje

2

[image: image1.png][image: image2.png]