Letna in končna poročila o izvajanju cilja "naložbe za rast in delovna mesta"

DEL A

# OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU

| CCI | 2014SI16MAOP001 |
| --- | --- |
| Naziv | Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| Različica | 9999.0 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje |  |

OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU	1

2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	8

2.1.	Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.	8

3.	IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	11

3.1.	Pregled izvajanja	11

3.2.	Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	18

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a	18

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b	22

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a	27

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c	31

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a	34

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b	42

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e	46

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i	49

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii	52

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v	57

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a	61

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i	63

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d	66

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e	69

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii	72

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv	76

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b	78

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d	80

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i	82

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii	84

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i	87

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	89

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8i	91

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	94

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii	95

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	97

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii	99

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	102

Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Priloga I in Priloga II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii	103

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	105

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii	106

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	108

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi	109

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	111

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8vi	112

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	115

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a	116

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d	119

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i	123

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	125

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9i	127

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09	130

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv	132

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	134

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9iv	136

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09	139

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v	140

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	142

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9v	143

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09	146

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a	147

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii	151

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	153

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iii	155

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10	158

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv	159

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	161

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iv	163

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10	166

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i	167

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	169

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11i	171

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11	174

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii	175

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	177

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11ii	178

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11	181

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 15 / 13i	182

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 16 / 13i	187

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	188

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16 / 13i	189

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16	191

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12	192

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1	196

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2	198

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13	199

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1	203

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2	204

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14	205

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14	206

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 1	207

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 2	208

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 3	209

Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore	210

Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti	211

3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	219

Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa	219

Tabela 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov po kategorijah intervencij za ESRR, ESRR REACT-EU, ESS, ESS REACT-EU in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)	221

Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja	255

Tabela 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta)	258

Tabela 10: Izdatki, ki so nastali zunaj Unije (ESS in ESS REACT-EU)	259

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2	260

4.	ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH	261

5.	INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH, VKLJUČNO IZ PROGRAMA REACT-EU, ČE JE PRIMERNO	263

6	VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	264

7.	POVZETEK ZA DRŽAVLJANE	267

8.	POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV	268

Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE	268

Posebni sklad - EE	271

EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020)	272

Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP	276

Posebni sklad - MSP	278

EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020)	280

EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)	281

EKP portfeljske garancije za MSP(2014-2020)	282

Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI	285

Posebni sklad - RRI	288

EKP Portfeljske garancije za RRI za MSP (2014-2020)	290

EKP Posojila za RRI (2014-2020)	291

Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR	294

Posebni sklad - UR	296

EKP posojila za UR (2014-2020)	298

Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI	301

Posebni sklad COVID-19 RRI	304

EKP posojila za RRI COVID-19	306

Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP	309

Posebni sklad COVID-19 MSP	311

EKP Mikroposojila za MSP  COVID-19	313

9.	Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI	317

10.	NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	319

10.1.	Veliki projekti	319

10.2.	Skupni akcijski načrti	322

11.	OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	325

11.1.	Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	325

11.2.	Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	338

11.3.	Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	338

11.4.	Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	339

11.5.	Vloga partnerjev pri izvajanju programa	340

12.	OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013	342

12.1.	Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja	342

12.2.	Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije	344

13.	UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.	346

14.	DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	347

14.1.	Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa	347

14.2.	Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov	348

14.3.	Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov	349

14.4.	Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno	350

Strategija EU za Podonavje (EUSDR)	353

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)	356

Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)	359

14.5.	Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno	362

14.6.	Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno	363

15.	FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	365

16.	PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)	366

17.	VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	373

18.	POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))	376

Priloga I. Seznam vseh operacij, prenesenih iz obdobja 2014–2020 v obdobje 2021–2027	378

Priloga II. Seznam nedelujočih operacij	378

Priloga III. Seznam operacij, na katere so vplivale tekoče nacionalne preiskave / so bile začasno ustavljene zaradi sodnih postopkov ali upravnih pritožb z odložilnim učinkom	379

Dokumenti	380

Zadnji rezultati validacije	381

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

Zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so v poletnem in jesenskem obdobju 2023 prizadele Slovenijo je bil viden tudi močen vpliv na zaključek nekaterih operacij v predvidenem obsegu do 31. 12. 2023, zato je bilo potrebno izvesti posamezne ukrepe (npr. prestavitev izvajanja operacije iz obdobja 2014 - 2020 v obdobje 2021 – 2027, zmanjšanje obsega operacije, ipd. ). Še vedno so se čutile tudi posledice vojne v Ukrajini, predvsem v: - bistveno povišanih cenah energentov in/ali blaga, kar vpliva na povišanje vrednosti operacije, - zamudah pri dobavi blaga - pomanjkanje delovne sile na gradbiščih. Vse to je imelo vpliv na podaljševanje rokov izvedbe operacij, zato je bila, kot odziv na izzive in na podlagi opravljene analize, v septembru 2023 na EK posredovana sprememba OP EKP. Spremembe OP Dne 14.11.2023 je EK sprejela Sklep Komisije št. C(2023)7838 za potrditev 8.0 verzije OP. Sprememba OP se predlagala zaradi naslednjih razlogov: - zagotoviti 100 % črpanje sredstev do konca finančne perspektive 2014 – 2020, zaradi tega potrebne prerazporeditve pravic porabe na določenih PO, - se je tekom poznega začetka izvajanja projektov izkazalo, da nekateri projekti zaradi kratke časovnice ne bodo izvedljivi, zato so v delu sredstev React EU potrebne nekatere spremembe in vključitve novih ukrepov, - predlagala se je sprememba stopnje sofinanciranja na 100 % na PO 15 React EU ESRR, - prenos izvedenih COVID-19 ukrepov na PO 3, 9 pred vključitvijo React EU sredstev na PO 15, 16 (React EU ESRR in ESS), - zaradi vremenskih ujm, ki so se v Sloveniji zgodile v poletnih mesecih 2023 in so močno vplivale na izvajanje projektov v okviru EKP. V juniju 2024 je bila potrjena še zadnja sprememba, ki omogoča 100% sofinanciranje v obračunskem obdobju 2023-2024« pri tistih oseh, za katere organ upravljanja presodi, da je potrebno 100-odstotno sofinanciranje za izdatke v zadnjem obračunskem letu. Finančni instrumenti V letu 2017 sta Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., (v nadaljevanju: SID banka), podpisali Sporazum o financiranju za operacijo »Finančni instrumenti 2014 – 2020« (v nadaljevanju: SOF), za operacijo »Finančni instrumenti 2014 – 2020«, v višini 253 mio EUR. Na podlagi tega se je oblikoval Sklad skladov, ki je namenjen financiranju štirih naložbenih področij: 1.2 Raziskave, razvoj in inovacije, 3.1 Mala in srednje velika podjetja, 4.1 Energetska učinkovitost in 6.3 Urbani razvoj. Izvedena so bila štiri vplačila sredstev evropske kohezijske politike na podračun pri SID banki za namen upravljanja Sklada skladov. Prvo vplačilo je bil v višini 63,25 mio EUR v letu 2017, drugo vmesno vplačilo v letu 2019 je bilo v višini 63,25 mio EUR, tretje v letu 2021 višini 63,25 mio EUR. V letu 2022 se je na podlagi Analize izvajanja finančnih instrumentov za energetsko učinkovitost v okviru operacije FI 2014-2020 prispevek iz programa v okviru prednostne naložbe 4.1 znižal za 18,27 mio EUR. Vračilo 12,02 mio EUR s strani Sklada skladov v dobro proračuna RS je bilo izvedeno v letu 2022, preostalih 6,25 mio EUR ni bilo črpanih v okviru zadnjega vplačila v Sklad skladov, ki je tako znašal 57 mio EUR. Črpanje zadnje tranše je bilo izvedeno 23.12.2022. V letu 2023 se je prispevek iz programa v okviru prednostne naložbe 1.2 znižal za 3,92 mio EUR in v okviru prednostne naložbe 3.1 za 4,595 mio EUR. Vračilo 8,515 EUR s strani Sklada skladov v dobro proračuna RS je bilo izvedeno dne 29.12.2023. Realizirani upravičeni izdatki iz ESI sredstev na dan 31. 12. 2023 so izkazani v višini 224.817.398,01 EUR in s tem za 1.397.601,99 EUR nižji od celotnega vplačanega prispevka ESI skladov v Sklad skladov in so bili vrnjeni dne 19. 4. 2024. Za omilitev posledic ekonomske krize zaradi COVID-19 je bila septembra 2020 odobrena operacija "Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID -19 za obdobje 2020-2023«(FI COVID-19) v višini 65 mio EUR EKP sredstev (za podporo področja RRI, PN 1.2: 5 mio EUR, za podporo področja MSP, PN 3.1: 60mio EUR) in pričakovanim vzvodom 32,5mio EUR nacionalne podpore. FI COVID-19 upravlja SID banka d.d.(FOF COVID 19). Realizirani upravičeni izdatki iz ESI sredstev na dan 31. 12. 2023 so bili izkazani v višini 64.848.513,02 EUR in s tem za 151.486,98 EUR nižji od celotnega vplačanega prispevka ESI skladov v Sklad skladov COVID-19, ki je bil vrnjen v letu 2024. Doseganje kazalnikov okvira uspešnosti V skladu s pričakovanji okvir uspešnosti ni bil dosežen po vseh kategorijah (os/sklad/regija). Kljub vsemu je skupna ocena OU o doseganju okvira uspešnosti na ravni celotnega OP ugodna. Od skupno 83 kazalnikov je bilo 62 doseženih oz. preseženih. 17 je bilo doseženih v rangu 85%-100%, samo 4 pa bili doseženi manj 85 odstotno. To so kazalniki: - CO20 "Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varovanja " ki je bil realiziran 73% ter kazalnik F1 na PO5 Vzhod, saj so na ta dva kazalnika vplivale obsežne poplave v avgustu leta 2023, ki so imele precejšen negativen vpliv na izvedbo ukrepov zaščite proti poplavam ter - kazalnik 9.26 "Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja" na ESRR zahod.Kazalnik ni bil dosežen zaradi začetnega ocenjevanja kazalnika na podlagi predpostavk in ne dejanskega stanja Izkazalo se je, da število prebivalcev na območjih LAS po potrditvi strategij nižje od prvotnih ocen. - kazalnik F1 na PO9 v okviru sklada ESS Zahod, ki je bil realiziran 76%. Kazalnik ni bil dosežen ker se je tekom izvajanja določenih operacij izkazalo da so potrebe višje v okviru Vhodne regije, kjer je bil kazalnik F1 presežen. Dodatne pravice porabe Slovenija se je odločila, da bo tudi v programskem obdobju 2014-2020 zasledovala cilj 100 % črpanja razpoložljivih EU sredstev. Zato je Vlada RS že v letu 2017 sprejela Sklep o t.i. dodatnih pravicah porabe. S tem se oblikuje varnostna rezerva, da se lahko potrdi več projektov, kot je pravic porabe, tako da je ob zaključku OP tudi ob morebitnih odpovedih, korekcijah in drugo, dovolj upravičenih stroškov, da je omogočeno 100 % črpanje.

# IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Pregled izvajanja

| Identifikator | Prednostna os | Ključne informacije o izvajanju prednostne osi z navedbo ključnih dogodkov, resnih težav in ukrepov, sprejetih za reševanje teh težav |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva | V okviru PO1 je bil pomemben del ukrepov usmerjen v: izgradnjo in nadgr. raz. Infrastr., v okviru katere so zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za nameščanje najsodobnejše raz. opreme, hkrati je odpravljena prostorska stiska;nakup nove raz. opreme, katere namen je med ostalim krepitev povezav med nac. raz. org., medn. Raz. org. ter gospod.;krepitev nac. nosilnih znan. partn. institucij v infrastr. projektih z doseženim statusom »implementirani projekt«;nadgradnjo obstoječe visokozmogljive rač. Infrastr. ter vzpostavitev superračunalniškega centra v okviru projekta »HPC RIVR«;izvajanje RR projekte;vzpostavitev povezave med raz. in podj. okoljem, kjer je povezovalni člen razisk. na začetku kariere. Velik pomen se je namenil vzpostavitvi SRIP in mednarodnih razvojnih partnerstev; izvedbi pilotnih/demonstracijskih projektov; vključevanju podj. v mednarodne EUREKA proj.;izvedbi RRI operacij za MSP, ki so prejela certifikat »Pečat odličnosti«;vzpostavitvi TTO in MCRUK.Hkrati smo podprli proj. na področju razvoja slovenščine v digit. okolju in krepitvi kompetenc podj. z namenom spodbuditi podj. k izvajanju RR dejavnosti. V okviru operacije FI 2014-2020 sta bili izvedeni dve obliki FI in sicer "EKP posojila za RRI za velika podjetja in MSP", v katerega je bilo dejansko vplačane 70,46 mio EUR podpore ESI skladov preko 187 finančnih poslov ter finančni instrument "EKP portfeljske garancije za RRI za MSP", v katerega je bilo dejansko vplačane 10,70 mio EUR podpore ESI skladov preko 62 finančnih poslov. V okviru operacije finančni instrumenti COVID-19 je bil na PN 1.2. izveden instrument "Posojila za RRI COVID-19" v višini 4,82 mio EUR podpore ESI skladov preko sklenjenih 14 finančnih poslov.Izvedba prilagojenih COVID ukrepov. |
| 02 | Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | V okviru PN 2.1 je MDP v letu 2023 izvajal projekte izbrane na podlagi JR GOŠO 4 in GOŠO 5. Omogočenih je bilo ... priključkov v KRVZ ter .... v KRZS. Ob zaključku operacij bodo kazalnikih v celoti doseženi. V okviru PN 2.2 (2c) Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar, ki so se v letu 2023 tudi zaključili. |
| 03 | Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | V okviru PO3 je bil pomemben del ukrepov usmerjen v nadgradnjo in delovanje podpornega okolja za MSP, vključno z ek. infrastrukturo, s čimer smo zagotovili storitve, ki jih podjetja potrebujejo od ustanovitve do kasnejših faz rasti, hkrati pa smo zagotovili podporo podjetjem, ki širijo poslovanje v tujino. Večji del sredstev je bil namenjen neposrednim finančnim spodbudam za MSP, kot npr. za: inovativna zagonska podjetja, internacionalizacijo podjetij (sejmi partnerstva, tržne raziskave, poslovni dogodki), sistem vavčerjev, digitalno transformacijo MSP, razvoj socialnega podjetništva, razvoj in procesne izboljšave v MSP, razvoj podjetij na področju kulture. Velik pomen smo namenili tudi ukrepom na področju snovne in energetske učinkovitosti, kjer so bili izvedeni ukrepi za bolj učinkovito rabo energije še posebej osredotočeno na lesno industrijo. Hkrati smo podprli tudi ključne projekte na področju razvoja turizma. V okviru operacije FI 14-20 so bili na PN 3.1. izvedeni trije finančni instrumenti in sicer, "EKP portfeljska garancije za MSP" v višini 59,61 mio EUR podpore ESI skladov preko sklenjenih 283 finančnih poslov, instrument "EKP Mikroposojila za MSP" v katerega je bilo dejansko vplačano 60,25 mio EUR podpore ESI skladov in sklenjenih 5.426 finančnih poslov ter instrument "EKP Lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP" v višini 6,04 mio EUR podpore ESI skladov preko sklenjenih 56 finančnih poslov. V okviru operacije finančni instrumenti COVID-19 je bil na PN 3.1. izveden instrument "Mikroposojila COVID-19" v višini 57,23 mio EUR podpore ESI skladov preko sklenjenih 4.589 finančnih poslov. V času COVID krize so se na PO3 izvajali prilagojeni ukrepi, ki so bili ključni za odpravo posledic COVID krize na MSP |
| 04 | Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | Na PN 4iii so se izvajale celovite energetske sanacije stavb tako v javnem (širšem in ožjem) kot v privatnem sektorju za namen zmanjšanja letne porabe primarne energije ter emisij toplogrednih plinov. Na izvajanje operacij je močno vplivala epidemija COVID-19 ter kasneje tudi povečanje cen energentov kar je vplivalo na podražitev del, zamude pri dobavi materiala in na koncu tudi na zamude pri samem izvajanju in zaključevanju operacij. V okviru CTN so se izvajale energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, uspešno se je zaključil tudi program za zmanjšanje energetske revščine v gospodinjstvih. Za učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo dokumentacije so bila uspešno koriščena sredstva iz naslova tehnične pomoči ELENA. Zastavljeni cilji na začetku perspektive so bili kljub upočasnitvi zardi določenih težav (COVID, dvig cen) uspešno doseženi. V okviru operacije FI je bil izveden: "EKP Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb", v katerega je bilo dejansko vplačano 6,47 mio EUR podpore ESI skladov preko 14 sklenjenih finančnih poslov. Na PN 4i je pri izvajanju operacij za spodbujanje proizvodnje energije iz sončnih virov energije bilo zaznati težave pri dobavi materiala in opreme ter hkrati zaradi zaključevanja programskega obdobja, zato je prišlo do nekaj odstopov od pogodb o sofinanciranju projektov za izgradnjo sončnih elektrarn. Sofinanciranje operacij za izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je potekalo brez posebnih težav, vse potrjene operacije so bile uspešno zaključene. Na področju trajnostne mobilnosti je bilo v okviru mehanizma DRR in CTN uspešno realiziranih veliko število projektov. |
| 05 | Prilagajanje na podnebne spremembe | Obsežne poplave v letu 2023 so precej vplivale na izvedbo gradbenih ukrepov zaščite proti poplavam. Zaradi tega sta bili dve operaciji (ena sofinancirana s sredstvi KS in ena sofinancirane s sredstvi ESRR) prestavljene v izvajanje v finančno perspektivo 21-27, saj so poplave izkazale potrebo po izvedbi gradbenih ukrepov, ki zadrži višji vodostaj. Izvedba operacije je zaradi poplav v letu 2023 bila bistveno počasnejša, saj je bilo najprej potrebno urediti ukrepe za pretočnost strug in odpravo posledic. Zato sta bili 2 operaciji zaključeni v letu 2024, dve pa sta še nedelujoči. Operaciji, ki sta Upravi za civilno zaščito omogočili nakup siren in opreme za reševanje pri poplavah, sta v celoti zaključeni. |
| 06 | Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | Na PN 6ii so se gradbena dela pri večini operacij zaključila v letu 2023. Tudi v tem delu so poplave v 2023 bistveno vplivale na izvedbo operacij, ki so se zaradi tega izvedle s precejšnjo zamudo. Tako je do zamud prišlo tudi pri priključitvah na kanalizacijsko oz. vodovodno omrežje. Na PN 6iv se je že v l. 2021 uspešno zaključil ukrep nadgradnje sistema za spremljanje onesnaženosti zraka. Na PN 6e se je v okviru mehanizma CTN uspešno zaključilo 39 operacij s področja revitalizacije degradiranih urbanih območij in počrpalo 81,5 mio EUR sredstev. Doseženi so bili vsi načrtovani kazalniki. V okviru operacije finančnih instrumentov (2014-2020) je bil na PN 6.3 izveden instrument "EKP Posojila za urbani razvoj" v višini 4,9 mio EUR podpore ESI skladov preko 4 sklenjenih finančnih poslov. |
| 07 | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | Zastavljeni cilji in kazalniki (tako finančni kot kazalniki učinka) so bili na ravni prednostne osi uspešno realizirani. Projekti so se glede na prvotna predvidevanja izvajali z nekolikšno zamudo zaradi dolgotrajnih okoljskih postopkov in postopkov pridobivanja GD, revizijskih zahtevkov v postopku JN za gradbena dela ter glede na situacijo v zvezi z epidemijo COVID-19. Zaključek nekaterih projektov se je zato zamaknil v sam konec fin. per. 2014 – 2020. PN 7b: za pr. 3. razvojna os Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa, se je sprejela odločitev, da se projekt umakne iz OP, zaradi stanja postopkov pridobitve pravnomočnega gradb. dovoljenja. Le-tega ni bilo možno več pridobiti v doglednem času, ki bi omogočalo pravočasno izvedbo projekta. DRR projekti so uspešno zaključeni. PN 7iii: Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.- zaključena so vsa dela. Otvoritev projekta je bila v maju 2024. Gradnja 2. tira proge Divača-Koper –Sklop 3- dela so se v 2023 in 2024 intenzivno izvajala in uspešno zaključila. Izvajala se je predvsem finalizacija del in zaključna dela na obeh viaduktih in portalih predora T8. Varnostno-tehnična nadgradnja predora Karavanke- gradbena dela so zaključena in predaja v promet izvedena 07/2021. PN 7d: Vozlišče Pragersko je bilo uspešno predano prometu v dec 2023. PN 7i: oba projekta sta uspešno zaključena. Skupni upr. stroški so se znižali zaradi nižjih pogodb. |
| 08 | Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile | Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so bili bolj ciljno usmerjeni na posamezno skupino brezposelnih, razvijale in izboljševale so se nove storitve ZRSZ in drugih institucij na trgu vzpostavljeni so bili mehanizmi za posredovanje med delodajalci in brezposelnimi. Mobilnost mladih v EU se je spodbujala preko omrežja EURES. Za uresničevanje cilja zagotoviti dostop brezposelnih do kakovostnih zaposlitev so potekale različne oblike usposabljanja brezposelnih (usposabljanje na delovnem mestu, krajše oblike usposabljanja, usposabljanje za pridobivanje certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij). Vključevanje mladih na trg dela potekalo preko ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega mentorstva. Razreševanju brezposelnosti mladih v vzhodni kohezijski regiji so bila namenjena tudi sredstva Pobude za zaposlovanje mladih. Izvajale so se različne aktivnosti za Aktivno in zdravo staranje zaradi demografskih razmer in nizke stopnje zaposlenosti starejših nad 55 let. |
| 09 | Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine | V okviru PN 9a so se realizirale načrtovane operacije. Na področju deinstitucionalizacije so se sredstva namenila za izgradnjo dnevnih centrov za starejše ter bivalne enote za odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju. Na področju zdravstvene infrastrukture so se sredstva namenila za vzpostavitev preventivnih centrov, mobilnih enot za podporo programom v okviru drugih PN na PO9 ter ukrepom za zmanjšanje posledic COVID19. Vsi načrtovani kazalniki so bili doseženi. Glede na to, da je epidemija COVID-19 najbolj prizadela ravno sektor zdravstva in sociale je bilo pri izvajanju operacij veliko izzivov povezanih z epidemijo. V okviru PN 9d so javne pozive izvajali LAS ter izbrane operacije posredovali na PO v potrditev. Od skupaj prejetih 640 vlog je bilo potrjenih 611 operacij, od tega v letu 2023 56. Potrjenih je bilo 5 projektov sodelovanja, pri katerih je sodelovalo 22 partnerjev (LAS). Vzporedno smo sofinancirali stroške, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS. V celotnem obdobju je bilo za vse podukrepe skupaj izplačanih 96% sredstev. Glede na to, da se je pristop CLLD izvajal prvič, so rezultati presegli pričakovanja. LASi so tekom obdobja uspešno izvedli vse javne pozive. Na PN 9.1 je bilo izvedenih veliko aktivnosti za razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije za opolnomočenje najbolj ranljivih ciljnih skupin (število vključenih skoraj 15.000 oseb), več kot 500 trenerjev je uspešno zaključilo usposabljanje, delovalo je 16 večgeneracijskih centrov. Preko 900 oseb je bilo vključenih v učne delavnice, ki so izvajale socialno, poklicno in delovno integracijo za lažji dostop na trg dela. |
| 10 | Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost | Na PN10 so bile aktivnosti namenjene razvoju inovativnih učnih okolij in pedagoških strategij za izboljšanje kompetenc, podpornim ukrepom za izvajanje svetovalne dejavnosti, nadgradnji poklicnih standardov in učnih načrtov, prenovi oziroma vpeljavi novih modelov poklicnega izobraževanja, razvoju e-vsebin, e-storitev in e-učbenikov, usposabljanju učiteljev oziroma strokovnih delavcev. Programi izobraževanja so bili namenjeni vertikalnemu dvigu kompetenc. Delovali so karierni centri za mlade. Odzivnost izobraževalnih sistemov se je spodbujala preko projektov za prožne oblike učenja, krepile kompetence strokovnih delavcev na vseh področjih izobraževanja z različnimi modeli prehajanja med izobraževanjem in okoljem. Vzpostavil se je sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov. Financirala se je mobilnost slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujini. Kazalniki so bili doseženi, kot je bilo načrtovano. |
| 11 | Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | Izvedene so bile ključne operacije, ki so bistveno izboljšale to področje, saj so v veliki meri izvedle prenovo sistemov z vidika racionalizacije postopkov in povečanja učinkovitosti dela: Učinkovito pravosodje, Uprava 2020, Učinkovito upravljanje zaposlenih, Prenova sistema MFERAC, e-notranja revizija, E- plačam, Inovativen.si. Izvedeni so bili javni razpisi za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev medsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. Izveden je bil projekt razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb. |
| 12 | Tehnična pomoč - KS | Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil v letu 2023 NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MKRR). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Sredstva tehnične podpore so se porabila v skladu s predvidevanji in so skorajda v celoti porabljena. Vsi zaposleni iz t.i. kvote tehnične pomoči so se v letu 2023 zaposlili za nedoločen čas in prešli v Skupni kadrovski načrt (financiranje iz integralnih sredstev). Skupna vrednost izdanih odločitev o podpori znaša 95.881.670, kar predstavlja 107 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Izplačila iz državnega proračuna znašajo 88.461.176 EUR in predstavljajo 99% glede na pravice porabe. |
| 13 | Tehnična pomoč - ESRR | Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil v letu 2023 NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MKRR, SPS in SPIRIT). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Sredstva tehnične podpore so se porabila v skladu s predvidevanji in so v celoti porabljena. Vsi zaposleni iz t. i. kvote tehnične pomoči so se v letu 2023 zaposlili za nedoločen čas in prešli v Skupni kadrovski načrt (financiranje iz integralnih sredstev). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 18.266.720, kar predstavlja 106 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Izplačila iz državnega proračuna znašajo 17.195.287 EUR in predstavljajo 100 % glede na pravice porabe. |
| 14 | Tehnična pomoč - ESS | Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil v letu 2023 NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MKRR, MZ in MK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Sredstva tehnične podpore so se porabila v skladu s predvidevanji in so skorajda v celoti porabljena. Vsi zaposleni iz t.i. kvote tehnične pomoči so se v letu 2023 zaposlili za nedoločen čas in prešli v Skupni kadrovski načrt (financiranje iz integralnih sredstev). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 13.233.723 EUR, kar predstavlja 103 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Izplačila iz državnega proračuna znašajo 12.415.100 EUR in predstavljajo 96 % glede na pravice porabe. |
| 15 | Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR | Za krepitev odpornosti slovenskega turizma je bil izveden javni razpis v okviru katerega je bilo izbranih devet večjih slovenskih smučišč (Vogel, Trije kralji, Krvavec, Golte, Velika planina, Kope, Rogla, Maribor in Cerkno) za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje v celoletna gorska središča za aktivni oddih. Izgrajenih/obnovljenih je bilo sedem objektov nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, kot so hoteli, penzioni, gostišča in glampingi. Vsi načrtovani kazalniki tega ukrepa so doseženi. Za hitrejše okrevanje gospodarstva sta bila izvedena še dva ukrepa in sicer Spodbude manjših vrednosti v obliki vavčerjev in Spodbude za digitalizacijo podjetij. V okviru teh dveh ukrepov je prejelo pomoč 2.462 podjetij. Na področju ukrepov za zmanjšanje vpliva posledic COVID - 19 na zdravstveno in socialno infrastrukturo je bilo izvedenih 25 projektov s področja izboljšanja razmer v domovih za ostarele in bolnišnic, ki so bile v časi COVID-19 najbolj prizadete, del sredstev pa se je namenil za nakup najbolj potrebne medicinske opreme. Glede na to, da so se projekti začeli izvajati pozno, je na nekaterih projektih prihajalo do zamud in težav pri dokončanju projektov. |
| 16 | Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS | Na tej prednostni naložbi sta aktivnosti izvajala MDP in MZ. Izveden je bil JR E-oskrba na domu, ki je sofinanciral storitve e-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več. Z vidika modernizacije zdravstvenih sistemov sta bila izvedena dva projekta in sicer: Nadgradnja IKT infrastrukture in Nadgradnja CRPP/IH infrastrukture. Prav tako je bil uspešno izveden JR je sofinanciranje razvoja nove organizacijske oblike zagotavljanja storitev v institucijah osebam, ki so živeli doma, in pri katerih je zaradi posledic poškodb ali bolezni prišlo do upada sposobnosti samooskrbe. JR Dvig digitalnih kompetenc, ki ga je izvedlo MDP, je bil namenjen sofinanciranju izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc oseb starih 30 let in več. |

## Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Prednostne osi, razen tehnične pomoči

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 290,00 |  |  | 428,54 |  |  | Kazalnik učinka zajema podatke glede števila novih bruto delovnih mest (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki so neposredno vezana na aktivnosti raziskav in razvoja pri podprtih subjektih in so nastala kot posledica izvajanja ali izvedbe posamezne operacije. Glede na naravo razvojnih projektov in upoštevaje, da se je pri tovrstnih operacijah načrtovalo tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, je bilo težko vnaprej predvideti natančno število novih raziskovalcev, kar je razlog za preseganje načrtovane vrednosti ob zaključku programa. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 290,00 |  |  | 428,54 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je pri tovrstnih operacijah načrtovalo izvajanje z novimi raziskovalci pri podprtih subjektih, podatke katerih zajema zadevni kazalnik (število novih bruto delovnih mest v ekvivalentu polnega delovnega časa), kot tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, zaradi česar je bilo težko predvideti natančno število novih raziskovalcev. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 500,00 |  |  | 688,11 |  |  | Kazalnik učinka zajema podatke glede števila novih bruto delovnih mest (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki so neposredno vezana na aktivnosti raziskav in razvoja pri podprtih subjektih in so nastala kot posledica izvajanja ali izvedbe posamezne operacije. Glede na naravo razvojnih projektov in upoštevaje, da se je pri tovrstnih operacijah načrtovalo tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, je bilo težko vnaprej predvideti natančno število novih raziskovalcev, kar je razlog za preseganje načrtovane vrednosti ob zaključku programa. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 500,00 |  |  | 688,11 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je pri tovrstnih operacijah načrtovalo izvajanje z novimi raziskovalci pri podprtih subjektih, podatke katerih zajema zadevni kazalnik (število novih bruto delovnih mest v ekvivalentu polnega delovnega časa), kot tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, zaradi česar je bilo težko predvideti natančno število novih raziskovalcev. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 350,00 |  |  | 662,94 |  |  | Kazalnik učinka zajema podatke glede števila obstoječih delovnih mest (v ekvivalentu polnega delovnega časa) v objektih raziskovalne infrastrukture, kjer se je neposredno izvajala aktivnosti RR in jih je neposredno zadevala podprta operacija. Glede na načrtovano vrednost operacij je kazalnik ob zaključku programa presežen. Razlog je v naravi razvojnih projektov, v okviru katerih je bilo težko vnaprej načrtovati število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 350,00 |  |  | 662,94 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v naravi razvojnih projektov, v okviru katerih je bilo težko vnaprej načrtovati število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 210,00 |  |  | 241,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je izboljšana gospodarska rast v preteklih letih, ki je vplivala na večjo vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij. |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 210,00 |  |  | 242,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je izboljšana gospodarska rast v preteklih letih, ki je vplivala na večjo vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 427,76 |  |  | 415,53 |  |  | 334,84 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 427,76 |  |  | 415,53 |  |  | 308,11 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 679,16 |  |  | 654,33 |  |  | 578,48 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 679,16 |  |  | 654,33 |  |  | 515,72 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 579,66 |  |  | 471,38 |  |  | 254,93 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 605,19 |  |  | 523,93 |  |  | 502,91 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 241,00 |  |  | 241,00 |  |  | 241,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 242,00 |  |  | 242,00 |  |  | 242,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 204,82 |  |  | 98,32 |  |  | 21,61 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 295,25 |  |  | 270,25 |  |  | 21,64 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 450,60 |  |  | 271,12 |  |  | 99,15 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 515,72 |  |  | 456,06 |  |  | 99,15 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 101,57 |  |  | 18,26 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 369,20 |  |  | 269,20 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 235,00 |  |  | 178,00 |  |  | 127,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 240,00 |  |  | 239,00 |  |  | 127,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 91,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 91,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | delež |  | 8,60 | 2012 | 8,60 | 29,35 |  |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | mesto |  | 12,00 | 2014 | 11,00 | 13,00 |  |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | odstotek |  | 9,70 | 2012 | 12,00 | 3,59 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 29,35 |  | 26,41 |  | 24,63 |  | 13,30 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 13,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 3,59 |  | 5,80 |  | 6,63 |  | 8,57 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 13,10 |  | 13,10 |  | 10,20 |  | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 15,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 8,50 |  | 8,70 |  | 8,50 |  | 9,70 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 9,70 |  |

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja proizvodov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje proizvodov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 500,00 |  |  | 686,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 500,00 |  |  | 1.294,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je podprlo projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano in v dodatnih COVID ukrepih. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 450,00 |  |  | 480,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 450,00 |  |  | 733,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je podprlo projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 223,00 |  |  | Iz realizacije izhaja, da so posojila za podporo RRI projektov višje vrednosti od v načrtu predvidenega povprečnega zneska posojila na končnega prejemnika. Sicer se je FI na tem področju, glede na doseženo realizacijo porabe FI sredstev do končnih prejemnikov (42. člen CPR), izvajalo v skladu z načrtovanim. |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 559,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO1, ki izhaja iz sporazuma o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. Iz realizacije izhaja, da so posojila za podporo RRI projektov višje vrednosti od v načrtu predvidenega povprečnega zneska posojila na končnega prejemnika. Sicer se je FI na tem področju, glede na doseženo realizacijo porabe FI sredstev do končnih prejemnikov (42. člen CPR), izvajalo v skladu z načrtovanim. |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 300,00 |  |  | 394,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je podprlo projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 300,00 |  |  | 571,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je podprlo projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 9,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 43,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 32,00 |  |  | 36,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je podprlo projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 32,00 |  |  | 39,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika ob zaključku programa presežena. Razlog je v tem, da se je podprlo projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 2.500.000,00 |  |  | 838.337,50 |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 2.500.000,00 |  |  | 2.500.000,00 |  |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | EUR |  | 5.000.000,00 |  |  | 9.786.968,44 |  |  | Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo JR RRI COVID19, se je povečala iz 5.000.000,00 EUR na 10.551.336,23 EUR, kar je omogočilo sofinanciranje in s tem podporo večjemu številu podjetij, kar je dodatno prispevalo k doseganju ciljev OP ter odpravljanju posledic epidemije COVID-19. |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | EUR |  | 5.000.000,00 |  |  | 10.551.336,23 |  |  | Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo JR RRI COVID19, se je povečala iz 5.000.000,00 EUR na 10.551.336,23 EUR, kar je omogočilo sofinanciranje in s tem podporo večjemu številu podjetij, kar je dodatno prispevalo k doseganju ciljev OP ter odpravljanju posledic epidemije COVID-19. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 631,00 |  |  | 595,00 |  |  | 490,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.294,00 |  |  | 1.292,00 |  |  | 1.233,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 479,00 |  |  | 479,00 |  |  | 407,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 733,00 |  |  | 731,00 |  |  | 592,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 156,00 |  |  | 117,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 559,00 |  |  | 559,00 |  |  | 559,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 394,00 |  |  | 394,00 |  |  | 345,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 571,00 |  |  | 569,00 |  |  | 482,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 38,00 |  |  | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 838.837,50 |  |  | 525.837,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 2.500.000,00 |  |  | 2.500.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 9.786.968,44 |  |  | 8.901.524,82 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 10.551.336,23 |  |  | 10.551.336,23 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 439,00 |  |  | 271,00 |  |  | 159,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.308,00 |  |  | 1.342,00 |  |  | 770,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 380,00 |  |  | 265,00 |  |  | 158,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 517,00 |  |  | 382,00 |  |  | 221,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 57,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 549,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 319,00 |  |  | 200,00 |  |  | 78,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 413,00 |  |  | 385,00 |  |  | 141,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 25,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 19,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 37,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 67,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja proizvodov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje proizvodov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |
| Posebni cilj | 1 - Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | % |  | 1,60 | 2012 | 2,00 | 1,47 |  |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | % |  | 46,50 | 2012 | 55,00 | 55,00 |  | Na Statističnem uradu so zadnji podatki za obdobje 2020-2022. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,47 |  | 1,56 |  | 1,57 |  | 1,50 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 55,00 |  |  |  | 55,20 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,40 |  | 1,50 |  | 1,61 |  | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 48,60 |  |  |  | 39,80 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 45,85 |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 3.839,00 |  |  | 4.381,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 3.839,00 |  |  | 4.381,00 |  |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 3.048,00 |  |  | 2.743,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 3.048,00 |  |  | 2.743,00 |  |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 3.839,00 |  |  | 4.381,00 |  |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 3.839,00 |  |  | 4.381,00 |  |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 3.048,00 |  |  | 2.743,00 |  |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 3.048,00 |  |  | 2.743,00 |  |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganju kazalnika ni možno poročati. |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganju kazalnika ni možno poročati. |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganju kazalnika ni možno poročati. |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganju kazalnika ni možno poročati. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 1.935,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 1.935,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 1.263,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 1.263,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 1.935,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 1.935,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 1.263,00 |  |  | 611,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 1.263,00 |  |  | 611,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |
| Posebni cilj | 02 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | delež |  | 3,05 | 2014 | 70,00 | 83,60 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 16,00 |  |  | V okviru projekta eProstor je bilo vzpostavljeno več storitev, kot je bilo prvotno predvideno, zato je zastavljena ciljna vrednost rahlo presežena. |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 16,00 |  |  | V okviru projekta eProstor je bilo vzpostavljeno več storitev, kot je bilo prvotno predvideno, zato je zastavljena ciljna vrednost rahlo presežena. |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,67 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev je potekala tekoče, zato je bila zastavljena ciljna vrednost rahlo presežena. |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,67 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev je potekala tekoče, zato je bila zastavljena ciljna vrednost rahlo presežena. |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 21,90 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki je naraščalo hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 21,90 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki je naraščalo hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,67 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,67 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 21,90 |  |  | 21,50 |  |  | 21,40 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 21,90 |  |  | 21,50 |  |  | 21,40 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,66 |  |  | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,66 |  |  | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,70 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,70 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |
| Posebni cilj | 1 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | delež |  | 11,00 | 2014 | 80,00 | 87,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 87,00 |  | 53,84 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 14.075,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost operacije manjša, kot je bilo načrtovano ob pripravi OP: Bistveno k preseganju prispevajo tudi COVID 19 ukrepi in ukrepi, ki zagotavljajo nefinančno podporo. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 15.475,00 |  |  | Razlog za preseženo ciljno vrednost je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, če posebej zaradi COVID krize. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo (CO04), ki pa je le ocena. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 7.583,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost operacije manjša, kot je bilo načrtovano ob pripravi OP: Bistveno k preseganju prispevajo tudi COVID 19 ukrepi. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 7.583,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 3.574,00 |  |  | Vrednost posameznih projektov so bile večje, kot pri načrtovanju operacij, zato je realizirana vrednost nekoliko nižja od načrtovane za izbrane operacije. |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 5.386,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO3, ki izhaja iz sporazumov o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. Načrtovana vrednost vključuje tudi operacijo FI COVID. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 5.410,00 |  |  | Ciljna vrednost je nekoliko presežena, saj kazalnik vključuje brezplačno podporo v okviru storitev podpornega okolja za podjetništvo. Število podprtih podjetij je odvisno od potreb na trgu. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 5.410,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 493,00 |  |  | Realizacija presega ciljno vrednost, ker so se izvedli tudi specifični javni razpisi za zagon podjetij določenih območjih, ki sprva niso bili načrtovani v takem obsegu. Realizirana vrednost za leto 2023 je nižja od vrednosti za 2022 zaradi odstopa upravičenca od pogodbe. |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 496,00 |  |  | Načrtovana vrednost presega ciljno vrednost, ker so se izvedli tudi specifični javni razpisi za zagon podjetij določenih območjih, ki sprva niso bili načrtovani v takem obsegu. Načrtovana vrednost za leto 2023 je nižja od preteklega leta, ker so bile odštete ukinjene operacije. |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 121.308.958,16 |  |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 145.046.185,97 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022 zaradi ukinitve nekaterih operacij (odstop od pogodbe). |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 128.081.824,69 |  |  | Vir podatkov: poročilo Sklada skladov. Kazalnik ni dosežen, ker je bil pri programiranju OP14-20 napačno razumljen (vrednost kazalnika je bila načrtovana na podlagi pričakovane vrednosti vseh investicij, ki bodo podprte v okviru finančnih instrumentov). |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 90.812.867,00 |  |  | Pričakovani vzvod za PO 3.1. (dve operaciji FI) |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 769,00 |  |  | Vrednost za leto 2023 je nižja kot prejšnje leto, ker je bilo nekaj operacij ukinjenih (odstop od pogodbe) in kot posledica ugotovitev revizijskega organa, da zaradi napačnega razumevanja definicije kazalnika določene operacije, za katere se je v preteklih letih poročalo o kazalniku CO08, ta kazalnik ni primeren. Posledično ciljna vrednost ni dosežena, saj smo pri načrtovanju ciljne vrednosti kazalnika CO08 v operativnem programu izhajali iz napačne definicije kazalnika. |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 796,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 106,00 |  |  | Realizacija bo večja od načrtovane, ker se je izkazala potreba po več operacijah ekonomske infrastrukture, ki se izbirajo na podlagi DRR. |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 107,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se je izkazala potreba po več operacijah ekonomske infrastrukture, ki se izbirajo na podlagi DRR. |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 545,00 |  |  | Realizirana vrednost je nižja on ciljne predvsem zaradi manjšega interesa po ukrepih za energetsko učinkovitost v okviru finančnih instrumentov. |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 928,00 |  |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 155.059,00 |  |  | Realizirana vrednost je število registriranih uporabnikov EPT. Ciljna vrednost je presežena, saj je uporaba digitalnih storitev večja, kot je bilo pričakovati v času priprave operativnega programa. |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 155.059,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 95,00 |  |  | Kazalnik je presežen zaradi vključitve dodatnega modula, ki je bil sprva predviden v okviru drugega projekta (MGRT). |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 95,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 9.000.000,00 |  |  | 9.932.012,79 |  |  | Poročana vrednost v letu 2023 je nižja od vrednosti za leto 2022, kar je posledica odstopov od pogodb. |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 9.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00 |  |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 55.000.000,00 |  |  | 51.275.918,40 |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 55.000.000,00 |  |  | 55.000.000,00 |  |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 1.800,00 |  |  | 3.608,00 |  |  | Realizirana vrednost je višja od ciljne vrednosti, saj je bila vrednost podpore v obliki obratnega kapitala za posamezno podjetje nižja, kot predvideno ob načrtovanju ukrepov. Glede na to, da je bilo v okviru ene operacije (ukrepa) podprtih večje število podjetij je dejanska realizacija kazalnika lahko večja, kot izhaja iz potrjenih operacij. Dosežena vrednost kazalnika CV22 za leto 2023 je nižja od poročane v letu 2022 za 1 podjetje, kar je posledica, odstopa od pogodb. |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 1.800,00 |  |  | 3.608,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se je bila dejanska vrednost operacij nižja kot načrtovano, zato se je z istim obsegom sredstev lahko podprlo več podjetij. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | Podjetja |  | 1.450,00 |  |  | 1.843,00 |  |  | Realizirana vrednost je višja od ciljne, saj je bila vrednost podpore v obliki obratnega kapitala za končne prejemnike nižja od načrtovane. Posledično se je v s predvidenimi sredstvi podprlo več podjetij. Glede na to, da je bilo v okviru ene operacije (ukrepa) podprtih večje število podjetij je dejanska realizacija kazalnika lahko večja, kot izhaja iz potrjenih operacij. |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | Podjetja |  | 1.450,00 |  |  | 1.843,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se je bila dejanska vrednost operacij nižja kot načrtovano, zato se je z istim obsegom sredstev lahko podprlo več podjetij. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 13.888,00 |  |  | 11.825,00 |  |  | 9.751,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 15.468,00 |  |  | 15.012,00 |  |  | 14.649,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 7.527,00 |  |  | 6.166,00 |  |  | 5.986,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 7.527,00 |  |  | 6.166,00 |  |  | 4.875,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.479,00 |  |  | 2.654,00 |  |  | 1.421,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 5.386,00 |  |  | 5.386,00 |  |  | 5.386,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 4.827,00 |  |  | 4.187,00 |  |  | 3.098,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 4.827,00 |  |  | 4.472,00 |  |  | 4.288,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 494,00 |  |  | 454,00 |  |  | 416,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 504,00 |  |  | 464,00 |  |  | 424,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 101.313.402,00 |  |  | 84.761.175,00 |  |  | 64.515.034,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 150.176.987,00 |  |  | 143.482.628,00 |  |  | 128.507.716,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 96.718.605,24 |  |  | 66.661.144,00 |  |  | 35.399.182,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 90.812.867,00 |  |  | 90.812.867,00 |  |  | 90.812.867,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 1.370,75 |  |  | 1.137,49 |  |  | 1.298,86 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 1.370,75 |  |  | 1.137,49 |  |  | 1.760,05 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 80,00 |  |  | 74,00 |  |  | 51,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 101,00 |  |  | 100,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 410,00 |  |  | 228,00 |  |  | 161,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 949,00 |  |  | 913,00 |  |  | 802,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 79,00 |  |  | 71,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 79,00 |  |  | 71,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 9.991.046,29 |  |  | 9.991.046,29 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 10.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 51.275.918,40 |  |  | 44.110.715,21 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 55.000.000,00 |  |  | 55.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 3.609,00 |  |  | 3.617,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 3.609,00 |  |  | 3.617,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 1.843,00 |  |  | 1.537,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 1.843,00 |  |  | 1.537,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 4.056,00 |  |  | 2.140,00 |  |  | 1.429,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 9.430,00 |  |  | 8.854,00 |  |  | 4.695,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 1.235,00 |  |  | 750,00 |  |  | 447,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 2.376,00 |  |  | 2.577,00 |  |  | 505,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 842,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.786,00 |  |  | 3.786,00 |  |  | 3.786,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 2.415,00 |  |  | 1.502,00 |  |  | 1.032,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 3.200,00 |  |  | 2.438,00 |  |  | 1.032,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 323,00 |  |  | 283,00 |  |  | 191,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 330,00 |  |  | 417,00 |  |  | 198,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 30.881.485,00 |  |  | 13.095.745,59 |  |  | 6.580.801,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 59.446.333,00 |  |  | 33.100.309,36 |  |  | 8.114.474,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 17.021.963,38 |  |  | 214.590,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 63.212.867,00 |  |  | 63.212.867,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 683,87 |  |  | 665,18 |  |  | 212,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 877,07 |  |  | 1.320,00 |  |  | 693,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 34,00 |  |  | 28,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 42,00 |  |  | 28,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 138,00 |  |  | 67,00 |  |  | 33,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 692,00 |  |  | 636,00 |  |  | 589,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 53,00 |  |  | 52,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 451,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 465,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 178,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 286,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 283,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 283,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 152,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 158,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 170.898,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 6.233.503,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 372,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 27,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | indeks |  | 6,45 | 2013 | 7,00 | 7,10 |  | Vir: GEM Global https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 8,00 |  | 6,70 |  | 5,97 |  | 7,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,37 |  | 6,90 |  | 8,02 |  | 6,45 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,45 |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje dodane vrednosti MSP |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | število |  | 3.725,00 | 2012 | 5.000,00 | 3.074,00 |  | V času poročanja podatki za leto 2023 še niso na voljo, zate je vnesen zadnji razpoložljivi podatek, ki je za leto 2022 Vir: AJPES (https://www.ajpes.si/novica/Hitro_rastoca_podjetja_2018-2022?id=557) |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | delež |  | 47,38 | 2012 | 49,50 | 48,41 |  | Vir: Izračun MGTŠ na podlagi AJPES -podatkovne zbirke letnih poročil za leto 2023. |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | EUR |  | 31.175,00 | 2012 | 38.000,00 | 52.266,00 |  | Vir: Izračun MGTŠ na podlagi AJPES -podatkovne zbirke letnih poročil za leto 2023. |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | DMC/BDP |  | 1,07 | 2011 | 1,50 | 1,31 |  | Vnesen podatek za leto 2022, ker za leto 2023 še ni na voljo. Vir: Izračun MGTŠ na podlagi STAT. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij |  |  | 4.145,00 |  | 6.930,00 |  | 5.905,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij |  |  | 50,92 |  | 52,22 |  | 52,25 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP |  |  | 44.902,00 |  | 39.936,00 |  | 39.285,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost |  |  | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,35 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 5.347,00 |  | 5.366,00 |  | 6.150,00 |  | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 51,68 |  | 52,34 |  | 52,64 |  | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 37.847,00 |  | 36.199,00 |  | 35.306,00 |  | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,23 |  | 1,30 |  | 1,26 |  | 1,18 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,17 |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 9.176,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se podpira projekte manjših vrednosti kot je bilo načrtovano. Na preseganje bistveno vplivajo ukrepi za odziv na COVID krizo. Podatek je nižji, kot za leto 2022, ker smo odpravili napake pri dvojnem štetju podjetij in zaradi ukinjenih operacij. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 11.683,00 |  |  | Razlog za preseganje ciljne vrednosti je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Predvsem višja vrednost izhaja iz operacij, ki so financirane zaradi COVID-19 krize in pa operacij s katerimi se podjetjem nudi nefinančna podpora. Tovrstna podpora ni bila vključena v načrtovanje kazalnika CO01. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 5.779,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost projektov manjša kot je bilo načrtovano, kar še posebej velja za operacije, ki so odziv ne COVID-19 krizo. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 6.668,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da je vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, še posebej za sofinanciranje obratnih stroškov zaradi COVID-19. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 8.625,00 |  |  | Največji delež prispeva SPOT točka. Ciljna vrednost je presežena, ker je bilo na trgu večje povpraševanje za brezplačno podporo podjetjem v okviru operacije SPOT. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 8.625,00 |  |  | Načrtovana vrednost je izhajala samo iz operacije SPOT. V fazi izvajanja OP se je potrdila tudi dodatna operacija za razvoj poslovnih modelov, ki bo tudi prispeva k doseganju tega kazalnika. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 715,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, poleg tega se upošteva tudi nefinančno podporo operacije SPOT, ki ni bila načrtovana pri pripravi OP 14-20. |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 715,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 41.000.000,00 |  |  | 38.259.806,00 |  |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 41.000.000,00 |  |  | 46.200.000,00 |  |  | Glede na potrjene operacije je ciljna vrednost presežena. Ob načrtovanju ukrepov je bilo predvideno, da bo Slovenija prejela več React EU sredstev. |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 4.500,00 |  |  | 4.576,00 |  |  | Podprlo se je večje število podjetij kot je bilo načrtovano ob pripravi operativnega programa. |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 4.500,00 |  |  | 4.620,00 |  |  | Podprlo se je večje število podjetij kot je bilo načrtovano ob pripravi operativnega programa. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 9.271,00 |  |  | 7.097,00 |  |  | 3.269,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 11.656,00 |  |  | 11.482,00 |  |  | 11.299,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 5.745,00 |  |  | 5.566,00 |  |  | 1.780,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 6.636,00 |  |  | 6.461,00 |  |  | 6.295,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 8.625,00 |  |  | 5.012,00 |  |  | 2.676,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 8.625,00 |  |  | 5.060,00 |  |  | 5.060,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 715,00 |  |  | 464,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 715,00 |  |  | 464,00 |  |  | 341,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 38.259.806,00 |  |  | 30.070.178,55 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 46.200.000,00 |  |  | 36.200.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 4.576,00 |  |  | 3.620,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 4.620,00 |  |  | 3.755,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 780,00 |  |  | 422,00 |  |  | 190,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 6.541,00 |  |  | 5.623,00 |  |  | 219,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 707,00 |  |  | 421,00 |  |  | 190,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 1.540,00 |  |  | 426,00 |  |  | 219,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 81,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 5.060,00 |  |  | 5.060,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 314,00 |  |  | 314,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |
| Posebni cilj | 1 - Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | delež |  | 34,40 | 2013 | 38,40 | 37,05 |  | Vir: izračuni MGTŠ na podlagi AJPES - podatkovne zbirke letnih poročil za leto 2023. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 37,05 |  | 37,49 |  | 39,80 |  | 39,97 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 38,60 |  | 39,10 |  | 41,44 |  | 34,40 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 34,40 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | Ena operacija je nedelujoča.. V letu 2024 se zaključuje z lastnimi sredstvi. |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ciljna vrednost je bila načrtovana tako, da bo v vsaki mestni občini izveden en ukrep. Glede na to, da je bilo v nekaterih mestnih občinah izvedeno več ukrepov je kazalnik presežen. |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 12,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ciljna vrednost je bila načrtovana tako, da bo v vsaki mestni občini izveden en ukrep. Glede na to, da je bilo v nekaterih mestnih občinah izvedeno več ukrepov je kazalnik presežen. |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 83,00 |  |  | 236,85 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje so kazalniki znatno preseženi. |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 83,00 |  |  | 236,77 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje so kazalniki znatno preseženi.2 operaciji sta bili naknadno ukinjeni zato je poročana vrednost manjša kot v 2022. |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 95,45 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje so kazalniki znatno preseženi. Ena operacija je trenutno še nedelujoča |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 109,13 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje so kazalniki znatno preseženi. |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 12,00 |  |  | 9,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 6,00 |  |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 9,00 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 44,97 |  |  | 16,63 |  |  | 2,40 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 256,19 |  |  | 229,71 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 35,16 |  |  | 17,75 |  |  | 5,71 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 109,13 |  |  | 79,85 |  |  | 9,12 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 6,00 |  |  | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 2,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 3,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 3,40 |  |  | 3,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.703.949,19 |  | Kazalnik 4.20 se spremlja na ravni države, podatki veljajo za leto 2022 (vir: ARSO). |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Novembra 2022 je bila izvedena nova analiza (anketa po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalstva RS), ki na kazalniku ni pokazala sprememb, kar je lahko odraz tudi novih mobilnostnih navad (več dela od doma, za delo na delovnem mestu uporaba osebnega avtomobila ali sopotništvo) oziroma vpliva, ki jo je na te navade imela epidemija s COVID-19 (omejitve uporabe JPP v času epidemije s COVID-19 in negativni vpliv na rabo JPP kot posledica teh omejitev itd.). |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.200.000,00 |  | 3.476.000,00 |  | 3.476.000,00 |  | 3.647.920,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  | 3.303.048,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 351,00 |  |  | 347,96 |  |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 351,00 |  |  | 350,24 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 89.664,16 |  |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 178.141,24 |  |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 301,00 |  |  | 298,98 |  |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 301,00 |  |  | 301,78 |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 50,00 |  |  | 48,90 |  |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 50,00 |  |  | 48,46 |  |  | Znižanje vrednosti na podlagi izbranih operacij (S) (iz 60,66 za leto 2021 na 42,51 za leto 2022) je posledica odstopov od izvedbe operacij. V l. 2023 F vrednost presega S, saj je bila na operaciji vgrajena večja moč od prvotno načrtovane (podano pojasnilo). |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 103,96 |  |  | 48,88 |  |  | 27,35 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 144,02 |  |  | 92,46 |  |  | 49,92 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 30.708,18 |  |  | 11.047,96 |  |  | 5.730,62 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 75.617,32 |  |  | 35.306,48 |  |  | 30.013,27 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 66,59 |  |  | 18,66 |  |  | 7,14 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 101,51 |  |  | 31,80 |  |  | 10,01 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 37,37 |  |  | 30,22 |  |  | 20,30 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 42,51 |  |  | 60,66 |  |  | 38,91 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 19,04 |  |  | 14,69 |  |  | 2,91 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 37,17 |  |  | 19,31 |  |  | 26,25 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 3.130,86 |  |  | 1.870,90 |  |  | 197,84 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 15.533,00 |  |  | 11.116,00 |  |  | 18.703,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,76 |  |  | 0,76 |  |  | 0,06 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 2,04 |  |  | 0,76 |  |  | 1,76 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 18,29 |  |  | 13,94 |  |  | 2,86 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 35,13 |  |  | 18,55 |  |  | 24,49 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | % |  | 31,70 | 2013 | 34,00 | 33,70 |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | % |  | 32,80 | 2013 | 40,00 | 41,40 |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 33,99 |  | 35,22 |  |  |  | 32,16 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 37,01 |  | 34,98 |  |  |  | 32,63 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 31,61 |  | 33,25 |  | 34,01 |  | 34,07 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 32,32 |  | 32,43 |  | 32,06 |  | 32,73 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 32,42 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 33,94 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 977,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 90.000.000,00 |  |  | 96.558.850,27 |  |  | Na ravni operacije se poroča na nivoju končne energije. Za poročanje na ravni PN je upoštevan faktor pretvorbe iz končne v primarno energijo 1,366 (AN URE) |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 90.000.000,00 |  |  | 114.724.924,20 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 20.338,20 |  |  | 17.852,38 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 20.338,20 |  |  | 26.725,53 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI. Znižanje vrednosti kazalnika 4.41-S, CO32-S in CO34-S za leto 2019zaradi neupoštevanja vrednosti za operacijo FI, kjer je vrednost v celoti na račun projektov energetske prenove, ki so pridobili tudi nepovratna sredstva in se o njih poroča na tej ravni. |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.144.044,00 |  |  | 1.008.062,32 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Izvedene operacije so dosegle višji kazalnik kot je bilo predvideno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Z enakim vložkom sredstev je bil dosežen višji kazalnik. Za leto 2017 so vrednosti popravljene zaradi dopolnjenih poročil na ravni posameznih operacij. |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.144.044,00 |  |  | 1.016.940,04 |  |  | Znižanje vrednosti kazalnika 4.41-S, CO32-S in CO34-S za leto 2019zaradi neupoštevanja vrednosti za operacijo FI, kjer je vrednost v celoti na račun projektov energetske prenove, ki so pridobili tudi nepovratna sredstva in se o njih poroča na tej ravni. |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 58.084,40 |  |  | 58.205,46 |  |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 58.084,40 |  |  | 58.084,40 |  |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 814,00 |  |  | 592,00 |  |  | 552,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 1.052,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | 1.052,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 67.737.849,07 |  |  | 58.716.517,25 |  |  | 56.696.683,12 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 111.181.595,54 |  |  | 87.733.436,65 |  |  | 80.295.178,92 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 12.998,79 |  |  | 11.839,51 |  |  | 11.173,76 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 25.420,40 |  |  | 26.238,94 |  |  | 19.414,18 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 928.247,10 |  |  | 669.825,32 |  |  | 582.712,61 |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 1.174.607,20 |  |  | 1.157.758,98 |  |  | 767.482,23 |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 36.654,16 |  |  | 34.059,16 |  |  | 34.059,16 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 58.084,46 |  |  | 36.654,16 |  |  | 71.826,66 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 450,00 |  |  | 255,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 23.839.426,31 |  |  | 2.061.875,93 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 69.482.535,57 |  |  | 55.363.168,34 |  |  | 22.581.129,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 4.880,85 |  |  | 463,03 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 14.610,81 |  |  | 15.688,03 |  |  | 11.018,32 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 473.354,89 |  |  | 318.457,09 |  |  | 66.308,06 |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 697.875,43 |  |  | 768.718,32 |  |  | 521.353,13 |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 34.059,16 |  |  | 30.440,16 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 71.826,66 |  |  | 69.231,66 |  |  | 31.909,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 1.797.965,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 266,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 19.800,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 17.695,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 | 1.684,80 |  | Vir: Poročanje o izvajanju AN URE 2020. Na kazalnik 4.1 Letna poraba energije stavb v javnem sektorju vpliva tako izvajanje ukrepov v okviru OP EKP tudi drugi spodbujevalni programi oz. ukrepi za zmanjševanje porabe energije stab v javnem sektorju. Vpliv na vrednost kazalnika v letih 2014 in 2015 ima tudi izvajanje ukrepov v okviru OP ROPI. Podatka za leto 2022 še ni na razpolago. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.755,00 |  | 1.768,00 |  | 1.775,50 |  | 1.798,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.803,06 |  | 1.809,36 |  | 1.814,00 |  | 1.804,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.830,40 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | GWh/leto |  | 198,00 | 2013 | 300,00 | 510,66 |  | Vir podatka: Eko sklad. Vpliv izvajanja OP EKP nima nobenega vpliva na izvajanje Eko sklada, saj Eko sklad ne izvaja programov na poročju povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih iz sredstev Kohezijskega sklada, ampak je vir sredstev prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Ker so učinki spodbujevalnih programov Eko sklada vezani na višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem letu, potencial vlagateljev, da izvedejo investicijo in zagotovijo lastna sredstva ter zanimanje vlagateljev, ki je odvisno od višine cene energentov, razpisanih ukrepov ter načina oskrbe z energijo, vrednosti kazalnikov niso nujno naraščajoče. Podatka za leto 2022 še ni na razpolago. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 358,00 |  | 392,00 |  | 378,00 |  | 295,60 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 211,20 |  | 136,72 |  | 140,00 |  | 102,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 138,00 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Realizirano število CPS v izvajanju ostaja na enaki ravni iz prejšnjega obdobja poročanja. V okviru operacij JR UTM_1/2017 se kazalnik 4.14 ne spreminja oz. ni aktiven. V osnovi je bil načrtovan kazalnik 30 sprejetih CPS, skupno pa je bilo v tej perspektivi sprejetih 62 CPS, zato v kumulativno poročanje štejemo le to vrednost. |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Realizirano število CPS v izvajanju ostaja na enaki ravni iz prejšnjega obdobja poročanja. V okviru operacij JR UTM_1/2017 se kazalnik 4.14 ne spreminja oz. ni aktiven. V osnovi je bil načrtovan kazalnik 30 sprejetih CPS, skupno pa je bilo v tej perspektivi sprejetih 62 CPS, zato v kumulativno poročanje štejemo le to vrednost |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Javni razpis za sofinanciranje operacij je bil uspešno izveden. |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Javni razpis za sofinanciranje operacij je bil uspešno izveden. |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 19,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. Upravičenci (mestne občine) so izvedli več manjših projektov kot je bilo prvotno načrtovano v OP EKP |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 19,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. Upravičenci (mestne občine) so izvedli več manjših projektov kot je bilo prvotno načrtovano v OP EKP |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 13,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 16,00 |  |  | 14,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.703.949,19 |  | Kazalnik 4.20 se spremlja na ravni države, podatki veljajo za leto 2022 (vir: ARSO). |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Novembra 2022 je bila izvedena nova analiza (anketa po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalstva RS), ki na kazalniku ni pokazala sprememb, kar je lahko odraz tudi novih mobilnostnih navad (več dela od doma, za delo na delovnem mestu uporaba osebnega avtomobila ali sopotništvo) oziroma vpliva, ki jo je na te navade imela epidemija s COVID-19 (omejitve uporabe JPP v času epidemije s COVID-19 in negativni vpliv na rabo JPP kot posledica teh omejitev itd.). |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.200.000,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  | 3.303.048,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 0,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 0,00 |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.708,00 |  |  | 1.979,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.708,00 |  |  | 2.000,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 903,00 |  |  | 545,00 |  |  | 545,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 1.323,00 |  |  | 1.323,00 |  |  | 1.323,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 545,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 1.323,00 |  |  | 1.323,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število | Manj razvite | 6.894,00 | 2013 | 5.703,00 | 6.224,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število | Manj razvite | 27,00 | 2013 | 24,00 | 24,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.624,00 |  | 6.366,00 |  | 6.589,00 |  | 6.589,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 27,00 |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 94.514,00 |  |  | 263.621,00 |  |  | Izkušnje in spoznanja pri izdelavi HHŠ, implementacije skladno z Nacionalno zakonodajo in EU direktivo ter podlag, predvsem metodologije na podlagi katere so bila določena območja OPVP, je bilo ugotovljeno, da uporabljen način nekoliko pomanjkljivo zajame prebivalce, ki so »deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami«, kot to določa opis kazalnika CO20. Zato so na MNVP v 2023 pripravili sistematični opis metodologije kazalnika in izvedli nove preračune z novo definiranimi podatkovnimi viri. Sprememba metodologije, je prinesla spremembo napovedi kazalnikov glede na prvotno napoved iz leta 2018 (število prebivalcev deležnih koristi pred poplavami je, zaradi spremenjene metodologije, kljub manjšemu obsegu operacije, višji kot predvideno v vlogah). |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 94.514,00 |  |  | 263.621,00 |  |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 100,00 |  |  | V okviru operacije sta bili kupljeni tudi dve prenosni alarmni napravi, zato se je število alarmnih naprav povečalo.. |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ni bilo potrjenega oz. izvedenega nobenega takšnega projekta. |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 903,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 98,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 98,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 20.142,00 |  |  | 17.784,00 |  |  | 17.784,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število |  | 23.169,00 | 2013 | 19.754,00 | 20.432,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število |  | 44,00 | 2013 | 43,00 | 43,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  | 25.457,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 43,00 |  | 67,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 2.006,00 |  |  | S Pogodbami o sofinanciranju in Sporazumi o izvajanju operacij so bila sredstva namenjena za izboljšanje in obnovo 1602 hektarja. Dejansko se je izboljšalo in obnovilo 2006 hektarja. |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 1.602,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnikov CO23 in 6.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo na prednostni naložbi 6.2 v celoti predvidoma podprli 10-15 projektov po minimalno 50 ha naravovarstveno izboljšanih površin. To smo opredelili kot tisti minimum, ki ga mora vsak projekt doseči ob zavedanju, da je odstranitev vseh ključnih negativnih dejavnikov z vidika stanja ohranjenosti ciljnih evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov zahtevna strokovna naloga, za katero je nujno imeti tudi soglasje lastnikov zemljišče. Za dejansko izbojšanje stanja vrst in habitatnih tipov na posameznih Natura območjih se za vsako ciljno vrsto ali habitatni tip poskuša na naravovarstveno najpomembnejših površinah izboljševati stanje na čim večjih površinah. |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 160,00 |  |  | 165,00 |  |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 747,40 |  |  | 599,38 |  |  | 301,78 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 1.611,13 |  |  | 1.566,63 |  |  | 1.498,21 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 79,52 |  |  | 51,00 |  |  | 48,60 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 163,26 |  |  | 183,72 |  |  | 183,72 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 128,50 |  |  | 60,85 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 1.164,74 |  |  | 861,97 |  |  | 786,57 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 43,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 131,50 |  |  | 131,50 |  |  | 80,50 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 75,00 | 2013 | 81,00 | 70,00 |  | Ocena stanja za leto 2021 (v poročilu o izvajanju za leto 2020 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). V nasprotju s pričakovanji, ki jih je imela Slovenija (in tudi druge DČ EU) v letu 2014, se je stanje ohranjenosti Natura vrst in HT do leta 2020 še poslabšalo, ne samo v Sloveniji, temveč v celotni EU. Razllgi so med drugim v premalo obsežnem izvajanju ukrepov za ohranjanje in obnovo življenjskih prostorov teh vrst in habitatnih tipov. |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 77,00 | 2013 | 80,00 | 74,00 |  | Ocena stanja za leto 2021 (v poročilu o izvajanju za leto 2020 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). V nasprotju s pričakovanji, ki jih je imela Slovenija (in tudi druge DČ EU) v letu 2014, se je stanje ohranjenosti Natura vrst in HT do leta 2020 še poslabšalo, ne samo v Sloveniji, temveč v celotni EU. Razlogi so med drugim v premalo obsežnem izvajanju ukrepov za ohranjanje in obnovo življenjskih prostorov teh vrst in habitatnih tipov.. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,20 |  | 75,20 |  | 77,00 |  | 63,70 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,40 |  | 77,40 |  | 78,00 |  | 48,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 782.219,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 782.219,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 380.271,18 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 380.271,18 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 101.337,22 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 101.337,22 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 462,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 462,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 727.329,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 727.329,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 278.822,00 |  |  | 218.756,26 |  |  | 134.331,26 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 278.822,00 |  |  | 218.756,26 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 85.295,41 |  |  | 54.254,46 |  |  | 40.269,80 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 85.295,41 |  |  | 54.254,46 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 304,00 |  |  | 230,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 304,00 |  |  | 230,00 |  |  | 200,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 700.274,00 |  |  | 700.274,00 |  |  | 700.274,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 119.700,96 |  |  | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 178.258,26 |  |  | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 9.704,02 |  |  | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 29.911,64 |  |  | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | ha |  | 3.222,00 | 2016 | 3.186,00 | 3.173,22 |  | Gre za padajoč kazalnik. Končna realizirana vrednost je, glede na načrtovano, presežena. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.184,98 |  | 3.190,58 |  | 3.206,90 |  | 3.209,13 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.217,42 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.222,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 475.242,00 |  |  | Višje vrednosti kazalnikov so tudi na račun sredstev over commitmenta |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 475.242,00 |  |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 384.590,00 |  |  | Višje vrednosti kazalnikov so tudi na račun sredstev over commitmenta |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 416.244,00 |  |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 201.971,00 |  |  | 199.871,00 |  |  | 158.982,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 475.062,00 |  |  | 475.062,00 |  |  | 204.735,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 95.483,00 |  |  | 81.080,00 |  |  | 5.903,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 416.244,00 |  |  | 423.786,00 |  |  | 308.367,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 74.457,00 |  |  | 15.447,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 5.581,00 |  |  | 4.063,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 347.705,00 |  |  | 308.367,00 |  |  | 304.843,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 6.576,00 |  |  | 6.576,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 1 - Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | PE |  | 526.000,00 | 2012 | 1.418.000,00 | 597.348,00 |  | V prejšnjih poročilih smo napačno poročali o doseganju PE pri nadgradnji ČN. Podatek o dejanskemu povečanju obremenitev ČN pa je podan v tabeli. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 556.197,00 |  | 532.502,00 |  | 531.903,00 |  | 531.581,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 530.063,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 526.000,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 2 - Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | število |  | 1.434.000,00 | 2012 | 1.977.000,00 | 1.909.246,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.775.029,00 |  | 1.633.871,00 |  | 1.592.982,00 |  | 1.508.457,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.449.447,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.434.000,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 2 - Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | odstotek |  | 17,00 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 100,00 |  | 100,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 11,33 |  |  | 11,33 |  |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 11,33 |  |  | 11,33 |  |  | Uspešno je bilo realizirana celotna skupna dolžina novih cest kot predvidena po zadnji spremembi OP EKP 14-20 |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 6,78 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 11,33 |  |  | 10,73 |  |  | 10,73 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 2,72 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |
| Posebni cilj | 1 - Boljše prometne povezave za lažjo dostopnost in skladnejši regionalni razvoj |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | min | Manj razvite | 26,78 | 2013 | 15,32 | 11,88 |  | Z zadnjo spremembo OP EKP 14-20 je bila izhodiščna vrednost povečana na 26,78 min, ciljna pa na 15,32 min. Narejene so študije o prihrankih časa na vseh projektih, kjer je bilo skupno zmanjšanje 11,88 min |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 17,78 |  | 19,36 |  | 23,02 |  | 23,02 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio | Manj razvite | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 4.629,40 |  | Vir : SURS Pozna se močan vpliv epidemije COVID-19 v l. 2020 in 2021 na izveden obseg blagovnega prevoza, kar je zaradi zamika pri razpoložljivosti podatkov vidno v Letnih poročilih v letih 2021 in 2022. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.937,00 |  | 4.725,90 |  | 5.291,50 |  | 5.291,50 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 5.128,00 |  | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  | 4.175,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.110,00 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 7,25 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |
| Posebni cilj | 1 - Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | min |  | 14,00 | 2013 | 7,00 | 6,60 |  | V skladu z OP se o doseganju kazalnika poroča 3 leta po zaključeni investiciji. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 6,60 |  | 7,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 24,24 |  |  | 24,24 |  |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 24,24 |  |  | 24,24 |  |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 20,51 |  |  | 20,51 |  |  | 14,42 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 24,24 |  |  | 24,24 |  |  | 24,24 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 4,90 |  |  | 4,90 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 18,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio |  | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 4.629,40 |  | Vir : SURS Pozna se močan vpliv epidemije COVID-19 v l. 2020 in 2021 na izveden obseg blagovnega prevoza, kar je zaradi zamika pri razpoložljivosti podatkov vidno v Letnih poročilih v letih 2021 in 2022. |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | število potnikov v mio |  | 14,60 | 2015 | 14,60 | 15,75 |  | Vir : SURS Razlog za drastično zmanjšanje prepeljanih potnikov v železniškem prometu tekom izvajanja programa je predvsem vpliv epidemije covid-19 in s tem povezani ukrepi za zajezitev virusa. V letu 2020 je bil javni potniški promet za določeno obdobje v celoti ustavljen, določeno obdobje pa je obratoval le v omejenem obsegu. Skladno z zadnjimi razpoložljivimi podatki je razvidna ponovna rast, ki je presegla predkorovsko število potnikov. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.937,00 |  | 4.725,90 |  | 5.291,50 |  | 5.291,50 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 11,86 |  | 8,15 |  | 13,91 |  | 13,55 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 5.128,00 |  | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  | 4.175,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 13,42 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,56 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.110,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 14,83 |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 53,00 | 14,00 | 39,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 7.390,00 | 3.262,00 | 4.128,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 6.542,00 | 3.103,00 | 3.439,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 10.100,00 | 4.530,00 | 5.570,00 |  |  |  | 388,00 | 437,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 7.864,00 | 3.949,00 | 3.915,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 896,00 | 354,00 | 542,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 511,00 | 235,00 | 276,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 7.312,00 | 3.242,00 | 4.070,00 |  |  |  | 3.242,00 | 4.070,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5.704,00 | 2.875,00 | 2.829,00 |  |  |  | 2.875,00 | 2.829,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 160,00 | 37,00 | 123,00 |  |  |  | 37,00 | 123,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 121,00 | 34,00 | 87,00 |  |  |  | 34,00 | 87,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.519,00 | 847,00 | 672,00 |  |  |  | 847,00 | 672,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1.219,00 | 752,00 | 467,00 |  |  |  | 752,00 | 467,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 670,00 | 345,00 | 325,00 |  |  |  | 345,00 | 325,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 530,00 | 305,00 | 225,00 |  |  |  | 305,00 | 225,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 325,00 | 511,00 | 700,00 | 923,00 | 434,00 | 458,00 | 815,00 | 1.070,00 | 523,00 | 635,00 | 465,00 | 531,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 657,00 | 686,00 | 484,00 | 747,00 | 471,00 | 650,00 | 436,00 | 545,00 | 459,00 | 442,00 | 596,00 | 369,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 102,00 | 144,00 | 879,00 | 1.034,00 | 666,00 | 721,00 | 688,00 | 807,00 | 645,00 | 847,00 | 690,00 | 883,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 69,00 | 107,00 | 723,00 | 773,00 | 702,00 | 652,00 | 649,00 | 595,00 | 681,00 | 627,00 | 616,00 | 625,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 18,00 | 8,00 | 16,00 | 14,00 | 5,00 | 15,00 | 80,00 | 126,00 | 80,00 | 136,00 | 75,00 | 113,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 49,00 | 62,00 | 65,00 | 64,00 | 77,00 | 70,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 472,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 509,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 80,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 36,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 55,00% |  |  | 65,64 |  |  | 36,10% | % | % | 65,19% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 50,00% |  |  | 73,68 |  |  | 36,84% | % | % | 65,20% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.9 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 55,00% |  |  | 61,51 |  |  | 33,83% | % | % | 60,26% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.9 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 50,00% |  |  | 68,90 |  |  | 34,45% | % | % | 60,23% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.10 Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 25,00% |  |  | 84,20 |  |  | 21,05% | % | % | 34,76% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.10 Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 20,00% |  |  | 85,55 |  |  | 17,11% | % | % | 28,01% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.11 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 25,00% |  |  | 72,12 |  |  | 18,03% | % | % | 18,90% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.11 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 20,00% |  |  | 77,60 |  |  | 15,52% | % | % | 16,47% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.12 število pripomočkov VKO | Razmerje | 100,00% |  |  | 67,77 |  |  | 67,77% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.052,00 |  |  | 7,89 |  |  | 16.200,00 |  |  | 2.023,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.14 Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Razmerje | 100,00% |  |  | 90,14 |  |  | 90,14% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 36,10% | % | % | 57,61% | % | % |  | 33,94% | % | % | 48,48% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 36,84% | % | % | 65,20% | % | % |  | 34,00% | % | % | 50,40% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 33,83% | % | % | 53,46% | % | % |  | 31,94% | % | % | 46,36% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 34,45% | % | % | 60,24% | % | % |  | 31,97% | % | % | 48,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 21,05% | % | % | 34,76% | % | % |  | 19,38% | % | % | 21,46% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 17,11% | % | % | 28,01% | % | % |  | 15,79% | % | % | 16,42% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,03% | % | % | 18,90% | % | % |  | 17,94% | % | % | 16,68% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,52% | % | % | 16,47% | % | % |  | 15,41% | % | % | 15,39% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 67,77% | % | % | 100,00% | % | % |  | 62,82% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 14.177,00 |  |  | 2.023,00 |  |  |  | 12.154,00 |  |  | 2.051,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 90,14% | % | % | 100,00% | % | % |  | 90,14% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 30,36% | % | % | 46,10% | % | % |  | 26,34% | % | % | 42,70% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 29,97% | % | % | 45,60% | % | % |  | 25,97% | % | % | 41,40% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 28,86% | % | % | 44,70% | % | % |  | 25,53% | % | % | 40,20% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 28,43% | % | % | 44,30% | % | % |  | 25,11% | % | % | 38,70% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,70% | % | % | 24,20% | % | % |  | 17,85% | % | % | 16,30% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,58% | % | % | 14,00% | % | % |  | 15,82% | % | % | 15,90% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,18% | % | % | 18,00% | % | % |  | 18,24% | % | % | 16,20% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,42% | % | % | 13,70% | % | % |  | 15,91% | % | % | 15,40% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 46,29% | % | % | 75,00% | % | % |  | 38,09% | % | % | 58,30% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 10.103,00 |  |  | 2.014,00 |  |  |  | 8.089,00 |  |  | 1.827,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 85,65% | % | % | 157,00% | % | % |  | 26,20% | % | % | 71,40% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 20,44% | % | % | 37,70% | % | % |  | 11,63% | % | % | 19,60% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 20,41% | % | % | 35,40% | % | % |  | 12,75% | % | % | 21,50% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 20,47% | % | % | 38,00% | % | % |  | 11,60% | % | % | 19,60% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 20,41% | % | % | 35,60% | % | % |  | 12,73% | % | % | 21,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,84% | % | % | 18,70% | % | % |  | 18,94% | % | % | 18,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,77% | % | % | 15,30% | % | % |  | 16,09% | % | % | 16,80% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,94% | % | % | 18,90% | % | % |  | 18,98% | % | % | 18,60% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 16,09% | % | % | 15,50% | % | % |  | 16,54% | % | % | 17,05% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 34,72% | % | % | 50,00% | % | % |  | 27,08% | % | % | 33,30% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 6.262,00 |  |  | 1.950,00 |  |  |  | 4.312,00 |  |  | 2.072,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 17,16% | % | % | 28,60% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 19,50% | % | % | 19,50% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,20% | % | % | 15,20% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 19,60% | % | % | 19,60% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,70% | % | % | 15,70% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 25,00% | % | % | 25,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 2.240,00 |  |  | 2.240,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 21.939,00 | 9.350,00 | 12.589,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 14.204,00 | 5.670,00 | 8.534,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 21,00 | 5,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 2.940,00 | 1.390,00 | 1.550,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 119,00 | 76,00 | 43,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 6.008,00 | 3.126,00 | 2.882,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 5.624,00 | 2.938,00 | 2.686,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 5.951,00 | 2.707,00 | 3.244,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 13.027,00 | 5.993,00 | 7.034,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 5.916,00 | 2.045,00 | 3.871,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 105,00 | 47,00 | 58,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 2.458,00 | 1.322,00 | 1.136,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 20,00 | 4,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 13.047,00 | 5.636,00 | 7.411,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 13.801,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 17.631,00 | 8.650,00 | 8.981,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 11.252,00 | 5.424,00 | 5.828,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 49,00 | 18,00 | 31,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 18,00 | 11,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 1.577,00 | 740,00 | 837,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 67,00 | 34,00 | 33,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 5.127,00 | 3.035,00 | 2.092,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 4.943,00 | 2.932,00 | 2.011,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 4.689,00 | 2.480,00 | 2.209,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 9.106,00 | 4.833,00 | 4.273,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 5.457,00 | 2.093,00 | 3.364,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 22,00 | 8,00 | 14,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1.289,00 | 709,00 | 580,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 3.743,00 | 1.818,00 | 1.925,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 10.374,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 44.157,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.227,00 | 962,00 | 1.265,00 | 3.870,00 | 1.709,00 | 2.161,00 | 2.292,00 | 1.048,00 | 1.244,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 1.266,00 | 519,00 | 747,00 | 2.091,00 | 856,00 | 1.235,00 | 1.007,00 | 408,00 | 599,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 94,00 | 18,00 | 76,00 | 976,00 | 430,00 | 546,00 | 872,00 | 426,00 | 446,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 39,00 | 31,00 | 8,00 | 21,00 | 18,00 | 3,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 690,00 | 345,00 | 345,00 | 999,00 | 546,00 | 453,00 | 866,00 | 435,00 | 431,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 685,00 | 345,00 | 340,00 | 915,00 | 512,00 | 403,00 | 647,00 | 323,00 | 324,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 595,00 | 286,00 | 309,00 | 1.045,00 | 492,00 | 553,00 | 591,00 | 296,00 | 295,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.207,00 | 526,00 | 681,00 | 2.519,00 | 1.194,00 | 1.325,00 | 1.698,00 | 842,00 | 856,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 519,00 | 168,00 | 351,00 | 1.286,00 | 455,00 | 831,00 | 873,00 | 338,00 | 535,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 46,00 | 18,00 | 28,00 | 33,00 | 15,00 | 18,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 269,00 | 142,00 | 127,00 | 441,00 | 257,00 | 184,00 | 280,00 | 123,00 | 157,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.289,00 | 544,00 | 745,00 | 2.709,00 | 1.234,00 | 1.475,00 | 1.530,00 | 738,00 | 792,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 7,00 |  |  | 15,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 1.232,00 |  |  | 2.193,00 |  |  | 2.877,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 803,00 | 318,00 | 485,00 | 2.866,00 | 1.314,00 | 1.552,00 | 3.045,00 | 1.490,00 | 1.555,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 474,00 | 187,00 | 287,00 | 1.452,00 | 669,00 | 783,00 | 1.419,00 | 671,00 | 748,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 707,00 | 397,00 | 310,00 | 391,00 | 176,00 | 215,00 | 265,00 | 101,00 | 164,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 17,00 | 5,00 | 12,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 232,00 | 152,00 | 80,00 | 617,00 | 336,00 | 281,00 | 899,00 | 514,00 | 385,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 137,00 | 84,00 | 53,00 | 581,00 | 325,00 | 256,00 | 878,00 | 506,00 | 372,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 299,00 | 129,00 | 170,00 | 755,00 | 385,00 | 370,00 | 824,00 | 463,00 | 361,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 587,00 | 323,00 | 264,00 | 1.474,00 | 750,00 | 724,00 | 1.534,00 | 796,00 | 738,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 624,00 | 263,00 | 361,00 | 1.030,00 | 356,00 | 674,00 | 963,00 | 336,00 | 627,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 66,00 | 29,00 | 37,00 | 124,00 | 63,00 | 61,00 | 213,00 | 108,00 | 105,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 159,00 | 67,00 | 92,00 | 604,00 | 261,00 | 343,00 | 686,00 | 332,00 | 354,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 15,00 |  |  | 54,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 122,00 |  |  | 1.580,00 |  |  | 2.047,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 3.831,00 |  |  | 8.109,00 |  |  | 6.489,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 4.051,00 | 1.701,00 | 2.350,00 | 3.508,00 | 1.482,00 | 2.026,00 | 3.479,00 | 1.500,00 | 1.979,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.411,00 | 952,00 | 1.459,00 | 2.485,00 | 1.022,00 | 1.463,00 | 2.777,00 | 1.151,00 | 1.626,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 720,00 | 332,00 | 388,00 | 223,00 | 139,00 | 84,00 | 55,00 | 45,00 | 10,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 41,00 | 18,00 | 23,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1.108,00 | 565,00 | 543,00 | 898,00 | 478,00 | 420,00 | 905,00 | 484,00 | 421,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1.043,00 | 531,00 | 512,00 | 889,00 | 472,00 | 417,00 | 903,00 | 482,00 | 421,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.383,00 | 574,00 | 809,00 | 983,00 | 436,00 | 547,00 | 841,00 | 397,00 | 444,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.404,00 | 1.149,00 | 1.255,00 | 1.880,00 | 855,00 | 1.025,00 | 1.860,00 | 848,00 | 1.012,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 987,00 | 310,00 | 677,00 | 874,00 | 331,00 | 543,00 | 837,00 | 300,00 | 537,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 19,00 | 11,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 529,00 | 285,00 | 244,00 | 396,00 | 221,00 | 175,00 | 327,00 | 192,00 | 135,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.202,00 | 954,00 | 1.248,00 | 1.942,00 | 838,00 | 1.104,00 | 1.949,00 | 813,00 | 1.136,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 1.905,00 |  |  | 1.855,00 |  |  | 1.917,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.992,00 | 1.511,00 | 1.481,00 | 3.093,00 | 1.594,00 | 1.499,00 | 2.756,00 | 1.440,00 | 1.316,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 1.855,00 | 925,00 | 930,00 | 2.116,00 | 1.037,00 | 1.079,00 | 2.128,00 | 1.096,00 | 1.032,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 208,00 | 66,00 | 142,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.017,00 | 595,00 | 422,00 | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 500,00 | 311,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 985,00 | 579,00 | 406,00 | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 500,00 | 311,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 791,00 | 453,00 | 338,00 | 882,00 | 459,00 | 423,00 | 712,00 | 366,00 | 346,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.524,00 | 787,00 | 737,00 | 1.468,00 | 817,00 | 651,00 | 1.400,00 | 799,00 | 601,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 896,00 | 341,00 | 555,00 | 757,00 | 322,00 | 435,00 | 656,00 | 278,00 | 378,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 252,00 | 141,00 | 111,00 | 250,00 | 153,00 | 97,00 | 214,00 | 130,00 | 84,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 633,00 | 321,00 | 312,00 | 627,00 | 338,00 | 289,00 | 551,00 | 299,00 | 252,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 1.654,00 |  |  | 1.779,00 |  |  | 1.584,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 7.985,00 |  |  | 6.848,00 |  |  | 6.307,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.512,00 | 948,00 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.167,00 | 762,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 542,00 | 273,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 542,00 | 273,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 513,00 | 226,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.459,00 | 579,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 540,00 | 143,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 216,00 | 102,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.426,00 | 515,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 1.822,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.076,00 | 983,00 | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 1.808,00 | 839,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 570,00 | 333,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 570,00 | 333,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 426,00 | 225,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.119,00 | 561,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 531,00 | 197,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 170,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 483,00 | 200,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 1.608,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 4.588,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 11.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 8.821,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 9.600,00 |  |  | 8.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 6.400,00 |  |  | 6.984,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | število | 12,00 |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | število | 65,00 |  |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | število | 7,00 |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 14.042,00 |  |  | 12.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 10.000,00 |  |  | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 11.234,00 |  |  | 11.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 9.235,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | Osebe | 15.402,00 |  |  | 21.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | Osebe | 21.270,00 |  |  | 31.233,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Manj razvite | Osebe | 15.402,00 |  |  | 21.252,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Bolj razvite | Osebe | 21.270,00 |  |  | 31.233,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.262,00 |  |  | 2.556,00 |  |  | 1.039,00 |  |  | 2.641,00 |  |  | 1.688,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.615,00 |  |  | 1.426,00 |  |  | 1.502,00 |  |  | 1.199,00 |  |  | 1.321,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 934,00 |  |  | 1.330,00 |  |  | 311,00 |  |  | 1.833,00 |  |  | 1.648,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 699,00 |  |  | 1.029,00 |  |  | 1.174,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | 1.300,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.141,00 |  |  | 2.251,00 |  |  | 1.860,00 |  |  | 1.929,00 |  |  | 1.809,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 1.561,00 |  |  | 1.692,00 |  |  | 1.811,00 |  |  | 1.770,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.012,00 |  |  | 1.853,00 |  |  | 1.501,00 |  |  | 1.836,00 |  |  | 1.787,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 |  |  | 1.395,00 |  |  | 1.768,00 |  |  | 1.752,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 21.252,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 31.233,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Manj razvite | 0,00 |  |  | 21.252,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 31.233,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.368,00 |  |  | 1.078,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.079,00 |  |  | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.357,00 |  |  | 1.071,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.075,00 |  |  | 655,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 2.101,00 |  |  | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.665,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 2.091,00 |  |  | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.654,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 12,00 | 2,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2.975,00 | 1.320,00 | 1.655,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2.284,00 | 1.087,00 | 1.197,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 9.003,00 | 4.422,00 | 4.581,00 |  |  |  | 1.248,00 | 1.128,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 6.218,00 | 3.224,00 | 2.994,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 42,00 | 19,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 29,00 | 19,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 5.644,00 | 2.870,00 | 2.774,00 |  |  |  | 2.870,00 | 2.774,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3.662,00 | 1.946,00 | 1.716,00 |  |  |  | 1.946,00 | 1.716,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 9,00 | 1,00 | 8,00 |  |  |  | 1,00 | 8,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 5,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 24,00 | 13,00 | 11,00 |  |  |  | 13,00 | 11,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 16,00 | 9,00 | 7,00 |  |  |  | 9,00 | 7,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 217,00 | 260,00 | 226,00 | 368,00 | 180,00 | 218,00 | 356,00 | 409,00 | 123,00 | 149,00 | 215,00 | 236,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 144,00 | 170,00 | 173,00 | 257,00 | 212,00 | 217,00 | 206,00 | 248,00 | 121,00 | 88,00 | 226,00 | 205,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 166,00 | 191,00 | 377,00 | 593,00 | 420,00 | 351,00 | 489,00 | 534,00 | 1.041,00 | 973,00 | 602,00 | 646,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 58,00 | 65,00 | 459,00 | 502,00 | 617,00 | 456,00 | 709,00 | 635,00 | 965,00 | 794,00 | 327,00 | 420,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 79,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 89,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.451,00 |  |  | 7,03 |  |  | 17.229,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.19 Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 72,00% |  |  | 43,81 |  |  | 31,54% | % | % | 89,79% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.19 Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 75,00% |  |  | 50,03 |  |  | 37,52% | % | % | 90,89% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.20 Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Razmerje | 65,00% |  |  | 40,57 |  |  | 26,37% | % | % | 33,58% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.20 Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Razmerje | 65,00% |  |  | 40,98 |  |  | 26,64% | % | % | 32,45% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 17.229,00 |  |  | 2.040,00 |  |  |  | 15.189,00 |  |  | 2.199,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 31,54% | % | % | 89,52% | % | % |  | 31,49% | % | % | 80,28% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 37,52% | % | % | 79,96% | % | % |  | 37,48% | % | % | 65,01% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 26,37% | % | % | 33,58% | % | % |  | 25,60% | % | % | 29,13% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 26,64% | % | % | 31,02% | % | % |  | 26,17% | % | % | 29,69% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 12.990,00 |  |  | 2.170,00 |  |  |  | 10.820,00 |  |  | 2.786,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 30,09% | % | % | 67,70% | % | % |  | 24,81% | % | % | 41,95% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 36,69% | % | % | 51,20% | % | % |  | 34,65% | % | % | 35,10% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 24,52% | % | % | 25,90% | % | % |  | 23,87% | % | % | 23,90% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 25,09% | % | % | 24,80% | % | % |  | 25,23% | % | % | 27,81% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 8.034,00 |  |  | 2.581,00 |  |  |  | 5.453,00 |  |  | 2.614,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 22,73% | % | % | 19,08% | % | % |  | 27,51% | % | % | 24,51% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 34,59% | % | % | 29,20% | % | % |  | 41,66% | % | % | 38,54% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 23,86% | % | % | 25,70% | % | % |  | 22,48% | % | % | 32,03% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 24,16% | % | % | 26,90% | % | % |  | 22,10% | % | % | 31,20% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 2.839,00 |  |  | 2.839,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 44,43% | % | % | 49,25% | % | % |  | 26,19% | % | % | 26,19% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 59,22% | % | % | 66,28% | % | % |  | 32,50% | % | % | 32,50% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 4,00% | % | % | 4,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 4,47% | % | % | 4,47% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 12.970,00 | 5.811,00 | 7.159,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 4.050,00 | 1.804,00 | 2.246,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 234,00 | 53,00 | 181,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 27,00 | 8,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 152,00 | 16,00 | 136,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 6.057,00 | 3.241,00 | 2.816,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 2.038,00 | 1.158,00 | 880,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 7.224,00 | 3.638,00 | 3.586,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 4.087,00 | 1.084,00 | 3.003,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 15,00 | 8,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 85,00 | 49,00 | 36,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 10,00 | 2,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 8.195,00 | 3.586,00 | 4.609,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 7.456,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 9.961,00 | 4.863,00 | 5.098,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 2.444,00 | 1.192,00 | 1.252,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 394,00 | 93,00 | 301,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 4,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 159,00 | 14,00 | 145,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 4.063,00 | 2.428,00 | 1.635,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 1.688,00 | 1.049,00 | 639,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 5.318,00 | 2.920,00 | 2.398,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 3.500,00 | 1.001,00 | 2.499,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 27,00 | 14,00 | 13,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 41,00 | 28,00 | 13,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 4,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 3.062,00 | 1.418,00 | 1.644,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 5.182,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 23.870,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 975,00 | 423,00 | 552,00 | 2.001,00 | 829,00 | 1.172,00 | 1.697,00 | 840,00 | 857,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 340,00 | 145,00 | 195,00 | 604,00 | 243,00 | 361,00 | 398,00 | 200,00 | 198,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 63,00 | 13,00 | 50,00 | 64,00 | 11,00 | 53,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 | 14,00 | 3,00 | 11,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 493,00 | 235,00 | 258,00 | 1.044,00 | 503,00 | 541,00 | 878,00 | 505,00 | 373,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 258,00 | 127,00 | 131,00 | 362,00 | 182,00 | 180,00 | 257,00 | 167,00 | 90,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 518,00 | 242,00 | 276,00 | 1.189,00 | 534,00 | 655,00 | 976,00 | 540,00 | 436,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 200,00 | 55,00 | 145,00 | 532,00 | 128,00 | 404,00 | 542,00 | 147,00 | 395,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 571,00 | 246,00 | 325,00 | 1.278,00 | 511,00 | 767,00 | 1.112,00 | 536,00 | 576,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 396,00 |  |  | 877,00 |  |  | 2.067,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 460,00 | 209,00 | 251,00 | 1.478,00 | 704,00 | 774,00 | 1.859,00 | 990,00 | 869,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 163,00 | 83,00 | 80,00 | 430,00 | 213,00 | 217,00 | 336,00 | 176,00 | 160,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 78,00 | 14,00 | 64,00 | 104,00 | 12,00 | 92,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 15,00 | 2,00 | 13,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 174,00 | 94,00 | 80,00 | 673,00 | 375,00 | 298,00 | 876,00 | 550,00 | 326,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 136,00 | 67,00 | 69,00 | 288,00 | 167,00 | 121,00 | 313,00 | 221,00 | 92,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 227,00 | 121,00 | 106,00 | 855,00 | 434,00 | 421,00 | 1.038,00 | 592,00 | 446,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 98,00 | 21,00 | 77,00 | 431,00 | 117,00 | 314,00 | 627,00 | 191,00 | 436,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 15,00 | 11,00 | 4,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 124,00 | 65,00 | 59,00 | 480,00 | 215,00 | 265,00 | 638,00 | 305,00 | 333,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 118,00 |  |  | 702,00 |  |  | 1.256,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.437,00 |  |  | 3.657,00 |  |  | 3.753,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.528,00 | 1.121,00 | 1.407,00 | 3.292,00 | 1.583,00 | 1.709,00 | 1.900,00 | 813,00 | 1.087,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 767,00 | 330,00 | 437,00 | 941,00 | 438,00 | 503,00 | 760,00 | 358,00 | 402,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 33,00 | 6,00 | 27,00 | 60,00 | 18,00 | 42,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 37,00 | 3,00 | 34,00 | 59,00 | 4,00 | 55,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 1.207,00 | 640,00 | 567,00 | 1.523,00 | 886,00 | 637,00 | 744,00 | 408,00 | 336,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 445,00 | 249,00 | 196,00 | 470,00 | 278,00 | 192,00 | 190,00 | 120,00 | 70,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.401,00 | 676,00 | 725,00 | 1.840,00 | 1.002,00 | 838,00 | 1.047,00 | 538,00 | 509,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 695,00 | 199,00 | 496,00 | 1.047,00 | 312,00 | 735,00 | 780,00 | 177,00 | 603,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.584,00 | 704,00 | 880,00 | 2.070,00 | 952,00 | 1.118,00 | 1.217,00 | 524,00 | 693,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 1.176,00 |  |  | 1.664,00 |  |  | 1.083,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.048,00 | 1.017,00 | 1.031,00 | 2.465,00 | 1.274,00 | 1.191,00 | 1.250,00 | 503,00 | 747,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 412,00 | 189,00 | 223,00 | 515,00 | 261,00 | 254,00 | 406,00 | 185,00 | 221,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 19,00 | 3,00 | 16,00 | 89,00 | 25,00 | 64,00 | 79,00 | 24,00 | 55,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 15,00 | 1,00 | 14,00 | 26,00 | 3,00 | 23,00 | 68,00 | 3,00 | 65,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 894,00 | 526,00 | 368,00 | 989,00 | 611,00 | 378,00 | 367,00 | 209,00 | 158,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 379,00 | 215,00 | 164,00 | 372,00 | 239,00 | 133,00 | 161,00 | 104,00 | 57,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.129,00 | 622,00 | 507,00 | 1.310,00 | 765,00 | 545,00 | 593,00 | 289,00 | 304,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 574,00 | 184,00 | 390,00 | 893,00 | 298,00 | 595,00 | 640,00 | 137,00 | 503,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 601,00 | 289,00 | 312,00 | 708,00 | 354,00 | 354,00 | 372,00 | 142,00 | 230,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 945,00 |  |  | 1.354,00 |  |  | 616,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 4.623,00 |  |  | 5.942,00 |  |  | 3.416,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 577,00 | 202,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 240,00 | 90,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 19,00 | 3,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 168,00 | 64,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 56,00 | 35,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 253,00 | 106,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 291,00 | 66,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 363,00 | 113,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 193,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 401,00 | 166,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 182,00 | 85,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 24,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 17,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 90,00 | 63,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 39,00 | 36,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 166,00 | 97,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 237,00 | 53,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 139,00 | 48,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 191,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.042,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | število | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 3.800,00 |  |  | 4.056,00 |  |  | 1,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 5.300,00 |  |  | 5.350,00 |  |  | 1,01 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | število | 6.900,00 |  |  | 8.795,00 |  |  | 1,27 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | število | 4.600,00 |  |  | 4.825,00 |  |  | 1,05 |  |  | 3,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 4,00 |  |  | 113,00 |  |  | 485,00 |  |  | 373,00 |  |  | 1.747,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 3,00 |  |  | 563,00 |  |  | 973,00 |  |  | 1.196,00 |  |  | 1.655,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 982,00 |  |  | 1.989,00 |  |  | 1.238,00 |  |  | 1.970,00 |  |  | 1.364,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 463,00 |  |  | 1.025,00 |  |  | 1.058,00 |  |  | 667,00 |  |  | 690,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.133,00 |  |  | 159,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 788,00 |  |  | 132,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 814,00 |  |  | 438,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 606,00 |  |  | 313,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Priloga I in Priloga II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih | CO01 brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Razmerje | 88,00% | % | % | 130,00 | 66,00 | 64,00 | 0,05 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja | CO01 brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Razmerje | 74,00% | % | % | 118,00 | 67,00 | 51,00 | 0,05 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih | CO02 dolgotrajno brezposelni | Razmerje | 88,00% | % | % | 41,00 | 17,00 | 24,00 | 0,04 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja | CO02 dolgotrajno brezposelni | Razmerje | 66,00% | % | % | 134,00 | 85,00 | 49,00 | 0,16 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 70,00% | % | % | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 1,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih | CO01 brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 64,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja | CO01 brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 51,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih | CO02 dolgotrajno brezposelni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 24,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja | CO02 dolgotrajno brezposelni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 49,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih | CO01 brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja | CO01 brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih | CO02 dolgotrajno brezposelni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja | CO02 dolgotrajno brezposelni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 1.272,00 | 615,00 | 657,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 277,00 | 177,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 1.793,00 | 974,00 | 819,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 880,00 | 312,00 | 568,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 33,00 | 21,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 1.937,00 | 969,00 | 968,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 2.950,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 54,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 272,00 | 176,00 | 96,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 1.736,00 | 941,00 | 795,00 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 850,00 | 300,00 | 550,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 1.867,00 | 936,00 | 931,00 | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.858,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | število | 2.859,00 |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 | 1,03 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | število | 715,00 |  |  | 1.272,00 | 615,00 | 657,00 | 1,78 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | število | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | število | 1.490,00 |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 | 0,76 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | število | 1.369,00 |  |  | 1.814,00 | 739,00 | 1.075,00 | 1,33 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 54,00 | 29,00 | 25,00 | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 27,00 | 12,00 | 15,00 | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 32,00 | 17,00 | 15,00 | 1.755,00 | 713,00 | 1.042,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.29 Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.29 Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.28 Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Razmerje | 50,00% |  |  | 42,60 |  |  | 21,30% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.28 Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Razmerje | 50,00% |  |  | 47,04 |  |  | 23,52% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 109,84% | % | % |  | 0,00% | % | % | 108,70% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 104,08% | % | % |  | 0,00% | % | % | 90,80% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 21,30% | % | % | 44,05% | % | % |  | 19,66% | % | % | 44,45% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 23,52% | % | % | 50,77% | % | % |  | 21,54% | % | % | 51,22% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 12,61% | % | % | 28,40% | % | % |  | 0,82% | % | % | 39,82% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 13,10% | % | % | 29,40% | % | % |  | 0,94% | % | % | 45,55% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8vi

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 7.215,00 | 3.454,00 | 3.761,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 2.170,00 | 1.101,00 | 1.069,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 1.263,00 | 484,00 | 779,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 3.908,00 | 1.938,00 | 1.970,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.928,00 | 978,00 | 950,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 98,00 | 62,00 | 36,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 605,00 | 284,00 | 321,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 37,00 | 12,00 | 25,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 3.295,00 | 1.647,00 | 1.648,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 1.468,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 4.960,00 | 1.871,00 | 3.089,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.584,00 | 666,00 | 918,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 757,00 | 143,00 | 614,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 2.360,00 | 910,00 | 1.450,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.783,00 | 794,00 | 989,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 57,00 | 26,00 | 31,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 257,00 | 85,00 | 172,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 7,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.396,00 | 554,00 | 842,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 1.063,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 12.175,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 843,00 | 242,00 | 601,00 | 325,00 | 145,00 | 180,00 | 529,00 | 281,00 | 248,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 438,00 | 128,00 | 310,00 | 111,00 | 42,00 | 69,00 | 163,00 | 91,00 | 72,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 168,00 | 38,00 | 130,00 | 38,00 | 8,00 | 30,00 | 38,00 | 23,00 | 15,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 390,00 | 111,00 | 279,00 | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 258,00 | 145,00 | 113,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 265,00 | 87,00 | 178,00 | 95,00 | 41,00 | 54,00 | 231,00 | 111,00 | 120,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 15,00 | 1,00 | 14,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 119,00 | 37,00 | 82,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 45,00 | 81,00 | 206,00 | 116,00 | 90,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | -1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 578,00 |  |  | 256,00 |  |  | 224,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 477,00 | 87,00 | 390,00 | 142,00 | 70,00 | 72,00 | 393,00 | 163,00 | 230,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 238,00 | 46,00 | 192,00 | 32,00 | 19,00 | 13,00 | 102,00 | 47,00 | 55,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 64,00 | 9,00 | 55,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 56,00 | 20,00 | 36,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 174,00 | 20,00 | 154,00 | 63,00 | 34,00 | 29,00 | 159,00 | 71,00 | 88,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 233,00 | 58,00 | 175,00 | 71,00 | 31,00 | 40,00 | 176,00 | 70,00 | 106,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 40,00 | 6,00 | 34,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 21,00 | 6,00 | 15,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 90,00 | 36,00 | 54,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 366,00 |  |  | 180,00 |  |  | 166,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.320,00 |  |  | 467,00 |  |  | 922,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 845,00 | 424,00 | 421,00 | 4.673,00 | 2.362,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 223,00 | 118,00 | 105,00 | 1.235,00 | 722,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 128,00 | 56,00 | 72,00 | 891,00 | 359,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 450,00 | 228,00 | 222,00 | 2.620,00 | 1.359,00 | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 255,00 | 136,00 | 119,00 | 1.082,00 | 603,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 47,00 | 20,00 | 27,00 | 397,00 | 204,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 336,00 | 150,00 | 186,00 | 2.627,00 | 1.336,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 214,00 |  |  | 196,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 919,00 | 412,00 | 507,00 | 3.029,00 | 1.139,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 303,00 | 147,00 | 156,00 | 909,00 | 407,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 125,00 | 29,00 | 96,00 | 506,00 | 82,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 381,00 | 190,00 | 191,00 | 1.583,00 | 595,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 395,00 | 186,00 | 209,00 | 908,00 | 449,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 54,00 | 20,00 | 34,00 | 137,00 | 52,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 216,00 | 110,00 | 106,00 | 1.070,00 | 396,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 161,00 |  |  | 190,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.764,00 |  |  | 7.702,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | število | 5.770,00 |  |  | 10.631,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | število | 5.000,00 |  |  | 7.439,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | število | 116,00 |  |  | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 620,00 |  |  | 2.272,00 |  |  | 2.825,00 |  |  | 241,00 |  |  | 4.673,00 |  |  |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 502,00 |  |  | 1.536,00 |  |  | 2.308,00 |  |  | 64,00 |  |  | 3.029,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 71,00 |  |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 67,00 |  |  | 31,00 |  |  | 7,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 127,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 127,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 53,00 |  |  | 76,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 53,00 |  |  | 76,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 30,00 |  |  | 76,00 |  |  | V l. 2022 je bila narejena napaka pri poročanju kazalnika. Končna realizirana vrednost kazalnika je pravilno 76. |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 30,00 |  |  | 76,00 |  |  | V l. 2022 je bila narejena napaka pri poročanju kazalnika. Končna realizirana vrednost kazalnika je pravilno 76. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 124,00 |  |  | 84,00 |  |  | 52,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 124,00 |  |  | 84,00 |  |  | 73,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 65,00 |  |  | 59,00 |  |  | 31,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 65,00 |  |  | 59,00 |  |  | 53,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 76,00 |  |  | 76,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 76,00 |  |  | 76,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 18,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 38,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 11,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Manj razvite | 2.900,00 | 2014 | 2.130,00 | 2.114,00 |  | Gre za padajoč kazalnik. |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Bolj razvite | 1.300,00 | 2014 | 990,00 | 864,00 |  | Gre za padajoč kazalnik. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.812,00 |  | 2.873,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.209,00 |  | 1.288,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 1.623,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 1.623,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 573,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 573,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Vrednosti kazalnika ob začetku in zaključku sta skladno z naravo kazalnika enaki. |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljne vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Vrednosti kazalnika ob začetku in zaključku sta skladno z naravo kazalnika enaki. |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljen vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Vrednosti kazalnika ob začetku in zaključku sta skladno z naravo kazalnika enaki. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRVS formiranih 16 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 25 LAS. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Vrednosti kazalnika ob začetku in zaključku sta skladno z naravo kazalnika enaki. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRZS formiranih 8 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 12 LAS. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 1.180,00 |  |  | 902,00 |  |  | 674,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 1.180,00 |  |  | 902,00 |  |  | 674,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 471,00 |  |  | 384,00 |  |  | 483,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 471,00 |  |  | 384,00 |  |  | 483,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 564,00 |  |  | 251,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 564,00 |  |  | 502,00 |  |  | 435,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 154,00 |  |  | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 154,00 |  |  | 154,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |
| Posebni cilj | 1 - Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Manj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 40,00 |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za naslednja leta niso objavljeni. |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Bolj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 40,00 |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za naslednja leta niso objavljeni. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 12,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 12,00 |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 83,00 | 25,00 | 58,00 |  |  |  | 0,00 | 15,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 80,00 | 43,00 | 37,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 614,00 | 204,00 | 410,00 |  |  |  | 9,00 | 46,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 394,00 | 165,00 | 229,00 |  |  |  | 11,00 | 12,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.069,00 | 575,00 | 494,00 |  |  |  | 28,00 | 38,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 816,00 | 456,00 | 360,00 |  |  |  | 35,00 | 27,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 885,00 | 289,00 | 596,00 |  |  |  | 13,00 | 42,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 293,00 | 111,00 | 182,00 |  |  |  | 4,00 | 6,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 450,00 | 193,00 | 257,00 |  |  |  | 11,00 | 11,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 225,00 | 99,00 | 126,00 |  |  |  | 8,00 | 27,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 201,00 | 113,00 | 88,00 |  |  |  | 113,00 | 88,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 126,00 | 79,00 | 47,00 |  |  |  | 79,00 | 47,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 1,00 | 3,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 3,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 9,00 | 6,00 | 3,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 10,00 | 22,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 41,00 | 64,00 | 32,00 | 86,00 | 34,00 | 60,00 | 69,00 | 97,00 | 16,00 | 45,00 | 3,00 | 12,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 38,00 | 33,00 | 14,00 | 40,00 | 21,00 | 27,00 | 57,00 | 81,00 | 20,00 | 31,00 | 4,00 | 5,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 81,00 | 63,00 | 44,00 | 43,00 | 53,00 | 50,00 | 74,00 | 49,00 | 117,00 | 100,00 | 178,00 | 151,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 45,00 | 54,00 | 14,00 | 25,00 | 39,00 | 26,00 | 39,00 | 28,00 | 96,00 | 74,00 | 188,00 | 126,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 26,00 | 81,00 | 48,00 | 150,00 | 53,00 | 98,00 | 40,00 | 87,00 | 43,00 | 56,00 | 45,00 | 67,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 13,00 | 26,00 | 12,00 | 34,00 | 10,00 | 18,00 | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 31,00 | 25,00 | 37,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 53,00 | 44,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 97,00 | 160,00 | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 1,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 66,00 | 68,00 | 14,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 21,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | Razmerje (delež) | 9.6 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | Razmerje (delež) | 9.6 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.7 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.7 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Razmerje | 25,00% |  |  | 103,84 |  |  | 25,96% | % | % | 32,91% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Razmerje | 25,00% |  |  | 87,12 |  |  | 21,78% | % | % | 31,69% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.9 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.9 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.10 Število podprtih zdravstvenih domov | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.10 Število podprtih zdravstvenih domov | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 25,84% | % | % | 36,05% | % | % |  | 24,35% | % | % | 31,80% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 21,62% | % | % | 31,45% | % | % |  | 20,18% | % | % | 23,80% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 22,74% | % | % | 27,73% | % | % |  | 21,93% | % | % | 25,40% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 19,40% | % | % | 23,28% | % | % |  | 18,77% | % | % | 23,10% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 19,65% | % | % | 24,00% | % | % |  | 15,58% | % | % | 16,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 15,94% | % | % | 22,98% | % | % |  | 9,33% | % | % | 10,30% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 15,00% | % | % | 15,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 8,00% | % | % | 8,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 6.074,00 | 2.568,00 | 3.506,00 |  |  |  | 151,00 | 111,00 | 40,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 3.733,00 | 1.205,00 | 2.528,00 |  |  |  | 14,00 | 9,00 | 5,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1.980,00 | 1.052,00 | 928,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 304,00 | 104,00 | 200,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 393,00 | 162,00 | 231,00 |  |  |  | 14,00 | 6,00 | 8,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 3.607,00 | 1.954,00 | 1.653,00 |  |  |  | 88,00 | 49,00 | 39,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 484,00 | 225,00 | 259,00 |  |  |  | 11,00 | 10,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 348,00 | 148,00 | 200,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 4.093,00 | 2.000,00 | 2.093,00 |  |  |  | 100,00 | 70,00 | 30,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 2.762,00 | 1.185,00 | 1.577,00 |  |  |  | 43,00 | 36,00 | 7,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 942,00 | 315,00 | 627,00 |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1.756,00 | 364,00 | 1.392,00 |  |  |  | 20,00 | 12,00 | 8,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 746,00 | 319,00 | 427,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 2.567,00 | 1.573,00 | 994,00 |  |  |  | 86,00 | 83,00 | 3,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 38,00 | 19,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 4.070,00 | 1.722,00 | 2.348,00 |  |  |  | 75,00 | 60,00 | 15,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 3.450,00 | 1.812,00 | 1.638,00 |  |  |  | 168,00 | 103,00 | 65,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 1.534,00 | 668,00 | 866,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 1.333,00 | 698,00 | 635,00 |  |  |  | 16,00 | 4,00 | 12,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 229,00 | 85,00 | 144,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 333,00 | 135,00 | 198,00 |  |  |  | 23,00 | 6,00 | 17,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 2.436,00 | 1.373,00 | 1.063,00 |  |  |  | 72,00 | 36,00 | 36,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 326,00 | 144,00 | 182,00 |  |  |  | 15,00 | 4,00 | 11,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 215,00 | 102,00 | 113,00 |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 2.567,00 | 1.412,00 | 1.155,00 |  |  |  | 90,00 | 56,00 | 34,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.641,00 | 845,00 | 796,00 |  |  |  | 77,00 | 48,00 | 29,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 659,00 | 232,00 | 427,00 |  |  |  | 40,00 | 9,00 | 31,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 776,00 | 198,00 | 578,00 |  |  |  | 44,00 | 11,00 | 33,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 425,00 | 202,00 | 223,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 1.649,00 | 1.083,00 | 566,00 |  |  |  | 95,00 | 64,00 | 31,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 6,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.351,00 | 689,00 | 662,00 |  |  |  | 31,00 | 14,00 | 17,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 81,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 13.563,00 |  |  |  |  |  | 378,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 970,00 | 445,00 | 525,00 | 1.250,00 | 434,00 | 816,00 | 723,00 | 273,00 | 450,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 544,00 | 180,00 | 364,00 | 802,00 | 194,00 | 608,00 | 459,00 | 149,00 | 310,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 174,00 | 92,00 | 82,00 | 224,00 | 126,00 | 98,00 | 285,00 | 167,00 | 118,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 22,00 | 7,00 | 15,00 | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 81,00 | 33,00 | 48,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 506,00 | 267,00 | 239,00 | 504,00 | 252,00 | 252,00 | 548,00 | 286,00 | 262,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 89,00 | 35,00 | 54,00 | 42,00 | 16,00 | 26,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 53,00 | 23,00 | 30,00 | 83,00 | 32,00 | 51,00 | 42,00 | 16,00 | 26,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 553,00 | 266,00 | 287,00 | 692,00 | 289,00 | 403,00 | 606,00 | 276,00 | 330,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 380,00 | 184,00 | 196,00 | 522,00 | 193,00 | 329,00 | 266,00 | 118,00 | 148,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 173,00 | 66,00 | 107,00 | 163,00 | 47,00 | 116,00 | 70,00 | 21,00 | 49,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 439,00 | 128,00 | 311,00 | 361,00 | 28,00 | 333,00 | 193,00 | 8,00 | 185,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 75,00 | 31,00 | 44,00 | 98,00 | 39,00 | 59,00 | 29,00 | 13,00 | 16,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 367,00 | 249,00 | 118,00 | 447,00 | 266,00 | 181,00 | 392,00 | 211,00 | 181,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 556,00 | 230,00 | 326,00 | 830,00 | 276,00 | 554,00 | 569,00 | 243,00 | 326,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 12,00 |  |  | 68,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 23,00 |  |  | 39,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 490,00 | 246,00 | 244,00 | 447,00 | 170,00 | 277,00 | 366,00 | 188,00 | 178,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 191,00 | 83,00 | 108,00 | 193,00 | 50,00 | 143,00 | 147,00 | 60,00 | 87,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 165,00 | 77,00 | 88,00 | 166,00 | 98,00 | 68,00 | 203,00 | 119,00 | 84,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 94,00 | 41,00 | 53,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 345,00 | 172,00 | 173,00 | 309,00 | 160,00 | 149,00 | 375,00 | 210,00 | 165,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 60,00 | 25,00 | 35,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 326,00 | 168,00 | 158,00 | 308,00 | 138,00 | 170,00 | 386,00 | 223,00 | 163,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 245,00 | 112,00 | 133,00 | 205,00 | 90,00 | 115,00 | 109,00 | 52,00 | 57,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 126,00 | 47,00 | 79,00 | 62,00 | 15,00 | 47,00 | 51,00 | 20,00 | 31,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 190,00 | 62,00 | 128,00 | 96,00 | 6,00 | 90,00 | 58,00 | 10,00 | 48,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 80,00 | 39,00 | 41,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 207,00 | 131,00 | 76,00 | 252,00 | 159,00 | 93,00 | 263,00 | 165,00 | 98,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 179,00 | 83,00 | 96,00 | 161,00 | 63,00 | 98,00 | 177,00 | 98,00 | 79,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 13,00 |  |  | 68,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 10,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.974,00 |  |  | 2.103,00 |  |  | 1.579,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 1.103,00 | 451,00 | 652,00 | 997,00 | 468,00 | 529,00 | 682,00 | 276,00 | 406,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 668,00 | 209,00 | 459,00 | 625,00 | 224,00 | 401,00 | 519,00 | 186,00 | 333,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 610,00 | 336,00 | 274,00 | 515,00 | 266,00 | 249,00 | 123,00 | 39,00 | 84,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 137,00 | 58,00 | 79,00 | 50,00 | 14,00 | 36,00 | 65,00 | 13,00 | 52,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 176,00 | 73,00 | 103,00 | 47,00 | 22,00 | 25,00 | 55,00 | 20,00 | 35,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 711,00 | 426,00 | 285,00 | 751,00 | 406,00 | 345,00 | 318,00 | 165,00 | 153,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 166,00 | 76,00 | 90,00 | 72,00 | 42,00 | 30,00 | 35,00 | 11,00 | 24,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 113,00 | 47,00 | 66,00 | 38,00 | 18,00 | 20,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 825,00 | 420,00 | 405,00 | 766,00 | 393,00 | 373,00 | 366,00 | 181,00 | 185,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 660,00 | 290,00 | 370,00 | 543,00 | 254,00 | 289,00 | 320,00 | 97,00 | 223,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 242,00 | 76,00 | 166,00 | 145,00 | 55,00 | 90,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 413,00 | 99,00 | 314,00 | 140,00 | 36,00 | 104,00 | 184,00 | 51,00 | 133,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 386,00 | 175,00 | 211,00 | 89,00 | 39,00 | 50,00 | 66,00 | 20,00 | 46,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 620,00 | 376,00 | 244,00 | 545,00 | 327,00 | 218,00 | 67,00 | 38,00 | 29,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 892,00 | 390,00 | 502,00 | 778,00 | 363,00 | 415,00 | 296,00 | 117,00 | 179,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 24,00 |  |  | 11,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 502,00 | 280,00 | 222,00 | 751,00 | 434,00 | 317,00 | 509,00 | 257,00 | 252,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 213,00 | 85,00 | 128,00 | 420,00 | 203,00 | 217,00 | 308,00 | 147,00 | 161,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 429,00 | 219,00 | 210,00 | 279,00 | 143,00 | 136,00 | 52,00 | 22,00 | 30,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 137,00 | 55,00 | 82,00 | 41,00 | 7,00 | 34,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 135,00 | 58,00 | 77,00 | 16,00 | 4,00 | 12,00 | 57,00 | 22,00 | 35,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 415,00 | 255,00 | 160,00 | 465,00 | 282,00 | 183,00 | 248,00 | 130,00 | 118,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 151,00 | 68,00 | 83,00 | 40,00 | 24,00 | 16,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 94,00 | 43,00 | 51,00 | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 459,00 | 264,00 | 195,00 | 530,00 | 292,00 | 238,00 | 268,00 | 145,00 | 123,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 359,00 | 180,00 | 179,00 | 404,00 | 245,00 | 159,00 | 210,00 | 101,00 | 109,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 183,00 | 71,00 | 112,00 | 89,00 | 27,00 | 62,00 | 102,00 | 39,00 | 63,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 212,00 | 67,00 | 145,00 | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 82,00 | 31,00 | 51,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 257,00 | 122,00 | 135,00 | 48,00 | 22,00 | 26,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 386,00 | 255,00 | 131,00 | 347,00 | 254,00 | 93,00 | 76,00 | 39,00 | 37,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 258,00 | 137,00 | 121,00 | 311,00 | 167,00 | 144,00 | 143,00 | 70,00 | 73,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.955,00 |  |  | 2.605,00 |  |  | 1.478,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 198,00 | 110,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 102,00 | 54,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 43,00 | 23,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 181,00 | 103,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 185,00 | 105,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 43,00 | 23,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 74,00 | 43,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 217,00 | 134,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 59,00 | 40,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 207,00 | 128,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 200,00 | 126,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 32,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 91,00 | 57,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 491,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | število | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | število | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | število | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | število | 288,00 |  |  | 266,00 |  |  | 0,92 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | število | 192,00 |  |  | 245,00 |  |  | 1,28 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | število | 10.450,00 |  |  | 10.358,00 |  |  | 0,99 |  |  | 172,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | število | 5.630,00 |  |  | 5.935,00 |  |  | 1,05 |  |  | 160,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | Število | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | Število | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Manj razvite | EUR | 12.000.000,00 |  |  | 1.603.653,00 |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Bolj razvite | EUR | 8.000.000,00 |  |  | 1.986.347,00 |  |  | 0,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Manj razvite | EUR | 22.705.676,00 |  |  | 16.527.900,00 |  |  | 0,73 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Bolj razvite | EUR | 15.137.124,00 |  |  | 20.472.100,00 |  |  | 1,35 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Bolj razvite | EUR | 2.400.000,00 |  |  | 1.003.897,91 |  |  | 0,42 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | Osebe | 800,00 |  |  | 5.258,00 |  |  | 6,57 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Manj razvite | Subjekti | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Bolj razvite | Subjekti | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 1.296,00 |  |  | 1.585,00 |  |  | 1.020,00 |  |  | 2.484,00 |  |  | 1.840,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 812,00 |  |  | 685,00 |  |  | 608,00 |  |  | 1.308,00 |  |  | 1.218,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Manj razvite | 1.603.653,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Bolj razvite | 1.986.347,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Manj razvite | 1.340.100,00 |  |  | 15.187.800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Bolj razvite | 1.659.900,00 |  |  | 18.812.200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 1.003.897,91 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 1.221,00 |  |  | 3.614,00 |  |  | 423,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 266,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 245,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 1.132,00 |  |  | 829,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 808,00 |  |  | 336,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.16 število vključenih | Razmerje | 90,00% |  |  | 31,29 |  |  | 28,16% | % | % | 87,84% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.16 število vključenih | Razmerje | 90,00% |  |  | 58,16 |  |  | 52,34% | % | % | 88,13% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.17 Število vključenih starejših | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.17 Število vključenih starejših | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.18 Število vključenih odraslih in otrok | Razmerje | 100,00% |  |  | 29,65 |  |  | 29,65% | % | % | 54,86% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.18 Število vključenih odraslih in otrok | Razmerje | 100,00% |  |  | 9,38 |  |  | 9,38% | % | % | 42,62% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | Število (število) |  | Število | 160,00 |  |  | 5,34 |  |  | 854,00 |  |  | 175,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 28,16% | % | % | 23,42% | % | % |  | 28,16% | % | % | 19,93% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 52,34% | % | % | 12,98% | % | % |  | 52,34% | % | % | 68,85% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 29,65% | % | % | 70,58% | % | % |  | 29,65% | % | % | 71,93% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 9,38% | % | % | 37,50% | % | % |  | 9,38% | % | % | 22,77% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 679,00 |  |  | 175,00 |  |  |  | 504,00 |  |  | 175,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 46,60% | % | % | 71,93% | % | % |  | 36,72% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 15,35% | % | % | 22,77% | % | % |  | 12,45% | % | % | 33,90% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 23,61% | % | % | 71,93% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 7,47% | % | % | 22,77% | % | % |  | 0,00% | % | % | 33,90% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 329,00 |  |  | 175,00 |  |  |  | 154,00 |  |  | 154,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 26,00 |  |  | 1,73 |  |  | 13,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | število | 1.050,00 |  |  | 1.374,00 |  |  | 1,31 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | število | 690,00 |  |  | 764,00 |  |  | 1,11 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | število | 600,00 |  |  | 781,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | število | 400,00 |  |  | 559,00 |  |  | 1,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | število | 450,00 |  |  | 593,00 |  |  | 1,32 |  |  | 73,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | število | 290,00 |  |  | 296,00 |  |  | 1,02 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 0,00 |  |  | 950,00 |  |  | 119,00 |  |  | 112,00 |  |  | 155,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 356,00 |  |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 170,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  | 781,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 559,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 77,00 |  |  | 19,00 |  |  | 119,00 |  |  | 112,00 |  |  | 155,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 37,00 |  |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 8,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 20,00 | 6,00 | 14,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 201,00 | 48,00 | 153,00 |  |  |  | 3,00 | 12,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 35,00 | 12,00 | 23,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 40,00 | 14,00 | 26,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 15,00 | 6,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 441,00 | 103,00 | 338,00 |  |  |  | 103,00 | 338,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 135,00 | 52,00 | 83,00 |  |  |  | 52,00 | 83,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 4,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 99,00 | 22,00 | 77,00 |  |  |  | 22,00 | 77,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 30,00 | 12,00 | 18,00 |  |  |  | 12,00 | 18,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 137,00 | 43,00 | 94,00 |  |  |  | 43,00 | 94,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 44,00 | 21,00 | 23,00 |  |  |  | 21,00 | 23,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | 12,00 | 36,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 17,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.22 Število vključenih oseb | Razmerje | 25,00% |  |  | 86,76 |  |  | 21,69% | % | % | 31,90% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.22 Število vključenih oseb | Razmerje | 25,00% |  |  | 108,00 |  |  | 27,00% | % | % | 31,52% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 21,69% | % | % | 29,69% | % | % |  | 21,17% | % | % | 27,36% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 27,00% | % | % | 31,16% | % | % |  | 26,73% | % | % | 37,80% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 20,84% | % | % | 25,28% | % | % |  | 19,01% | % | % | 31,20% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 26,14% | % | % | 37,80% | % | % |  | 21,32% | % | % | 35,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9v

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 714,00 | 218,00 | 496,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 545,00 | 154,00 | 391,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 70,00 | 23,00 | 47,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 52,00 | 15,00 | 37,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 146,00 | 50,00 | 96,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 138,00 | 47,00 | 91,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 224,00 | 79,00 | 145,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 377,00 | 116,00 | 261,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 185,00 | 46,00 | 139,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 208,00 | 76,00 | 132,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 10,00 | 1,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 493,00 | 150,00 | 343,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 203,00 | 93,00 | 110,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 160,00 | 68,00 | 92,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 52,00 | 27,00 | 25,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 8,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 41,00 | 20,00 | 21,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 30,00 | 12,00 | 18,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 66,00 | 33,00 | 33,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 99,00 | 53,00 | 46,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 88,00 | 32,00 | 56,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 8,00 | 7,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 59,00 | 31,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 46,00 | 25,00 | 21,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 1.041,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 91,00 | 29,00 | 62,00 | 161,00 | 38,00 | 123,00 | 162,00 | 58,00 | 104,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 73,00 | 22,00 | 51,00 | 127,00 | 31,00 | 96,00 | 126,00 | 47,00 | 79,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 7,00 | 18,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | 4,00 | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 37,00 | 16,00 | 21,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 35,00 | 15,00 | 20,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 47,00 | 9,00 | 38,00 | 66,00 | 29,00 | 37,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 55,00 | 18,00 | 37,00 | 85,00 | 25,00 | 60,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 19,00 | 4,00 | 15,00 | 29,00 | 4,00 | 25,00 | 42,00 | 12,00 | 30,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 30,00 | 7,00 | 23,00 | 49,00 | 19,00 | 30,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 61,00 | 17,00 | 44,00 | 97,00 | 21,00 | 76,00 | 126,00 | 42,00 | 84,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 39,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 19,00 | 12,00 | 7,00 | 28,00 | 8,00 | 20,00 | 29,00 | 10,00 | 19,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 26,00 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 9,00 | 17,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 11,00 | 9,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 18,00 | 10,00 | 8,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 22,00 | 7,00 | 15,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 38,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 110,00 |  |  | 189,00 |  |  | 237,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 190,00 | 57,00 | 133,00 | 110,00 | 36,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 136,00 | 34,00 | 102,00 | 83,00 | 20,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 44,00 | 15,00 | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 37,00 | 10,00 | 27,00 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 31,00 | 8,00 | 23,00 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 64,00 | 23,00 | 41,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 99,00 | 29,00 | 70,00 | 58,00 | 20,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 72,00 | 20,00 | 52,00 | 23,00 | 6,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 68,00 | 25,00 | 43,00 | 42,00 | 17,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 150,00 | 52,00 | 98,00 | 59,00 | 18,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 59,00 | 33,00 | 26,00 | 68,00 | 30,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 40,00 | 19,00 | 21,00 | 53,00 | 23,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 24,00 | 15,00 | 9,00 | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 29,00 | 18,00 | 11,00 | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 38,00 | 16,00 | 22,00 | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 26,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 17,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 326,00 |  |  | 179,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | število | 700,00 |  |  | 768,00 |  |  | 1,10 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | število | 300,00 |  |  | 276,00 |  |  | 0,92 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | število | 55,00 |  |  | 56,00 |  |  | 1,02 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,31 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 70,00 |  |  | 164,00 |  |  | 160,00 |  |  | 245,00 |  |  | 129,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 17,00 |  |  | 13,00 |  |  | 72,00 |  |  | 106,00 |  |  | 68,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 0,00 |  |  | 12,00 |  |  | 3,00 |  |  | 40,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 4,70 |  |  | 4,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 4,70 |  |  | 4,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 4,70 |  |  | 4,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 4,70 |  |  | 4,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,30 |  |  | 1,40 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,30 |  |  | 1,40 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,30 |  |  | 1,40 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,30 |  |  | 1,40 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 494,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 494,00 |  |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 413,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 413,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 4,90 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 4,70 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 4,90 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 4,70 |  |  | 5,00 |  |  | 5,50 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,40 |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,30 |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,40 |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,30 |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 494,00 |  |  | 494,00 |  |  | 494,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 525,00 |  |  | 525,00 |  |  | 525,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 413,00 |  |  | 413,00 |  |  | 413,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 427,00 |  |  | 427,00 |  |  | 427,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 6,90 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 6,90 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,50 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,50 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 395,00 |  |  | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 525,00 |  |  | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 325,00 |  |  | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 427,00 |  |  | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 13,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 13,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih in večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 70,60 |  |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 70,20 |  |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 75,10 |  |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 69,50 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 55,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 55,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 65,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 65,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 51,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 275,00 | 105,00 | 170,00 |  |  |  | 5,00 | 11,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2.988,00 | 945,00 | 2.043,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 17.059,00 | 8.006,00 | 9.053,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 12.567,00 | 5.161,00 | 7.406,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3.646,00 | 2.318,00 | 1.328,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5.047,00 | 2.524,00 | 2.523,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 448,00 | 176,00 | 272,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 491,00 | 233,00 | 258,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 321,00 | 49,00 | 272,00 |  |  |  | 49,00 | 272,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 560,00 | 340,00 | 220,00 |  |  |  | 340,00 | 220,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2.490,00 | 240,00 | 2.250,00 |  |  |  | 240,00 | 2.250,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3.468,00 | 1.649,00 | 1.819,00 |  |  |  | 1.649,00 | 1.819,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 21,00 | 2,00 | 19,00 |  |  |  | 2,00 | 19,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 28,00 | 12,00 | 16,00 |  |  |  | 12,00 | 16,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 20,00 | 3,00 | 17,00 |  |  |  | 3,00 | 17,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 29,00 | 16,00 | 13,00 |  |  |  | 16,00 | 13,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 17,00 | 49,00 | 8,00 | 20,00 | 44,00 | 85,00 | 7,00 | 2,00 | 22,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 135,00 | 288,00 | 215,00 | 511,00 | 172,00 | 318,00 | 230,00 | 589,00 | 193,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 435,00 | 557,00 | 1.394,00 | 2.038,00 | 1.274,00 | 1.402,00 | 1.855,00 | 2.209,00 | 2.015,00 | 1.475,00 | 802,00 | 1.053,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 409,00 | 759,00 | 763,00 | 1.043,00 | 873,00 | 1.127,00 | 1.291,00 | 1.864,00 | 1.072,00 | 1.444,00 | 629,00 | 946,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 76,00 | 124,00 | 20,00 | 35,00 | 417,00 | 125,00 | 814,00 | 844,00 | 898,00 | 180,00 | 93,00 | 19,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 126,00 | 170,00 | 36,00 | 31,00 | 319,00 | 139,00 | 924,00 | 1.206,00 | 748,00 | 561,00 | 370,00 | 416,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 21,00 | 18,00 | 17,00 | 74,00 | 19,00 | 45,00 | 104,00 | 125,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 19,00 | 31,00 | 41,00 | 54,00 | 32,00 | 32,00 | 63,00 | 91,00 | 78,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 231,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 124,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.7 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,81 |  |  | 96,83% | % | % | 97,56% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.7 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,77 |  |  | 96,79% | % | % | 97,46% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 99,14 |  |  | 97,16% | % | % | 97,66% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 96,70 |  |  | 94,77% | % | % | 96,11% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost | Razmerje | 75,00% |  |  | 111,07 |  |  | 83,30% | % | % | 86,85% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost | Razmerje | 75,00% |  |  | 113,84 |  |  | 85,38% | % | % | 86,01% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.10 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Razmerje | 85,00% |  |  | 107,15 |  |  | 91,08% | % | % | 98,07% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.10 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Razmerje | 85,00% |  |  | 110,06 |  |  | 93,55% | % | % | 97,51% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.11 Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 5,61 |  |  | 4,77% | % | % | 80,38% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.11 Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 5,64 |  |  | 4,79% | % | % | 82,11% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.12 Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 3,42 |  |  | 2,91% | % | % | 96,77% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.12 Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 3,04 |  |  | 2,58% | % | % | 93,33% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,83% | % | % | 97,56% | % | % |  | 96,79% | % | % | 96,54% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,79% | % | % | 97,46% | % | % |  | 96,75% | % | % | 97,08% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,16% | % | % | 97,66% | % | % |  | 97,13% | % | % | 96,75% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 94,77% | % | % | 78,22% | % | % |  | 96,03% | % | % | 95,66% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 83,30% | % | % | 86,85% | % | % |  | 83,21% | % | % | 85,52% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 85,38% | % | % | 86,01% | % | % |  | 85,36% | % | % | 84,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 91,08% | % | % | 98,07% | % | % |  | 89,76% | % | % | 92,98% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 93,55% | % | % | 97,51% | % | % |  | 92,80% | % | % | 94,31% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 4,77% | % | % | 74,71% | % | % |  | 0,00% | % | % | 49,03% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 4,79% | % | % | 75,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 49,12% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 2,91% | % | % | 90,32% | % | % |  | 0,00% | % | % | 93,33% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 2,58% | % | % | 80,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 80,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,82% | % | % | 97,86% | % | % |  | 96,66% | % | % | 96,65% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,71% | % | % | 96,36% | % | % |  | 96,76% | % | % | 95,04% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,17% | % | % | 98,09% | % | % |  | 97,06% | % | % | 96,64% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,07% | % | % | 94,70% | % | % |  | 96,23% | % | % | 93,33% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 82,81% | % | % | 85,02% | % | % |  | 82,30% | % | % | 85,10% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 85,60% | % | % | 83,25% | % | % |  | 86,13% | % | % | 84,85% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 88,92% | % | % | 94,63% | % | % |  | 87,50% | % | % | 94,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 92,40% | % | % | 94,25% | % | % |  | 91,94% | % | % | 94,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 80,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 60,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 61,67% | % | % |  | 0,00% | % | % | 58,62% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,67% | % | % | 96,41% | % | % |  | 96,81% | % | % | 97,15% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,62% | % | % | 97,01% | % | % |  | 97,98% | % | % | 97,77% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,24% | % | % | 96,54% | % | % |  | 97,59% | % | % | 97,56% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,45% | % | % | 96,56% | % | % |  | 97,89% | % | % | 97,43% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 81,36% | % | % | 83,33% | % | % |  | 80,24% | % | % | 83,68% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 86,56% | % | % | 81,63% | % | % |  | 89,37% | % | % | 88,30% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 85,35% | % | % | 81,36% | % | % |  | 99,00% | % | % | 99,45% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 91,26% | % | % | 88,98% | % | % |  | 99,08% | % | % | 99,53% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,01% | % | % | 96,01% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 98,47% | % | % | 98,47% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,65% | % | % | 97,65% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 99,01% | % | % | 99,01% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 73,73% | % | % | 73,73% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 91,38% | % | % | 91,38% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 4.895,00 | 1.559,00 | 3.336,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 987,00 | 347,00 | 640,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 8.484,00 | 5.287,00 | 3.197,00 |  |  |  | 264,00 | 114,00 | 150,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 32,00 | 14,00 | 18,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 64.684,00 | 28.031,00 | 36.653,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 11.532,00 | 7.364,00 | 4.168,00 |  |  |  | 224,00 | 99,00 | 125,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 10.264,00 | 4.041,00 | 6.223,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 684,00 | 260,00 | 424,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 9.175,00 | 5.503,00 | 3.672,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 42.002,00 | 19.878,00 | 22.124,00 |  |  |  | 149,00 | 69,00 | 80,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 26.414,00 | 9.284,00 | 17.130,00 |  |  |  | 115,00 | 47,00 | 68,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 4.696,00 | 2.864,00 | 1.832,00 |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1.136,00 | 522,00 | 614,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 207,00 | 86,00 | 121,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 42,00 | 23,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 38.420,00 | 16.661,00 | 21.759,00 |  |  |  | 141,00 | 55,00 | 86,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 989,00 |  |  |  |  |  | 136,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.769,00 | 917,00 | 1.852,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 485,00 | 133,00 | 352,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 10.128,00 | 4.824,00 | 5.304,00 |  |  |  | 630,00 | 230,00 | 400,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 45.876,00 | 18.072,00 | 27.804,00 |  |  |  | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 10.707,00 | 5.543,00 | 5.164,00 |  |  |  | 487,00 | 178,00 | 309,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 7.949,00 | 2.891,00 | 5.058,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 416,00 | 150,00 | 266,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 6.679,00 | 3.415,00 | 3.264,00 |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 29.637,00 | 12.880,00 | 16.757,00 |  |  |  | 348,00 | 119,00 | 229,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 22.149,00 | 7.370,00 | 14.779,00 |  |  |  | 269,00 | 110,00 | 159,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 2.590,00 | 1.396,00 | 1.194,00 |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 698,00 | 277,00 | 421,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 263,00 | 115,00 | 148,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 23,00 | 11,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 20.350,00 | 7.812,00 | 12.538,00 |  |  |  | 152,00 | 60,00 | 92,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 989,00 |  |  |  |  |  | 656,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 136.836,00 |  |  |  |  |  | 908,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 458,00 | 160,00 | 298,00 | 962,00 | 264,00 | 698,00 | 897,00 | 284,00 | 613,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 87,00 | 34,00 | 53,00 | 227,00 | 78,00 | 149,00 | 203,00 | 63,00 | 140,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 164,00 | 84,00 | 80,00 | 426,00 | 263,00 | 163,00 | 1.147,00 | 603,00 | 544,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4.447,00 | 1.728,00 | 2.719,00 | 8.771,00 | 3.788,00 | 4.983,00 | 6.642,00 | 3.035,00 | 3.607,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 427,00 | 250,00 | 177,00 | 1.005,00 | 628,00 | 377,00 | 1.460,00 | 827,00 | 633,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 804,00 | 293,00 | 511,00 | 1.248,00 | 510,00 | 738,00 | 970,00 | 377,00 | 593,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 108,00 | 41,00 | 67,00 | 148,00 | 53,00 | 95,00 | 129,00 | 56,00 | 73,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 375,00 | 165,00 | 210,00 | 934,00 | 492,00 | 442,00 | 842,00 | 433,00 | 409,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.424,00 | 1.145,00 | 1.279,00 | 4.705,00 | 2.350,00 | 2.355,00 | 4.506,00 | 2.206,00 | 2.300,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 2.225,00 | 644,00 | 1.581,00 | 4.377,00 | 1.447,00 | 2.930,00 | 3.294,00 | 1.258,00 | 2.036,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 325,00 | 179,00 | 146,00 | 851,00 | 428,00 | 423,00 | 568,00 | 303,00 | 265,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 50,00 | 23,00 | 27,00 | 104,00 | 43,00 | 61,00 | 138,00 | 69,00 | 69,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 23,00 | 9,00 | 14,00 | 38,00 | 16,00 | 22,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.996,00 | 1.073,00 | 1.923,00 | 5.531,00 | 2.363,00 | 3.168,00 | 3.834,00 | 1.620,00 | 2.214,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 17,00 |  |  | 90,00 |  |  | 128,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 338,00 | 128,00 | 210,00 | 565,00 | 156,00 | 409,00 | 581,00 | 181,00 | 400,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 37,00 | 11,00 | 26,00 | 191,00 | 32,00 | 159,00 | 64,00 | 16,00 | 48,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 139,00 | 83,00 | 56,00 | 133,00 | 97,00 | 36,00 | 1.525,00 | 607,00 | 918,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 3.783,00 | 1.551,00 | 2.232,00 | 6.023,00 | 2.224,00 | 3.799,00 | 5.250,00 | 2.210,00 | 3.040,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 378,00 | 243,00 | 135,00 | 442,00 | 278,00 | 164,00 | 1.617,00 | 723,00 | 894,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 613,00 | 242,00 | 371,00 | 900,00 | 279,00 | 621,00 | 884,00 | 289,00 | 595,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 35,00 | 11,00 | 24,00 | 67,00 | 22,00 | 45,00 | 97,00 | 30,00 | 67,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 349,00 | 212,00 | 137,00 | 454,00 | 235,00 | 219,00 | 632,00 | 319,00 | 313,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.861,00 | 903,00 | 958,00 | 2.904,00 | 1.216,00 | 1.688,00 | 3.665,00 | 1.631,00 | 2.034,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 2.008,00 | 626,00 | 1.382,00 | 3.352,00 | 1.017,00 | 2.335,00 | 3.037,00 | 1.045,00 | 1.992,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 201,00 | 117,00 | 84,00 | 400,00 | 171,00 | 229,00 | 289,00 | 141,00 | 148,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 32,00 | 20,00 | 12,00 | 35,00 | 13,00 | 22,00 | 63,00 | 25,00 | 38,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 34,00 | 16,00 | 18,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 28,00 | 3,00 | 25,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 1.244,00 | 495,00 | 749,00 | 2.153,00 | 679,00 | 1.474,00 | 2.628,00 | 945,00 | 1.683,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 6,00 |  |  | 10,00 |  |  | 20,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 9.329,00 |  |  | 16.880,00 |  |  | 16.042,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.211,00 | 696,00 | 1.515,00 | 251,00 | 110,00 | 141,00 | 116,00 | 45,00 | 71,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 404,00 | 150,00 | 254,00 | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.147,00 | 1.360,00 | 787,00 | 2.099,00 | 1.303,00 | 796,00 | 1.869,00 | 1.196,00 | 673,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 13.006,00 | 5.545,00 | 7.461,00 | 16.696,00 | 7.790,00 | 8.906,00 | 11.001,00 | 4.496,00 | 6.505,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 3.184,00 | 1.966,00 | 1.218,00 | 2.811,00 | 1.866,00 | 945,00 | 1.987,00 | 1.319,00 | 668,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 2.196,00 | 836,00 | 1.360,00 | 2.442,00 | 1.072,00 | 1.370,00 | 1.857,00 | 671,00 | 1.186,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 296,00 | 109,00 | 187,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 2.466,00 | 1.427,00 | 1.039,00 | 1.832,00 | 1.262,00 | 570,00 | 1.888,00 | 1.174,00 | 714,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 9.486,00 | 4.399,00 | 5.087,00 | 9.823,00 | 4.948,00 | 4.875,00 | 7.981,00 | 3.503,00 | 4.478,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 5.368,00 | 1.752,00 | 3.616,00 | 7.235,00 | 2.898,00 | 4.337,00 | 3.081,00 | 1.035,00 | 2.046,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 864,00 | 510,00 | 354,00 | 1.061,00 | 732,00 | 329,00 | 721,00 | 517,00 | 204,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 315,00 | 143,00 | 172,00 | 180,00 | 81,00 | 99,00 | 238,00 | 102,00 | 136,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 56,00 | 22,00 | 34,00 | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 5,00 | 11,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 26,00 | 11,00 | 15,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 8.989,00 | 3.777,00 | 5.212,00 | 8.429,00 | 3.957,00 | 4.472,00 | 6.136,00 | 2.690,00 | 3.446,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 248,00 |  |  | 149,00 |  |  | 211,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1.076,00 | 367,00 | 709,00 | 132,00 | 56,00 | 76,00 | 77,00 | 29,00 | 48,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 148,00 | 54,00 | 94,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 8,00 | 13,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2.412,00 | 1.113,00 | 1.299,00 | 2.492,00 | 1.146,00 | 1.346,00 | 2.540,00 | 1.302,00 | 1.238,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 9.961,00 | 3.836,00 | 6.125,00 | 10.723,00 | 4.483,00 | 6.240,00 | 6.955,00 | 2.638,00 | 4.317,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2.640,00 | 1.346,00 | 1.294,00 | 2.604,00 | 1.325,00 | 1.279,00 | 2.239,00 | 1.180,00 | 1.059,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.885,00 | 651,00 | 1.234,00 | 1.712,00 | 658,00 | 1.054,00 | 1.334,00 | 514,00 | 820,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 211,00 | 86,00 | 125,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.765,00 | 878,00 | 887,00 | 1.354,00 | 743,00 | 611,00 | 1.312,00 | 644,00 | 668,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 6.588,00 | 2.834,00 | 3.754,00 | 6.414,00 | 2.960,00 | 3.454,00 | 5.891,00 | 2.447,00 | 3.444,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 4.984,00 | 1.547,00 | 3.437,00 | 5.534,00 | 1.952,00 | 3.582,00 | 2.346,00 | 877,00 | 1.469,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 542,00 | 269,00 | 273,00 | 595,00 | 363,00 | 232,00 | 421,00 | 262,00 | 159,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 179,00 | 74,00 | 105,00 | 154,00 | 52,00 | 102,00 | 144,00 | 52,00 | 92,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 69,00 | 35,00 | 34,00 | 37,00 | 21,00 | 16,00 | 56,00 | 21,00 | 35,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 5.117,00 | 2.019,00 | 3.098,00 | 4.251,00 | 1.717,00 | 2.534,00 | 3.630,00 | 1.438,00 | 2.192,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 115,00 |  |  | 77,00 |  |  | 105,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 30.813,00 |  |  | 32.393,00 |  |  | 22.558,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 368,00 | 364,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4.115,00 | 1.647,00 | 2.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 434,00 | 409,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 747,00 | 282,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 833,00 | 550,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.928,00 | 1.258,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 719,00 | 203,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 294,00 | 190,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 110,00 | 61,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.364,00 | 1.126,00 | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 257,00 | 246,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 3.173,00 | 1.125,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 300,00 | 270,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 618,00 | 258,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 806,00 | 383,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.966,00 | 770,00 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 619,00 | 196,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 130,00 | 68,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 91,00 | 41,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 1.175,00 | 459,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 7.913,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | število | 38.604,00 |  |  | 66.683,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | število | 23.736,00 |  |  | 53.453,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 270,00 |  |  | 313,00 |  |  | 1,16 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 240,00 |  |  | 277,00 |  |  | 1,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 26,00 |  |  | 31,00 |  |  | 1,19 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 55,00 |  |  | 60,00 |  |  | 1,09 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 30.520,00 |  |  | 48.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 23.980,00 |  |  | 38.052,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | število | 3.053,00 |  |  | 4.073,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | število | 1.377,00 |  |  | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |  |  | 1,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 31.990,00 |  |  | 34.358,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 17.160,00 |  |  | 22.964,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 18.020,00 |  |  | 21.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 12.010,00 |  |  | 16.781,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 9.217,00 |  |  | 12.702,00 |  |  | 9.564,00 |  |  | 8.061,00 |  |  | 21.665,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 8.498,00 |  |  | 9.281,00 |  |  | 7.119,00 |  |  | 7.108,00 |  |  | 16.597,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 58,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 1.131,00 |  |  | 5.512,00 |  |  | 8.927,00 |  |  | 11.714,00 |  |  | 10.658,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 889,00 |  |  | 5.241,00 |  |  | 7.123,00 |  |  | 9.293,00 |  |  | 8.199,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 72,00 |  |  | 240,00 |  |  | 326,00 |  |  | 1.139,00 |  |  | 1.013,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 54,00 |  |  | 60,00 |  |  | 137,00 |  |  | 533,00 |  |  | 541,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 2.121,00 |  |  | 3.129,00 |  |  | 3.049,00 |  |  | 8.106,00 |  |  | 6.242,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 1.411,00 |  |  | 2.253,00 |  |  | 2.497,00 |  |  | 5.614,00 |  |  | 4.113,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 1.539,00 |  |  | 1.979,00 |  |  | 1.850,00 |  |  | 4.806,00 |  |  | 3.800,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 989,00 |  |  | 1.530,00 |  |  | 1.580,00 |  |  | 4.563,00 |  |  | 3.020,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 441,00 |  |  | 2.095,00 |  |  | 1.916,00 |  |  | 2.210,00 |  |  | 2.467,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 236,00 |  |  | 1.335,00 |  |  | 1.444,00 |  |  | 1.599,00 |  |  | 1.713,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 5.444,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 4.828,00 |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 224,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 198,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 6.158,00 |  |  | 4.026,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 4.510,00 |  |  | 2.797,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 910,00 |  |  | 373,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 472,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 8.503,00 |  |  | 3.208,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 4.988,00 |  |  | 2.088,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 5.452,00 |  |  | 2.209,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 3.482,00 |  |  | 1.617,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 2.677,00 |  |  | 944,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 1.974,00 |  |  | 1.044,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 358,00 | 167,00 | 191,00 |  |  |  | 32,00 | 28,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 304,00 | 162,00 | 142,00 |  |  |  | 17,00 | 42,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 654,00 | 300,00 | 354,00 |  |  |  | 166,00 | 191,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 547,00 | 305,00 | 242,00 |  |  |  | 161,00 | 142,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 654,00 | 300,00 | 354,00 |  |  |  | 166,00 | 191,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 547,00 | 305,00 | 242,00 |  |  |  | 161,00 | 142,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |  |  |  | 7,00 | 4,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 134,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 144,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 134,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 144,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 134,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 144,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.17 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 97,44% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.17 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 91,30% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 98,00% |  |  | 86,40 |  |  | 84,67% | % | % | 97,38% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 98,00% |  |  | 85,98 |  |  | 84,26% | % | % | 96,83% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 97,44% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 91,30% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 84,36% | % | % | 97,38% | % | % |  | 82,45% | % | % | 98,77% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 83,96% | % | % | 96,83% | % | % |  | 82,07% | % | % | 97,85% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 81,94% | % | % | 97,65% | % | % |  | 80,13% | % | % | 93,09% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 81,57% | % | % | 97,34% | % | % |  | 79,75% | % | % | 91,79% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 74,88% | % | % | 100,00% | % | % |  | 67,08% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 74,88% | % | % | 100,00% | % | % |  | 67,08% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 18,00 | 12,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 16.171,00 | 10.641,00 | 5.530,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 3.344,00 | 1.922,00 | 1.422,00 |  |  |  | 113,00 | 64,00 | 49,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 15.913,00 | 10.552,00 | 5.361,00 |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 207,00 | 119,00 | 88,00 |  |  |  | 26,00 | 12,00 | 14,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 10.991,00 | 7.588,00 | 3.403,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 6.792,00 | 3.954,00 | 2.838,00 |  |  |  | 54,00 | 36,00 | 18,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.750,00 | 1.033,00 | 717,00 |  |  |  | 59,00 | 28,00 | 31,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 28,00 | 19,00 | 9,00 |  |  |  | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 2.611,00 | 1.631,00 | 980,00 |  |  |  | 72,00 | 42,00 | 30,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 16,00 | 9,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 10.266,00 | 6.783,00 | 3.483,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.944,00 | 1.776,00 | 1.168,00 |  |  |  | 124,00 | 53,00 | 71,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 10.097,00 | 6.741,00 | 3.356,00 |  |  |  | 13,00 | 9,00 | 4,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 138,00 | 86,00 | 52,00 |  |  |  | 13,00 | 5,00 | 8,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 7.416,00 | 5.133,00 | 2.283,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 4.351,00 | 2.601,00 | 1.750,00 |  |  |  | 51,00 | 28,00 | 23,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.459,00 | 834,00 | 625,00 |  |  |  | 73,00 | 25,00 | 48,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 | 9,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.258,00 | 670,00 | 588,00 |  |  |  | 90,00 | 21,00 | 69,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 32.759,00 |  |  |  |  |  | 237,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.407,00 | 1.626,00 | 781,00 | 2.457,00 | 1.601,00 | 856,00 | 2.394,00 | 1.639,00 | 755,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 503,00 | 272,00 | 231,00 | 87,00 | 60,00 | 27,00 | 276,00 | 166,00 | 110,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2.383,00 | 1.620,00 | 763,00 | 2.394,00 | 1.575,00 | 819,00 | 2.370,00 | 1.627,00 | 743,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 19,00 | 14,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.701,00 | 1.188,00 | 513,00 | 1.680,00 | 1.151,00 | 529,00 | 1.682,00 | 1.198,00 | 484,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 930,00 | 565,00 | 365,00 | 830,00 | 489,00 | 341,00 | 826,00 | 490,00 | 336,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 279,00 | 145,00 | 134,00 | 34,00 | 21,00 | 13,00 | 162,00 | 117,00 | 45,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 292,00 | 169,00 | 123,00 | 57,00 | 45,00 | 12,00 | 196,00 | 135,00 | 61,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 1.652,00 | 1.126,00 | 526,00 | 1.524,00 | 980,00 | 544,00 | 1.481,00 | 1.038,00 | 443,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 426,00 | 275,00 | 151,00 | 106,00 | 61,00 | 45,00 | 187,00 | 101,00 | 86,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1.655,00 | 1.130,00 | 525,00 | 1.496,00 | 969,00 | 527,00 | 1.449,00 | 1.024,00 | 425,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 19,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.278,00 | 879,00 | 399,00 | 1.109,00 | 736,00 | 373,00 | 1.076,00 | 779,00 | 297,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 595,00 | 409,00 | 186,00 | 462,00 | 271,00 | 191,00 | 501,00 | 322,00 | 179,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 205,00 | 113,00 | 92,00 | 59,00 | 34,00 | 25,00 | 91,00 | 38,00 | 53,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 148,00 | 93,00 | 55,00 | 58,00 | 32,00 | 26,00 | 94,00 | 52,00 | 42,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 4.988,00 |  |  | 4.174,00 |  |  | 4.338,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.419,00 | 1.641,00 | 778,00 | 4.357,00 | 2.771,00 | 1.586,00 | 2.137,00 | 1.363,00 | 774,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 653,00 | 392,00 | 261,00 | 420,00 | 266,00 | 154,00 | 865,00 | 443,00 | 422,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2.379,00 | 1.626,00 | 753,00 | 4.294,00 | 2.744,00 | 1.550,00 | 2.068,00 | 1.341,00 | 727,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 35,00 | 19,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | 42,00 | 23,00 | 19,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.641,00 | 1.159,00 | 482,00 | 2.909,00 | 1.938,00 | 971,00 | 1.378,00 | 954,00 | 424,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.117,00 | 675,00 | 442,00 | 1.652,00 | 954,00 | 698,00 | 1.180,00 | 625,00 | 555,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 315,00 | 200,00 | 115,00 | 219,00 | 146,00 | 73,00 | 455,00 | 234,00 | 221,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 408,00 | 249,00 | 159,00 | 281,00 | 178,00 | 103,00 | 1.221,00 | 769,00 | 452,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 1.504,00 | 975,00 | 529,00 | 2.846,00 | 1.857,00 | 989,00 | 1.259,00 | 807,00 | 452,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 514,00 | 338,00 | 176,00 | 536,00 | 330,00 | 206,00 | 770,00 | 468,00 | 302,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1.485,00 | 976,00 | 509,00 | 2.790,00 | 1.846,00 | 944,00 | 1.205,00 | 785,00 | 420,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 21,00 | 15,00 | 6,00 | 47,00 | 32,00 | 15,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.020,00 | 720,00 | 300,00 | 2.048,00 | 1.418,00 | 630,00 | 885,00 | 601,00 | 284,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 751,00 | 424,00 | 327,00 | 1.083,00 | 612,00 | 471,00 | 773,00 | 456,00 | 317,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 248,00 | 169,00 | 79,00 | 254,00 | 158,00 | 96,00 | 382,00 | 225,00 | 157,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 273,00 | 172,00 | 101,00 | 263,00 | 159,00 | 104,00 | 284,00 | 121,00 | 163,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 5.092,00 |  |  | 8.165,00 |  |  | 5.053,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 427,00 | 259,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 203,00 | 120,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 227,00 | 142,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 84,00 | 44,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 281,00 | 150,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 135,00 | 79,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 147,00 | 72,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 48,00 | 20,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 712,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Število | 40,00 |  |  | 39,00 |  |  | 0,98 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Število | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 2.979,00 |  |  | 3.249,00 |  |  | 1,09 |  |  | 77,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 2.641,00 |  |  | 2.910,00 |  |  | 1,10 |  |  | 64,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 406,00 |  |  | 84,00 |  |  | 277,00 |  |  | 693,00 |  |  | 406,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 383,00 |  |  | 128,00 |  |  | 190,00 |  |  | 525,00 |  |  | 557,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 876,00 |  |  | 430,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 781,00 |  |  | 282,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.12 Število razvitih sistemov v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 81,65 |  |  | 81,65% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.12 Število razvitih sistemov v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 81,65 |  |  | 81,65% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.7 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.7 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.8 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.9 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Razmerje | 100,00% |  |  | 80,60 |  |  | 80,60% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.9 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Razmerje | 100,00% |  |  | 80,60 |  |  | 80,60% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.11 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,35 |  |  | 100,35% | % | % | 101,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.11 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,35 |  |  | 100,35% | % | % | 101,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.10 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Razmerje | 100,00% |  |  | 102,03 |  |  | 102,03% | % | % | 146,10% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.10 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Razmerje | 100,00% |  |  | 102,03 |  |  | 102,03% | % | % | 146,10% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 50,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 50,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 80,30% | % | % | 100,00% | % | % |  | 60,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 80,30% | % | % | 100,00% | % | % |  | 60,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,27% | % | % | 101,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,27% | % | % | 101,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 94,16% | % | % | 107,00% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 94,16% | % | % | 107,00% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 42,22% | % | % | 100,00% | % | % |  | 48,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 42,22% | % | % | 100,00% | % | % |  | 48,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 40,91% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 40,91% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 2.631,00 | 427,00 | 2.204,00 |  |  |  | 51,00 | 8,00 | 43,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 19,00 | 6,00 | 13,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 333,00 | 76,00 | 257,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 160,00 | 17,00 | 143,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 2.465,00 | 410,00 | 2.055,00 |  |  |  | 51,00 | 8,00 | 43,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 964,00 | 143,00 | 821,00 |  |  |  | 14,00 | 1,00 | 13,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 20.640,00 | 4.870,00 | 15.770,00 |  |  |  | 1.432,00 | 356,00 | 1.076,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 97,00 | 45,00 | 52,00 |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 3.087,00 | 938,00 | 2.149,00 |  |  |  | 236,00 | 68,00 | 168,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 92,00 | 27,00 | 65,00 |  |  |  | 92,00 | 27,00 | 65,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 898,00 | 204,00 | 694,00 |  |  |  | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 19.210,00 | 4.465,00 | 14.745,00 |  |  |  | 1.295,00 | 316,00 | 979,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 65,00 | 23,00 | 42,00 |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 97,00 | 27,00 | 70,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 195,00 | 27,00 | 168,00 |  |  |  | 14,00 | 4,00 | 10,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 6.737,00 | 1.524,00 | 5.213,00 |  |  |  | 465,00 | 104,00 | 361,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 23.271,00 |  |  |  |  |  | 1.483,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 261,00 | 56,00 | 205,00 | 220,00 | 34,00 | 186,00 | 170,00 | 26,00 | 144,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 31,00 | 8,00 | 23,00 | 26,00 | 5,00 | 21,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 21,00 | 2,00 | 19,00 | 16,00 | 1,00 | 15,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 253,00 | 55,00 | 198,00 | 199,00 | 32,00 | 167,00 | 154,00 | 25,00 | 129,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 123,00 | 26,00 | 97,00 | 73,00 | 13,00 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 45,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 9.777,00 | 2.357,00 | 7.420,00 | 2.526,00 | 558,00 | 1.968,00 | 692,00 | 191,00 | 501,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 8,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.559,00 | 466,00 | 1.093,00 | 387,00 | 88,00 | 299,00 | 114,00 | 37,00 | 77,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 481,00 | 130,00 | 351,00 | 119,00 | 20,00 | 99,00 | 33,00 | 6,00 | 27,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 9.064,00 | 2.112,00 | 6.952,00 | 2.375,00 | 528,00 | 1.847,00 | 650,00 | 185,00 | 465,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 35,00 | 12,00 | 23,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 62,00 | 15,00 | 47,00 | 17,00 | 3,00 | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 120,00 | 14,00 | 106,00 | 27,00 | 4,00 | 23,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 3.685,00 | 839,00 | 2.846,00 | 687,00 | 121,00 | 566,00 | 247,00 | 107,00 | 140,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 10.038,00 |  |  | 2.746,00 |  |  | 862,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 434,00 | 69,00 | 365,00 | 470,00 | 77,00 | 393,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 61,00 | 9,00 | 52,00 | 63,00 | 14,00 | 49,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 57,00 | 6,00 | 51,00 | 62,00 | 7,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 375,00 | 63,00 | 312,00 | 408,00 | 70,00 | 338,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 153,00 | 23,00 | 130,00 | 163,00 | 29,00 | 134,00 | 387,00 | 46,00 | 341,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 1.445,00 | 332,00 | 1.113,00 | 2.129,00 | 526,00 | 1.603,00 | 2.633,00 | 549,00 | 2.084,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 176,00 | 41,00 | 135,00 | 289,00 | 113,00 | 176,00 | 325,00 | 125,00 | 200,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 126,00 | 30,00 | 96,00 | 83,00 | 10,00 | 73,00 | 28,00 | 8,00 | 20,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1.300,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.943,00 | 488,00 | 1.455,00 | 2.577,00 | 535,00 | 2.042,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 3,00 | 11,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 303,00 | 60,00 | 243,00 | 449,00 | 98,00 | 351,00 | 901,00 | 195,00 | 706,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.879,00 |  |  | 2.599,00 |  |  | 3.652,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | število | 13,00 |  |  | 33,00 |  |  | 2,54 |  |  | 5,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | število | 13,00 |  |  | 33,00 |  |  | 2,54 |  |  | 5,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,07 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | število | 15,00 |  |  | 17,00 |  |  | 1,13 |  |  | 2,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | število | 11,00 |  |  | 10,90 |  |  | 0,99 |  |  | 6,90 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | število | 11,00 |  |  | 10,90 |  |  | 0,99 |  |  | 6,90 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | število | 854,00 |  |  | 2.120,00 |  |  | 2,48 |  |  | 31,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | število | 1.146,00 |  |  | 2.809,00 |  |  | 2,45 |  |  | 40,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | število | 21.890,00 |  |  | 46.536,00 |  |  | 2,13 |  |  | 6.452,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | število | 36,00 |  |  | 134,00 |  |  | 3,72 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | število | 26,00 |  |  | 134,00 |  |  | 5,15 |  |  | 2,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 97,00 |  |  | 160,00 |  |  | 80,00 |  |  | 177,00 |  |  | 241,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 128,00 |  |  | 212,00 |  |  | 107,00 |  |  | 235,00 |  |  | 320,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 22.639,00 |  |  | 6.531,00 |  |  | 2.159,00 |  |  | 2.990,00 |  |  | 4.147,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 69,00 |  |  | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 67,00 |  |  | 20,00 |  |  | -5,00 |  |  | 6,00 |  |  | 18,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 1.330,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 1.762,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 1.618,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.15 Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Razmerje | 58,00% |  |  | 108,55 |  |  | 62,96% | % | % | 88,88% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.15 Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Razmerje | 58,00% |  |  | 97,12 |  |  | 56,33% | % | % | 80,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 11.16 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Razmerje | 95,00% |  |  | 103,45 |  |  | 98,28% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 11.16 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Razmerje | 95,00% |  |  | 103,54 |  |  | 98,36% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 50,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 44,50% | % | % | 89,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 89,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 97,67% | % | % | 100,00% | % | % |  | 96,38% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 97,78% | % | % | 100,00% | % | % |  | 96,56% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 89,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 91,94% | % | % | 97,95% | % | % |  | 91,94% | % | % | 88,68% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 92,34% | % | % | 102,04% | % | % |  | 92,34% | % | % | 90,57% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 43,00 | 12,00 | 31,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 3,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 38,00 | 10,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 26,00 | 6,00 | 20,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 55,00 | 18,00 | 37,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 54,00 | 17,00 | 37,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 17,00 | 6,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 11,00 |  |  | 18,00 |  |  | 22,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 21,00 | 7,00 | 14,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 17,00 | 4,00 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 49,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 27,00 |  |  | 3,38 |  |  | 9,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | število | 8,00 |  |  | 30,00 |  |  | 3,75 |  |  | 10,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | število | 45,00 |  |  | 248,00 |  |  | 5,51 |  |  | 65,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 243,00 |  |  | 5,40 |  |  | 63,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 42,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 63,00 |  |  | 63,00 |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |  | 42,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 15 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESRR) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 15 / 13i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 7.136,00 |  |  | 2.475,00 |  |  | Ciljna vrednost ni dosežena, saj so se nekateri ukrepi, ki so bili predvideni v okviru PN15.1 izvedli na PN3.1, kjer je preseganje kazalnikov izdatno. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 7.136,00 |  |  | 2.827,00 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022, ker je bila ena operacija, ki je prispevala h kazalniku prenesena na ESS. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 7.136,00 |  |  | 2.475,00 |  |  | Ciljna vrednost ni dosežena, saj so se nekateri ukrepi, ki so bili predvideni v okviru PN15.1 izvedli na PN3.1, kjer je preseganje kazalnikov izdatno. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 7.136,00 |  |  | 2.827,00 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022, ker je bila ena operacija, ki je prispevala h kazalniku prenesena na ESS. |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 1.572.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ukrep, ki prispeva k temu kazalniku se je zaključil v l. 2024, zato je realizirana vrednost 0. O doseganju kazalnika se poroča 2 leti po zaključku. Takrat se smatra, da je energetsko sanirana stavba polno oz. optimalno operativna. Po energetski sanaciji sledi dolgotrajna faza upravljanja/vzpostavljanja celotnega sistema v stavbi, ki vključuje energetsko upravljanje, nadzorovanje, vodenje, vzdrževanje itd. |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 1.572.500,00 |  |  | 1.572.500,00 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 524,50 |  |  | 0,00 |  |  | Ukrep, ki prispeva k temu kazalniku se je zaključil v l. 2024, zato je realizirana vrednost 0. O doseganju kazalnika se poroča 2 leti po zaključku. Takrat se smatra, da je energetsko sanirana stavba polno oz. optimalno operativna. Po energetski sanaciji sledi dolgotrajna faza upravljanja/vzpostavljanja celotnega sistema v stavbi, ki vključuje energetsko upravljanje, nadzorovanje, vodenje, vzdrževanje itd. |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 524,50 |  |  | 524,00 |  |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 18.117,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ukrep, ki prispeva k temu kazalniku se je zaključil v l. 2024 zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so izvedbo podaljšale (dogodek višje sile (poplave avgusta 2023) ter otežena dobava gradbenega materiala in sredstev). |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 18.117,00 |  |  | 18.117,00 |  |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 51.899.000,00 |  |  | 12.002.089,08 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022, ker je bila ena operacija, ki je prispevala h kazalniku prenesena na ESS. |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 51.899.000,00 |  |  | 12.609.000,00 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022, ker je bila ena operacija, ki je prispevala h kazalniku prenesena na ESS. |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 6.804,00 |  |  | 2.266,00 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022, ker je bila ena operacija, ki je prispevala h kazalniku prenesena na ESS. |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 6.804,00 |  |  | 2.500,00 |  |  | Vrednost je nižja kot za leto 2022, ker je bila ena operacija, ki je prispevala h kazalniku prenesena na ESS. |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | EUR |  | 1.170,00 |  |  | 1.452.132,55 |  |  | Preseganje kazalnika zaradi pomote pri vpisu načrtovane ciljne vrednosti. |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | EUR |  | 1.170,00 |  |  | 1.452.132,55 |  |  | Preseganje kazalnika zaradi pomote pri vpisu načrtovane ciljne vrednosti. |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 16.000.000,00 |  |  | 17.133.895,11 |  |  | Načrtovana vrednost kazalnika za izbrane operacije presega ciljno vrednost, ki pa bo s spremembo OP za 2. tranšo React EU povečana. |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 16.000.000,00 |  |  | 17.133.895,11 |  |  | Načrtovana vrednost kazalnika za izbrane operacije presega ciljno vrednost, ki pa bo s spremembo OP za 2. tranšo React EU povečana. |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 186,00 |  |  | 51,00 |  |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 186,00 |  |  | 186,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.833,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 2.906,00 |  |  | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 1.833,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 2.906,00 |  |  | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 1.572.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 524,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 18.117,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 8.514.264,51 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 17.649.000,00 |  |  | 12.609.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 1.489,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 2.564,00 |  |  | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 778.922,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 1.500.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 15.862.117,00 |  |  | 14.785.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 16.000.000,00 |  |  | 14.785.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 51,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 344,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 15 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESRR) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) | mesto |  | 16. mesto med 28 državami EU | 2020 | 15. mesto med 28 državami EU |  | 11. mesto med 28 državani | Ker za leto 2023 podatek še ni na voljo je tudi za leto 2023 vnesen podatek iz leta 2022. Vir: https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/indicators |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | odstotek |  | 17,00 | 2020 | 20,00 | 17,00 |  |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 | 1.684,80 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) |  | 11. mesto med 28 državani |  | 15. mesto med 28 državami EU |  | ni relavantno za react EU |  | ni relavantno za react EU |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | 19,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.755,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) |  | ni relavantno za react EU |  |  |  | ni relavantno za react EU |  | ni relavantno za react EU |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) |  | ni relavantno za react EU |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | 17,00 |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.870,00 |  |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 16 / 13i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| table4a | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16 / 13i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje |  | EUR | 10.000.000,00 |  |  | 15.119.015,87 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |  |  | 13.874.468,84 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje |  | Osebe | 6.500,00 |  |  | 25.268,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 |  |  | 25.268,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje |  | 1.244.547,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prednostne osi tehnične pomoči

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 1.642,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 3.620,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 28,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 28,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 5,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 delno dosežen. |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 delno dosežen. |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 354,90 |  |  | "Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 zmanjšan, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 354,90 oseb, od predvidenih 453. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je število zaposlitev v letu 2023 malenkost zmanjšalo v primerjavi z letom 2022. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 453,00 |  |  | "Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 zmanjšan, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 354,90 oseb, od predvidenih 453. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je število zaposlitev v letu 2023 malenkost zmanjšalo v primerjavi z letom 2022. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 2.493,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 700 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževanj/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 3.198,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 700 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževanj/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.698,00 |  |  | 1.662,00 |  |  | 1.510,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 3.620,00 |  |  | 3.806,00 |  |  | 2.481,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 26,00 |  |  | 26,00 |  |  | 22,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 26,00 |  |  | 26,00 |  |  | 22,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 25,00 |  |  | 14,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 362,90 |  |  | 368,00 |  |  | 377,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 453,00 |  |  | 453,00 |  |  | 453,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 2.570,00 |  |  | 2.317,00 |  |  | 2.199,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 3.198,00 |  |  | 3.198,00 |  |  | 2.392,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.367,00 |  |  | 1.122,00 |  |  | 393,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.403,00 |  |  | 1.048,00 |  |  | 393,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 16,00 |  |  | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 16,00 |  |  | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 384,00 |  |  | 393,00 |  |  | 399,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 446,00 |  |  | 435,00 |  |  | 399,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.904,00 |  |  | 1.561,00 |  |  | 1.192,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 2.063,00 |  |  | 1.366,00 |  |  | 1.192,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 146,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 146,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 394,00 |  |  | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 394,00 |  |  | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 746,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 746,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | delež |  | 0,29 | 2013 | 0,50 | 3,81 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za deseto obračunsko leto je 1,XX (za celotni OP). - ŠE NI DOLOČEN -VPIŠI |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 63,70 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 2,39 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 delno dosežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj realizirana na tem skladu. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. Realizacija kazalnika v primerjavi s preteklimi leti je nižja predvsem zaradi Covida-19. |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | delež |  | 11,40 | 2014 | 3,00 | 10,93 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 nedosežen. Kazalnik je vezan na leto in se posledično spremlja na letni ravni. Zato ni smiselno spremljati povprečne vrednosti. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je v zadnjih letih fluktuacija za zaposlenih povečala. Ne glede na to pa ugotavljamo, da se večina fluktuacije nanaša predvsem na prehod zaposlenih iz enega resorja v drug resor znotraj javne uprave in ti zaposleni še vedno delajo na kohezijski politiki. Večina zaposlenih se odloči za prehod iz enega resorja v drug resor, predvsem zaradi iskanja novih delovnih izkušen, novega oz. nadgrajevanja znanja na področju evropske kohezijske politike. S tako imenovanim kroženjem med ministrstvi in vsebino znotraj kohezijske politike ohranjamo stabilno kadrovsko strukturo za izvajanje nalog kohezijske politike |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 1,45 |  | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,49 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 92,20 |  | 32,06 |  | 78,25 |  | 89,23 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 2,30 |  | 2,44 |  | 2,27 |  | 3,17 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 21,25 |  | 26,97 |  | 11,63 |  | 15,66 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,68 |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0,29 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 85,88 |  | 84,90 |  | 74,65 |  | 59,22 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 3,60 |  | 4,07 |  | 4,66 |  | 2,77 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 14,58 |  | 14,71 |  | 19,74 |  | 10,94 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,00 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 0,00 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 0,00 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 0,00 |  |

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 3,22 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 bistveno manjši predvsem zaradi zmanjšanega števila izobraževanj v obdobju ukrepov COVID-19. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 8,31 |  | 39,15 |  | 40,85 |  | 60,86 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 32,46 |  | 18,10 |  | 25,91 |  | 27,20 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 0,00 |  |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2023 Skupaj | 2023 Moški | 2023 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 137,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 137,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 18,00 |  |  | • Strokovno in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje v okviru programov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (Zavita d.o.o.) • Izvedba predhodnih ocen potreb trga in vrzeli financiranja na trgu za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2021-2027 na način posodobitve in razširitve predhodne ocene vrzeli pripravljene za programsko obdobje 2014-2020 (Deloitte d.o.o.) |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 70,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 70 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci. |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 81,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 70 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci. |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 941,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 1.877,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju / usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 376,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 400,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 presežen. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 117,00 |  |  | 87,00 |  |  | 71,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 117,00 |  |  | 87,00 |  |  | 71,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 14,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 70,00 |  |  | 76,00 |  |  | 73,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 81,00 |  |  | 81,00 |  |  | 81,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 907,00 |  |  | 863,00 |  |  | 814,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 1.877,00 |  |  | 1.877,00 |  |  | 1.343,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  | 350,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 42,00 |  |  | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 42,00 |  |  | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 11,00 |  |  | 6,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 13,00 |  |  | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 71,00 |  |  | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 81,00 |  |  | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 807,00 |  |  | 749,00 |  |  | 640,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 1.087,00 |  |  | 863,00 |  |  | 640,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 350,00 |  |  | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 250,00 |  |  | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 67,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 67,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 527,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 527,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 46,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 46,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | delež |  | 2,47 | 2013 | 2,00 | 3,81 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za deseto obračunsko leto je 1,XX (za celotni OP). - ŠE NI DOLOČEN -VPIŠI |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 51,94 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 skorajda v celoti dosežen. |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 2,42 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2023 delno dosežen. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 1,45 |  | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,49 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 70,08 |  | 64,47 |  | 9,59 |  | 81,69 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 3,56 |  | 3,67 |  | 2,89 |  | 3,56 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 0,68 |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 2,47 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 64,55 |  | 84,04 |  | 32,82 |  | 25,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 4,67 |  | 5,00 |  | 1,50 |  | 2,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 0,00 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 0,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 0,00 |  |

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2023 Skupaj | 2023 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 0,71 |  | Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2023 ni dosežen. V letu 2023 ni bilo s strani OU izvedenih izobraževanj. |

| Identifikator | Kazalnik | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 15,71 |  | 10,99 |  | 12,79 |  | 21,43 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 15,26 |  | 7,71 |  | 16,15 |  | 15,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 0,00 |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |

## Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 555,00 |  |  | 2,22 |  |  | 179,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | število | 40,00 |  |  | 202,00 |  |  | 5,05 |  |  | 14,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | število | 2.000,00 |  |  | 6.056,00 |  |  | 3,03 |  |  | 752,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | število | 3.000,00 |  |  | 4.058,00 |  |  | 1,35 |  |  | 1.468,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | število | 16,00 |  |  | 179,00 |  |  | 11,19 |  |  | 25,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | Števila | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | število | 47,00 |  |  | 41,00 |  |  | 0,87 |  |  | 4,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 382,00 |  |  | 1,53 |  |  | 128,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 166,00 |  |  | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 30,00 |  |  | 66,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 84,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 1.342,00 |  |  | 1.509,00 |  |  | 467,00 |  |  | 446,00 |  |  | 491,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 43,00 |  |  | 242,00 |  |  | 114,00 |  |  | 624,00 |  |  | -3.695,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 23,00 |  |  | 24,00 |  |  | 16,00 |  |  | 27,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | -13,00 |  |  | 5,00 |  |  | -2,00 |  |  | -7,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 18,00 |  |  | 22,00 |  |  | 28,00 |  |  | 38,00 |  |  | 47,00 |  |  |

|  | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 79,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 20,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 555,00 |  |  | 494,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 1.181,00 |  |  | 4.081,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 12,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 40,00 |  |  | -29,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 56,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 1

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 1,90% |  |  |  |  |  | 3,81% | % | % | 3,81% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 55,00% |  |  |  |  |  | 57,22% | % | % | 33,02% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | Število (število) |  | Število | 3,00 |  |  | 7,18% |  |  | 21,55 |  |  | 2,33 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,45% | % | % | 1,45% | % | % |  | 7,43% | % | % | 1,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 59,91% | % | % | 33,00% | % | % |  | 63,27% | % | % | 44,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 19,22 |  |  | 1,31 |  |  |  | 17,91 |  |  | 3,26 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 6,43% | % | % | 2,00% | % | % |  | 4,43% | % | % | 2,49% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 66,03% | % | % | 62,22% | % | % |  | 66,66% | % | % | 80,85% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 14,65 |  |  | 1,63 |  |  |  | 13,02 |  |  | 2,45 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,94% | % | % | 0,68% | % | % |  | 1,26% | % | % | 0,03% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 62,22% | % | % | 86,56% | % | % |  | 65,14% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 10,57 |  |  | 2,51 |  |  |  | 8,06 |  |  | 3,50 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,23% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 1,23% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 41,52% | % | % | 88,24% | % | % |  | 18,12% | % | % | 36,31% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 4,56 |  |  | 2,68 |  |  |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 2

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 20,00% |  |  |  |  |  | 18,42% | % | % | 21,62% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 18,06% | % | % | 0,24% | % | % |  | 20,21% | % | % | 25,83% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 19,42% | % | % | 26,09% | % | % |  | 18,31% | % | % | 27,80% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 16,42% | % | % | 9,65% | % | % |  | 18,10% | % | % | 15,08% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 19,12% | % | % | 10,44% | % | % |  | 23,46% | % | % | 46,91% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 3 - Učinkovito obveščanje in komuniciranje s ciljnimi skupinami (opredeljenimi v komunikacijski strategiji) |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 3

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 5,00% |  |  |  |  |  | -0,46% | % | % | 5,59% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | -1,14% | % | % | 28,91% | % | % |  | -4,89% | % | % | 6,56% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | -6,53% | % | % | -30,30% | % | % |  | -2,60% | % | % | -4,80% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | -2,12% | % | % | -33,90% | % | % |  | 5,83% | % | % | -3,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | 8,77% | % | % | 23,30% | % | % |  | 1,50% | % | % | 3,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

## Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore

| Kazalnik | Število podjetij, ki jim OP zagotavlja podporo, brez večkratne podpore |
| --- | --- |
| CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 21.308 |
| CO02 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 13.389 |
| CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.743 |
| CO04 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 13.093 |
| CO05 - Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 493 |

## Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | 2023 Kumulativno, skupaj | 2023 Kumulativno, moški | 2023 Kumulativno, ženske | 2023 Letno skupaj | 2023 Letno skupaj moški | 2023 Letno skupaj ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 117,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 345,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 124,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 556.735.006,83 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 384.694.986,72 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 39.888.791,10 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 25.767.259,04 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 4.381,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 2.743,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10.136,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 10.531,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 438.844.166,90 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 342.364.270,34 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 84.324.809,78 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 71.489.135,13 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 572.777.359,02 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 1.008.062,32 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 48,90 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 1.979,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 263.621,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 28.902.961,19 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 81.376.885,62 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 288.964,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 493.255,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 475.439,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 384.590,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 114.186.802,90 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 70.275.575,62 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 369.011.364,05 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 11,33 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 24,24 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 99.968.545,06 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 370.330.899,95 |  |  |  |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 213.436.958,30 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 153.093.585,96 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 18.795.563,50 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 4.056,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 12.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 5.350,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 60.839.951,92 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 42.752.594,11 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 132.884.722,60 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 62.081.536,12 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 127,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 76,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 10.358,00 |  |  | 172,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 5.935,00 |  |  | 160,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 13.310.900,59 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 13.392.575,78 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 131.109.005,07 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 108.768.640,41 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 4,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 4,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 66.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 4.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 34.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 53.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 22.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 29.846.677,27 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 47.578.346,07 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 10,90 |  |  | 6,90 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 17,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 10,90 |  |  | 6,90 |  |  |

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | 2022 Kumulativno, skupaj | 2021 Kumulativno, skupaj | 2020 Kumulativno, skupaj | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 335,00 | 323,00 | 260,00 |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 117,00 | 117,00 | 117,00 |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 296,00 | 272,00 | 230,00 |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 124,00 | 124,00 | 124,00 |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 400.164.889,99 | 400.393.223,93 | 241.529.003,22 |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 269.284.807,63 | 269.044.229,66 | 218.373.763,74 |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 14.084.495,22 | 11.450.172,80 | 7.609.961,42 |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 14.140.223,86 | 11.717.964,58 | 8.155.746,32 |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 1.263,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10.054,00 | 8.354,00 | 5.702,00 |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 10.282,00 | 8.691,00 | 5.933,00 |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 351.354.336,20 | 342.113.832,27 | 202.394.846,74 |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 275.109.809,00 | 274.689.611,97 | 135.525.667,93 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 32.448.789,37 | 12.393.592,90 | 5.921.171,87 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 22.311.056,35 | 12.468.918,84 | 6.630.588,96 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 276.599.513,58 | 227.575.184,62 | 159.755.037,01 |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 6,00 | 5,00 | 4,00 |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 928.247,10 | 669.825,32 | 582.712,61 |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 37,37 | 30,22 | 20,30 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 903,00 | 545,00 | 545,00 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 17.840.484,60 | 11.502.403,91 | 9.388.607,76 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 19.228.007,61 | 10.355.298,68 | 4.025.377,58 |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 290.862,00 | 289.021,00 | 289.021,00 |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 436.467,00 | 427.265,00 | 427.265,00 |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 20.197,00 | 199.871,00 | 158.982,00 |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 201.971,00 | 81.080,00 | 5.903,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 98.519.778,99 | 72.661.394,82 | 39.846.902,50 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 56.836.776,63 | 50.374.621,74 | 34.225.491,24 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 226.454.329,67 | 203.795.682,53 | 165.772.357,14 |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 66,50 | 66,50 |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 66,50 | 100,00 |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 6,78 | 5,42 | 5,42 |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 20,51 | 20,51 | 14,42 |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 72.279.245,84 | 38.775.252,13 | 16.221.666,42 |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 237.500.045,73 | 239.801.297,04 | 158.583.222,42 |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 6,00 | 5,00 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 135.303.614,69 | 116.802.923,99 | 78.777.206,36 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 157.749.941,22 | 144.769.497,92 | 90.098.883,20 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 19.443.412,16 | 19.443.412,16 | 18.566.393,09 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 4.056,00 | 4.052,00 | 3.939,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 12.532,00 | 11.391,00 | 9.140,00 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 5.350,00 | 5.347,00 | 4.784,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 9.920,00 | 9.920,00 | 8.359,00 |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 42.109.661,92 | 24.465.605,67 | 14.208.007,62 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 26.195.685,85 | 16.127.590,61 | 9.803.243,03 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 115.370.951,15 | 99.343.283,12 | 58.964.344,48 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 71.175.756,26 | 58.213.065,24 | 29.357.338,70 |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 124,00 | 84,00 | 52,00 |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 65,00 | 59,00 | 31,00 |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 10.186,00 | 8.890,00 | 7.305,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 5.775,00 | 4.963,00 | 4.278,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 12.532.701,87 | 12.532.701,87 | 12.528.950,97 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 12.644.967,94 | 12.644.967,94 | 11.327.324,66 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 126.362.728,68 | 109.640.024,47 | 84.091.886,20 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 105.370.782,39 | 92.508.080,37 | 75.197.520,62 |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 4,90 | 5,80 | 5,80 |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 4,90 | 5,80 | 5,80 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 66.683,00 | 57.466,00 | 44.764,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 4.073,00 | 4.001,00 | 3.761,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 39,00 | 39,00 | 38,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 34.358,00 | 32.237,00 | 29.108,00 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 53.453,00 | 44.955,00 | 35.674,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.997,00 | 1.943,00 | 1.883,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 | 23,00 | 23,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 22.964,00 | 21.553,00 | 19.300,00 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 24.318.607,08 | 20.353.035,84 | 15.658.095,06 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 34.292.212,75 | 28.421.267,84 | 22.444.145,81 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 15,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 15,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | 2019 Kumulativno, skupaj | 2018 Kumulativno, skupaj | 2017 Kumulativno, skupaj | 2016 Kumulativno, skupaj | 2015 Kumulativno, skupaj | 2014 Kumulativno, skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 224,00 | 141,00 | 75,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 115,00 | 79,00 | 40,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 215,00 | 130,00 | 84,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 120,00 | 99,00 | 87,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 119.710.003,93 | 69.608.744,39 | 10.687.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 138.540.990,02 | 96.596.180,27 | 16.812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4.641.123,91 | 1.257.501,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.325.817,77 | 5.078.057,46 | 236.494,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 2.392,00 | 1.426,00 | 901,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 2.141,00 | 1.017,00 | 688,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 117.162.733,17 | 66.169.135,71 | 18.643.880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 78.102.154,69 | 50.086.112,56 | 28.392.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 3.282.170,87 | 2.613.299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.390.718,05 | 1.906.295,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 88.639.150,16 | 71.198.330,57 | 7.352.941,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 473.354,89 | 318.457,09 | 61.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 18,29 | 13,94 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 545,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.196.209,98 | 1.729.617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 796.737,11 | 287.785,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 | 289.021,00 | 289.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 | 427.265,00 | 427.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 74.457,00 | 15.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 5.581,00 | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 18.434.630,63 | 5.216.533,64 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 17.754.419,66 | 11.430.274,67 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 145.558.530,32 | 111.693.148,15 | 50.073.722,04 | 17.706.831,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 66,50 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 5,42 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 9.734.290,41 | 5.505.103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 125.874.754,93 | 91.452.230,05 | 59.032.506,48 | 22.115.593,96 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 61.564.669,64 | 46.757.903,81 | 2.670.422,48 | 2.448.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 72.265.851,07 | 52.538.160,66 | 5.857.936,84 | 3.519.691,81 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 18.790.139,24 | 19.250.597,91 | 8.594.690,90 | 8.594.690,90 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 3.454,00 | 3.081,00 | 1.334,00 | 201,00 | 42,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 7.280,00 | 5.351,00 | 3.542,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 3.811,00 | 2.615,00 | 960,00 | 172,00 | 40,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 6.667,00 | 4.856,00 | 3.086,00 | 1.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.896,00 | 38,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.167.983,68 | 5.645.121,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.408.917,69 | 2.299.382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 38.670.982,50 | 23.862.860,30 | 739.758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 19.981.334,61 | 12.884.333,55 | 48.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 18,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 6.285,00 | 3.801,00 | 1.961,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 3.670,00 | 2.362,00 | 1.144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.197.597,81 | 4.735.389,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6.145.751,14 | 4.313.030,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.815.356,27 | 44.476.652,58 | 1.020.666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 53.336.464,60 | 40.912.873,86 | 467.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 6,90 | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 6,90 | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 35.200,00 | 27.139,00 | 5.474,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 3.435,00 | 2.296,00 | 1.283,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 38,00 | 38,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 26.059,00 | 17.953,00 | 11.711,00 | 3.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 28.555,00 | 21.447,00 | 4.850,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.746,00 | 1.213,00 | 672,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 16.803,00 | 11.189,00 | 7.076,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 10.346.684,23 | 7.057.924,00 | 127.809,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 13.809.512,18 | 9.074.867,90 | 145.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | Mejnik za leto 2018 skupaj | Mejnik za leto 2018 moški | Mejnik za leto 2018 ženske | Končni cilj (za leto 2023) skupaj | Končni cilj (za leto 2023) moški | Končni cilj (za leto 2023) ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 31 |  |  | 300,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  | 100,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 20 |  |  | 200,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 15 |  |  | 110,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 68.751.445,00 |  |  | 359.428.870,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 66.057.041,00 |  |  | 269.066.617,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.091.000,00 |  |  | 25.371.237,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.156.500,00 |  |  | 17.617.746,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 476 |  |  | 3.839,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 294 |  |  | 3.048,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.125 |  |  | 4.875,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 750 |  |  | 2.625,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 93.643.447,00 |  |  | 357.737.318,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 58,630,000.00 |  |  | 239.543.803,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2.270.000,00 |  |  | 32.624.110,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 2.500.000,00 |  |  | 22.416.140,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 77.000.000,00 |  |  | 256.139.660,22 |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 7,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 4,00 |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 423.720,00 |  |  | 1.144.044,00 |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 12 |  |  | 50,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 200 |  |  | 2.708,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 372 |  |  | 94.514,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2,000,000.00 |  |  | 35.126.638,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 12.500.000,00 |  |  | 60.853.688,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  | 5,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2 |  |  | 2,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 126.000,00 |  |  | 252.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 224.000,00 |  |  | 448.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11,120,000.00 |  |  | 125.040.944,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6,880,000.00 |  |  | 61.249.997,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 60.000.000,00 |  |  | 334.575.486,00 |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 3 |  |  | 11,00 |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 11,33 |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 24,24 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4,500,000.00 |  |  | 99.919.115,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 69.000.000 |  |  | 318.442.767,19 |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 60.100.000 |  |  | 164.476.502,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 61.600.000,00 |  |  | 176.207.595,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 20.725.956.00 |  |  | 20.725.956,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.500,00 |  |  | 3.800,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 6.600,00 |  |  | 14.042,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.000,00 |  |  | 5.300,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.400,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.859,00 |  |  | 2.859,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 6.142.185,00 |  |  | 50.044.227,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.025.375,00 |  |  | 41.146.506,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 20,300,000.00 |  |  | 115.798.463,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 16,700,000.00 |  |  | 81.230.452,00 |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 73,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 722.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 53,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 658.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 8,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 2.090,00 |  |  | 10.450,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 5 |  |  | 10,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 4 |  |  | 4,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 1.710,00 |  |  | 5.630,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 3 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.517.690,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.511.424,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.832.800,00 |  |  | 150.845.284,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 45.715.200 |  |  | 115.226.270,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 9 |  |  | 4,70 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 9 |  |  | 4,70 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 13.354 |  |  | 38.604,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 1.212 |  |  | 3.053,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 16 |  |  | 40,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 10.296 |  |  | 31.990,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 8.902 |  |  | 23.736,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 530 |  |  | 1.377,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 9 |  |  | 23,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 6.864 |  |  | 17.160,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 8.764.200,00 |  |  | 31.881.603,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 10.735.800,00 |  |  | 46.710.873,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |

## 3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa

(kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1011/2014 (Vzorec za predložitev finančnih podatkov))

| Prednostna os | Sklad | Kategorija regije | Osnova za izračun | Sklad skupaj | Stopnja sofinanciranja | Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Delež skupne dodelitve, krite z izbranimi operacijami | Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja | Delež skupne dodelitve, krite z upravičenimi izdatki, ki jih predložijo upravičenci | Število izbranih operacij | Skupni upravičeni izdatki, ki so nastali upravičencem in so jih ti poravnali do 31. 12. 2023 ter so bili potrjeni za Komisijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 354.598.356,00 | 80,00% | 636.960.234,09 | 179,63% | 338.222.417,53 | 559.501.572,57 | 157,78% | 654 | 556.735.006,83 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 268.260.208,00 | 80,00% | 436.528.961,87 | 162,73% | 281.836.294,96 | 393.276.882,39 | 146,60% | 519 | 384.694.986,72 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 25.371.237,00 | 80,00% | 52.705.365,34 | 207,74% | 25.840.363,03 | 40.983.573,49 | 161,54% | 26 | 39.888.791,10 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 17.617.746,00 | 80,00% | 40.652.310,39 | 230,75% | 21.935.259,55 | 26.827.612,93 | 152,28% | 21 | 25.767.259,04 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 357.737.320,00 | 75,00% | 493.825.707,36 | 138,04% | 387.029.192,14 | 439.958.304,31 | 122,98% | 2.570 | 438.844.166,90 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 239.543.803,00 | 70,00% | 375.203.644,40 | 156,63% | 276.480.614,23 | 342.834.252,63 | 143,12% | 1.593 | 342.364.270,34 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 78.603.809,00 | 80,00% | 119.309.809,40 | 151,79% | 119.309.809,40 | 85.467.894,39 | 108,73% | 55 | 84.324.809,78 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 22.416.140,00 | 80,00% | 78.389.895,28 | 349,70% | 78.389.895,28 | 71.489.135,13 | 318,92% | 39 | 71.489.135,13 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 256.139.660,00 | 85,00% | 708.962.495,88 | 276,79% | 371.748.535,54 | 578.940.627,19 | 226,03% | 1.242 | 572.777.359,02 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 35.126.638,00 | 80,00% | 45.481.336,00 | 129,48% | 45.481.336,00 | 28.902.986,69 | 82,28% | 3 | 28.902.961,19 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 60.853.688,00 | 85,00% | 118.562.737,37 | 194,83% | 118.562.737,37 | 81.366.308,23 | 133,71% | 6 | 81.376.885,62 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 125.040.944,00 | 80,00% | 160.904.634,30 | 128,68% | 152.713.848,28 | 139.696.224,36 | 111,72% | 56 | 114.186.802,90 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 61.249.997,00 | 80,00% | 81.878.159,16 | 133,68% | 81.009.575,16 | 70.275.575,64 | 114,74% | 35 | 70.275.575,62 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 334.575.486,00 | 85,00% | 419.006.909,60 | 125,24% | 419.006.909,60 | 383.811.788,21 | 114,72% | 61 | 369.011.364,05 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 99.919.115,00 | 80,00% | 124.879.165,31 | 124,98% | 124.879.165,31 | 96.222.634,66 | 96,30% | 11 | 99.968.545,06 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 318.442.768,00 | 85,00% | 483.951.179,36 | 151,97% | 483.951.179,36 | 370.332.904,51 | 116,29% | 5 | 370.330.899,95 |
| 08 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 164.476.402,00 | 80,00% | 181.418.502,03 | 110,30% | 176.955.741,01 | 172.462.503,59 | 104,86% | 671 | 213.436.958,30 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 176.207.595,00 | 80,00% | 203.248.797,84 | 115,35% | 200.259.995,58 | 194.070.725,19 | 110,14% | 843 | 153.093.585,96 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | Skupaj | 20.725.956,00 | 88,89% | 20.963.900,00 | 101,15% | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 89,58% | 1 | 18.795.563,50 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 50.044.227,00 | 80,00% | 69.842.004,29 | 139,56% | 67.987.122,24 | 60.824.325,15 | 121,54% | 566 | 60.839.951,92 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 41.146.476,00 | 80,00% | 49.902.976,75 | 121,28% | 49.225.167,91 | 42.697.127,08 | 103,77% | 210 | 42.752.594,11 |
| 09 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 115.798.463,00 | 80,00% | 125.737.297,67 | 108,58% | 125.732.677,67 | 120.365.834,49 | 103,94% | 203 | 132.884.722,60 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 81.230.452,00 | 80,00% | 78.614.529,82 | 96,78% | 78.614.529,82 | 74.784.634,77 | 92,06% | 144 | 62.081.536,12 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 12.517.690,00 | 80,00% | 15.287.594,61 | 122,13% | 15.287.594,61 | 13.310.900,59 | 106,34% | 3 | 13.310.900,59 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 12.511.424,00 | 80,00% | 15.391.518,73 | 123,02% | 15.391.518,73 | 13.392.575,78 | 107,04% | 4 | 13.392.575,78 |
| 10 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 150.845.284,00 | 80,00% | 137.413.364,66 | 91,10% | 137.287.280,26 | 130.826.329,88 | 86,73% | 194 | 131.109.005,07 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 115.226.270,00 | 80,00% | 115.474.574,32 | 100,22% | 115.087.932,72 | 109.221.177,86 | 94,79% | 177 | 108.768.640,41 |
| 11 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 31.881.603,00 | 80,00% | 32.096.679,31 | 100,67% | 32.096.679,31 | 29.832.127,74 | 93,57% | 37 | 29.846.677,27 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 46.710.873,00 | 80,00% | 51.984.455,92 | 111,29% | 51.984.455,92 | 47.597.042,88 | 101,90% | 39 | 47.578.346,07 |
| 15 | ESRR |  | Skupaj | 255.741.210,00 | 100,00% | 480.309.714,09 | 187,81% | 401.079.040,09 | 332.914.640,56 | 130,18% | 365 |  |
| 16 | ESS |  | Skupaj | 13.205.000,00 | 100,00% | 14.045.342,07 | 106,36% | 14.045.342,07 | 13.845.051,76 | 104,85% | 14 |  |
| 12 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 105.337.690,00 | 85,00% | 112.801.965,11 | 107,09% | 112.801.965,11 | 112.298.485,12 | 106,61% | 12 |  |
| 13 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 17.640.306,00 | 80,00% | 18.775.905,11 | 106,44% | 18.775.905,11 | 18.195.129,28 | 103,15% | 6 |  |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 3.812.833,00 | 80,00% | 4.057.495,28 | 106,42% | 4.057.495,28 | 3.952.461,60 | 103,66% | 6 |  |
| 14 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 11.340.197,00 | 80,00% | 11.662.218,95 | 102,84% | 11.662.218,95 | 11.494.109,06 | 101,36% | 8 |  |
| 14 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 4.744.859,00 | 80,00% | 4.879.935,58 | 102,85% | 4.879.935,58 | 4.807.365,55 | 101,32% | 8 |  |
| Skupaj | ESRR | Manj razvite |  | 1.156.599.642,00 | 78,45% | 1.737.971.755,81 | 150,27% | 1.295.526.753,65 | 1.483.063.545,49 | 128,23% | 3.950 | 1.437.001.936,27 |
| Skupaj | ESRR | Bolj razvite |  | 666.558.627,00 | 76,41% | 1.082.004.961,86 | 162,33% | 808.325.821,10 | 964.745.623,18 | 144,74% | 2.427 | 950.736.396,74 |
| Skupaj | ESS | Manj razvite |  | 474.341.949,00 | 80,00% | 488.328.062,62 | 102,95% | 483.734.597,20 | 464.980.904,76 | 98,03% | 1.113 | 507.277.363,24 |
| Skupaj | ESS | Bolj razvite |  | 424.120.049,00 | 80,00% | 454.202.293,48 | 107,09% | 450.826.849,62 | 430.480.946,25 | 101,50% | 1.211 | 371.522.108,56 |
| Skupaj | Pobuda za zaposlovanje mladih |  |  | 20.725.956,00 | 88,89% | 20.963.900,00 | 101,15% | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 89,58% | 1 | 18.795.563,50 |
| Skupaj | Kohezijski sklad |  |  | 1.075.349.292,00 | 85,00% | 1.843.285.287,32 | 171,41% | 1.506.071.326,98 | 1.526.750.113,26 | 141,98% | 1.326 | 1.393.496.508,64 |
| Skupaj | ESRR REACT-EU |  |  | 255.741.210,00 | 100,00% | 480.309.714,09 | 187,81% | 401.079.040,09 | 332.914.640,56 | 130,18% | 365 |  |
| Skupaj | ESS REACT-EU |  |  | 13.205.000,00 | 100,00% | 14.045.342,07 | 106,36% | 14.045.342,07 | 13.845.051,76 | 104,85% | 14 |  |
| Skupaj |  |  |  | 4.086.641.725,00 | 81,65% | 6.121.111.317,25 | 149,78% | 4.980.573.630,71 | 5.235.347.218,35 | 128,11% | 10.407 | 4.678.829.876,95 |

## Tabela 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov po kategorijah intervencij za ESRR, ESRR REACT-EU, ESS, ESS REACT-EU in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)

| Prednostna os | Značilnosti izdatkov |  | Razsežnosti kategorizacije |  |  |  |  |  |  |  | Finančni podatki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sklad | Kategorija regije | Področje intervencije | Oblika financiranja | Teritorialna razsežnost | Teritorialni mehanizem izvajanja | Razsežnost "tematski cilj" | Sekundarna tema ESS | Razsežnost "gospodarska dejavnost" | Razsežnost "lokacija" | Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja | Število izbranih operacij |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI011 | 612.806,25 | 153.201,55 | 595.047,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI012 | 999.998,05 | 249.999,51 | 948.537,90 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI016 | 558.348,00 | 179.763,91 | 531.377,55 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 589.823,50 | 147.455,85 | 589.508,68 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 1.997.804,30 | 499.451,07 | 1.634.941,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI017 | 2.213.114,05 | 580.819,72 | 2.210.694,46 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.314.486,48 | 328.621,60 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 5.215.784,00 | 1.524.488,97 | 4.816.465,05 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.304.103,35 | 326.025,83 | 1.284.555,05 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 14.140.591,00 | 3.913.036,70 | 13.136.565,09 | 12 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.210.181,30 | 382.321,33 | 1.186.400,22 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 7.545.677,50 | 2.051.672,36 | 7.323.598,86 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 1.133.899,04 | 283.474,74 | 776.096,97 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 269.315,20 | 93.996,41 | 269.001,78 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI012 | 254.138,50 | 63.534,62 | 47.849,20 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI014 | 82.351,50 | 37.337,80 | 72.255,89 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI012 | 1.365.280,00 | 341.319,99 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 1.416.115,75 | 476.201,61 | 1.069.862,70 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 494.618,90 | 123.654,72 | 472.739,85 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 1.106.413,49 | 276.603,33 | 1.093.434,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 678.615,00 | 169.653,75 | 663.545,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI011 | 1.199.933,60 | 299.983,40 | 1.002.417,70 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI011 | 276.812,99 | 88.149,23 | 276.812,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI021 | 1.124.289,69 | 224.857,91 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 22 | SI011 | 247.520,00 | 247.520,00 | 247.038,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 94.972.301,94 | 29.515.852,12 | 88.799.006,20 | 16 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 313.912,50 | 99.359,09 | 266.133,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 1.429.228,40 | 545.243,48 | 1.186.700,24 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 134.113,00 | 33.528,25 | 134.041,42 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 20.664.958,33 | 13.924.219,43 | 17.387.457,17 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 5.857.359,92 | 3.950.304,23 | 4.935.274,31 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 12.899.932,30 | 8.690.760,47 | 10.851.423,63 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 9.670.845,45 | 9.670.845,45 | 8.675.216,87 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 1.499.990,88 | 1.499.990,88 | 1.208.428,47 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 58.131.246,96 | 58.131.246,96 | 56.596.577,92 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI01 | 5.366.223,71 | 5.366.223,71 | 5.366.223,10 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 24.066.558,28 | 18.909.694,78 | 23.743.005,44 | 66 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 18.489.082,26 | 13.361.522,76 | 18.378.116,43 | 32 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 13.680.233,87 | 10.914.943,36 | 9.773.884,91 | 43 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 17.182.486,90 | 12.054.927,39 | 17.153.388,15 | 31 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI012 | 419.079,70 | 188.585,85 | 417.783,39 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 611.584,47 | 220.170,40 | 485.516,63 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI014 | 526.430,25 | 169.487,77 | 501.001,55 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 582.026,00 | 193.777,91 | 564.008,09 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 524.550,00 | 236.047,49 | 398.970,87 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 638.970,90 | 251.246,18 | 638.377,24 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 231.115,50 | 96.547,10 | 203.934,86 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.688.705,93 | 637.429,25 | 1.676.913,81 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI018 | 843.882,99 | 314.655,43 | 689.649,46 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 1.662.948,33 | 1.004.795,27 | 1.474.792,34 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 6.317.253,45 | 3.418.453,37 | 3.701.391,32 | 14 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.358.057,15 | 746.914,27 | 856.426,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 18.560.589,20 | 8.624.819,63 | 17.808.585,14 | 31 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 2.933.598,58 | 1.183.139,46 | 2.827.355,70 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 4.070.475,60 | 1.738.151,30 | 4.031.464,66 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 9.514.838,16 | 4.582.695,96 | 9.046.686,38 | 16 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 1.527.333,77 | 1.163.611,23 | 1.499.924,84 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI01 | 161.086,25 | 46.972,17 | 155.665,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 886.336,55 | 372.738,48 | 884.920,99 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI018 | 468.097,60 | 173.048,44 | 204.445,67 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI014 | 2.831.250,00 | 1.698.750,00 | 1.371.906,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 11 | SI018 | 1.141.396,00 | 417.787,66 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 7.723.851,92 | 3.250.133,58 | 7.575.102,95 | 17 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 1.087.823,50 | 489.520,56 | 1.041.215,12 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 1.014.726,65 | 457.966,85 | 961.542,33 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 1.334.450,00 | 500.927,49 | 1.285.053,60 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 301.070,00 | 94.168,34 | 301.069,14 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 1.902.388,20 | 1.241.935,52 | 998.913,40 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 181.850,00 | 81.832,48 | 181.850,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 540.128,00 | 243.057,60 | 490.586,23 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI014 | 2.582.934,50 | 686.825,46 | 1.963.889,61 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI015 | 445.297,00 | 201.070,48 | 415.213,90 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI012 | 413.281,25 | 247.968,75 | 211.716,38 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI014 | 128.638,99 | 57.887,53 | 89.677,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI016 | 25.647,30 | 11.541,28 | 25.400,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 10.708.027,25 | 4.285.300,95 | 10.278.334,94 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 117.576.814,35 | 51.139.515,59 | 91.897.824,74 | 57 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI011 | 1.220.752,09 | 549.338,41 | 971.910,24 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 10.090.802,35 | 4.659.755,80 | 8.862.317,15 | 21 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI013 | 877.190,00 | 396.935,50 | 850.224,36 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 8.884.445,79 | 3.399.528,54 | 8.307.744,09 | 21 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI015 | 2.660.297,23 | 1.080.359,84 | 2.587.293,24 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 1.033.760,25 | 355.991,23 | 1.023.844,90 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 1.638.934,29 | 704.033,87 | 1.622.468,58 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 1.708.348,98 | 748.799,26 | 1.626.779,80 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI014 | 236.247,15 | 106.311,20 | 182.224,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 662.208,14 | 297.993,62 | 613.697,66 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI014 | 177.744,00 | 76.162,45 | 177.004,10 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI017 | 230.226,57 | 170.333,46 | 66.518,14 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI014 | 565.165,00 | 254.324,23 | 547.005,11 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI011 | 253.724,30 | 114.175,92 | 236.218,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 634.561,15 | 285.552,49 | 619.174,55 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 284.648,00 | 105.641,83 | 277.548,85 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI015 | 987.618,00 | 444.428,08 | 983.555,18 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI01 | 980.017,65 | 980.017,65 | 717.907,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 1.074.761,20 | 483.642,50 | 1.043.104,79 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 3.440.665,59 | 1.498.024,72 | 2.742.793,27 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.647.068,00 | 678.054,24 | 1.359.460,59 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 10.783.467,22 | 3.922.577,98 | 10.174.018,95 | 14 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.575.772,25 | 596.042,59 | 1.425.890,66 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 2.211.725,00 | 995.276,19 | 2.099.183,59 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 3.556.703,25 | 1.150.276,64 | 3.348.325,69 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 356.070,00 | 160.231,49 | 356.069,58 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI011 | 1.117.683,35 | 391.189,16 | 1.105.740,35 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI017 | 364.383,95 | 163.972,77 | 322.454,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI016 | 1.766.528,43 | 1.306.968,54 | 510.393,70 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI01 | 4.550.397,05 | 3.022.638,95 | 3.196.676,23 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI011 | 133.452,90 | 60.053,81 | 133.380,45 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 3.493.547,18 | 1.452.360,20 | 2.735.719,98 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 561.085,00 | 196.379,74 | 554.025,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 2.279.257,96 | 1.025.666,00 | 1.824.696,91 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 246.330,00 | 110.848,49 | 177.289,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI016 | 205.274,99 | 92.373,74 | 173.552,82 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 365.587,93 | 164.514,55 | 365.565,20 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 645.942,00 | 290.673,90 | 603.125,98 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 993.990,00 | 298.066,65 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 648.788,00 | 278.002,55 | 646.087,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 235.398,10 | 105.929,14 | 235.398,10 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI015 | 231.388,50 | 104.124,82 | 231.388,50 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI017 | 908.256,00 | 336.410,13 | 571.041,12 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI018 | 12.719,00 | 5.723,55 | 12.719,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI015 | 587.853,25 | 264.533,95 | 587.438,30 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI014 | 144.774,35 | 65.148,45 | 137.701,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 2.384.448,45 | 1.065.953,31 | 2.335.828,66 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 3.698.718,69 | 1.617.268,28 | 3.196.607,55 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 2.449.834,85 | 963.834,92 | 2.011.028,45 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI015 | 413.241,25 | 185.958,54 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 385.810,00 | 173.614,49 | 385.207,18 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 674.895,50 | 277.159,56 | 674.894,11 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 262.752,00 | 118.238,39 | 262.752,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 11.983.262,16 | 8.077.261,28 | 10.088.191,13 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 2.064.678,37 | 1.392.454,59 | 1.739.649,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI023 | 522.660,00 | 130.664,99 | 461.678,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI022 | 274.575,00 | 96.403,88 | 269.835,24 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 561.474,50 | 140.368,62 | 542.598,28 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.987.943,00 | 496.985,75 | 1.987.943,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 1.954.523,91 | 488.630,95 | 929.302,70 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI022 | 1.741.506,90 | 435.376,72 | 1.646.397,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 4.110.842,92 | 1.237.401,42 | 3.880.759,23 | 9 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 6.322.730,73 | 1.728.977,96 | 5.285.637,24 | 8 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 850.376,50 | 234.182,24 | 642.067,33 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 435.500,00 | 174.200,00 | 395.953,52 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI021 | 346.070,00 | 112.553,78 | 323.863,65 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 1.850.978,54 | 541.889,38 | 1.121.928,37 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.570.529,10 | 392.632,28 | 1.570.502,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI023 | 597.988,75 | 119.597,74 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 5.304.264,17 | 1.415.574,64 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 14.388.020,62 | 4.637.088,17 | 13.610.461,69 | 5 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 4.604.059,11 | 1.217.298,66 | 2.833.814,15 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 3.052.226,00 | 841.090,28 | 3.048.834,29 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 29.693.695,04 | 20.015.055,52 | 24.674.116,89 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 8.316.590,93 | 5.610.182,70 | 6.916.255,05 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 18.073.371,92 | 12.180.484,70 | 15.015.768,72 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 22.565.306,10 | 22.565.306,10 | 20.242.172,91 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 326.973,20 | 326.973,20 | 319.168,47 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 26.678.813,33 | 26.678.813,33 | 25.756.138,77 | 8 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI02 | 3.600.002,24 | 3.600.002,24 | 3.599.999,69 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 28.348.319,04 | 24.103.551,37 | 29.046.310,21 | 67 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 21.314.380,03 | 17.069.612,36 | 22.123.208,20 | 21 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 12.169.308,16 | 9.709.802,84 | 8.684.037,29 | 43 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.651.440,40 | 15.406.672,73 | 20.564.463,05 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI023 | 151.281,95 | 63.386,44 | 148.365,72 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI022 | 368.393,49 | 165.777,04 | 366.718,60 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI015 | 1.400.000,00 | 490.000,00 | 1.354.709,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI02 | 234.200,00 | 105.390,00 | 234.062,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI022 | 841.257,72 | 360.129,32 | 765.020,71 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 18.550.541,88 | 10.820.122,91 | 16.015.622,08 | 48 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 5.936.189,97 | 3.641.049,67 | 4.486.408,85 | 16 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 4.961.647,96 | 2.587.522,39 | 4.253.723,65 | 10 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 889.590,66 | 455.621,88 | 866.412,39 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 464.508,00 | 209.028,60 | 397.912,82 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 10.726.252,20 | 4.929.730,31 | 9.596.145,80 | 18 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 2.026.349,00 | 1.150.535,38 | 1.957.477,39 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.577.630,04 | 630.943,21 | 1.175.149,75 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 3.329.938,65 | 1.859.531,72 | 2.702.403,00 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI022 | 71.429,00 | 35.000,00 | 71.428,57 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI024 | 89.355,00 | 40.209,75 | 89.193,42 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 19 | SI021 | 122.561,25 | 55.152,56 | 120.369,38 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 27.956.031,16 | 18.758.999,02 | 28.301.637,45 | 22 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 23.333.224,12 | 10.678.099,90 | 21.801.133,88 | 50 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 4.926.317,88 | 1.981.121,40 | 4.336.483,82 | 15 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 1.462.494,88 | 575.601,69 | 1.387.237,36 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 1.584.314,77 | 654.627,52 | 1.511.800,60 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI022 | 357.570,00 | 160.906,49 | 331.397,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI024 | 459.708,99 | 206.869,02 | 459.672,81 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 823.414,99 | 370.536,70 | 789.856,98 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.028.271,20 | 462.722,01 | 1.017.733,92 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 2.247.579,86 | 973.633,33 | 2.201.975,86 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI024 | 164.220,00 | 57.477,00 | 154.137,76 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI02 | 1.152.968,01 | 288.242,00 | 828.524,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 8.244.700,60 | 3.192.774,81 | 6.814.236,49 | 13 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 4.522.605,89 | 1.777.618,81 | 4.219.147,65 | 8 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 293.911,00 | 132.259,94 | 292.748,48 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 264.925,50 | 92.723,93 | 242.272,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI02 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.782.471,35 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 6.106.344,53 | 2.566.923,79 | 5.797.707,92 | 14 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.466.964,90 | 660.134,16 | 1.425.265,30 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.049.372,50 | 382.002,18 | 896.987,41 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI024 | 982.385,73 | 293.390,10 | 921.187,34 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 1.356.855,45 | 583.090,64 | 1.338.258,86 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI023 | 215.789,25 | 97.104,15 | 193.751,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI024 | 363.557,04 | 144.397,39 | 325.799,27 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI021 | 451.757,50 | 177.788,84 | 349.332,36 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI024 | 89.355,00 | 40.209,75 | 89.322,72 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 15.229.189,15 | 14.629.189,15 | 14.909.440,62 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 11.716.059,19 | 5.009.072,34 | 10.362.347,36 | 21 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 700.635,55 | 315.285,99 | 694.566,47 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 27.241,20 | 9.749,01 | 23.718,30 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 596.534,00 | 217.961,08 | 595.532,11 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 17.077.034,77 | 11.514.241,27 | 14.194.616,76 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 5.522.030,35 | 3.725.035,82 | 4.592.238,65 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI01 | 25.156.752,90 | 9.823.530,45 | 22.119.877,06 | 17 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI014 | 10.116.399,39 | 1.214.520,00 | 6.379.976,86 | 3 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI016 | 2.344.315,83 | 533.935,11 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI017 | 1.442.219,75 | 622.700,00 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI01 | 343.200,00 | 343.200,00 | 167,38 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI01 | 432.128,47 | 432.128,47 | 412.572,06 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 11.709.549,00 | 11.709.549,00 | 10.968.654,72 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 1.160.800,00 | 1.160.800,00 | 1.102.325,41 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI02 | 21.943.347,94 | 8.668.111,40 | 13.375.826,43 | 15 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI022 | 4.636.475,31 | 363.080,01 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI023 | 1.888.177,00 | 719.758,00 | 1.637.827,91 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI02 | 306.800,00 | 306.800,00 | -167,38 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI02 | 392.859,14 | 392.859,14 | 375.079,73 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 10.645.451,00 | 10.645.451,00 | 10.645.451,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 839.200,00 | 839.200,00 | 793.595,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI01 | 3.086.482,19 | 3.086.482,19 | 3.074.644,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 928.738,00 | 557.241,00 | 880.741,03 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 5.772.244,28 | 3.410.084,84 | 5.367.784,44 | 38 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 791.025,00 | 452.262,00 | 771.526,61 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.531.150,00 | 2.594.455,21 | 4.419.442,21 | 27 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 936.000,00 | 561.598,00 | 931.840,04 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 583.852,00 | 348.263,00 | 542.760,96 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 1.828.108,00 | 1.096.756,02 | 1.664.542,99 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 302.793,98 | 181.676,00 | 140.209,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 169.773,00 | 100.000,00 | 169.772,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 140.715,00 | 84.429,00 | 137.598,66 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 10.728.224,72 | 7.305.001,15 | 9.714.586,35 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 14.686.135,24 | 9.999.998,84 | 13.298.540,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 4.439.318,40 | 2.197.369,24 | 2.832.206,87 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 11.931,00 | 7.158,60 | 9.675,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 16.204,00 | 8.000,00 | 16.204,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 10.126,55 | 7.594,91 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI013 | 8.648,82 | 6.486,62 | 8.648,82 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 85.818,86 | 61.922,00 | 85.818,85 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI016 | 16.015,40 | 12.011,55 | 16.015,40 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 16.419,56 | 12.314,67 | 16.419,56 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 68.411,13 | 50.594,17 | 68.411,11 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI012 | 85.403,30 | 64.052,48 | 85.403,30 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 74.641,90 | 55.109,22 | 74.641,90 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI015 | 15.819,85 | 11.864,89 | 15.819,85 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI017 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI012 | 19.644,93 | 14.733,70 | 19.644,93 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 49.646,07 | 36.654,56 | 49.646,07 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI014 | 85.093,94 | 59.644,91 | 55.373,96 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 14.300,00 | 9.999,00 | 14.300,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 51.378,32 | 37.819,54 | 51.378,32 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 10.213,56 | 7.660,17 | 10.213,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 307.843,00 | 230.882,25 | 107.843,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 133.255,97 | 97.906,98 | 103.657,68 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 296.443,97 | 217.731,74 | 274.318,29 | 30 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 199.453,64 | 146.726,46 | 161.129,10 | 20 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 647.095,10 | 483.184,87 | 608.412,00 | 57 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 45.938,28 | 34.453,71 | 45.938,28 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 86.073,58 | 63.967,69 | 76.903,18 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 252.341,88 | 186.835,38 | 231.835,79 | 24 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 208.731,79 | 152.561,93 | 176.438,78 | 20 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 13.256,00 | 8.000,00 | 13.256,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 33.225,00 | 23.072,50 | 26.073,96 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 22.427,24 | 16.094,43 | 22.343,49 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 28.550,00 | 19.974,00 | 21.400,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI018 | 51.225,00 | 35.857,48 | 51.225,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI018 | 14.284,29 | 9.999,00 | 14.284,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 28.800,00 | 19.870,00 | 28.799,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 28.450,00 | 19.915,00 | 13.950,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 100.205,59 | 70.849,20 | 91.317,58 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 28.434,03 | 20.825,20 | 28.379,74 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 101.129,02 | 69.478,02 | 101.129,02 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 9.691,80 | 7.268,85 | 9.691,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 38.750,28 | 28.437,71 | 30.883,83 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI018 | 52.794,71 | 38.171,04 | 38.039,05 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 24.512,63 | 18.384,47 | 24.512,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 246.114,48 | 178.420,13 | 236.361,38 | 23 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 108.896,02 | 79.888,83 | 101.029,57 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 163.887,05 | 119.760,32 | 144.970,38 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 91.527,88 | 67.414,92 | 77.027,88 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 65.344,52 | 47.803,39 | 65.344,32 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 27.684,04 | 20.005,98 | 27.684,04 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 50.065,71 | 36.210,74 | 35.794,71 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 8.388,00 | 6.291,00 | 8.388,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 55.512,82 | 39.291,42 | 41.228,82 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 24.844,20 | 17.919,00 | 24.844,20 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 11.385,00 | 7.969,50 | 11.385,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI015 | 14.300,00 | 9.999,00 | 14.300,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI016 | 8.648,82 | 6.486,62 | 8.648,82 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 7.275.564,30 | 7.275.564,30 | 6.285.530,49 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 14.200,00 | 9.940,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 14.291,00 | 9.998,70 | 14.291,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI012 | 13.900,00 | 9.690,00 | 13.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI014 | 8.127,24 | 6.095,43 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI012 | 15.788,58 | 11.841,44 | 7.835,18 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI016 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI017 | 14.340,00 | 9.998,00 | 14.340,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI018 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 7.782.205,45 | 5.757.386,78 | 6.889.864,22 | 223 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 2.272.677,38 | 2.218.129,81 | 2.120.702,33 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 4.704.555,33 | 4.606.613,77 | 4.337.409,95 | 35 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.893.192,21 | 1.868.449,46 | 1.886.803,95 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 5.124.017,61 | 4.949.539,05 | 4.752.720,78 | 61 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.524.962,02 | 1.484.813,18 | 1.471.818,87 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 577.832,90 | 565.999,68 | 567.841,66 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 3.173.461,51 | 3.121.085,87 | 3.096.697,85 | 23 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.333.960,46 | 1.301.098,05 | 1.310.447,22 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 450.831,88 | 450.831,88 | 438.915,44 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI011 | 112.850,00 | 72.495,00 | 70.000,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 84.000,00 | 50.000,00 | 84.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 64.600,00 | 32.300,00 | 64.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 82.500,00 | 49.750,00 | 82.500,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI013 | 83.550,00 | 50.000,00 | 83.550,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 67.440,00 | 39.648,00 | 67.440,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI016 | 33.880,00 | 23.716,00 | 33.880,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI017 | 45.303,45 | 30.000,00 | 45.303,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI016 | 42.750,00 | 29.925,00 | 42.749,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI01 | 35.000,00 | 17.500,00 | 35.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 113.520,00 | 71.462,00 | 112.320,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 42.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 75.450,00 | 52.610,00 | 75.449,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 39.600,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 444.968,00 | 278.257,60 | 444.917,99 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 719.152,00 | 442.389,40 | 622.924,98 | 21 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 408.280,61 | 223.238,25 | 404.628,00 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 1.357.585,48 | 817.200,08 | 1.285.784,61 | 34 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 65.458,00 | 37.820,60 | 65.458,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 327.499,33 | 204.628,37 | 240.799,30 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 415.680,07 | 250.666,04 | 372.830,07 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 113.800,00 | 71.570,00 | 113.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 118.500,00 | 59.250,00 | 78.500,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 148.100,00 | 82.350,00 | 148.100,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI013 | 33.600,00 | 21.600,00 | 33.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI014 | 404.930,01 | 210.965,00 | 345.180,01 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 84.190,00 | 50.000,00 | 84.189,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 152.229,37 | 82.640,55 | 32.629,37 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI016 | 40.000,00 | 20.000,00 | 39.999,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | SI012 | 36.850,00 | 18.425,00 | 36.849,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI014 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI012 | 113.200,00 | 79.240,00 | 74.050,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI013 | 42.860,00 | 30.000,00 | 42.540,62 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 243.400,00 | 138.370,00 | 243.400,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI01 | 36.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI011 | 86.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 187.220,00 | 111.169,43 | 165.020,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 104.800,00 | 51.922,00 | 104.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 211.450,00 | 105.725,00 | 179.949,99 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 42.626,00 | 29.838,20 | 42.626,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 62.600,00 | 31.300,00 | 62.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 120.550,00 | 71.285,00 | 80.550,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 625.878,80 | 397.771,66 | 528.028,77 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 43.500,00 | 20.000,00 | 43.500,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 394.020,01 | 220.054,00 | 392.520,01 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 146.297,00 | 92.543,90 | 145.911,98 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 74.400,00 | 37.200,00 | 74.399,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 124.800,00 | 69.900,00 | 124.800,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 40.000,00 | 28.000,00 | 39.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 355.050,00 | 189.685,00 | 355.049,96 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI011 | 65.600,00 | 32.800,00 | 65.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI012 | 18.487,50 | 9.243,75 | 18.487,50 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI014 | 25.000,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI012 | 24.900,00 | 12.450,00 | 24.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 5.332.800,00 | 5.332.800,00 | 4.383.334,50 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 43.200,00 | 30.000,00 | 43.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 82.900,00 | 49.950,00 | 72.688,08 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI016 | 39.700,00 | 19.850,00 | 39.700,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI016 | 38.000,00 | 19.000,00 | 37.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI011 | 38.595,00 | 38.595,00 | 38.595,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI016 | 38.850,00 | 19.425,00 | 38.850,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI01 | 6.645.409,10 | 6.645.409,10 | 6.463.699,06 | 112 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 21.840,00 | 21.840,00 | 21.830,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 3.676.552,40 | 2.581.230,98 | 3.157.697,67 | 86 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 42.867.881,18 | 36.615.003,39 | 42.502.820,19 | 146 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 4.896.242,41 | 4.341.167,80 | 4.101.586,83 | 69 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 11.387.579,64 | 8.852.224,04 | 8.890.381,87 | 173 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 5.857.783,83 | 5.572.178,84 | 5.399.288,87 | 43 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 6.285.345,11 | 4.972.072,26 | 5.255.271,22 | 104 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.342.378,95 | 1.193.911,80 | 987.707,75 | 27 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 1.071.339,50 | 963.116,70 | 1.038.051,99 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 5.924.240,46 | 5.193.710,74 | 4.973.044,64 | 76 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 3.273.145,35 | 2.885.360,85 | 2.739.531,86 | 22 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 66.600,00 | 54.000,00 | 22.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 3.722.037,80 | 2.534.388,60 | 3.370.367,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 52.674.617,73 | 36.025.610,08 | 47.946.344,68 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 15.508.564,65 | 10.560.002,75 | 14.043.263,86 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 53.468,40 | 40.000,01 | 53.333,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 100.044,06 | 71.839,81 | 95.786,42 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 33.681,00 | 25.260,00 | 15.271,39 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 40.700,00 | 30.500,00 | 39.953,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 3.636.250,22 | 1.415.817,56 | 2.791.437,65 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 2.100.693,98 | 841.265,09 | 2.005.970,40 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 3.647.140,72 | 1.734.156,13 | 3.608.654,62 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 3.291.027,82 | 1.280.838,62 | 3.145.963,34 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 4.511.654,77 | 2.099.564,77 | 3.892.486,49 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 1.348.220,83 | 409.518,10 | 1.347.783,02 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 8.421.683,72 | 3.682.958,52 | 5.625.895,33 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 2.847.476,22 | 1.314.414,98 | 2.614.734,22 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 454.417,77 | 340.813,33 | 410.591,87 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 4.374.641,18 | 3.283.590,96 | 3.659.212,36 | 24 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 2.246.355,67 | 1.684.457,90 | 2.180.254,26 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 2.384.229,17 | 1.800.982,14 | 1.727.246,59 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 797.882,61 | 627.262,24 | 377.158,85 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 4.371.222,86 | 2.692.039,82 | 2.777.862,85 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 468.079,50 | 349.891,03 | 466.487,63 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 503.894,54 | 377.749,09 | 502.480,49 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 385.649,49 | 284.737,12 | 385.649,48 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI01 | 422.780,00 | 422.780,00 | 420.774,13 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 532.310,00 | 532.310,00 | 510.173,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI018 | 681.557,38 | 681.557,38 | 679.998,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 166.709,00 | 125.031,75 | 166.709,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.515.517,58 | 1.810.826,13 | 2.111.217,65 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 7.540.673,13 | 4.122.428,03 | 7.443.497,34 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 8.629.666,73 | 4.740.059,19 | 7.845.095,97 | 29 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 2.748.825,36 | 1.833.250,16 | 2.471.142,45 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 6.626.430,57 | 3.445.029,17 | 5.735.786,41 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 482.146,00 | 269.598,60 | 456.810,84 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 1.486.740,49 | 961.570,23 | 1.221.204,35 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 3.238.397,17 | 2.260.667,33 | 2.936.051,45 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.936.535,43 | 972.698,82 | 1.923.504,61 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 14.686.135,25 | 9.999.998,85 | 13.298.540,33 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 2.121.366,98 | 2.121.366,98 | 1.723.288,40 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 6.515.359,17 | 6.515.359,17 | 5.906.776,93 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 6.265.051,80 | 6.265.051,80 | 5.333.683,36 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 9.602.870,89 | 9.602.870,89 | 8.316.149,04 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 3.124.595,80 | 3.124.595,80 | 2.774.786,23 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 1.552.043,54 | 1.552.043,54 | 1.493.585,48 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 12.374.495,91 | 12.374.495,91 | 9.734.622,94 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 1.044.799,52 | 1.044.799,52 | 1.044.799,51 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 3.581.540,02 | 3.581.540,02 | 3.300.594,43 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 2.470.251,24 | 2.470.251,24 | 2.574.775,89 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 8.191.733,54 | 8.094.280,67 | 7.003.604,49 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 2.478.174,58 | 2.478.174,58 | 2.339.769,78 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 5.120.184,82 | 5.120.184,82 | 4.220.063,80 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 4.972.133,84 | 4.972.133,84 | 4.943.390,85 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 9.282.383,83 | 9.282.383,83 | 8.220.302,18 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 3.066.683,00 | 3.066.683,00 | 3.066.683,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 548.643,00 | 528.745,50 | 444.896,31 | 28 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 179.825,00 | 174.825,00 | 151.440,58 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 219.406,66 | 202.960,25 | 143.502,46 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 417.578,21 | 417.578,21 | 362.979,21 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.424,38 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 37.000,00 | 32.750,00 | 35.215,20 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.659,84 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 1.468.613,53 | 999.999,89 | 1.329.854,04 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.056.058,93 | 1.399.999,84 | 1.861.795,64 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 149.914,90 | 134.923,41 | 145.575,27 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 262.780,51 | 231.865,17 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 6.639.057,36 | 5.964.293,60 | 5.935.568,91 | 30 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 1.110.500,00 | 835.190,01 | 989.301,60 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 2.405.502,00 | 1.796.361,47 | 2.327.701,96 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 1.002.449,69 | 804.059,47 | 956.329,98 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 2.777.878,31 | 2.158.330,12 | 2.599.691,97 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI015 | 1.346.130,00 | 1.022.090,62 | 1.048.884,08 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 546.499,00 | 382.549,02 | 503.010,01 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 1.498.878,57 | 1.135.304,66 | 932.456,68 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 1.269.722,91 | 1.018.752,97 | 980.416,73 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 20.702.220,00 | 20.702.220,00 | 17.348.340,35 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 1.863.517,81 | 1.863.517,81 | 1.856.727,52 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 7.800.228,25 | 4.529.163,54 | 7.334.181,79 | 49 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.506.483,00 | 873.807,00 | 1.488.218,10 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 912.013,74 | 486.700,00 | 900.014,70 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 471.310,00 | 282.786,00 | 471.255,56 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 13.211.865,94 | 9.000.000,68 | 12.788.426,54 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 22.019.776,57 | 15.000.001,13 | 21.314.044,23 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 3.723.766,03 | 1.832.552,16 | 2.926.391,26 | 13 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 59.840,95 | 32.942,50 | 54.794,69 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 55.380,95 | 28.085,98 | 50.158,97 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 01 | SI02 | 7.672,00 | 5.370,40 | 7.672,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 78.931,19 | 55.176,84 | 77.433,34 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI022 | 9.825,36 | 6.877,75 | 9.825,36 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 40.134,48 | 28.094,14 | 32.884,48 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI024 | 11.501,70 | 8.051,19 | 11.501,70 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 10.570,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 10.942,92 | 7.660,04 | 10.942,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 8.894,06 | 6.225,84 | 8.894,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI021 | 10.384,20 | 7.268,94 | 10.384,20 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 8.288,63 | 5.802,04 | 8.288,63 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 56.678,22 | 39.674,75 | 56.678,22 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 51.668,88 | 36.168,21 | 51.668,88 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 27.174,76 | 19.022,34 | 27.174,49 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI023 | 12.339,96 | 8.637,97 | 12.339,96 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI024 | 40.698,75 | 28.489,13 | 30.358,58 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 19.837,00 | 13.885,90 | 19.837,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 546.870,16 | 378.229,28 | 536.485,96 | 49 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 236.732,52 | 165.712,27 | 216.477,28 | 21 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 166.626,31 | 116.638,43 | 166.626,31 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 169.491,30 | 118.643,92 | 169.491,30 | 12 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 93.125,12 | 65.147,58 | 78.975,12 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI022 | 43.016,04 | 30.110,74 | 41.559,20 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI023 | 24.417,88 | 17.092,52 | 17.197,88 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 17.974,29 | 12.582,00 | 17.974,29 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 8.987,10 | 6.290,97 | 8.987,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 51.579,06 | 36.100,34 | 30.179,06 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 365.315,61 | 255.675,91 | 347.396,54 | 35 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 64.292,50 | 45.004,74 | 41.118,44 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI023 | 67.357,62 | 47.110,34 | 67.357,62 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 11.874,44 | 8.312,11 | 11.874,44 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 12.247,00 | 8.572,90 | 12.247,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 613.376,46 | 428.985,39 | 517.842,32 | 56 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 161.652,15 | 113.156,51 | 127.891,47 | 16 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 89.223,63 | 62.086,54 | 74.555,83 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 130.021,58 | 87.186,11 | 107.544,43 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 33.206,64 | 23.244,64 | 33.206,64 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 61.899,42 | 43.053,59 | 61.899,42 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 30.221,50 | 20.905,05 | 15.521,50 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 24.610,00 | 17.227,00 | 17.210,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 8.428,32 | 5.899,82 | 8.428,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.554.167,57 | 4.554.167,57 | 3.935.185,47 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 51.453,32 | 35.337,32 | 36.453,32 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 8.148,90 | 5.704,23 | 8.148,90 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI021 | 21.900,00 | 14.550,00 | 7.200,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 31.363,52 | 21.524,46 | 18.218,32 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI022 | 29.469,47 | 19.995,20 | 29.469,47 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI023 | 23.674,00 | 16.531,80 | 23.674,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 34.487,08 | 24.140,96 | 34.487,08 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 12.517,14 | 8.762,00 | 12.517,14 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.653.028,79 | 1.184.859,47 | 1.551.124,35 | 139 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 7.711.198,44 | 7.430.192,30 | 7.401.990,31 | 83 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 2.263.380,38 | 2.126.563,20 | 2.213.383,21 | 37 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 2.861.321,19 | 2.758.789,30 | 2.738.598,83 | 25 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 2.079.431,16 | 2.047.244,40 | 2.037.556,88 | 12 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 82.857,15 | 50.000,00 | 82.857,14 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 117.560,00 | 50.000,00 | 85.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 179.844,00 | 104.940,80 | 82.700,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 39.400,00 | 19.700,00 | 39.400,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 33.100,00 | 23.170,00 | 33.100,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 1.185.394,34 | 823.377,07 | 1.083.449,21 | 25 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 550.947,22 | 282.585,00 | 480.971,22 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 143.220,00 | 71.610,00 | 142.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 196.150,00 | 115.125,00 | 196.149,95 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 122.850,00 | 69.995,00 | 122.850,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI024 | 78.000,00 | 39.000,00 | 77.999,94 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI021 | 22.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 126.000,00 | 79.400,00 | 83.999,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 81.350,00 | 49.225,00 | 81.350,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI024 | 118.000,00 | 59.000,00 | 117.999,98 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 676.845,00 | 367.906,50 | 569.994,75 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 56.900,00 | 28.450,00 | 56.899,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 73.600,00 | 36.800,00 | 73.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 630.050,68 | 357.443,00 | 525.619,00 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 82.850,00 | 49.995,00 | 82.850,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 239.060,00 | 144.382,00 | 239.059,99 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 162.700,00 | 89.900,00 | 162.617,90 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 157.220,00 | 78.610,00 | 117.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI021 | 78.600,00 | 39.300,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI023 | 26.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.767.200,00 | 4.767.200,00 | 3.936.902,71 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 78.800,00 | 39.400,00 | 78.799,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 39.900,00 | 19.950,00 | 39.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 118.430,40 | 59.215,20 | 118.430,40 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 3.405.292,41 | 3.405.292,41 | 3.357.908,43 | 54 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 1.985.954,68 | 1.386.158,27 | 1.889.879,62 | 47 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 42.858,00 | 30.000,00 | 42.858,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 32.145.109,75 | 27.385.647,34 | 31.814.370,00 | 107 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 13.288.734,74 | 9.009.381,42 | 9.207.484,68 | 186 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 2.877.724,02 | 2.194.460,00 | 2.367.795,87 | 34 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 3.058.973,33 | 2.804.292,16 | 2.727.422,00 | 31 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 1.881.462,37 | 1.706.525,65 | 1.653.318,37 | 18 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 5.726.039,01 | 3.900.611,41 | 5.542.519,85 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 65.046.727,72 | 44.489.387,62 | 63.389.767,75 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 30.225.807,70 | 20.589.997,74 | 29.257.072,62 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 116.005,06 | 80.000,00 | 114.285,72 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI02 | 2.352.575,00 | 705.772,50 | 2.022.268,42 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 6.089.453,92 | 1.939.394,93 | 5.447.593,09 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 5.988.900,00 | 2.032.960,55 | 5.205.387,48 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 323.367,95 | 118.503,36 | 56.172,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 386.564,50 | 115.969,35 | 313.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 350.939,50 | 280.751,60 | 113.556,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 641.708,31 | 449.195,82 | 257.872,59 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 272.247,70 | 217.798,16 | 105.308,48 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 3.594.225,09 | 2.565.014,33 | 2.850.585,87 | 15 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 1.120.092,54 | 765.044,79 | 881.877,07 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 107.680,10 | 75.376,07 | 107.680,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI02 | 342.478,67 | 342.478,67 | 340.662,86 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 488.250,00 | 488.250,00 | 486.690,38 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 2.790.000,00 | 500.000,00 | 2.790.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 278.056,93 | 194.640,00 | 278.056,13 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 486.763,21 | 303.728,82 | 355.571,47 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 5.609.019,04 | 1.657.655,68 | 4.742.375,71 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 8.151.376,21 | 4.245.677,84 | 5.426.794,58 | 27 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 1.302.039,69 | 840.867,59 | 1.209.483,43 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 239.546,00 | 167.682,20 | 239.545,68 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 22.019.776,57 | 15.000.001,13 | 21.314.044,23 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 426.815,75 | 426.815,75 | 263.889,83 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 752.109,49 | 752.109,49 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 3.342.235,72 | 3.342.235,72 | 2.938.842,10 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 1.209.683,28 | 1.209.683,28 | 1.079.245,46 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.350.013,04 | 1.350.013,04 | 1.261.375,97 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 6.240.626,06 | 6.240.626,06 | 6.057.281,71 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 5.814.294,56 | 5.814.294,56 | 5.056.618,40 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 4.742.089,45 | 4.742.089,45 | 3.858.216,97 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 428.828,59 | 300.180,01 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.547,91 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.862,21 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.126,17 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 60.000,00 | 48.000,00 | 39.999,51 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.996,35 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.997,76 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.913,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.998,75 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 19.978,00 | 19.978,00 | 19.203,90 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 276.702,00 | 276.702,00 | 226.883,32 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 140.141,39 | 140.141,39 | 135.695,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 2.201.977,66 | 1.500.000,11 | 2.131.404,42 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 3.082.768,73 | 2.100.000,17 | 2.983.966,21 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 150.625,36 | 112.895,26 | 107.625,36 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 140.000,00 | 98.000,00 | 138.945,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 2.939.248,05 | 2.574.844,18 | 2.495.812,97 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 3.458.224,01 | 2.586.117,11 | 3.127.599,49 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 1.879.934,70 | 1.508.538,75 | 1.414.357,73 | 11 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 279.269,65 | 279.269,65 | 267.832,58 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 792.436,32 | 640.111,30 | 756.067,69 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 25.497.780,00 | 25.497.780,00 | 20.861.471,36 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 009 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 7.212.713,00 | 7.212.713,00 | 3.580.372,69 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 5.029.299,27 | 5.029.299,27 | 4.621.698,65 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.014.831,44 | 2.014.831,44 | 1.974.105,67 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 333.163,64 | 333.163,64 | 328.498,75 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI013 | 2.091.625,22 | 2.091.625,22 | 1.973.774,19 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 5.406.669,09 | 5.406.669,09 | 4.964.188,91 | 4 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 2.891.455,06 | 2.891.455,06 | 2.427.443,39 | 3 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 3.751.952,64 | 3.751.952,64 | 2.843.363,71 | 6 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 27.919.870,71 | 27.919.870,71 | 22.940.701,43 | 10 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 9.830.402,82 | 9.830.402,82 | 6.569.857,24 | 7 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 25.747.296,03 | 25.747.296,03 | 10.854.571,47 | 7 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 7.585.281,34 | 7.585.281,34 | 6.513.858,86 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI016 | 9.466.636,34 | 9.466.636,34 | 7.827.662,47 | 4 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 6.886.402,71 | 6.886.402,71 | 5.756.287,56 | 4 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI018 | 3.142.210,09 | 3.142.210,09 | 2.291.509,40 | 2 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 009 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 738.131,70 | 738.131,70 | 620.876,93 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 7.416.752,37 | 7.416.752,37 | 7.128.596,53 | 5 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI022 | 4.100.084,32 | 4.100.084,32 | 3.852.213,31 | 5 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI023 | 3.825.760,06 | 3.825.760,06 | 2.431.922,16 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 4.971.908,34 | 4.971.908,34 | 4.969.443,74 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 955.660,00 | 955.660,00 | 955.660,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 31.540.796,12 | 31.540.796,12 | 28.387.051,39 | 11 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 7.158.068,53 | 7.158.068,53 | 6.625.124,39 | 6 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 12.692.432,62 | 12.692.432,62 | 11.824.559,26 | 6 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 4.990.301,22 | 4.990.301,22 | 4.693.687,42 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 807.718,12 | 161.543,62 | 807.718,03 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SI021 | 275.893,61 | 55.178,72 | 275.893,61 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI0 | 1.469.573,48 | 293.914,69 | 1.468.398,03 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI01 | 5.023.995,17 | 992.171,01 | 4.992.417,59 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.024.550,00 | 204.910,00 | 1.024.550,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 5.173.673,99 | 1.034.734,77 | 4.967.943,64 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 237.500,00 | 47.500,00 | 237.500,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 4.489.026,66 | 884.299,32 | 4.369.580,05 | 13 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 123.100,00 | 24.620,00 | 123.100,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.949.474,00 | 389.894,80 | 1.939.474,00 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 949.922,00 | 189.984,40 | 758.556,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI02 | 1.791.351,36 | 327.356,26 | 1.098.022,10 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 29.654.876,85 | 5.916.459,34 | 23.281.430,69 | 80 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 5.258.263,15 | 1.024.337,77 | 4.966.976,15 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 1.300.327,49 | 260.065,49 | 1.173.208,70 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI024 | 1.038.129,44 | 206.925,88 | 1.032.933,09 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | SI012 | 244.653,75 | 48.930,75 | 244.653,75 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 14 | SI014 | 326.586,28 | 65.317,25 | 326.586,27 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 17 | SI012 | 560.163,07 | 112.032,61 | 530.163,07 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 226.513,57 | 45.302,71 | 226.513,57 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 508.296,60 | 101.659,32 | 407.400,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 140.398,40 | 28.079,68 | 140.398,40 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 160.251,00 | 27.300,00 | 160.251,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 01 | SI014 | 385.742,38 | 77.148,47 | 385.742,38 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | SI021 | 544.400,00 | 108.880,00 | 544.400,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | SI022 | 113.662,63 | 22.732,52 | 113.662,58 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI011 | 746.634,28 | 149.326,85 | 746.634,28 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 898.210,03 | 179.642,00 | 898.210,03 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI014 | 4.143.081,94 | 811.178,86 | 3.624.326,85 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI017 | 979.781,05 | 195.956,21 | 979.781,05 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI021 | 1.101.652,80 | 220.330,56 | 1.101.652,80 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI023 | 293.613,44 | 58.722,69 | 293.613,44 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 08 | SI013 | 298.198,49 | 59.639,69 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI0 | 430.118,06 | 82.644,80 | 430.118,06 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI01 | 19.127.954,95 | 3.769.088,66 | 14.497.421,33 | 51 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 10.658.993,62 | 2.128.175,17 | 10.091.372,06 | 42 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 16.551.239,62 | 3.217.821,82 | 15.449.741,91 | 42 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 8.272.589,33 | 1.647.552,68 | 7.918.914,58 | 32 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 24.956.998,75 | 4.959.227,63 | 22.307.302,30 | 69 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 6.333.089,28 | 1.259.922,16 | 5.651.343,45 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI016 | 10.073.396,23 | 2.011.550,24 | 9.914.576,46 | 19 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 12.505.389,85 | 2.494.025,38 | 12.338.075,91 | 43 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 6.055.939,88 | 1.206.215,55 | 5.591.545,05 | 21 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI02 | 6.875.936,18 | 1.373.260,63 | 6.863.445,53 | 20 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 14.466.309,37 | 2.873.462,41 | 14.012.857,78 | 56 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 10.617.452,35 | 2.089.021,85 | 8.554.986,66 | 42 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 9.142.120,06 | 1.804.728,57 | 7.987.706,41 | 38 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI024 | 2.486.168,19 | 490.536,22 | 2.286.423,41 | 14 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | SI011 | 295.800,00 | 59.160,00 | 295.800,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | SI014 | 119.000,00 | 23.800,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 14 | SI021 | 170.307,09 | 34.061,41 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 17 | SI013 | 297.096,00 | 59.419,20 | 297.096,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 17 | SI022 | 322.184,00 | 64.436,80 | 322.184,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI01 | 631.601,36 | 126.320,27 | 631.601,36 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 802.381,68 | 160.455,34 | 795.275,65 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 415.797,00 | 83.159,40 | 415.797,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 655.817,26 | 131.163,45 | 655.817,22 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI02 | 324.523,34 | 64.904,66 | 324.523,34 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 1.752.035,66 | 350.398,13 | 1.752.035,66 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.303.282,54 | 755.471,34 | 880.692,54 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 300.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 344.752,00 | 68.700,00 | 343.500,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 232.870,00 | 46.574,00 | 232.870,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 307.600,00 | 61.520,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI011 | 293.500,00 | 58.700,00 | 293.500,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 1.108.600,00 | 213.080,00 | 149.600,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI014 | 1.752.737,92 | 350.139,68 | 1.226.905,25 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI018 | 269.800,00 | 53.960,00 | 269.800,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI021 | 503.672,23 | 100.734,43 | 483.253,02 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI023 | 202.525,03 | 40.505,00 | 202.525,03 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI0 | 2.224.240,85 | 444.848,17 | 2.222.952,85 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI01 | 2.345.791,60 | 419.298,32 | 2.340.791,60 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.656.283,92 | 328.408,78 | 1.402.483,92 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 5.223.540,26 | 992.788,04 | 5.215.376,19 | 15 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 1.195.087,84 | 214.256,80 | 1.089.603,83 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 6.934.908,10 | 1.381.949,10 | 6.047.024,56 | 16 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI016 | 374.302,15 | 74.860,43 | 374.302,15 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.739.691,02 | 345.293,39 | 1.585.409,52 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 2.593.257,00 | 518.651,40 | 2.592.556,75 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 1.999.418,64 | 399.183,71 | 1.992.418,60 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 324.911,16 | 64.982,23 | 324.911,16 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 2.622.123,23 | 523.953,04 | 1.903.146,88 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI024 | 274.445,00 | 54.889,00 | 274.445,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 15 | SI024 | 193.626,07 | 30.636,00 | 193.626,07 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 17 | SI012 | 471.766,80 | 94.353,36 | 471.766,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI01 | 211.650,00 | 34.426,00 | 204.780,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 703.882,40 | 140.776,48 | 703.882,40 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.249.300,00 | 200.000,00 | 1.249.300,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 262.979,89 | 52.595,97 | 262.979,87 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 165.840,27 | 33.168,05 | 165.840,27 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 178.450,00 | 35.690,00 | 178.450,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 287.979,80 | 57.595,96 | 287.979,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 165.742,71 | 33.148,54 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SI01 | 874.650,00 | 140.000,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 844.998,89 | 464.749,39 | 844.998,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 2.110.526,27 | 738.684,19 | 2.072.138,84 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 3.265.260,67 | 1.142.841,23 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 166.931,80 | 91.812,49 | 166.931,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 1.806.664,55 | 993.665,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 789.963,91 | 355.483,76 | 789.846,24 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 994.941,09 | 547.217,60 | 994.941,09 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.245.261,30 | 684.893,72 | 1.237.610,43 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 2.973.705,63 | 1.973.163,69 | 2.973.705,52 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 419.122,88 | 230.517,58 | 419.122,88 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 1.310.080,77 | 720.544,43 | 1.310.080,77 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 458.218,05 | 160.376,32 | 457.697,55 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 359.687,44 | 197.828,09 | 358.274,36 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 318.589,40 | 175.224,17 | 309.589,40 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 637.779,04 | 350.778,47 | 637.779,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 160.219,56 | 96.131,74 | 160.219,56 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 935.205,18 | 452.419,77 | 919.014,03 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.782.032,62 | 987.145,48 | 1.761.141,78 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 1.148.854,44 | 513.038,67 | 792.208,44 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.325.507,75 | 861.580,04 | 1.325.507,75 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 681.403,05 | 228.721,06 | 681.403,05 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 05 | 04 |  | 22 | SI021 | 2.400.973,78 | 2.400.973,78 | 1.822.937,68 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 01 | SI014 | 1.396.813,59 | 1.396.813,59 | 1.302.644,94 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 1.159.879,08 | 1.159.879,08 | 1.159.879,08 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 3.964.055,86 | 3.964.055,86 | 3.703.689,87 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 933.123,34 | 457.230,44 | 933.123,34 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 23.766.199,64 | 16.700.204,87 | 18.274.776,55 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 70.606.150,63 | 53.682.264,03 | 45.588.720,09 | 16 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 2.663.981,05 | 1.305.350,71 | 2.580.339,88 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 8.285.417,84 | 5.486.829,59 | 8.148.884,45 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 6.841.901,39 | 3.416.080,15 | 6.803.702,22 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 01 | SI017 | 1.051.276,03 | 1.051.276,03 | 976.358,14 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI022 | 677.800,57 | 677.800,57 | 574.266,19 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.079.527,43 | 1.079.527,43 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 15 | SI022 | 824.021,32 | 824.021,32 | 714.613,24 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.848.931,33 | 1.497.801,66 | 2.739.748,17 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 8.098.277,79 | 5.442.281,49 | 7.047.434,95 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 2.387.908,75 | 1.506.957,92 | 2.385.051,78 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 16.715.753,29 | 12.891.812,60 | 14.766.544,72 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 6.298.239,61 | 5.422.005,60 | 5.957.065,47 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI016 | 6.588.639,31 | 4.290.946,93 | 6.565.037,13 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 22.802.195,15 | 20.281.711,91 | 16.839.086,67 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI018 | 1.947.096,20 | 1.947.096,20 | 1.535.642,23 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 5.022.730,64 | 4.600.316,18 | 4.263.711,78 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 22.430.621,57 | 16.722.663,57 | 19.398.676,46 | 13 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 6.466.127,88 | 4.654.679,90 | 5.701.260,92 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 2.102.815,11 | 1.200.952,84 | 1.516.855,55 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 6.313.814,59 | 5.534.256,26 | 5.546.448,03 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 1.756.116,00 | 927.906,21 | 1.756.116,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI013 | 3.212.225,17 | 1.786.880,17 | 3.143.650,59 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 936.241,46 | 936.241,46 | 834.173,33 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 6.765.041,41 | 4.691.775,35 | 6.400.869,49 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 392.417,25 | 392.417,25 | 356.353,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.492.235,97 | 1.427.244,06 | 1.936.556,46 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 5.658.678,63 | 4.131.257,87 | 5.391.393,64 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 883.787,15 | 438.358,42 | 826.992,53 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 4.349.631,96 | 3.819.824,46 | 3.984.747,06 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 5.198.385,25 | 3.241.901,03 | 5.148.095,18 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 1.175.928,55 | 1.175.928,55 | 1.075.871,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.523.979,25 | 1.523.979,25 | 1.475.567,61 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 2.693.446,79 | 2.605.022,20 | 2.397.940,90 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 940.188,51 | 940.188,51 | 918.521,76 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SI01 | 1.251.459,64 | 1.251.459,64 | 1.156.719,97 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 938.627,73 | 938.627,73 | 843.750,76 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SI018 | 2.389.238,27 | 1.237.578,87 | 2.389.238,27 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 9.977.539,42 | 6.730.000,00 | 7.671.091,47 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.323.984,83 | 1.323.984,83 | 1.019.999,96 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.284.495,57 | 949.831,50 | 1.189.344,20 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 102.854,21 | 102.854,21 | 102.854,20 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 674.325,10 | 674.325,10 | 663.202,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 140.392,00 | 140.392,00 | 140.392,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 5.882.352,94 | 5.882.352,94 | 5.280.726,52 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 11.189.646,00 | 3.692.583,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 16.279.550,00 | 5.372.251,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 7.505.500,70 | 2.476.815,21 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 6.241.773,19 | 4.057.152,57 | 6.241.749,74 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 858.035,75 | 557.723,24 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.342.651,89 | 872.723,72 | 1.342.651,89 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 9.464.987,47 | 6.290.194,37 | 9.464.986,90 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 5.912.046,62 | 4.138.432,63 | 5.912.046,62 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 776.402,20 | 427.021,21 | 661.244,33 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 869.643,00 | 565.267,95 | 869.642,99 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 444.578,17 | 244.517,99 | 441.322,94 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 036 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 81.577,50 | 81.577,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 1.761.746,68 | 1.761.746,68 | 1.675.846,84 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 384.719,55 | 378.142,80 | 371.841,49 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 752.068,34 | 752.068,34 | 377.377,67 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 356.988,52 | 348.843,90 | 354.983,98 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 3.198.045,21 | 3.186.001,71 | 3.142.456,93 | 20 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 551.255,69 | 551.255,69 | 540.760,69 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI016 | 1.143.279,35 | 1.143.279,35 | 1.136.797,95 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 499.987,75 | 452.757,25 | 488.515,78 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 260.087,60 | 260.087,60 | 244.737,60 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 6.414.175,57 | 6.372.402,46 | 6.333.535,31 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 1.806.964,53 | 1.761.679,38 | 1.353.002,15 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 715.127,30 | 704.082,80 | 683.320,77 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 203.701,79 | 203.701,79 | 172.306,48 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.999,99 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI017 | 61.929,88 | 61.929,88 | 61.929,86 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 995.437,87 | 995.437,87 | 946.901,97 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 711.550,25 | 711.550,25 | 669.981,38 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 3.496.406,82 | 3.496.406,82 | 3.427.769,02 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI011 | 957.686,25 | 957.686,25 | 831.884,68 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 862.734,68 | 862.734,68 | 733.208,98 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI013 | 876.746,30 | 876.746,30 | 876.746,28 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.384.960,66 | 1.384.960,66 | 1.235.337,93 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 1.857.376,20 | 1.857.376,20 | 1.236.238,09 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI022 | 333.583,78 | 333.583,78 | 285.169,72 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI023 | 1.270.444,89 | 1.270.444,89 | 1.178.360,61 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI0 | 686.267,97 | 686.267,97 | 644.694,34 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 1.891.118,75 | 1.891.118,75 | 1.246.130,43 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 508.528,17 | 508.528,17 | 490.423,08 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 2.897.307,79 | 2.897.307,79 | 2.885.361,97 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 271.112,65 | 271.112,65 | 270.817,50 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 1.903.963,65 | 1.864.319,12 | 1.826.225,22 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 176.608,27 | 176.608,27 | 176.608,27 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 786.772,39 | 786.772,39 | 749.530,23 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 243.569,51 | 243.569,51 | 239.922,52 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 5.176.105,33 | 5.176.105,33 | 4.729.675,55 | 11 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 262.941,41 | 178.800,16 | 256.605,57 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 286.046,47 | 286.046,47 | 269.274,01 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 706.866,33 | 706.866,33 | 293.573,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 13 | SI021 | 228.636,31 | 228.636,31 | 203.418,57 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 277.460,25 | 277.460,25 | 267.204,60 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 400.105,89 | 400.105,89 | 398.874,08 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI013 | 159.836,07 | 108.688,53 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 99.687,14 | 99.687,14 | 91.723,69 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 389.921,59 | 389.921,59 | 389.921,59 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI016 | 110.312,50 | 110.312,50 | 110.312,50 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 258.532,30 | 258.532,30 | 258.532,30 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 172.037,80 | 172.037,80 | 172.037,79 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI024 | 319.896,70 | 319.896,70 | 319.896,70 | 1 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI012 | 23.183.771,00 | 23.183.771,00 | 7.350.450,24 | 2 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI01 | 22.297.565,00 | 22.297.565,00 | 21.552.536,45 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 40.319.742,40 | 40.319.742,40 | 36.171.088,68 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI016 | 6.750.691,60 | 6.750.691,60 | 0,00 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI022 | 32.902.624,39 | 32.902.624,39 | 20.026.620,93 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | SI023 | 7.785.550,22 | 7.785.550,22 | 0,00 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 1.664.817,00 | 1.664.817,00 | 1.662.402,12 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 24 | SI0 | 29.139.311,76 | 29.139.311,76 | 23.506.196,50 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 6.397.917,15 | 6.397.917,15 | 5.048.855,17 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 2.207.823,27 | 2.207.823,27 | 1.875.841,32 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 7.249.537,79 | 7.249.537,79 | 5.841.405,16 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 3.621.177,25 | 3.621.177,25 | 3.434.041,85 | 3 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 6.820.811,34 | 6.820.811,34 | 6.659.770,36 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 2.334.707,02 | 2.334.707,02 | 2.261.513,87 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 17 | SI01 | 2.525.245,85 | 2.525.245,85 | 1.124.968,06 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 17 | SI011 | 439.974,32 | 439.974,32 | 425.452,93 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SI014 | 11.662.489,81 | 5.015.852,79 | 7.697.846,10 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 24 | SI013 | 3.201.323,24 | 3.201.323,24 | 3.201.323,27 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 2.846.489,40 | 1.920.000,00 | 2.364.769,76 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 572.512,49 | 572.512,49 | 572.512,49 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI01 | 462.355,52 | 462.355,52 | 462.355,46 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 1.530.088,90 | 1.530.088,90 | 1.530.088,90 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 4.406.017,31 | 4.406.017,31 | 4.219.462,86 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI012 | 4.901.694,43 | 4.901.694,43 | 4.733.680,37 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI013 | 472.781,82 | 472.781,82 | 443.728,47 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI014 | 199.066,03 | 199.066,03 | 186.833,04 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 3.297.798,86 | 3.297.798,86 | 3.266.237,43 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 1.920.036,89 | 1.920.036,89 | 1.838.668,68 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI012 | 2.287.194,67 | 2.287.194,67 | 2.203.729,80 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI013 | 356.659,97 | 356.659,97 | 334.742,53 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI014 | 150.172,62 | 150.172,62 | 140.944,22 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 4.664.386,35 | 4.664.386,35 | 4.648.127,43 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI017 | 2.653.942,82 | 2.653.942,82 | 2.578.831,50 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 3.510.765,27 | 3.510.765,27 | 3.225.896,86 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 18 | SI014 | 2.821.833,02 | 2.821.833,02 | 2.450.910,53 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 19 | SI01 | 879.375,17 | 879.375,17 | 879.375,10 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 7.866.963,96 | 7.866.963,96 | 7.860.682,96 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 788.256,59 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 27.476.188,60 | 27.476.188,60 | 20.578.551,59 | 5 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 12 | SI01 | 2.667.512,54 | 2.667.512,54 | 2.611.853,77 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 12 | SI017 | 6.644.984,73 | 6.644.984,73 | 6.644.984,73 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI01 | 1.136.718,30 | 1.136.718,30 | 1.121.986,83 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 5.213.505,83 | 5.213.505,83 | 4.749.672,07 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 5.905.089,69 | 5.905.089,69 | 5.558.292,01 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI013 | 8.968.364,78 | 8.968.364,78 | 6.913.318,71 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 6.703.333,69 | 6.703.333,69 | 6.510.867,29 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI01 | 2.030.134,00 | 2.030.134,00 | 1.917.587,70 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 788.256,59 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 17 | SI021 | 1.470.832,20 | 1.470.832,20 | 706.752,52 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SI024 | 291.925,87 | 291.925,87 | 291.925,87 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 1.601.150,40 | 1.080.000,00 | 1.335.277,09 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 4.563.768,01 | 4.563.768,01 | 2.905.585,94 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 24 | SI024 | 2.356.827,87 | 2.356.827,87 | 1.107.296,55 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI023 | 2.393.110,68 | 2.393.110,68 | 2.393.110,67 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 3.058.042,58 | 3.058.042,58 | 2.999.210,16 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 2.658.476,00 | 2.658.476,00 | 2.573.305,60 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.740.372,52 | 1.740.372,52 | 1.688.046,35 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI024 | 2.215.219,46 | 2.215.219,46 | 2.090.178,94 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI021 | 2.891.911,28 | 2.891.911,28 | 2.151.839,11 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 2.803.467,91 | 2.803.467,91 | 2.751.733,62 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 1.343.048,84 | 1.343.048,84 | 1.299.895,74 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.681.299,18 | 1.681.299,18 | 1.630.860,33 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI024 | 896.898,29 | 896.898,29 | 846.271,87 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 19 | SI022 | 5.730.990,03 | 5.730.990,03 | 5.730.990,03 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI021 | 21.733.113,04 | 21.733.113,04 | 17.111.625,74 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI022 | 1.789.418,34 | 1.789.418,34 | 1.773.707,07 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 445.092,36 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 7.873.935,13 | 7.873.935,13 | 7.099.060,77 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 24 | SI024 | 1.015.258,22 | 1.015.258,22 | 594.686,67 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 19 | SI022 | 2.054.227,62 | 2.054.227,62 | 1.804.306,30 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI023 | 7.787.432,09 | 7.787.432,09 | 7.639.723,98 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 03 | 05 | 06 |  | 23 | SI024 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 445.092,36 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 17.799.196,55 | 17.799.196,55 | 16.261.496,08 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 14.824.844,76 | 14.824.844,76 | 5.884.522,59 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI011 | 31.507.004,60 | 31.507.004,60 | 31.397.526,82 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 38.616.058,63 | 38.616.058,63 | 36.535.718,84 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 4.252.323,39 | 4.252.323,39 | 2.945.128,43 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI016 | 7.408.386,02 | 7.408.386,02 | 7.118.919,17 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 46.467.710,22 | 46.467.710,22 | 43.465.803,29 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI018 | 12.366.907,00 | 12.366.907,00 | 11.888.454,57 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 39.559.368,72 | 39.559.368,72 | 37.197.631,58 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 4.765.039,33 | 4.765.039,33 | 4.212.438,60 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI023 | 3.609.331,68 | 3.609.331,68 | 3.302.679,37 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 6.489.504,89 | 6.489.504,89 | 6.393.695,17 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 8.100.776,51 | 8.100.776,51 | 7.413.788,98 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI023 | 1.443.600,98 | 1.443.600,98 | 1.443.562,68 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 5.016.393,00 | 5.016.393,00 | 5.016.393,02 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 2.522.891,07 | 2.522.891,07 | 2.509.695,99 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 103.606.076,56 | 103.606.076,56 | 96.364.156,88 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 9.165.076,77 | 9.165.076,77 | 8.892.873,62 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 7.931.607,56 | 7.931.607,56 | 7.917.235,36 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 323.920,42 | 323.920,42 | 322.027,27 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 2.600.401,71 | 2.600.401,71 | 1.948.229,44 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI015 | 2.218.955,88 | 2.218.955,88 | 2.198.807,15 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI016 | 1.318.531,55 | 1.318.531,55 | 1.179.477,13 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 2.234.882,23 | 2.234.882,23 | 2.140.917,75 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 14.680.530,90 | 14.680.530,90 | 13.751.889,69 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 4.994.400,83 | 4.994.400,83 | 4.449.128,09 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI023 | 2.030.981,97 | 2.030.981,97 | 2.030.981,98 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI024 | 8.509.225,63 | 8.509.225,63 | 5.823.987,61 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 05 | 06 |  | 11 | SI012 | 622.293,20 | 622.293,20 | 534.163,10 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 5.069.426,34 | 5.069.426,34 | 4.870.726,41 | 4 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI016 | 546.771,44 | 546.771,44 | 483.411,96 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 1.535.558,79 | 1.535.558,79 | 1.099.521,75 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 376.497,55 | 376.497,55 | 376.497,55 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI023 | 180.563,75 | 180.563,75 | 180.563,75 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 04 | 07 | 06 |  | 11 | SI0 | 6.311.869,17 | 6.311.869,17 | 6.259.736,54 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI012 | 65.409.512,22 | 65.409.512,22 | 50.120.768,22 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 31.140.378,46 | 31.140.378,46 | 25.614.770,90 | 4 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI011 | 6.407.635,11 | 6.407.635,11 | 3.583.273,41 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI013 | 1.333.150,12 | 1.333.150,12 | 919.055,26 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI014 | 2.442.900,28 | 2.442.900,28 | 2.442.900,28 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI016 | 10.915.762,26 | 10.915.762,26 | 8.641.076,93 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI018 | 3.369.297,00 | 3.369.297,00 | 2.752.725,27 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SI014 | 3.860.529,86 | 3.860.529,86 | 2.148.064,39 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI012 | 195.487.197,47 | 195.487.197,47 | 153.357.541,91 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI022 | 46.478.025,71 | 46.478.025,71 | 46.276.125,27 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI024 | 133.835.040,13 | 133.835.040,13 | 94.117.647,06 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 105.875.476,05 | 105.875.476,05 | 74.739.961,28 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 039 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI024 | 2.275.440,00 | 2.275.440,00 | 1.841.628,99 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 3.041.444,67 | 3.041.444,67 | 3.009.361,69 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 4.554.044,81 | 4.554.044,81 | 4.434.769,22 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 105.546.955,39 | 105.546.955,39 | 99.449.167,15 | 36 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 998.500,00 | 998.500,00 | 960.436,19 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 14.800,00 | 11.840,00 | 14.800,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.190.638,00 | 1.190.638,00 | 1.152.092,90 | 52 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 8.819.906,38 | 8.819.906,38 | 8.304.463,33 | 401 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.021.932,07 | 1.021.932,07 | 1.003.074,27 | 10 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 4.224.324,72 | 4.224.324,72 | 3.967.923,06 | 132 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 1.208.593,42 | 1.208.593,42 | 1.162.010,59 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 22.058.681,28 | 22.058.681,28 | 21.223.052,80 | 9 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 4 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI016 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 5.868.159,23 | 1.408.358,21 | 5.868.159,23 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 13.029.904,31 | 13.029.904,31 | 12.229.406,86 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.357.917,75 | 9.357.917,75 | 9.201.086,30 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 3.169.415,05 | 3.169.415,05 | 3.159.024,71 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 9.118.925,29 | 9.118.925,29 | 8.874.164,47 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 3.557.983,90 | 3.557.983,90 | 3.506.877,12 | 3 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 124.819.448,56 | 124.814.416,56 | 117.963.697,87 | 42 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 24.000,00 | 22.800,00 | 23.000,00 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 712.154,00 | 712.154,00 | 691.159,62 | 39 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI02 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 26.050,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 9.549.359,88 | 9.545.983,88 | 9.250.650,84 | 547 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 2.136.757,54 | 2.136.757,54 | 2.097.330,53 | 10 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 40.500,00 | 40.500,00 | 39.514,29 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 5.661.539,18 | 5.657.376,68 | 5.193.177,52 | 161 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 4.157.476,51 | 4.157.476,51 | 4.155.069,06 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 1.186.079,40 | 1.186.079,40 | 1.149.360,29 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 20.409.789,62 | 20.409.789,62 | 19.758.402,11 | 12 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 3.912.106,15 | 938.905,48 | 3.912.106,15 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 8.686.602,88 | 8.686.602,88 | 8.444.280,56 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 4.400.968,76 | 4.400.537,67 | 4.203.598,71 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 07 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.573.641,12 | 1.573.641,12 | 1.524.261,34 | 1 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 20.963.900,00 | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  | 20 | SI01 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 24 | SI013 | 7.526.235,88 | 7.526.235,88 | 7.241.171,11 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI0 | 628.465,51 | 628.465,51 | 628.465,55 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI01 | 5.643.006,53 | 5.529.322,53 | 3.724.678,63 | 17 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI011 | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.558,51 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI012 | 308.627,00 | 308.627,00 | 256.470,42 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI013 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.835,53 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI014 | 260.252,00 | 260.252,00 | 240.383,10 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI015 | 68.796,00 | 68.796,00 | 68.796,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI016 | 130.267,00 | 130.267,00 | 70.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI01 | 196.290,77 | 196.290,77 | 165.244,48 | 8 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI016 | 24.242,42 | 24.242,42 | 22.941,71 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI01 | 197.152,00 | 197.152,00 | 183.142,66 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI016 | 732.898,57 | 732.898,57 | 722.899,35 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI017 | 856.432,03 | 856.432,03 | 559.491,27 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI011 | 1.757.744,45 | 1.757.744,45 | 1.433.596,71 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI012 | 3.994.541,09 | 3.994.541,09 | 2.754.495,98 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI013 | 1.433.874,62 | 1.433.874,62 | 1.431.924,62 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI014 | 4.929.318,48 | 4.929.318,48 | 4.468.838,96 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI017 | 3.571.744,52 | 3.571.744,52 | 2.453.085,87 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 23 | SI013 | 49.993,28 | 40.993,28 | 49.921,41 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI0 | 13.627,50 | 13.003,08 | 13.627,50 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 6.367.779,20 | 6.021.489,08 | 5.856.795,60 | 116 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI011 | 2.791.739,32 | 2.558.871,33 | 2.730.071,70 | 38 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 5.846.695,23 | 5.557.668,59 | 5.571.098,30 | 111 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI013 | 2.295.061,46 | 2.250.662,30 | 2.011.746,04 | 24 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 4.520.805,95 | 4.299.851,06 | 4.345.543,76 | 64 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI015 | 672.631,02 | 600.329,46 | 607.036,02 | 14 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI016 | 2.178.822,10 | 2.107.485,94 | 1.954.916,49 | 17 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 2.432.551,51 | 2.341.136,15 | 2.383.774,56 | 29 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 838.947,80 | 749.440,74 | 820.488,39 | 15 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 419.340,85 | 381.022,13 | 414.941,12 | 9 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI011 | 925.422,72 | 809.508,26 | 893.007,10 | 12 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 1.473.607,20 | 1.386.728,56 | 1.368.133,66 | 33 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI013 | 146.709,28 | 146.050,86 | 146.489,28 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 171.470,65 | 155.743,28 | 160.255,30 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI015 | 31.250,00 | 31.250,00 | 24.699,79 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 81.922,79 | 69.350,38 | 81.511,37 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 46.489,64 | 43.084,97 | 46.489,64 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 112 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI011 | 646.131,75 | 646.131,75 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 112 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI012 | 1.800.207,68 | 1.800.207,68 | 1.446.281,41 | 6 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 112 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI013 | 1.415.548,29 | 1.415.548,29 | 1.378.174,41 | 5 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 112 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI014 | 1.191.545,44 | 1.191.545,44 | 1.177.376,02 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 112 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI016 | 859.814,76 | 859.814,76 | 555.925,82 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  | 20 | SI02 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI02 | 6.933.276,61 | 6.933.276,61 | 6.925.025,75 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI0 | 418.977,00 | 418.977,00 | 418.976,95 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI02 | 2.723.816,27 | 2.723.816,27 | 2.339.435,65 | 10 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI021 | 6.080.165,98 | 6.080.165,98 | 2.048.182,96 | 6 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI022 | 108.534,00 | 108.534,00 | 99.209,56 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI023 | 6.235.380,59 | 6.235.380,59 | 5.305.493,30 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI024 | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.945,91 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI02 | 618.922,54 | 618.922,54 | 534.095,75 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI022 | 14.030,00 | 14.030,00 | 12.121,21 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI024 | 24.242,42 | 24.242,42 | 22.895,02 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI022 | 833.075,47 | 833.075,47 | 744.498,86 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI021 | 3.167.966,08 | 3.167.966,08 | 2.829.899,25 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI022 | 2.891.285,55 | 2.891.285,55 | 2.740.604,95 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI023 | 2.862.596,46 | 2.862.596,46 | 2.858.097,18 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI024 | 2.379.549,61 | 2.379.549,61 | 2.032.724,35 | 3 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 5.513,49 | 4.410,79 | 5.513,49 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 2.285.996,52 | 2.229.152,25 | 2.159.513,52 | 31 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 3.794.563,14 | 3.609.285,95 | 3.452.467,07 | 46 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 2.325.807,42 | 2.230.183,96 | 2.211.338,04 | 18 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 2.355.266,93 | 2.245.295,74 | 2.305.426,34 | 37 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI024 | 2.055.793,84 | 1.881.323,71 | 1.926.942,30 | 19 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 165.327,39 | 155.663,81 | 160.838,46 | 3 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 395.218,13 | 389.426,56 | 390.753,94 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 101.038,20 | 95.079,45 | 97.484,41 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 630.608,26 | 615.507,23 | 630.608,22 | 5 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI024 | 290.024,85 | 272.019,88 | 241.034,64 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 102.913,86 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 988.640,00 | 988.640,00 | 984.752,31 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 102.913,86 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 13.321.229,39 | 13.321.229,39 | 13.074.058,28 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 1.438.093,77 | 1.438.093,77 | 1.346.372,15 | 10 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.141.360,35 | 1.141.360,35 | 1.108.535,92 | 6 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 31.698.998,91 | 31.698.998,91 | 30.710.950,89 | 59 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 734.680,00 | 734.680,00 | 733.209,62 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI012 | 563.627,61 | 563.627,61 | 553.381,13 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 574.999,99 | 574.999,99 | 572.634,89 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI014 | 1.149.997,99 | 1.149.997,99 | 1.149.662,33 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI015 | 574.999,99 | 574.999,99 | 574.428,04 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI016 | 574.999,99 | 574.999,99 | 571.817,64 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI017 | 1.149.998,00 | 1.149.998,00 | 1.148.375,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI018 | 575.000,00 | 575.000,00 | 578.620,90 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 1.220.283,95 | 1.220.283,95 | 1.156.819,77 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI011 | 416.053,03 | 416.053,03 | 408.277,50 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 90.158,37 | 90.158,37 | 90.158,37 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI014 | 79.952,68 | 79.952,68 | 79.952,68 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI016 | 119.863,24 | 119.863,24 | 119.863,24 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.646.934,26 | 3.646.934,26 | 3.544.792,20 | 25 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 1.086.868,49 | 1.086.868,49 | 1.077.048,77 | 16 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 79.422,00 | 79.422,00 | 79.421,31 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 7.861.032,58 | 7.861.032,58 | 7.677.323,11 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI01 | 22.145.391,67 | 22.145.391,67 | 21.191.785,45 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI011 | 1.119.101,00 | 1.119.101,00 | 1.119.100,97 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI012 | 1.916.660,88 | 1.916.660,88 | 1.784.670,44 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI013 | 434.011,44 | 434.011,44 | 433.852,67 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI014 | 1.403.551,00 | 1.403.551,00 | 1.390.220,12 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI016 | 727.563,44 | 727.563,44 | 710.940,60 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI017 | 1.166.668,44 | 1.166.668,44 | 1.150.127,59 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI018 | 365.136,00 | 365.136,00 | 363.535,72 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 2.852.939,46 | 2.852.939,46 | 2.206.823,49 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 2.290.250,61 | 2.290.250,61 | 2.288.979,92 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 13.923.007,32 | 13.923.007,32 | 12.367.440,93 | 8 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI012 | 24.890,00 | 24.890,00 | 22.633,69 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 04 | SI012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.369,51 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 23.333,50 | 23.333,50 | 17.508,80 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.937,38 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.585,54 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI012 | 19.320,00 | 19.320,00 | 16.761,56 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.404,66 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 36.011,00 | 31.391,00 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 7.672.504,48 | 7.672.504,48 | 7.560.447,68 | 11 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI012 | 107.471,00 | 107.471,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 86.949,84 | 86.949,84 | 82.445,92 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.978,08 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 84.905,94 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 491.360,00 | 491.360,00 | 489.429,10 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 84.905,94 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 6.563.641,41 | 6.563.641,41 | 6.546.165,38 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 958.729,16 | 958.729,16 | 890.355,82 | 10 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.447.539,84 | 1.447.539,84 | 1.430.509,47 | 6 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 189.954,00 | 189.954,00 | 185.354,62 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 14.881.801,42 | 14.881.801,42 | 13.802.524,77 | 31 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 1.827.605,95 | 1.827.605,95 | 1.632.273,64 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 575.000,00 | 575.000,00 | 574.999,52 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI023 | 574.999,99 | 574.999,99 | 574.780,11 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI024 | 527.925,45 | 527.925,45 | 527.275,13 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 295.881,76 | 295.881,76 | 295.881,76 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI022 | 74.168,80 | 74.168,80 | 74.168,80 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI024 | 91.565,51 | 91.565,51 | 91.565,51 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.978.120,99 | 2.978.120,99 | 2.743.799,13 | 19 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 1.094.086,46 | 1.094.086,46 | 1.046.447,42 | 17 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 50.778,00 | 50.778,00 | 50.777,50 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 4.595.468,49 | 4.595.468,49 | 4.490.277,05 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI02 | 23.815.599,98 | 23.815.599,98 | 23.624.113,18 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI021 | 1.169.018,00 | 1.169.018,00 | 1.104.077,43 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI022 | 754.729,63 | 754.729,63 | 646.949,50 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI023 | 1.495.726,00 | 1.495.726,00 | 1.495.724,97 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI024 | 730.272,00 | 730.272,00 | 715.841,08 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 3.383.955,53 | 3.383.955,53 | 2.829.408,85 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 6.709.163,07 | 6.709.163,07 | 5.812.515,69 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 04 | SI021 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.580,20 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 07 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI021 | 21.504,60 | 21.504,60 | 21.504,58 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.061,88 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.298,30 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI024 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 17 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.996,36 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.833,33 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 57.266,67 | 57.266,67 | 46.117,96 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 24.950,00 | 24.950,00 | 21.114,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI021 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.102,46 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.655.739,51 | 2.655.739,51 | 2.598.627,71 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI021 | 86.306,00 | 86.306,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 49.897,00 | 49.897,00 | 46.480,68 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 21.504,60 | 21.504,60 | 19.890,00 | 1 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI01 | 15.287.594,61 | 15.287.594,61 | 13.310.900,59 | 3 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI02 | 12.841.518,73 | 12.841.518,73 | 11.247.089,70 | 3 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 080 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI0 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.145.486,08 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 4.954.625,97 | 4.954.625,97 | 4.659.758,44 | 5 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI01 | 3.773.268,85 | 3.773.268,85 | 3.722.785,74 | 7 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 86.955.973,29 | 86.869.214,29 | 83.221.095,09 | 116 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI011 | 632.701,99 | 632.701,99 | 570.663,28 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 1.696.322,23 | 1.696.322,23 | 1.555.718,91 | 6 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 2.277.012,15 | 2.277.012,15 | 2.055.526,57 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 2.853.069,03 | 2.853.069,03 | 2.569.005,59 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI015 | 391.992,47 | 391.992,47 | 274.397,42 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 1.144.626,57 | 1.144.626,57 | 1.141.519,56 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI018 | 849.253,28 | 849.253,28 | 720.849,37 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 523.578,29 | 523.578,29 | 513.577,68 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.884.826,92 | 1.884.826,92 | 1.871.576,42 | 2 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI017 | 1.380.736,96 | 1.380.736,96 | 1.275.906,14 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 4.019.016,51 | 3.979.691,11 | 3.812.803,40 | 26 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI016 | 1.520.601,43 | 1.520.601,43 | 1.227.885,77 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 129.919,00 | 129.919,00 | 121.342,00 | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 171.979,83 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.429,37 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI017 | 160.000,00 | 160.000,00 | 141.867,43 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.557,00 | 2.557,00 | 2.557,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 20.888.921,03 | 20.888.921,03 | 20.059.230,49 | 11 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 972.561,69 | 972.561,69 | 958.654,38 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 184.470,00 | 184.470,00 | 122.283,83 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI01 | 72.300,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 29.345,00 | 29.345,00 | 29.345,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI02 | 4.728.855,43 | 4.728.855,43 | 4.681.800,02 | 8 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 77.085.967,81 | 76.938.013,81 | 73.468.343,31 | 96 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 4.054.247,39 | 3.939.154,99 | 3.546.972,47 | 10 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 751.662,89 | 751.338,89 | 649.582,59 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 2.635.317,85 | 2.635.317,85 | 2.211.872,74 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 120.020,00 | 120.020,00 | 70.320,00 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.360.719,82 | 2.360.719,82 | 2.211.549,05 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 3.413.349,16 | 3.413.349,16 | 3.261.552,44 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 2.997.132,64 | 2.919.278,84 | 2.556.988,29 | 18 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 44.245,00 | 35.396,00 | 42.705,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 2.933.231,75 | 2.896.663,35 | 2.781.016,68 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI02 | 140.000,00 | 140.000,00 | 123.216,55 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 299.999,99 | 299.999,99 | 265.622,51 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 12.776.386,47 | 12.776.386,47 | 12.281.711,02 | 11 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 838.323,12 | 838.323,12 | 834.996,36 | 4 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 2.086.388,25 | 1 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 24.214.846,08 | 24.214.846,08 | 22.119.773,52 | 7 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 5.769.833,23 | 5.769.833,23 | 5.625.965,97 | 29 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 1.888.000,00 | 1.888.000,00 | 1.865.097,74 | 1 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 44.132.420,92 | 44.132.420,92 | 39.904.103,34 | 9 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.964.035,00 | 5.964.035,00 | 5.827.841,80 | 29 |
| 15 | ESRR |  | 002 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 5.833.333,34 | 1.400.000,00 | -3.122,48 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 22 | SI021 | 61.852.457,08 | 61.852.457,08 | 10.288.560,33 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 22 | SI023 | 5.930.755,48 | 5.930.755,48 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 048 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 19 | SI0 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.868.685,48 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 048 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 19 | SI024 | 229.920,48 | 229.920,48 | 229.920,45 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 048 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI012 | 421.022,50 | 421.022,50 | 412.182,10 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 048 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI021 | 769.384,31 | 769.384,31 | 649.584,01 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI0 | 43.220.152,00 | 43.220.152,00 | 42.683.490,81 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI011 | 10.686.602,40 | 10.686.602,40 | 7.000.466,54 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI012 | 12.884.048,48 | 12.884.048,48 | 3.580.735,86 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI017 | 11.775.904,00 | 11.775.904,00 | 4.884.697,99 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI021 | 12.160.279,35 | 12.160.279,35 | 5.633.928,33 | 3 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI01 | 23.943.497,56 | 23.943.497,56 | 21.352.084,32 | 4 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI011 | 3.828.683,90 | 3.828.683,90 | 3.761.275,25 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI013 | 11.536.463,56 | 11.536.463,56 | 11.484.197,71 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI014 | 3.744.345,95 | 3.744.345,95 | 3.653.785,64 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI017 | 2.978.937,21 | 2.978.937,21 | 2.778.880,91 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI02 | 624.494,15 | 624.494,15 | 621.086,10 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI022 | 3.338.618,74 | 3.338.618,74 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI023 | 14.535.235,62 | 14.535.235,62 | 12.331.226,48 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 43.245.300,24 | 43.245.300,24 | 34.734.336,32 | 6 |
| 15 | ESRR |  | 064 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 23.333.333,34 | 5.600.000,00 | -12.489,90 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 067 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 19.759.384,62 | 11.946.112,18 | 18.730.172,42 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 01 | SI012 | 164.852,00 | 98.911,00 | 154.218,10 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 01 | SI014 | 141.903,00 | 85.141,00 | 141.903,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 01 | SI021 | 166.774,00 | 100.000,00 | 166.773,98 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 331.785,00 | 199.071,00 | 324.217,25 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI011 | 691.115,00 | 414.667,00 | 581.404,81 | 5 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI012 | 6.426.827,72 | 3.783.273,99 | 5.701.161,84 | 40 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI013 | 2.055.442,00 | 1.171.062,00 | 1.867.261,03 | 12 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI014 | 5.943.433,00 | 3.493.177,00 | 5.095.639,00 | 37 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI015 | 1.468.315,00 | 876.447,00 | 1.373.604,40 | 9 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI016 | 1.752.107,00 | 987.935,99 | 1.696.474,24 | 11 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI017 | 2.037.318,00 | 1.209.834,00 | 1.944.783,21 | 13 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI018 | 1.686.279,00 | 998.610,00 | 1.667.419,69 | 10 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI021 | 17.991.640,94 | 10.341.016,09 | 16.457.524,17 | 105 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI022 | 5.151.953,32 | 3.008.907,00 | 4.979.262,20 | 31 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI023 | 2.642.581,65 | 1.480.370,00 | 2.541.982,57 | 15 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI024 | 2.849.822,83 | 1.640.816,30 | 2.618.656,93 | 17 |
| 15 | ESRR |  | 073 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 1.646.615,38 | 995.509,34 | 1.560.847,70 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 074 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 15 | SI0 | 94.528.794,94 | 67.542.076,19 | 83.377.821,77 | 17 |
| 16 | ESS |  | 112 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 2.060.525,60 | 2.060.525,60 | 2.051.413,60 | 1 |
| 16 | ESS |  | 112 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 2.600.000,56 | 2.600.000,56 | 2.556.591,16 | 1 |
| 16 | ESS |  | 112 | 01 | 01 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 2.356.200,00 | 2.356.200,00 | 2.274.525,00 | 6 |
| 16 | ESS |  | 112 | 01 | 02 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 3.543.800,00 | 3.543.800,00 | 3.538.850,00 | 3 |
| 16 | ESS |  | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 3.484.815,91 | 3.484.815,91 | 3.423.672,00 | 3 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 112.237.129,04 | 112.237.129,04 | 111.733.221,98 | 9 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 564.836,07 | 564.836,07 | 565.263,14 | 3 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 18.177.355,71 | 18.177.355,71 | 17.656.671,52 | 4 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 598.549,40 | 598.549,40 | 538.457,76 | 2 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 3.928.114,61 | 3.928.114,61 | 3.835.915,89 | 4 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 129.380,67 | 129.380,67 | 116.545,71 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.409.970,08 | 9.409.970,08 | 9.261.036,31 | 5 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 67.301,26 | 67.301,26 | 65.381,15 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.184.947,61 | 2.184.947,61 | 2.167.691,60 | 1 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.937.505,19 | 3.937.505,19 | 3.871.919,20 | 5 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 28.161,53 | 28.161,53 | 27.348,49 | 2 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 914.268,86 | 914.268,86 | 908.097,86 | 1 |

## Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uporaba navzkrižnega financiranja | Prednostna os | Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju na podlagi izbranih operacij (EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (3/podpora EU k prednostni osi * 100) | Znesek podpore EU v okviru navzkrižnega financiranja na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (5/podpora EU k prednostni osi * 100) |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 08 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS REACT-EU, vendar prejemajo podporo iz ESRR REACT-EU | 15 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR REACT-EU, vendar prejemajo podporo iz ESS REACT-EU | 16 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Znesek podpore EU, predvidoma namenjen operacijam, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (2/podpora EU k prednostni osi * 100) | Znesek podpore EU v okviru operacij, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (4/podpora EU k prednostni osi * 100) |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 105.588,48 | 0,04% | 44.721,69 | 0,02% |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabela 10: Izdatki, ki so nastali zunaj Unije (ESS in ESS REACT-EU)

| Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (1/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS * 100) | Upravičeni izdatki, nastali zunaj Unije, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (3/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS * 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2

| Prednostna os | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), ki bo predvidoma namenjen mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR), kot je naveden v oddelku 2.A.6.1 operativnega programa | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), namenjen operacijam za podporo mladih zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR) | Upravičeni izdatki, nastali pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij (v EUR) | Ustrezna podpora EU za upravičene izdatke, nastale pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij, na podlagi uporabe stopnje sofinanciranja prednostne osi (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH

Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem proračunskem letu, z navedbo naslova in referenčnega obdobja uporabljenih poročil vrednotenj

Vrednotenje je ena ključnih faz procesa kohezijske politike. Študije in vrednotenja so eno tistih področij, na katera Evropska komisija daje velik poudarek. Na Odborih za spremljanje in tehničnih sestankih jih zanima, kako vrednotenja potekajo, s katerimi izzivi se srečujemo in kako uresničujemo zaveze s tega področja. Vrednotenja se izvajajo centralizirano, zato tesno sodelujemo z resornimi ministrstvi, s katerimi skupaj določimo in potrdimo letni načrt. S strani resornih ministrstev je izkazan velik interes, saj so rezultati vrednotenj ključni za njihovo delo in uspešno črpanje kohezijskih sredstev. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je Interdisciplinarno posvetovalno skupino za vrednotenje izvajanja Programa evropske kohezijske politike (IPSV) imenovalo kot medresorsko delovno skupino, zaradi hitrejše in lažje operativnosti. IPSV je se srečevala na rednih sejah, na katerih je oblikovala Načrt vrednotenj in Letni načrt vrednotenj. S proaktivnim pristopom vseh članov so načrti zastavljeni ambiciozno in odražajo načrtovane potrebe, ki se tekom izvajanja spreminjajo, zato dokumenta redno posodabljamo. Zaradi zakasnitve izvajanja v nekaterih delih se določena vrednotenja načrtujejo za kasnejše obdobje. Načrt vrednotenj je bil potrjen na Odboru za spremljanje. Dve vrednotenji izvajanja specifičnih ciljev »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij" in "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« sta bili uspešno zaključeni v letu 2023. Uspešno smo izvedli Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu. Vrednotenje je bilo zaključeno novembra 2023. Pripravili smo dokumentacije za Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva, Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov in Vrednotenje izvajanja projekta Finančni instrumenti 2014–2020. Pri skupnem javnem naročilu smo dobili ustreznega ponudnika za Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov. Ostali dve področji bosta vrednoteni v sklopu napovedanih vrednotenj v obdobju 2021–2027.

| Naziv | Sklad | Od meseca | Od leta | Do meseca | Do leta | Vrsta vrednotenja | Tematski cilj | Tema | Ugotovitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH, VKLJUČNO IZ PROGRAMA REACT-EU, ČE JE PRIMERNO

Visoka vključenost v izobraževalni sistem še ne zagotavlja lahkega prehoda v zaposlitev. Mladi so na trgu delovne sile zaradi pomanjkanja delovne zgodovine, delovnih izkušenj in strukture povpraševanja po delovni sili ter zaradi neprilagojenosti sistemov socialnega varstva novi družbeni realnosti še posebej ranljivi, zato obstaja večje tveganje, da postanejo na obrobju trga dela. Brezposelni mladi niso homogena, saj so med njimi tako mladi brezposelni (kratko- in dolgoročno), mladi, ki ne morejo delati zaradi invalidnosti ali družinskih obveznosti, ter mladi, ki so izključeni iz družbe ali se bojijo vstopa na trg dela zaradi neuspešnih poskusov v preteklosti. Značilen je večji delež začasnih zaposlitev med mladimi zaposlenimi v primerjavi z drugimi zaposlenimi. Na veliko povečanje brezposelnih mladih z visoko izobrazbo so vplivali manjše povpraševanje po izobraženi delovni sili, povečanje števila diplomantov v obdobju in strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem po izobraženih kadrih. Pobuda za mlade je prispevala k razreševanju ključnih izzivov, ki so imeli nekaj skupnih lastnosti, kot so: po formalnih kanalih ne povečujejo lastnega človeškega kapitala; pri njih je obstajala verjetnost, da so se srečali z več oblikami prikrajšanosti, kot so invalidnost, nizka stopnja izobrazbe, priseljensko poreklo ali revno družinsko okolje; njihova zgodovina udeležbe na trgu dela skromna. Ključni cilj pobude za mlade je bil zagotovitev lažjega vstopanja mladih na trg dela, izboljšati položaj mladih na trgu delovne sile in njihovo lažjo prilagoditev na nove pogoje na spreminjajočih se trgih delovne sile. Izvajanje Pobude za mlade je opisano v 18. poglavju tega poročila.

# VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

(a) Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti ukrepi

Preverjanja in drugi nadzori V letu 2023 so OU in PO izvedli preverjanja na kraju samem za 76 operacij. V letu 2023 sta bili izvedeni dve kontroli prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na posredniške organe in sicer, na posredniškem organu MJU in posredniškemu organu MK. Revizije UNP je v vlogi revizijskega organa v letu 2023 izvedel 29 revizij operacij, od tega so bile napake z neposrednim finančnim učinkom ugotovljene pri 10 operacijah. Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na projekte v okviru ESRR (5), ESS (4) in KS (1). Skupna stopnja napake za 9. obračunsko obdobje je 1,57 % in ne presega ravni pomembnosti, ki je določena na 2 % potrjenih izdatkov. UNP je izvedel 1 tematsko (horizontalno) revizijo pri OU in PO-jih (MDDSZ, MGTŠ) in 2 naknadni tematski (horizontalni) reviziji pri OU in PO-jih. V okviru naknadnih revizij sistema je UNP preveril izpolnjevanje priporočil iz preteklih sistemskih revizij pri OU, MF-CA in PO-jih MGTŠ, MKRR in MNVP. Podrobnejše ugotovitve in izsledki vseh izvedenih revizij so opisani v 9. Letnem poročilu o nadzoru, ki ga je pripravil UNP. Računsko sodišče RS je v letu 2023 zaključilo eno revizijo s področja EU sredstev, v kateri OU ni bil revidiranec. Poleg revizij UNP je organ upravljanja sodeloval tudi pri reviziji EK št. DAC114SI1397 (pregled izpolnjevanja priporočil), ki v 2023 še ni bila zaključena ter pri reviziji ERS št. CL-13559 (izjavo o zanesljivosti za leto 2022). Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne Posodobitev podatkov iz informacijskega sistema e-MA v Arachne redno poteka. OU je najnovejše podatke iz IS e-MA poslal EK z obvestilom o posredovanih podatkih za Arachne dne 3.1.2023, 23.3.2023, 19.6.2023, 22.9.2023 in 27.12.2023 . Prav tako sta na spletni strani OU objavljena priročnik in priporočilo OU o uporabi Arachna. Imenovanje organov upravljanja in nadzora Skladno z Navodili OU o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014 – 2020 smo na OU v oktobru 2023 od posameznih resorjev zbrali predloge sprememb opisov sistema upravljana in nadzora (OSUN) za obdobje do 31. 10. 2023. Predloge smo pregledali in jih uskladili, nato pa v novembru na spletni strani OU objavili novo verzijo OSUN in jo tudi posredovali na Urad za nadzor proračuna. Skladno s spremembo Zakona o Vladi RS, ki je uvedla nekatere nove resorje, smo z novimi posredniškimi organi podpisali Sporazume o načinu izvajanja nalog, s čimer smo zagotovili potrebno pravno podlago za izvajanje evropske kohezijske politike, v OSUN smo vključili nova poglavja, ki se nanašajo na njih. Informacijski sistem za izvajanje EKP IS e-MA je polno delujoč, deluje stabilno in podpira večino podanih zahtev v obdobju 2014-2020 ter omogoča izvedbo vseh procesov, ki so potrebni za nemoteno izplačevanje iz proračuna RS in nemoteno črpanje kohezijskih sredstev. Sistem smo nazadnje nadgradili v letu 2022. Dodali smo podporo procesom zaključevanja operacij in s tem povezano nadgradili izmenjave s sistemom e-CA. Usposabljanja Od leta 2016 do 2023 je OU organiziral preko 30 skupinskih izobraževanj in usposabljanj za posredniške organe in upravičence. Na teh usposabljanjih se je izobraževalo preko 2.431 zaposlenih na OU in PO, pri upravičencih preko 1.556 zaposlenih. Dodatno so se udeleževali tudi brezplačnih izobraževanj preko Upravne akademije. V letu 2023 so bila organizirana tri izobraževanja o vključitvi »načela, da se ne škoduje bistveno« DNSH. Pojem je bil predstavljen sistem izvajanja novega programskega obdobja 2021-2027, dve izobraževanji sta bili izvedeni temo Listin EU in dvodnevno usposabljane na temo Upravljalnih preverjanj.

(b) Ocena, ali napredek pri doseganju ciljev zadostuje za zagotovitev uresničitve teh ciljev, pri čemer se po potrebi navedejo kakršni koli sprejeti ali načrtovani popravni ukrepi.

Porobneje predstavljeno po področjih v okviru točke 11.1

# POVZETEK ZA DRŽAVLJANE

Povzetek vsebine letnih in končnih poročil o izvajanju za državljane se objavi in naloži kot ločena datoteka v obliki priloge k letnemu in končnemu poročilu o izvajanju.

Povzetek za državljane lahko naložite/najdete pod Splošno > Dokumenti v vlogi v sistemu SFC2014.

# POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | Kohezijski sklad |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 04 - Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 6.730.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 7.917.647,06 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 6.730.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 7.671.091,47 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 6.520.427,75 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 6.520.427,75 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 475.467,94 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 417.836,76 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 57.631,18 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -33.319,76 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 33.319,76 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 3.247.539,42 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Posebni sklad - EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 7.917.647,06 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 6.730.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 7.671.091,47 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 6.520.427,75 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 6.520.427,75 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 475.467,94 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 417.836,76 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 57.631,18 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 7.195.623,53 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 6.044.959,81 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 7.195.623,53 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 6.044.959,81 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 6.044.959,81 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 13 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 13 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 12 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 2 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 10 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina, javni zavod |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 13.018.528,64 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 8.561.775,22 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 4.456.753,42 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,80 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 23.901.610,33 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -33.319,76 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 350.558,16 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 329.040,77 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 21.517,39 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 33.319,76 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 3.235.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.150.663,72 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | 4.41 - Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 74.662,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 52.016,68 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO32 - Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 6.813.273,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 3.984.948,47 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO34 - Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.327,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.001,70 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 130.405.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 181.362.857,14 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 130.405.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 130.405.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 180.787.683,36 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 129.993.373,42 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 129.993.373,42 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 50.794.309,94 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 50.794.309,94 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 8.025.619,64 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 4.152.121,90 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 3.873.497,74 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -164.068,89 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 25.345.260,35 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 1.539.334,73 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 164.068,89 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 61.060.127,76 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 50.794.309,94 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 50.794.309,94 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Posebni sklad - MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Da |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 181.362.857,14 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 130.405.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 130.405.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 180.100.179,80 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 129.512.120,92 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 129.512.120,92 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 50.588.058,88 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 50.588.058,88 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 8.025.619,64 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 4.152.121,90 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 3.873.497,74 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) | 754.176,97 |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 83.580.150,15 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 59.040.080,45 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 83.580.150,15 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 59.040.080,45 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 59.040.080,45 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 18.366.160,37 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 6.173.909,33 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 3.838 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3.838 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1.867 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 1.867 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1.514 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 247 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 6.156.600,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 36.235.268,24 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 26.894.335,32 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 9.340.932,92 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,48 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 96.399.536,47 |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Lastniški kapital |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 7.710.646,66 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.420.271,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 7.659.576,82 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.370.268,50 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 5.370.268,50 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 2.289.308,32 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 56 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 55 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 54 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 54 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 52 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 7.439.731,50 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 2.684.731,50 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 4.755.000,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,30 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,19 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 12.810.000,00 |
| 40. Vrednost naložb in udeležb v lastniškem kapitalu (v EUR) | 1.813.100,00 |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP portfeljske garancije za MSP(2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Jamstvo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 80.927.869,32 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 56.907.515,69 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 80.080.656,22 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 56.321.975,36 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 56.321.975,36 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 23.758.680,86 |
| 26. Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) | 90.115.160,58 |
| 26.1. Skupni znesek novega dolžniškega financiranja, ki ga je ustvarila pobuda z MSP (člen 39(10)(b) uredbe o skupnih določbah) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 283 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 281 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 241 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 241 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 102 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 1 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 34.999,93 |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,47 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 105.992.781,30 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -164.068,89 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 52.541.247,52 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 52.472.115,94 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 69.131,58 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 25.493.721,64 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 1.539.334,73 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 164.068,89 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 61.060.127,76 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 50.588.058,88 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 50.588.058,88 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | 3.7 - Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 520,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 86,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO08 - Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 209,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 370,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 21.124,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 21.124,00 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 84.080.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 105.100.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 84.080.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 84.080.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 104.212.751,30 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 83.370.201,04 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 83.370.201,04 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 4.117.302,84 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 2.493.910,20 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 1.623.392,64 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -113.608,33 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 3.339.479,27 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 686.938,32 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 113.608,33 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 40.572.914,08 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Posebni sklad - RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 105.100.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 84.080.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 84.080.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 104.212.751,30 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 83.370.201,04 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 83.370.201,04 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 4.117.302,84 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 2.493.910,20 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 1.623.392,64 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP Portfeljske garancije za RRI za MSP (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Jamstvo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 12.776.210,19 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 10.115.861,43 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 12.757.305,33 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 10.100.165,98 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 10.100.165,98 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 2.657.139,35 |
| 26. Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) | 16.160.265,58 |
| 26.1. Skupni znesek novega dolžniškega financiranja, ki ga je ustvarila pobuda z MSP (člen 39(10)(b) uredbe o skupnih določbah) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 62 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 62 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 58 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 58 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 38 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,48 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 29.171.369,56 |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP Posojila za RRI (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 87.338.143,13 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 69.152.732,22 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 87.338.143,13 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 69.152.732,22 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 69.152.732,22 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 18.185.410,91 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 178 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 178 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 159 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 14 |
| 29.2. od tega MSP | 145 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 54 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 45.720.901,24 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 2.204.261,94 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 43.516.639,30 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,54 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 195.548.403,60 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -113.608,33 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 11.695.093,26 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 11.112.114,81 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 582.978,45 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 3.285.120,94 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 686.938,32 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 43.999.519,56 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 20.842.550,26 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 214,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 214,00 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 06 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.166.744,75 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.933.395,80 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.933.395,80 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 245.895,80 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 124.976,87 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 120.918,93 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -35.769,44 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 30.812,90 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 30.812,90 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 4.956,54 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.412.733,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Posebni sklad - UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.166.744,75 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.933.395,80 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.933.395,80 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 245.895,80 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 124.976,87 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 120.918,93 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP posojila za UR (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 5.920.848,95 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.687.500,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 5.920.848,95 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.687.500,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.687.500,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 4 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 3 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 1 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 2 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 18.835.980,94 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 14.723.480,94 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 4.112.500,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 4,64 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 28.777.262,52 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -35.769,44 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 552.336,55 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 444.017,74 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 108.318,81 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 30.812,90 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 30.812,90 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 4.956,54 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.450.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.233.348,95 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO40 - Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 45,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 154,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO39 - Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 2.500,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 20.711,95 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 23.7.2020 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.182.240,65 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.945.792,52 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.945.792,52 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 126.796,59 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 64.180,72 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 62.615,87 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Posebni sklad COVID-19 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.182.240,65 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.945.792,52 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.945.792,52 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 126.796,59 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 64.180,72 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 62.615,87 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP posojila za RRI COVID-19 |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 6.055.444,06 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.818.995,93 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 6.055.444,06 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.818.995,93 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.818.995,93 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 14 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 14 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 14 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 1 |
| 29.2. od tega MSP | 13 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 3 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 7.096.397,56 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 7.096.397,56 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,37 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 18.194.543,78 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 88.538,71 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 87.800,49 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 738,22 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.236.448,13 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CV21 - Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 2.500.000,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 838.837,50 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 10,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 14,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 10,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 14,00 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 30.9.2020 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 83.002.215,68 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 59.902.720,50 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 59.902.720,50 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 2.674.185,87 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 1.275.656,49 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 1.398.529,38 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 2.133,94 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 12.766.383,85 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 625.049,39 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 27.600.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | ## Posebni sklad COVID-19 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 83.002.215,68 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 59.902.720,50 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 59.902.720,50 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 2.674.185,87 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 1.275.656,49 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 1.395.529,38 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | ### EKP Mikroposojila za MSP COVID-19 |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 80.328.029,81 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 57.228.534,63 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 80.328.029,81 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 57.228.534,63 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 57.228.534,63 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 14.669.368,38 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 8.430.126,80 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 3.763 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3.763 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1.906 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 1.906 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1.563 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 214 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 5.299.000,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 39.633.236,02 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 21.835.747,88 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 17.797.488,14 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,59 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 99.200.697,49 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 2.133,94 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 27.989.467,30 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 27.947.487,42 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 41.979,88 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 12.703.883,85 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 625.049,39 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 29.131.250,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 23.099.495,18 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CV21 - Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 55.000.000,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 51.896.307,12 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.600,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.906,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CV23 - Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.450,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.843,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.600,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.906,00 |

# Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI

Preglednica 14: Sprejeti ukrepi za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preglednica 15: Izvedeni ukrepi za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Veliki projekti

Preglednica 12: Veliki projekti

| Projekt | CCI | Status velikega projekta | Skupne naložbe | Skupni upravičeni stroški | Načrtovani datum obvestila/predložitve | Datum tihe privolitve/odobritve Komisije | Načrtovani začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovani datum zaključka | Prednostna os/prednostne naložbe | Trenutno stanje doseženih ciljev – finančni napredek (% izdatkov, potrjenih za Komisijo v primerjavi s skupnimi upravičenimi stroški) | Trenutno stanje doseženih ciljev – fizični napredek – Glavna faza izvajanja projekta | Glavni učinki | Datum podpisa prve pogodbe o izvajanju del | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. tir železniške proge Divača-Koper: Gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan | 2019SI16CFMP001 | zaključen | 1.100.009.376,00 | 133.835.040,13 | 2019, 1. četrt. | 7.9.2020 | 2021, Q2 | 2024, Q1 | 07 - 7iii | 100,00 | zaključen/v izvajanju | Predmet projekta je izvedba tunela T8 in dveh viaduktov V1 in V2. . | 31.3.2021 | Pogodba z izvajalcem za izvedbo glavnih izvedbenih del na odseku Črni Kal-Koper (dela v okviru Ukrepa 3) je bila podpisana 31.3.2021. Izvajalec je bil uveden v delo v začetku 04/2021. Dne 6.5.2021 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta med MZI, DRSI in 2TDK. Dela na objektih, predvidena z vlogo za EKP sredstva, so zaključena ter vsi cilji in kazalniki doseženi. Na viaduktu V1 Gabrovica v dolžini 452 m in na viaduktu V2 Vinjan v dolžini 647 m so bila dela zaključena v decembru 2023. Gradnja novega tunela T8 Škofije v dolžini 3.808 m pa se je zaključila v avgustu 2024. Tako je bilo skupaj izvedenih 4,90 km novo zgrajenih objektov na progi 2. tir Divača-Koper. Celoten odsek proge 2. tira Divača-Koper bo zaključen predvidoma konec 2025, kot predvideno v vlogi za EKP sredstva. |
| AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci - MMP Gruškovje | 2015SI16CFMP001 | zaključen | 179.956.887,00 | 89.373.840,00 | 2015, 3. četrt. | 7.4.2016 | 2015, 3. četrt. | 2018, 4. četrt. | 07 - 7i | 100,00 | zaključen/v izvajanju | Celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet 30.11.2018. Uporabno dovoljenje pridobljeno za celoten avtocestni odsek. | 15.7.2015 | Projekt je zaključen. Uporabna dovoljenja so pridobljena. Izvajalo se bo spremljanje objekta v garancijski dobi. |
| Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj | 2018SI16CFMP001 | zaključen | 253.687.650,85 | 195.487.197,47 | 2019, 1. četrt. | 26.8.2019 | 2018, 2. četrt. | 2023, Q2 | 07 - 7iii | 100,00 | zaključen/v izvajanju | Nadgradnja železniške proge na odseku Maribor-Šentilj-d.m. v dolžini 18,15 km ter obnova 4 železniških postaj. | 26.6.2018 | Dne 20.8.2019 je bil za projekt izdan Izvedbeni sklep Komisije. Zaradi omejene višine EU sredstev v OP EKP 2014-2020, je bilo v l. 2018 na projekt dodeljenih 101 mio EUR EU sredstev (maksimalen možni znesek na podlagi finančne analize je znašal 166,16 mio EUR). Za projekt so bila v l. 2022 in 2023 dodeljena dodatna sredstva Kohezijskega sklada, in sicer v l. 2022 je OU dne 26.10.2022 dodelil 13,71 mio EUR dodatnih EU sredstev ter dne 30.10.2023 še dodatnih 13,90 mio EUR EU sredstev. Tako je bilo za projekt skupaj dodeljenih 128,61 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada. Do junija 2024 so bila v okviru projekta izvedena, zaključena in predana v uporabo vsa dela in objekti, predvideni z vlogo za EKP sredstva. Nadgrajenih je bilo 18,15 km železniški prog, od tega je bil zgrajen nov odsek proge v dolžini 3,7 km (nov viadukt in predor) ter nadgrajene 4 železniške postaj |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 2016SI16CFMP001 | načrtovan za obvestilo/predložitev EK | 135.623.985,22 | 81.034.312,00 | 2017, 1. četrt. | 14.8.2017 | 2017, 3. četrt. | 2022, Q4 | 06 - 6ii | 98,00 | zaključen/v izvajanju | 1. del Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana: Kanalizacija na območju občine Vodice in Medvode je zaključena. 2.del Nadgradnja čistilne naprave (primarni usedalnik z veznimi kinetami, transformatorske postaje, objekt globinske filtracije, biofilter in pomožni objekti ter nadgradnja biološkega bazena) je izvedena in bila v letu 2023 dana v obratovanje. Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL: Gradnja poteka počasneje kot je predvideno, saj je zgrajeno cca. 60 km kanalizacije od predvidenih 88 km (cca. 68%). Do sedaj je priključenih dobrih 290.000 prebivalcev (kazalnik učinka CO19) | 1.4.2017 | Zaradi težav pri pridobivanju manjkajočega gradbenega dovoljenja za del odseka Črnuče Sneberje (cca. 167 m) je gradnja oz. zaključek kolektorja C0 zelo upočasnjena in zaključek gradnje v 2024 ni mogoč. Postopek pridobivanja manjkajočega gradbenega dovoljenja poteka pred upravnim organom, vendar je predmet številnih pritožb, zato izida postopka ni možno predvideti. Navedeno vpliva tudi na pridobitev uporabnega dovoljenja za povezovalni kanal C0. Tudi izgradnja cca 30% manjkajoče kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL je v zaostanku. |

Večje težave pri izvajanju velikih projektov in ukrepi za njihovo odpravo

Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA Zaradi težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj tako na kolektorju C0 (zaradi upravnega spora (postopek poteka pred sodiščem)) kot na aglomeracijah nad 2.000 PE v mestni občini Ljubljana, se operacija ne bo zaključila v letu 2025, zato bo pripoznana v končnem poročilu kot nedelujoča operacija . V pripravi je vloga za spremembo velikega projekta (sprememba v časovni dinamiki izvedbe ter končinh stroških investicije, ki pa ne bodo vplivali na vrednost upravičenih stroškov).

Kakršna koli načrtovana sprememba na seznamu velikih projektov v operativnem programu

## Skupni akcijski načrti

Napredek pri izvajanju različnih faz skupnih akcijskih načrtov

Preglednica 13: Skupni akcijski načrti (SAN)

| Naslov SAN | CCI | Faza izvajanja SAN | Skupni upravičeni stroški | Skupna javna podpora | Prispevek OP k SAN | Prednostna os | Vrsta SAN | [Načrtovana] predložitev Komisiji | [Načrtovani] začetek izvajanja | [Načrtovani] zaključek | Glavni učinki in rezultati | Skupni znesek upravičenih izdatkov, potrjenih za Komisijo | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

DEL B

POROČILA, PREDLOŽENA V LETIH 2017 IN 2019, TER KONČNO POROČILO O IZVAJANJU

(člen 50(4), člen 111(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

# OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |

Pametna specializacija: ključ do mednarodne konkurenčnosti in zelene transformacije gospodarstva Evropska sredstva so bila v okviru te prednostne osi namenjena za mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja z: - izboljšanjem infrastrukture za raziskave in inovacije, - razvojem znanja/kompetenc za odličnost pri raziskavah in inovacijah, - povečanjem deleža inovacijsko aktivnih podjetij. Ukrepi so bili usmerjeni predvsem v podporo: - izvedbi raziskovalno-razvojnih programov in projektov, - raziskovalcem na začetku kariere kot povezovalnim členom med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, - vzpostavitvi mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, - razvoju in nadgradnji obstoječe nacionalne raziskovalne infrastrukture ter izgradnji nove. Podpora s ciljem povečanja deleža inovacijsko aktivnih podjetij je bila namenjena tudi: - inovativnim raziskovalno-razvojnim projektom za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih S4, - vzpostavitvi strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP), - malim in srednje velikim podjetjem za projekte raziskav, razvoja in inovacij (RRI), ki so v okviru programa Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat Pečat odličnosti, - izvedbi slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so bili potrjeni na zasedanjih programa EUREKA; - krepitvi kompetenc in inovacijskih potencialov, - pilotno/demonstracijskim projektom in prenosu znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij. Poleg pomoči v obliki subvencij so bila podjetjem na voljo tudi povratna sredstva v obliki garancij in ugodnejših kreditov. V okviru te prednostne osi so se zagotavljala sredstva za podporo podjetjem pri soočanju s posledicami krize zaradi covida-19. Pomoč se je podjetjem zagotavljala za izvedbo RRI projektov in projektov za vzpostavitev proizvodnih kapacitet, povezanih z omilitvijo posledic covida-19. Ukrepi, usmerjeni v spodbujanje mednarodne konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja, so med drugim pomembno prispevali k povečanju števila raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi in števila podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami (91 podjetij v letu 2016 in več kot 200 podjetij v letu 2023) ter števila podjetij, ki so prejela podporo (63 podjetij v letu 2016 in več kot 600 podjetij v letu 2023).

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |

Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij in njihove kakovosti: gradnja širokopasovnih omrežij kot ključna poteza za digitalno transformacijo Za hitrejši razvoj digitalne družbe in izrabo priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in internet za splošne gospodarske in družbene koristi, so bili v okviru te prednostne osi izvedeni ukrepi za odpravo največjih razvojnih vrzeli na področju digitalne družbe, kot so: - gradnja širokopasovne infrastrukture, - splošna digitalizacija, - razvoj digitalne infrastrukture, - razvoj vključujoče informacijske družbe. Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij (GOŠO), najpomembnejši ukrep v okviru te prednostne osi, je z izboljšanjem dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev pomembno vplivala na razvoj digitalne družbe na celotnem območju Republike Slovenije. Tako zgrajena širokopasovna omrežja elektronskih komunikacij tako v mestih kot na podeželju bodo poleg splošnega vpliva na družbeno gospodarski razvoj omogočila tudi enakomernejši regionalni razvoj Slovenije ter ohranjanje in ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj malih in srednje velikih podjetij. Sama izgradnja širokopasovnega omrežja še ni zadosten pogoj za uresničitev zastavljenih ciljev programa, zato so bili v okviru te prednostne osi izvedeni tudi nekateri pomembni projekti krepitve aplikacij IKT za potrebe splošne digitalizacije, med katerimi je bil najpomembnejši program projektov eProstor. Sestavljen je iz štirih vsebinskih medsebojno povezanih in soodvisnih projektov: vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije, prostorski informacijski sistem in sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja ter prenovljen sistem nepremičninskih evidenc, skupaj z zajemom in izboljšavo kakovosti podatkov o prostoru in nepremičninah. Zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki bodo usklajene z zahtevami Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) in direktivo INSPIRE.

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |

Zelena podjetniška revolucija: povečanje konkurenčnosti in trajnostna rast malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji Slovenija je v obdobju 2014–2020 svoja prizadevanja usmerila v podporo rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP). Cilj prednostne osi 3 je bil jasen: povečati gospodarsko rast z dvigom konkurenčnosti MSP, vključno z njihovo internacionalizacijo. Prehod na nizkoogljično gospodarstvo je dodal novo dimenzijo podpori MSP. Poleg spodbujanja rasti smo poudarjali tudi pomembnost energetske in snovne učinkovitosti podjetij, kar je ključno za trajnostni razvoj. Ukrepi so bili ciljno usmerjeni v različne sektorje in vrste podjetij. Zagonskim podjetjem, lesni industriji, socialnim podjetjem, kulturnim in turističnim podjetjem ter podjetjem, ki so želela širiti svoje poslovanje na tuje trge, je bila namenjena posebna pozornost. Prav tako smo podpirali procese digitalizacije in izboljšav poslovnih procesov. Poleg subvencij so podjetja lahko pridobila povratna sredstva v obliki garancij, ugodnejših kreditov in lastniškega financiranja. Za krepitev podpornega okolja so bili financirani projekti za razvoj sodobnih podpornih storitev in izgradnjo poslovnih con v občinah. Podjetjem, ki jih je prizadela kriza covida-19, so bile na voljo posebne oblike pomoči, kot so ugodni krediti, nakup zaščitne opreme, digitalizacija poslovanja ter premostitev težav v gostinstvu in turizmu. Rezultati vseh teh prizadevanj so obetavni. Več kot 20.000 podjetij je prejelo pomoč v okviru prednostne osi, posebej spodbudno pa je dejstvo, da je indeks podjetništva, merilo za ugodno poslovno okolje, opazno narasel med letoma 2013 in 2022. To kaže na pozitivno klimo za nadaljnji razvoj gospodarstva v Sloveniji.

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |

Sredstva za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost – naložba v trajnostno prihodnost V obdobju med letoma 2014 in 2020 je Slovenija za področje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije namenila približno 182 milijonov evrov. Glavni cilji ukrepov v sklopu prednostne osi so bili spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju, povečanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov, sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije ter zmanjševanje energetske revščine. V tem obdobju so se razmere v svetu močno spremenile, predvsem v letu 2022, ko je prišlo do močnega dviga cen energentov. To je zahtevalo prilagoditev izvajanja ukrepov v okviru programa in povečanje sredstev za projekte proizvodnje električne energije z izrabo sončne energije, kar je je bistveno olajšalo težave, s katerimi se je soočalo gospodarstvo. 5 milijonov evrov je bilo namenjenih za zmanjševanje energetske revščine. Ta ukrep je prispeval k zmanjšanju energetske revščine v več kot 400 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Nepovratna finančna sredstva so se usmerjala v izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, svetovanje ter spremembe vedenjskih navad v zvezi z ravnanjem z energijo. Po zaključenih projektih se je številnim gospodinjstvom izboljšal socialni status, saj so prihranki pri stroških energije zmanjšali finančno obremenitev družinskih proračunov. Poleg tega se je zmanjšala poraba energentov in električne energije, ki predstavlja velik odstotek vseh stroškov za gospodinjstva. Izboljšanje bivanjskih pogojev je pozitivno vplivalo na zdravstveno stanje članov gospodinjstev. Tovrsten pristop zmanjšuje energetsko revščino in prispeva k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja. Z naložbami na tem področju Slovenija nadaljuje svojo pot k energetsko učinkoviti, trajnostni in bolj vključujoči prihodnosti.

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |

Poplavna varnost v Sloveniji: učinkoviti ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam Slovenija se sooča s številnimi izzivi podnebnih sprememb, med katerimi so pogoste in intenzivne poplave ena izmed najbolj očitnih groženj. Zato so bila sredstva v obdobju 2014–2020 usmerjena v izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na ključnih porečjih, zlasti zgornje Save ter Drave. Financirani so bili protipoplavni projekti na najbolj ogroženih območjih ob rekah, hkrati pa so bila sredstva namenjena tudi civilni zaščiti za izboljšanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter za nakup specialnih vozil za intervencijske enote Civilne zaščite RS. Ena izmed ključnih naložb je bila celovita ureditev porečja reke Gradaščice, ki je bistveno izboljšala poplavno varnost na naseljenih območjih jugozahodne Ljubljane in okoliških krajev. Enako pomembni so bili projekti na območjih Selške Sore, Meže z Mislinjo ter Dravinje s Polskavo, kjer so se izvajali gradbeni ukrepi za povečanje poplavne varnosti in zmanjšanje poplavne ogroženosti. Poleg gradbenih ukrepov so bila sredstva namenjena tudi za negradbene ukrepe, in sicer za opremljanje civilne zaščite s sistemom opazovanja in specialnimi vozili za hitro in učinkovito intervencijo ob pojavu poplav. Vse naložbe so usmerjene v zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev ter varovanje premoženja, kulturne dediščine in okolja. Protipoplavni ukrepi prispevajo k zmanjšanju poplavne ogroženosti prebivalcev Slovenije na posebej opredeljenih območjih pomembnega vpliva poplav in k zaščiti premoženja, kulturne dediščine in okolja ob zagotovitvi ustrezne pretočnosti rek. Ukrepi, ki bili doslej izvedeni, so prispevali k bistvenemu zmanjšanju škodljivih posledic katastrofalnih poplav v avgustu 2023.

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |

V zadnjih letih se je zavedanje o pomenu ohranjanja okolja in biotske raznovrstnosti močno okrepilo. Slovenija se je kot članica Evropske unije zavezala k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in varstva narave, kar je učinkovito izvajala v okviru operativnega programa. Kanalizacija: čiščenje voda za boljše okolje Slovenija se je ob vstopu v Evropsko unijo leta 2004 zavezala k izgradnji kanalizacijskih sistemov v poseljenih območjih z več kot 2.000 prebivalci, s čimer je sledila ciljem Evropske unije o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda. Za ta namen je bilo namenjenih več kot 160 milijonov evrov, ki so omogočili gradnjo 430 km kanalizacijskih vodov in 10 čistilnih naprav. Te naložbe so prinesle boljše čiščenje odpadnih voda za več kot 420.000 prebivalcev. Vodovod: varnost in trajnost pitne vode Za zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo je bilo namenjenih preko 190 milijonov evrov. Naložbe so bile usmerjene v izgradnjo 950 km vodovodnih sistemov, vključno s črpališči, vodohrani in napravami za pripravo pitne vode. Kvalitetna pitna voda bo tako zagotovljena več kot 450.000 obstoječim in novo priključenim prebivalcem na javni sistem oskrbe s pitno vodo. Varovanje biotske raznovrstnosti: ohranjanje narave za prihodnje generacije Sredstva v višini preko 36 milijonov evrov so bila namenjena za ohranjanje narave in kulturne dediščine ter ozaveščanje o njunem pomenu. Podprti so bili projekti, usmerjeni v izboljšanje naravovarstvenega stanja in izobraževanje o varstvu okolja. Ti projekti so ključni za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti Slovenije in izobraževanje prihodnjih generacij o pomenu naravne dediščine. Učinkovita raba prostora v mestih: prenova urbanih območij za trajnostni razvoj Mestna območja se soočajo s pritiskom na prostor in povečevanjem umetnih površin. Z izvajanjem projektov urbane prenove so se sredstva vlagala v reaktivacijo zapostavljenih mestnih površin, s čimer se je zmanjševal pritisk na nova zemljišča. Te naložbe so omogočile učinkovitejšo rabo prostora v mestih, kar je ključno za trajnostni razvoj in zmanjšanje obremenitve okolja. Z naložbami v infrastrukturo, naravovarstvene projekte in urbano prenovo se gradi trajnostna prihodnost, ki bo ohranjala bogato naravno in kulturno dediščino Slovenije.

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |

Trajnostni promet in izboljšanje prometne infrastrukture: krepimo povezave za boljšo mobilnost Sredstva v višini dobrih 350 milijonov evrov, namenjena tej prednostni osi, so bila v celoti izkoriščena za izboljšanje prometne infrastrukture in spodbujanje trajnostnega prometa v Sloveniji. Glavni poudarek je bil na odpravi ozkih grl v ključnih prometnih povezavah, še posebej na vseevropskem jedrnem prometnem omrežju (TEN-T). Investicije so bile usmerjene v izboljšanje kohezije, učinkovitosti, trajnosti ter povečanje koristi za uporabnike prometnega omrežja. V skladu z usmeritvijo v spodbujanje okolju prijaznejših oblik prometa in uveljavljanje načel multimodalnosti so se sredstva in ukrepi prednostno usmerili v odpravljanje zatečene strukturne slabosti v razvoju infrastrukture, v prvi vrsti na področju železniške infrastrukture. Tako se je uspešno izvedlo nekaj ključnih projektov na železniški infrastrukturi: Nadgradnja železniške proge MariborŠentilj–državna meja, železniško vozlišče Pragersko, Gradnja 2. tira Divača–Koper (sklop 3) ter Nadgradnja železniškega predora Karavanke. Tako je bilo nadgrajenih in posodobljenih več kot 24 km železniških prog. Na področju cestne infrastrukture so bili podprti projekti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, predvsem na 3. razvojni osi in drugih ključnih povezavah, ki so pomembne za regionalno povezanost in varnost prometa. Poseben poudarek je bil na dokončanju gradnje avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje, ki je dolg 13 km.

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |

Z ustrezno zaposlitvijo do varne prihodnosti Eno od ključnih področij naložb evropske kohezijske politike v Sloveniji je bilo spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile. Namenjena so bila sredstva v višini 378,7 mio evrov različnim ukrepom, ki so izboljšali dostop do zaposlitev, še posebej za brezposelne in mlade, ter prispevali k spodbujanju mobilnosti delovne sile znotraj Evropske unije. Ključni ukrepi so bili osredotočeni na izboljšanje dostopa do zaposlitev za brezposelne (usposabljanje na delovnem mestu, krajše oblike usposabljanja, usposabljanje za pridobivanje certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij). Z aktivnimi politikami zaposlovanja, usmerjenimi v posamezne skupine brezposelnih, in aktivnim spremljanjem potreb na trgu dela se je doseglo večjo usklajenost med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Subvencije in različne oblike usposabljanj so bile namenjene spodbujanju zaposlovanja zlasti mladih. Spodbujanje mobilnosti v EU je potekalo preko omrežja EURES. Projekt Pobude za zaposlovanje mladih je bil ključen za reševanje brezposelnosti mladih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, saj je mladim omogočil pridobivanje delovnih izkušenj in konkurenčnost na trgu dela. Z izvedbo tega programa, ki je pomenil kombinacijo poskusnega trimesečnega obdobja, v katerem se je mlada oseba spoznala z delovnim mestom in se nadaljuje v subvencionirano zaposlitev za eno leto. ZRSZ in druge institucije na trgu dela razvijale nove storitev, katerih namen je bil večja aktivacija na podlagi potreb delodajalcev. Kakovostno napovedovanje potreb na trgu dela je pripomoglo k večji usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Poudarek je bil tudi na aktivnem in zdravem staranju delovne sile, saj se Slovenija sooča z demografskimi izzivi in nizko stopnjo zaposlenosti starejših. Sredstva so bila namenjena prilagajanju delovnega okolja starejšim in invalidom ter spodbujanju skupnih projektov socialnih partnerjev na tem področju. Evropska kohezijska politika je tako prispevala k izboljšanju pogojev za zaposlovanje in mobilnost delovne sile v Sloveniji, kar je pripomoglo k večji socialni vključenosti, gospodarski rasti in konkurenčnosti na trgu dela.

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |

Napredek skozi solidarnost z ukrepi za socialno vključenost in zmanjševanje revščine V zadnjem desetletju smo priča naraščajočemu tveganju revščine in povečevanju neenakosti v zdravju. Zato smo za izvajanje ukrepov, ki so osredotočeni na socialno vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, namenili sredstva v višini dobrih 195,8 mio evrov. Osredotočili smo se na podporo ranljivim skupinam prebivalstva ter njihovemu približevanju trgu dela, da bi preprečili njihovo socialno izključenost. Eden izmed ključnih ukrepov so bili programi socialne aktivacije, namenjeni posameznikom in skupinam, ki se soočajo z različnimi ovirami pri vstopu na trg dela. To vključuje osebe s težavami v duševnem zdravju, brezdomce, žrtve nasilja ter posameznike v fazi odpusta iz zapora. Z izborom ustreznih izvajalcev in interdisciplinarnimi pristopi so bile izvedene dejavnosti, ki so bile prilagojene specifičnim potrebam vsake ciljne skupine, s čimer jim je bila omogočena boljša socialna integracija. Poleg tega je bila velika pozornost namenjena otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Sredstva so bila usmerjena v projekte, ki so spodbujali deinstitucionalizacijo vzgojnih zavodov ter zagotavljali celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pomemben vidik je bil tudi preventiven pristop na področju zdravstvenega varstva. S projektom Preventivni centri se je zagotovilo celovito spremljanje obravnav pri storitvah zdravstvene nege, s čimer se je prispevalo k boljšemu nadzoru in obravnavi zdravstvenih težav v zgodnejših fazah. Dodatno so se izvajali pilotni projekti za podporo prehodu v izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi. Cilj teh projektov je bil izboljšati storitve zdravstvene nege na domu, ohraniti samostojnost posameznikov in preprečiti poslabšanje njihovega stanja. Posebna pozornost je bila namenjena socialnemu podjetništvu. Podpora je bila usmerjena v programe usposabljanja, mentorstva in svetovanja za vse deležnike v socialnem podjetništvu, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin v socialna podjetja prek obveščanja, delovnega usposabljanja in zaposlovanja v teh podjetjih. Del sredstev je bil namenjen tudi za izvajanje mehanizma CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Gre za pristop »od spodaj navzgor«, pri katerem lokalne akcijske skupine pripravijo strategije za izvajanje lokalnega razvoja in nato v skladu z zastavljenimi cilji izbirajo projekte, ki se izvajajo na njihovem območju. Z ukrepi, izvedenimi v okviru prednostne osi 9, se je Slovenija uspešno lotila izzivov socialne vključenosti in zmanjševanja tveganja revščine, prispevajoč k bolj pravični družbi, kjer ima vsak posameznik možnost za dostojno življenje.

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |

Investicija v dostopnost in odzivnost izobraževalnih sistemov Za izvajanje ukrepov, usmerjenih v krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja in izboljšanje odzivnosti izobraževalnih sistemov, smo namenili sredstva v višini dobrih 240,4 mio evrov. Investicija v dostopnost in odzivnost izobraževalnih sistemov je predstavljala ključen korak v razvoju izobraževanja in usposabljanja ter je omogočila izvajanje širokega nabora aktivnosti za izboljšanje kakovosti izobraževanja, dvig kompetenc in podporo mladim pri njihovih kariernih odločitvah. Ena izmed ključnih aktivnosti je bila usmerjena v razvoj inovativnih učnih okolij ter pedagoških strategij za izboljšanje kompetenc mladih. Tako ta kot številne druge podprte aktivnosti v okviru te prednostne osi so se navezovale oziroma usklajevale z vsebino in cilji S4, kar je ne samo v slovenskem temveč tudi v evropskem prostoru predstavljalo močno dodano vrednost slovenskega pristopa S4. Poleg tega smo sredstva namenili podpornim ukrepom za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, nadgradnji poklicnih standardov in učnih načrtov, razvoju inovativnih učnih okolij in pedagoških strategij ter razvoju e-vsebin, e-storitev in e-učbenikov. Izvajali pa smo tudi programe izobraževanja, namenjene dvigu izobrazbene ravni in pridobitvi srednje strokovne izobrazbe. Pomemben del investicije je bilo tudi delo kariernih centrov za mlade, kjer so se izvajale aktivnosti za promocijo projektov, svetovanje mladim in organizacija dogodkov za šolajočo se mladino ter njihove starše. V okviru aktivnosti, izvedenih znotraj prednostne naložbe Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja, so se zaposleni v šolstvu usposabljali za pridobitev znanja in kompetenc, potrebnih za posamezna delovna mesta (npr. nove tehnologije, delovni/ poslovni procesi).. Prav tako so se spodbujale prožne oblike učenja ter krepile kompetence strokovnih delavcev na vseh področjih izobraževanja. Na visokošolski ravni se je vzpostavil sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov, ki je podlaga za napovedovanje potreb na trgu dela. Pomemben del investicije je bilo tudi področje mobilnosti slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujini. Mentorji v podjetjih so igrali ključno vlogo pri kakovostnem svetovanju, izobraževanju in uvajanju v delo, kar je prispevalo k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju ciljnih skupin. Investicija v dostopnost in odzivnost izobraževalnih sistemov je tako predstavljala ključen korak v razvoju slovenskega izobraževalnega sistema ter okrepila pripravljenost mladih na izzive sodobnega trga dela in družbe.

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |

Slovenija nadaljuje s strateškimi projekti za krepitev pravosodja, uprave in inovativnosti v javnem sektorju V okviru te prednostne osi smo z naložbami v višini dobrih 77,6 mio evrov podprli različne projekte za izboljšanje pravosodnega sistema, posodobitev upravnih procesov in spodbujanje inovativnosti v javnem sektorju. Podprte naložbe bodo imele dolgoročne učinke na izboljšanje kakovosti javnih storitev in učinkovitosti delovanja državnih institucij. Eden izmed ključnih projektov Učinkovito pravosodje je bil zasnovan z namenom izboljšanja kakovosti pravosodnih procesov. Cilj omenjenega projekta je bil optimizacija vodenja postopkov, dvig kompetenc v pravosodnem sistemu ter spodbujanje in zagotavljanje kakovosti v pravosodju. Poseben poudarek je bil na prenovi poslovnih procesov in izboljšanju usposobljenosti zaposlenih v pravosodju. Projekt Uprava 2020 je vključeval implementacijo ključnih orodij boljše zakonodaje v proces priprave predpisov, poenotenje državne spletne vsebine z razvojem enotne državne spletne točke gov.si in nadgradnjo portala eUprava. Prav tako je bila izvedena prenova informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju, kar prispeva k učinkovitejšemu delovanju državnih institucij. Projekt Učinkovito upravljanje zaposlenih je bil usmerjen v posodobitev sistema upravljanja zaposlenih z ustrezno informacijsko podporo, vzpostavitvijo kompetenčnega modela in okrepljenim usposabljanjem na ključnih področjih. Projekt prispeva k učinkovitejšemu upravljanju človeških virov v javnem sektorju. Prenova sistema MFERAC je temeljila na sodobni tehnološki osnovi, usklajeni z zahtevami Državnega računalniškega oblaka. Razvoj sistema je bil usmerjen tudi v uporabo centralnih registrov in šifrantov ter preprečevanje podvajanja šifrantov za potrebe posameznih aplikacij. Projekt e-notranja revizija je predstavljal pomemben korak v racionalizaciji postopkov in notranjega revidiranja v javnem sektorju s ciljem večje učinkovitosti dela notranjih revizijskih služb, zunanjih izvajalcev ter Urada za nadzor proračuna. Projekt E-plačam je bil usmerjen v nadgradnjo spletnih aplikacij za izvajanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike. S poslovno analitiko poslovanja proračunskega uporabnika in prilagoditvijo aplikacije za delo z mobilnimi napravami projekt olajšuje izvajanje finančnih transakcij v javnem sektorju. Projekt Inovativen.si je sistematično uvajal inovativnost v javni sektor in s tem uvajal nove pristope k reševanju izzivov in izboljševanju kakovosti javnih storitev. Izvedeni so bili tudi javni razpisi za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev ter za organizacijski razvoj NVO. Ti ukrepi so bili usmerjeni v krepitev medsektorskega sodelovanja in vzpostavljanje partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |

V okviru prednostne osi je bila podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 uspešna, in sicer: - s pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je bila vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na vsebinah OP obsega dodatne zaposlitve iz sredstev tehnične podpore, in sicer pri organih upravljanja in nadzora, posredniških organov ter izvajalskih organov; - z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj je bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP, kjer je bil izkazan interes s strani upravičencev do sredstev TP; - s financiranjem sistemov je bila zagotovljena informacijska podpora izvajanju kohezijske politike. Prej navedeni neposredni učinki izvajanja tehnične podpore Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so sistemsko prispevali k črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevali so neposredno k izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim NIO (NPO, JR/JP) v okviru OP, ki so bili predpogoj za uresničevanje programa do leta 2023. Ciljna vrednost vseh kazalnikov je bila dosežena.

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |

V okviru prednostne osi je bila podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 uspešna, in sicer: - s pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je bila vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na vsebinah OP obsega dodatne zaposlitve iz sredstev tehnične podpore, in sicer pri organih upravljanja in nadzora, posredniških organov ter izvajalskih organov; - z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj je bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP, kjer je bil izkazan interes s strani upravičencev do sredstev TP; - s financiranjem sistemov je bila zagotovljena informacijska podpora izvajanju kohezijske politike. Prej navedeni neposredni učinki izvajanja tehnične podpore Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so sistemsko prispevali k črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevali so neposredno k izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim NIO (NPO, JR/JP) v okviru OP, ki so bili predpogoj za uresničevanje programa do leta 2023. Ciljna vrednost vseh kazalnikov je bila dosežena.

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |

V okviru prednostne osi je bila podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 uspešna, in sicer: - s pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je bila vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na vsebinah OP obsega dodatne zaposlitve iz sredstev tehnične podpore, in sicer pri organih upravljanja in nadzora, posredniških organov ter izvajalskih organov; - z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj je bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP, kjer je bil izkazan interes s strani upravičencev do sredstev TP; - s financiranjem sistemov je bila zagotovljena informacijska podpora izvajanju kohezijske politike. - zagotovljeno je bilo ustrezno obveščanje in informiranje javnosti, predvsem prek spletne strani www.eu-skladi.si, pa tudi mesečne brošure E-kohezijski kotiček, izvedenih dogodkov in drugih aktivnosti; Prej navedeni neposredni učinki izvajanja tehnične podpore Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so sistemsko prispevali k črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevali so neposredno k izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim NIO (NPO, JR/JP) v okviru OP, ki so bili predpogoj za uresničevanje programa do leta 2023. Ciljna vrednost vseh kazalnikov je bila dosežena.

| Prednostna os | 15 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR |
| --- | --- |

V okviru mehanizma React EU – ESRR je bilo potrjenih 16 ukrepov v skupni višini 276,2 milijonov evrov evropskega prispevka. Za namen krepitve odpornosti zdravstvenih sistemov je Ministrstvo za zdravje kupilo medicinsko opremo za več zdravstvenih domov, da bodo ti lahko zagotavljali hitrejši dostop do diagnostičnih, zdravstvenih in terapevtskih storitev. Vzpostavili so logistični center NIJZ in prostore Službe za preskrbo z zdravili, kar omogoča optimalno delo in skladiščenje ter razvoz cepiv v vseh razmerah delovanja ter za daljše časovno obdobje, in vzpostavili enotno informacijsko rešitev za naročanje na cepljenje. Prenovili in ustrezno opremili so pritličje obstoječe zgradbe nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in tako zmanjšali tveganje za prenos okužb na paciente Urgentnega bloka. Uredili so stavbo internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota in Negovalne bolnišnice Ljubljana ter s tem zagotovili kakovostne pogoje za neakutno in paliativno oskrbo, varno in uspešno zdravstveno obravnavo bolnikov, za zdravje in varnost pri delu zaposlenih ter za varnost in dobro počutje bolnikov. Oddelek za pljučne bolezni so iz dotrajane in 18 kilometrov oddaljene stavbe preselili na lokacijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Tako bo možno hitro ukrepanje pri reševanju zapletov, predvsem kirurških, in obravnave hudo prizadetih bolnikov z odpovedjo dihanja, ki potrebujejo takojšnjo oskrbo v intenzivnih enotah. Na področju celovite energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi covida-19 je bila izvedena celovita energetska sanacija objektov Orhideja in Vrtnica Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča s ciljem zmanjšanja porabe vode ter toplotne in električne energije, emisij toplogrednih plinov (CO2) in posledično optimizacije upravljanja in vzdrževanja stavb. Z namenom ustrezne ureditve razmer v domovih starejših občanov (DSO) je bil izveden javni razpis za prilagoditev obstoječe infrastrukture oziroma prenove 16 domov za starejše s ciljem zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev ter ustrezne standarde v obstoječih institucijah socialnega varstva. Na področju digitalizacije izobraževanja je Arnes izvedel nakup IKT za vzgojno-izobraževalne zavode z namenom vzpostavitve učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno izvedbo izobraževanja na daljavo. Na področju digitalizacije v gospodarstvu in podpore MSP je bil izveden javni razpis za izvedbo digitalne transformacije v podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom. Tako se spodbuja energetsko in snovno učinkovite procese in izboljšuje kompetence zaposlenih v podjetjih. Vzpostavljen je bil tudi sistem dodeljevanja spodbud manjših vrednosti MSP-jem za vsebine, kot so digitalizacija, krožno gospodarstvo, certificiranje, zaščita intelektualne lastnine, prenos lastništva, internacionalizacija itd. Za ohranjanje inovacijskega potenciala v podjetjih je bil izveden javni poziv, prednostno na področju digitalizacije in zelenega/krožnega gospodarstva. Raziskovalni kadri so s to pomočjo kljub oteženi gospodarski situaciji ostali polno zaposleni, razvojni projekti pa niso izgubili zagona. Za krepitev odpornosti slovenskega turizma je bil izveden javni razpis za kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za zunanje aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, je bilo podprtih devet večjih slovenskih smučišč (Vogel, Trije kralji, Krvavec, Golte, Velika planina, Kope, Rogla, Maribor in Cerkno). Izgrajenih oziroma obnovljenih je bilo sedem objektov nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, kot so hoteli, penzioni, gostišča in glampingi.

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |

V okviru te prednostne osi smo za odpravo posledic krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19, namenili dobrih 15 milijonov evrov sredstev. Ključni izvedeni ukrepi so imeli širok spekter ciljev in vplivov na družbo. Eden izmed ključnih ukrepov je bil javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023. Namen tega razpisa je bil krepiti digitalne kompetence oseb, starejših od 30 let. Udeleženci izobraževanj so pridobivali osnovna in napredna znanja ter razvijali zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij. To je prispevalo k dvigu stopnje digitalne pismenosti med prebivalci ter omogočilo boljšo uporabo digitalnih tehnologij in storitev. Poleg tega je bil izveden projekt promocije in sofinanciranja storitev e-oskrbe na domu, ki je bil namenjen podpori samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, še posebej tiste, stare 65 let ali več. Tako smo lažje zagotoviti, da so osebe, ki imajo omejene sposobnosti samooskrbe, lahko ostale doma in niso bile primorane oditi v institucionalno oskrbo. Investicije v nadgradnjo IKT infrastrukture so povečale pripravljenost na nepričakovane dogodke, kot so izpadi komunikacijskih povezav ali električnega napajanja. To je še posebej pomembno za delovanje zdravstvenega sistema, saj so aplikativne storitve postale vitalnega pomena za modernizacijo in učinkovitost zdravstvenega sektorja. Nadgradnja Centralnega registra podatkov o pacientih je omogočila povezovanje izvajalcev zdravstvenih dejavnosti s sodobnimi orodji ter zagotovila ustrezno vzdrževanje in posodabljanje IKT infrastrukture. To je bistveno prispevalo k informacijski varnosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev. Izveden je bil tudi javni razpis za razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki potrebujejo začasno obravnavo v instituciji zaradi poškodb ali bolezni. Razviti so bili novi mehanizmi zagotavljanja zdravstvene nege, terapij in obravnave, kar je okrepilo odpornost zdravstvenega sistema in izboljšalo usposobljenost izvajalcev neformalne oskrbe.

## Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Operacije, ki so bile namenjene usposabljanju, izobraževanju in zaposlovanju brezposelnih, so bile že v osnovi namenjene osebam, ki so imele zaradi različnih osebnostnih težav ali družinskih razmer otežen vstop na trg dela. ZRSZ pri napotitvah brezposelnih na zaposlitvene razgovore pri delodajalcih, je zasledoval cilju enakih možnosti. Enako velja tudi pri projektih socialne aktivacije, kjer se je zasledovalo cilju omogočiti enakopravno obravnavo vseh. Pomembno je, da morajo vsi izvajalci programov zagotavljati ustrezen dostop za invalidne osebe v prijavljenih prostorih za izvedbo programov. Posebej izpostavljamo nekaj primerov dobre prakse: Projekti Prehoda mladih na trg dela so bili namenjeni mladim invalidom in mladim s posebnimi potrebami (motnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične, čustvene in vedenjske motnje). Izvedeno je bilo 14 projektov, ki so prispevali k pridobitvi kompetenc vključenih oseb in njihovemu približevanju trgu dela, hkrati se je vzpostavila enotna zaposlitvena mreža za prehod iz šole na trg dela ter večja ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za zaposlovanje. Pri tem se je spodbujalo močna področja oseb, preko katerih so krepile temeljne kompetence, ki so pomembne za približevanje trgu dela. V projekte so bili vključeni mladi in njihovi starši. S promocijo projekta smo vplivali na večjo ozaveščenost tako delodajalcev kot tudi širše družbe do oseb s posebnimi potrebami oziroma njihovega funkcioniranja in njihovih zmožnosti. V okviru JR za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije so bili izbrani trije projekti, ki so namenjeni ženskam z migrantskim poreklom. Projekti so bili namenjeni socialni aktivaciji in integraciji žensk. Udeleženke so prihajale iz drugačnega kulturnega okolja, kar jim še dodano onemogočil vstop na trg dela. Večinoma so imele slabo znanje slovenskega jezika, zato so pri izvajanju aktivnosti sodelovale tudi kulturne mediatorke, ki so govorile materni jezik udeleženk. Cilj projektov je bil opolnomočiti ranljivo populacijo migrantskih žensk z vrsto aktivnosti, zlasti v smislu zaposlitve, kar naj bi vodilo k njihovi večji ekonomski enakopravnosti in samostojnosti v slovenski družbi. Vse navedene aktivnosti so se izvajale z namenom preprečevanja diskriminacije in zagotavljanja enakih možnosti. Program Učne delavnice je bil komplementaren programom socialne aktivacije, saj je omogočal usposabljanje oseb, ki imele različne zaposlitvene ovire, kot npr. starejše osebe od 55 let, dolgotrajno brezposelni, nižje izobraženi, status invalida, člani romske skupnosti. Oblikovan je bil tako, da invalidom nudil poglobljeno pomoč pri vključevanju na trg dela. Kot je razvidno iz podatkov je veliko oseb, ki so sodelovale v praktičnem usposabljanju v Učnih delavnicah imelo status invalida. Izveden je bil JR, ki je bi namenjen sofinanciranju projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije, izbran je bil projekt, ki je izvajal aktivnosti celostnega ozaveščanja in izobraževanje nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin, še zlasti Romov, istospolno usmerjenih oseb, beguncev in socialno šibkejših ter ozaveščanja in izobraževanja nevladnih organizacij o spodbujanju enakosti in preprečevanju diskriminacije invalidov.

## Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

V skladu z Merili za izbor operacij se pri ugotavljanju upravičenosti operacij smiselno uporablja še okvir horizontalnih načel TR ne glede na PO. Ukrepi za vključitev načel TR so bili izvedeni v okviru naslednjih PO: - PO1: ukrepi so izvedeni v skladu z usmeritvami Strategije pametne specializacije in prispevajo k iskanju rešitev za ključne družbene izzive (trajnostna energija, trajnostna mobilnost; trajnostna gradnja; učinkovita raba virov; zdravje, hrana in okolje; vključujoča in varna družba). Tako je bilo v vseh javnih razpisih navedena zahteva, da morajo upravičenci upoštevati zahteve po TR v skladu s 7.in 8. členom Uredbe 1303/2013. Pri specifičnih JR so bila NTR vključena tudi v merila za ocenjevanje projektov. - PO3: posebna pozornost je bila namenjena ukrepom za spodbujanje snovne in energetske učinkovitosti podjetji, tako preko horizontalnih meril, kot tudi preko posebnih sklopov podpore za ta namen (upoštevanje zahteve po TR v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013). Pri specifičnih JR so bila NTR vključena tudi v merila za ocenjevanje projektov (do15 od 100 točk). - PO4: prednostno so bili podprti projekti, ki imajo največje možne učinke na zmanjševanje emisij TGP in prispevajo k izboljševanju kakovosti zraka predvsem v mestih oziroma na drugih območjih, ki se soočajo s slabo kakovostjo zraka.V okviru PN 4.2 so bile sofinancirane izključno investicije v proizvodnjo in distribucijo energije iz obnovljivih virov, v okviru PN4.1 pa so imeli prednost projekti energetske prenove stavb, kjer se uporablja obnovljive vire. - PO5: poleg gradbenih ukrepov je bila posebna pozornost namenjena tudi negradbenim ukrepom, s katerimi je mogoče zagotavljati sinergijske učinke glede protipoplavne varnosti in varstva narave. Hkrati z horizontalnimi načeli, so bila pri izboru operacij upoštevana dodatna načela za izbor, med drugim celovitost obravnave porečij ter usklajenost z načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES. - PO6: podprti so bili ukrepi, namenjeni zmanjševanju pritiskov na okolje (trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo, izboljševanje kakovosti zraka), ki preko ohranjanja biotske raznovrstnosti prispevajo tudi k razvoju posebno varstvenih območij. Poleg horizontalnih načel, so bila pri izboru operacij upoštevana dodatna načela za izbor, med drugim dolgoročna primernost vodnega vira, gospodarna in varna raba zajetij za pitno vodo v skladu s predpisano hiearhijo po nacionalni uredbi o oskrbi s pitno vodo. - PO7: podprti so bili ukrepi za izboljšanje železniške infrastrukture s ciljem izboljšanja zmogljivosti, povečanja varnosti, zmanjšanja negativnih vplivov prometa na okolje in posledično preusmeritev prometa iz preobremenjenega cestnega omrežja na železniško, kar bo dolgoročno prispevalo k zmanjševanju emisij TGP. Pri izbiri poteka prometnega omrežja so bila upoštevana priporočila iz področja varovanja okolja na način da se trase prednostno umeščajo zunaj varovanih območij in drugih naravovarstveno pomembnih območij, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena območjem Natura 2000. - PO8 in 10: podprti so bili ukrepi, ki so prispevali k enakopravni zagotovitvi kakovostne izobrazbe, razvoju ustreznih programov, ki so zagotavljali ustrezno izobrazbeno strukturo za uspešno reševanje družbenih izzivov in vzpostavitev verig dodane vrednosti na področju zelenega razvoja ter možnosti vseživljenjskega učenja. Doseganje mejnikov je bilo vezano na področje podpore prehodu na nizkoogljično gospodarstvo.

## Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

| Prednostna os | Znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v EUR) | Delež skupne dodelitve za operativni program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 126.223.722,77 | 25,33% |
| 03 | 117.420.375,67 | 26,93% |
| 04 | 724.895.877,51 | 242,82% |
| 05 | 137.163.393,49 | 171,83% |
| 06 | 20.218.723,80 | 4,66% |
| 07 | 149.476.782,66 | 42,63% |
| 08 | 8.405.361,20 | 2,89% |
| 09 | 28.808,80 | 0,01% |
| 10 | 6.859.539,42 | 2,95% |
| 15 | 88.384.072,34 | 34,56% |
| Skupaj | 1.379.076.657,66 | 41,33% |

## Vloga partnerjev pri izvajanju programa

Slovenija je skladno s 47. členom Uredbe (EU) 1303/2013 ustanovila Odbor za spremljanje izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020, katerega člani so predstavnikov ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, enakih možnosti in invalidskih organizacij ter drugih deležnikov v skladu s 5. členom Uredbe 1303/2013/EU. Izvajanje OP EKP se s pomočjo Letnih in kvartalnih poročil ter drugih gradiv (finančni instrumenti, pametna specializacija, vrednotenje, komuniciranje,…) spremljalo na sejah Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (do konca leta 2024 je bilo organiziranih 25 sej, 11 rednih in 14 dopisih). Sklepi, prezentacije in gradiva OzS se nahajajo na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa Dodatno se partnerstvo z regionalnimi deležniki se je izvajalo preko sodelovanja na sejah svetov obeh kohezijskih regij (NUTS 2 nivo) kot tudi na sejah svetov regionalnih razvojnih svetov (NUTS 3 nivo), poleg tega so se obravnavala Kvartalna poročila v Državnem zboru RS in Državnem svet RS. Izhodišča za spremembo OP EKP 2014-2020 so se predstavila na obeh svetih kohezijskih regij, kjer je pridobilo soglasje za nadaljnjo proceduro. Pri oblikovanju posameznih programov za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih, je upravičenec ZRSZ sodeloval z združenji delodajalcev (obrtna zbornica, gospodarska zbornica). Skupaj so oblikovali programe, v katerih so brezposelne osebe pridobile ustrezno znanja in potrebne kompetence, ki so jih delodajalci na posameznem področju potrebovali. Pri izvajanju različnih projektov na področju vseživljenjske karierne orientacije je potekalo sodelovanje s Kariernimi centri, Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Zavodom za šolstvo in Medresorsko strokovno skupino za VKO ter nevladnimi partnerji (MEPI, MaMa, Nefiks), predstavniki delodajalcev in predstavniki delojemalcev. Projekti za krepitev svetovalnega dela z brezposelnimi tako mladimi kot tudi bolj ranljivimi brezposelnimi (starejši, dolgotrajno brezposelni, osebe z nizko stopnjo izobrazbe) so potekali v tesnem sodelovanju z združenji delodajalcev, sindikati, centri za socialno delo in drugimi institucijami v lokalnem okolju, ki so prispevali k hitrejši aktivaciji in zaposlovanju brezposelnih. V okviru projektov kompetenčnih centrov se je projektno partnerstvo oblikovalo glede na posamezno gospodarsko panogo. Izmenjava znanj in dobrih praks se je izkazala kot ključna za prenos specifičnih znanj, ki so se razvijala skozi delo in izkušnje v posamezni gospodarski panogi. Sodelovanje vseh partnerjev je bilo ključno za uspešno izvajanje tovrstnnih projektov. Še posebej je potrebno izpostaviti projekte socialnih partnerjev, izbranih na JR Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev, ki bili usmerjeni k skupnemu cilju: povečana usposobljenost zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. Pri izvajanju vsakega posameznega projekta je bilo nujno sodelovanje tako predstavnikov delodajalcev kot tudi sindikatov.

# OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013

## Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja

Načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 je bil potrjen na 2. seji Odbora za spremljanje (OzS) OP EKP 2014-2020 dne 10.11.2015. 1. Izvajanje Letnega načrta vrednotenja (LNV) za leto 2023-LNV OP EKP 2021-2022: Na 9. seji Odbora za spremljanje (OzS) Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je dne 17. 5. 2022 potekala preko video-konferenčne povezave, je bil sprejet sklep o potrditvi Letnega načrta vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leti 2021-2022. Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leto 2023 vključuje naslednja vrednotenja: - Vrednotenje izvajanja projekta Finančni instrumenti 2014-2020 - Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela; - Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva; - Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov. Skladno z LNV 2021-2022 je bilo v letu 2023 izvedeno Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela (zaključeno novembra 2023). Pripravili smo dokumentacije za Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva, Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov in Vrednotenje izvajanja projekta Finančni instrumenti 2014–2020. Pri skupnem javnem naročilu smo dobili ustreznega ponudnika za Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov. Ostali dve področji bosta vrednoteni v sklopu napovedanih vrednotenj v obdobju 2021–2027. Pri pripravi razpisne dokumentacije za vrednotenja so se pogoji za sodelovanje ponudnikov, ki se nanašajo na tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnikov, oblikovali tako, da so poveča krog potencialnih ponudnikov in soponudnikov. Pristop se je izkazal za učinkovitega, saj smo pri javnih razpisih uspešni, nabor prijaviteljev pa se je povečal.

| Stanje | Ime | Sklad | Leto zaključka vrednotenja | Vrsta vrednotenja | Tematski cilj | Tema | Ugotovitve (v primeru opravljenih) | Spremljanje (v primeru opravljenih) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije

Osrednji namen komunikacijske strategije je bil zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost smo obveščali o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih osveščali o njihovih učinkih in rezultatih. V letu 2015 smo prenovili spletno stran www.eu-skladi.si. Leta 2021 je zaživel enoten spletni portal www.evropskasredstva.si za vse programe, ki upravljajo z evropskimi sredstvi. Povprečno letno objavimo okoli 150 aktualnih novic. V letu 2023 si je spletno stran ogledalo skoraj 100.000 oseb. FB profil Evropska sredstva je konec leta 2023 beležil 7.861 sledilcev, v celotnem obdobju pa smo pripravili preko 3000 objav. V letu 2017 smo zagnali tudi Instagram Evropska sredstva. Konec leta 2023 je beležil 1028 sledilcev, pripravili pa smo preko 800 objav. V letu 2023 smo vzpostavili tudi profil Evropska sredstva na družbenem omrežju LinkedIn, kjer objavljamo informativne in izobraževalne vsebine ter dobre zgodbe. Javnost aktivno obveščamo tudi preko Youtube kanala Evropska sredstva. Leta 2021 smo na družbenih omrežjih začeli s komunikacijsko aktivnostjo Dobre zgodbe, 90 sekund trajajočimi video prispevki v lastni produkciji o uspešnih projektih, spisanih z evropskimi sredstvi. Do konca leta 2023 smo objavili skupno 59 prispevkov. Leta 2023 smo pridobili sredstva za sponzoriranje objav v okviru kampanje EU in my region. Sponzorirane Dobre zgodbe so dosegle izjemen doseg na Facebooku: 336.000 do konca leta 2023 (plačljivo). Leta 2023 smo pričeli z oglaševanjem dobrih zgodb v najbolj branem slovenskem tedniku Nedeljski dnevnik dvakrat mesečno in v Dnevniku enkrat mesečno. V letih 2016 do 2020 so se prispevki predvajali na nacionalni televiziji v oddaji Prava ideja. V okviru sodelovanja z Valom 202 je leta 2018 potekala serija 10 oddaj v luči 30 let kohezije v EU. V letu 2019 smo na Valu 202 izvedli serijo 11 oddaj na temo celostnih teritorialnih naložb. V letu 2023 izvedli radijsko promocijsko kampanjo z oglaševanjem svetovalke Eme (skupaj 950 predvajanj). Od leta 2015 naprej smo (s premorom v času epidemije Covida-19) izvajali kampanjo EU projekt, moj projekt. Dogodke in projekte smo oglaševali preko nacionalne televizije, oglasov na radijskih postajah, v objavah na socialnih omrežjih, tiskanih medijih, zunanjih površinah ter na najbolj obiskanih spletnih portalih. V času epidemije pa smo skupaj z občinami organizirali potujočo fotografsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo, kjer smo predstavili projekte iz vseh slovenskih regij. Organ upravljanja je vsakoletno organiziral številne dogodke na različne tematike in za različne ciljne skupine, skupno okoli 300. Če omenimo večje - v letu 2015 smo bili prisotni na finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih in v letu 2016 na svetovnem pokalu v smučarskih tekih v Planici. Leta 2023 pa na kolesarski dirki po Sloveniji. Udeleževali smo se sejmov, med drugim MOS Celje, Informativa, Festival za tretje življenjsko obdobje, in organizirali tematska posvetovanja za mlade, starejše, gospodarstvenike itd. V letu 2023 smo začeli tudi z izvedbo regionalnih dogodkov - Potujočih pisarn evropskih sredstev po Sloveniji. Po koncu izvajanja finančne perspektive 2014-2020 smo organizirali zaključno slovesnost v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo izdelali video z dosežki v številkah in izbranimi primeri dobrih praks ter publikacijo »Evropska kohezijska politika v Sloveniji v obdobju 2014-2020« v nakladi 1000 izvodov. V tem času smo izdali tudi številne druge publikacije: Od leta 2008 vsak mesec izhaja elektronski bilten, kjer se objavljajo aktualni razpisi, primeri dobrih praks in druge informacije, povezane z izvajanjem EKP. Do konca leta 2023 je izšlo 181 številk Vizije kohezije (prej Kohezijski e-kotiček). Število naročnikov se je od 2018 do 2023 povečalo za 2,5-krat – iz 1567 na 4058. Iz leta 2017 izpostavljamo brošuro o dosežkih EKP s področij zaposlovanje/izobraževanje in trajnostna energija/podnebje/okolje. Leta 2021 smo izdali monografijo z naslovom Evropska sredstva povezujejo, ki prikazuje 60 izbranih projektov iz vseh slovenskih regij v nakladi 1000 izvodov kot protokolarno darilo. Na Dan Evrope 2022 smo izdali digitalno publikacijo Slovenija med zmagovalci, kjer smo izpostavili nekatere najbolj prepoznavne dosežke finančne perspektive 2014–2020. Pomemben del komuniciranja so tudi tiskovine in promocijski materiali, ki smo jih distribuirali tekom celotnega obdobja. Ves čas si prizadevamo za ažurnost in transparentnost. Ob vsaki potrditvi projektov smo pripravili sporočila za javnost, ki smo jih poslali medijem ter objavili na spletnih portalih in družbenih omrežjih. Po potrebi smo organizirali tudi novinarske konference, izjave za medije in neformalne briefinge za novinarje. Na drugi strani pa Interaktivna svetovalka Ema (prej Fina EU točka) nudi informacije upravičencem in ostali zainteresirani javnosti o evropskih sredstvih. Na voljo je preko e-naslova eutocka.mkrr@gov.si, brezplačne telefonske številke 080 20 23 ter interaktivno v obliki avatarja na spletnem portalu evropskasredstva.si. Do konca leta 2023 so sodelavci Interaktivne svetovalke Eme odgovorili na 1777 vprašanj. Veliko poudarka dajemo komuniciranju za mlade. OU se je v šolskem letu 2021/22 s kvizom »Evropska sredstva so naložba v tvojo prihodnost« pridružil programu Eko šola. Skupaj se je tekmovanja udeležilo 2200 dijakov iz 66 srednjih šol. V šolskem letu 2021/2022 smo sodelovali tudi v tekmovanju iz Vesele šole za osnovnošolce – udeležilo se ga je 7600 učencev. V šolskem letu 2023/24 smo se pridružili projektu ASOC – At the school of open cohesion. Pri projektu je v pilotnem letu sodelovalo 8 srednjih šol. Za promocijo med mladimi smo izdelali stripovsko zgodbico dveh mladih, ki razvijata aplikacijo za kolesarje v obliki zloženke, ki je bila objavljena v preglednici Slovenski jezik. Preglednica je bila vložena v Fax Vpisnik 2018, razdeljena pa je bila 179 srednjim šolam v nakladi 16.000 izvodov. Leta 2019 je bila stripovska zgodba na Uporabni preglednici za pripravo na maturo s področja slovenskega jezika v isti nakladi. Leta 2019 smo zakupili oglasni prostor s prispevkom »Kaj omogočamo mladim z EU sredstvi?« v priročniku Bruc 2019/2020, ki je imel naklado 13.500 izvodov. Leta 2021 je bila prej neformalna kohezijska mreža nadgrajena s formalno ustanovitvijo Delovne skupine za komuniciranje evropskih strukturnih in investicijskih skladov INFORM-SI ki se srečuje dvakrat letno, vodi pa jo nacionalna koordinatorica za komuniciranje. INFORM SI od svoje ustanovitve naprej izvede večji skupni letni dogodek, kjer sodelujejo vsi programi, ki upravljajo z evropskimi sredstvi. S ciljem spremljanja napredka poznavanja dobrobiti in priložnosti EKP ter učinkovitosti promocijskih aktivnosti vsako leto izvedemo javnomnenjsko raziskavo. Rezultati kažejo na pozitiven odnos ljudi do evropskih investicij in poznavanje vidnejših evropskih projektov v Sloveniji.

# UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.

# DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa

Za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja preko mehanizma CTN se je namenilo 117 mio EUR nepovratnih in povratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Pri izvajanja mehanizma so sodelovali OU, 3 posredniški organi: MNVP, MOPE, ZMOS in 11 mestnih občin. Glede na pozen začetek izvajanja mehanizma CTN (v l. 2017) se je s strani ZMOS objavilo in uspešno izvedlo 11 povabil za izbor operacij in se počrpalo vsa sredstva, ki so bila predvidena za mehanizem CTN. Izvedlo se je 89 projektov s področij revitalizacija degradiranih urbanih območij, trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost in bili so doseženi vsi načrtovani kazalniki. Izvedeni projekti so pripomogli k izboljšanju kvalitete življenja v urbanem okolju, k oživitvi mest, zmanjšanju onesnaženja zraka ter zmanjšanju hrupa. Za spodbujanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost CLLD, smo namenili 37,5 mio EUR sredstev ESRR, s čimer smo odobrili izvajanje 37 strategij lokalnega razvoja, ki so jih pripravili LAS, ki so se oblikovali na območju celotne Slovenije. Šlo je za nov pristop "od spodaj navzgor", ki je bil podprt s sredstvi treh skladov (EKSRP, ESRR, ESPR). Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti v okviru štirih podukrepov: - Pripravljalna podpora: šlo je za enkratno izplačilo v obliki pavšalnega zneska leta 2016. - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: javne pozive so izvajali LAS ter izbrane operacije posredovali PO v potrditev. Vseh posredovanih vlog skupaj je bilo 640, od tega 611 operacij. - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine: skupaj je bilo potrjenih 5 projektov sodelovanja, pri katerih je sodelovalo 22 partnerjev (LAS). - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije: šlo je za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS. Za 8 LAS je bil vodilni sklad ESRR, kar pomeni, da je LAS lahko trikrat letno vlagal zahtevke za izplačila na PO. S Ne glede na to, da je LASe pri izvajanju vsebin iz SLR ovirala tudi epidemija COVID-19 in da je začetno obdobje vzpostavitve samega sistema izvajanja potekalo relativno dolgo, lahko rečemo, da so bili pri izvedbi animacije in vodenja LASi zelo uspešni. Do konca obdobja je bilo na vseh štirih podukrepih izplačanoi 96 % sredstev. S sredstvi CLLD ni mogoče uresničiti večjih strateških ciljev posameznega območja, je pa ob njihovi pomoči mogoče s partnerskim in medsektorskih sodelovanjem ter lastnimi človeškimi in finančnimi potenciali prispevati k celovitem in trajnostnem razvoju lokalnega okolja. Izvedene aktivnosti in projekti so na izbranih lokalnih območjih zasledovali lokalne potrebe in izzive in pripomogli k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest, medgeneracijskemu sodelovanju, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, krepitvi vitalnosti različnih skupnosti in večje družbene vključenosti lokalnega prebivalstva ter privabljanja žensk in drugih ranljivih skupin.

## Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov

Vsako leto na dan 31. 10. je organ upravljanja pripravil posodobitev celotnega opisa sistema upravljanja in nadzora (OSUN). Nazadnje je bil OSUN 14-20 posodobljen novembra 2023. V obdobju 2014-2020 smo v Sloveniji izvajali različne ukrepe, ki omogočajo krepitev upravne zmogljivosti, tako organov upravljanja in nadzora, posredniških organov, izvajalskih organov, kot tudi upravičencev do teh sredstev, na naslednji način: - V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP EKP (INOP), in sicer za to, da se že v fazi načrtovanja zagotovita usklajevanje in dopolnjevanje konkretnih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na rezultate. Zadnji INOP 23.2 je bil potrjen 24. maja 2023. Vse verzije INOP so objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si. - Za zmanjševanje tveganj OU skupaj s PO izvaja dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in odpravo ovir za hitrejšo implementacijo. Poleg rednega spremljanja je za zmanjšanje tveganj ključno omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU (t. i. sočasnost izvajanja), s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev), ukrepi pa hitreje izvedljivi. - Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov in najmanj četrtletno spremljanje stanja pri pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali priprave operacij ne izboljša, se preveri možnost realokacije sredstev EU za druge namene. - Posodobljena so Navodila in Priročnik, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. - Enotni portal z imenom Fina EU točka z objavami mnenj, tolmačenj in ključnih informacij, ki so namenjene čim bolj poenotenemu izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020. - Usposabljanja so potekala v skladu z načrtom usposabljanj OU in PO. Glede na posebnosti problematike oziroma zaznanih potreb po reševanju so se organizirala dodatna ustrezna usposabljanja. Uporabnikom je bila zagotovljena pomoč prek Centra za podporo uporabnikom (CPU). OU si bo še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje informacijskega sistema eMA OU je v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore. V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike.

## Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov

- Transnacionalni in medregionalni programi Interreg 2014-2020 Slovenija je v programskem obdobju 2014-2020 sodelovala v devetih transnacionalnih in medregionalnih programih Interreg: - v 5 transnacionalnih programih: Območje Alp, Mediteran, Adrion, Podonavje, Srednja Evropa (Nacionalni organ SVRK/MKRR). - V 4 medregionalnih programih: Interreg Europe in INTERACT (Nacionalni organ SVRK/MKRR); ESPON in URBACT (Nacionalni organ MOP/MzIP/MNVP). Nacionalni koordinator vseh programov Interreg je MKRR. Kot Nacionalni organ zagotavlja sodelovanje predstavnikov Slovenije v skupnih odborih za spremljanje, delovanje nacionalnih kontaktnih točk in nacionalno kontrolo slovenskih upravičencev. Urad za nadzor proračuna sodeluje v transnacionalnih skupinah revizorjev. Partnersko načelo se izvaja v okviru Nacionalnega odbora za transnacionalne in medregionalne programe Interreg 2014-2020. Transnacionalni programi in Interreg Europe 2014-2020 so imeli za razpise na voljo 1,142 milijardi EUR. Izvedenih je bilo 40 razpisov, na katerih so bila dodeljena vsa razpoložljiva evropska sredstva. Poleg standardnih razpisov oz. projektov so programi zagotavljali tudi podporo makro-regionalnim strategijam EU (Podonavski - EUSDR, Alpski - EUSALP, Jadransko-jonski – EUSAIR), in sicer: - Podporno točko EUSDR (sekretariat), - EUSDR-PAC (delovanje koordinatorjev prioritet in tematskih skupin), - Sklad za razvoj projektov (priprava strateških projektnih konceptov za EUSDR), - Facility Point (sekretariat EUSAIR), - AlpGOV (sekretariat EUSALP), - Platformo MED (delovanje tematskih skupnosti in organov javne uprave na območju programa Mediteran). Vsi projekti so zaključeni, v letih 2024 in 2025 poteka zaključevanje programov. Slovenske institucije so bile v programih zelo uspešne. 674 slovenskih institucij, med njimi 70 kot vodilni partnerji, je sodelovalo v 447 od 843 odobrenih projektov: v dveh tretjinah transnacionalnih projektov, v katerih je sodelovalo od 5 do 14 držav, in v dobri petini projektov Interreg Europe, v katerih je sodelovalo 29 držav. Pogodbena vrednost slovenskih partnerjev je znašala 127 milijonov EUR, od tega 107 milijonov iz ESRR.

## Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

Slovenija se vključuje v tri EU makroregionalne strategije (v nadaljevanju MRS): Podonavsko strategijo (EUSDR), Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP). V ta namen so bile vzpostavljene izvedbene strukture tudi na nacionalni ravni, ki jih koordinira nacionalni koordinator (MZEZ). Prispevek Slovenije k MRS sodelovanju, ki ga je ocenil OU za ESIF v sodelovanju z nacionalno koordinacijo - MZEZ, se najbolj odraža na projektih, ki se izvajajo v okviru 4., 5., 6. in 7. PO. Gre za konkretne projekte iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, pametnih števcev energije, trajnostne mobilnosti, protipoplavnih ukrepov, pitne in odpadne vode, Nature 2000, kvalitete zraka, železnic in cestne infrastrukture ter varnosti na morju. Spodaj je navedenih nekaj konkretnih primerov, kako slovenski OP prispeva k MRS: 1. Nadgradnja obstoječega tira Maribor - Šentilj - državna meja 2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 3. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - sklop 4. Gradnja AC povezave Draženci-Gruškovje 5. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 6. Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« V okviru Strategije EU za Podonavje (EUSDR), Stebra Povezovanje Podonavja in prednostnega področja Mobilnosti – železniški, cestni in letalski promet smo zgoraj navedli (pod točko 1. in 4) konkretne primere projektov, ki prispevajo k MRS. V primeru točke 1. se prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T, medtem ko se v primeru točke 4., prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T. Pri projektu, navedenem pod št. 5, Stebra Varstvo okolja v Podonavju in prednostnega področja Kakovost vode se prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi. V okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), Tematskega področja politike Mobilnost in povezljivost, kot ukrepa Intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu je zgoraj navedeni projekt pod št.1. Prispevek k MRS se izraža skozi kazalnik Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti. Projekt, naveden pod št. 2 in 3 Tematskega področja politike Okolje in energija, kot ukrepa Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) se prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), Stebra Kakovost okolja in prednostnega področja Transnacionalni kopenski habitat in biotska raznovrstnost je zgoraj navedeni projekt pod št. 6. Prispevek k MRS se izraža skozi kazalnik Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti Vse dosežene (realizirane) vrednosti so navedene v ločenem poglavju, 3.2., tega Letnega poročila. Javnih razpisov za ta namen ni bilo.

Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

### Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

Stebri in prednostna področja, za katere je program relevanten:

|  | Steber | Prednostno področje |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.1 - Mobilnost – plovne poti |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.2 - Mobilnost – železniški, cestni & letalski promet |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.3 - Energija |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.4 - Kultura in turizem |
|  | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.1 - Kakovost vode |
|  | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.2 - Okoljska tveganja |
|  | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.3 - Biotska raznovrstnost, krajine, kakovost zraka in tal |
|  | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.1 - Družba znanja |
|  | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.2 - Konkurenčnost |
|  | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.3 - Posamezniki & spretnosti |
|  | 4 - Krepitev Podonavja | 4.1 - Institucionalna zmogljivost & sodelovanje |
|  | 4 - Krepitev Podonavja | 4.2 - Varnost |

Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za Podonavje (EUSDR)

A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji prednostnih področij ali člani usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?

Da      Ne

Ime in položaj

mag. Tanja Strniša, nacionalna koordinatorka MZEZ

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSDR?

Da     Ne

C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSDR?

Da     Ne

Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSDR:

| ESRR | 70.535.991,38 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| Evropski instrument sosedstva (EIS) |  |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSDR (ne velja za leto 2016)

Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

E.

Ali vaš program prispeva k ciljem, ki so jih leta 2016 potrdili nacionalni koordinatorji in koordinatorji prednostnih področij (objavljeno na spletišču EUSDR)? (Navedite cilje.)

Da - Priority Area 1B "To improve mobility and intermodality - rail, road and air". Priority Area 4 "To restore and maintain the quality of waters" Source: https://danube-region.eu/about/targets/

### Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Stebri, teme in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:

|  | Steber | Tema / Horizontalno vprašanje |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Modra rast | 1.1.1 - Modre tehnologije |
|  | 1 - Modra rast | 1.1.2 - Ribištvo in akvakultura |
|  | 1 - Modra rast | 1.1.3 - Pomorsko in morsko upravljanje in storitve |
|  | 1 - Modra rast | 1.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 1 - Modra rast | 1.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 1 - Modra rast | 1.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.1.1 - Pomorski prevoz |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.1.2 - Intermodalne povezave z zaledjem |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.1.3 - Energetska omrežja |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.1.1 - Morsko okolje |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.1.2 - Transnacionalni kopenski habitati in biotska raznovrstnost |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.1 - Razvejana turistična ponudba (produkti in storitve) |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.2 - Trajnostno in odgovorno upravljanje turizma\r(inovativnost in kakovost) |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.3 - Krepitev zmogljivosti |

Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji stebrov ali člani tematskih usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?

Da      Ne

Ime in položaj

Mag. Tanja Strniša, nacionalna koordinatorka MZEZ

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSAIR?

Da     Ne

C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSAIR?

Da     Ne

Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSAIR:

| ESRR | 70.535.991,38 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSAIR (ne velja za leto 2016)

Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

E. Ali program prispeva k ciljem in/ali ciljnim vrednostim v zvezi s posamezno temo v okviru stebrov, kot je navedeno v akcijskem načrtu? (Navedite cilje in ciljne vrednosti.)

DA - PILLAR 2: CONNECTING THE REGION; Pillar 3 - ENVIRONMENTAL QUALITY Source: http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars

### Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

Tematska področja in ukrepi in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:

|  | Tematsko področje politike | Ukrep / Horizontalno vprašanje |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.1 - Infrastruktura za raziskave in inovacije |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.2 - Gospodarski potencial strateških sektorjev |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.3 - Gospodarsko in družbeno okolje gospodarskih subjektov v strateških sektorjih (vključno s trgom dela, izobraževanjem in usposabljanjem) |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.2.1 - Upravljanje |
|  | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.1 - Intermodalnost in interoperabilnost v potniškem in tovornem prometu |
|  | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.2 - E-povezovanje ljudi (digitalna agenda) in dostopnost javnih storitev |
|  | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.2.1 - Upravljanje |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.1 - Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.2 - Ekološka povezanost |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.3 - Obvladovanje tveganj in upravljanje podnebnih sprememb (vključno s preprečevanjem večjih naravnih tveganj) |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.4 - Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.2.1 - Vodenje |

Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP)

A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji na področju politike ali člani) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?

Da      Ne

Ime in položaj

Mag. Tanja Strniša, nacionalna koordinatorka MZEZ

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSALP?

Da     Ne

C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSALP?

Da     Ne

Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSALP::

| ESRR | 70.535.991,38 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSALP (ne velja za leto 2016)

Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

E. Ali program prispeva k specifičnim ciljem in kazalnikom ukrepov EUSALP, navedenim v akcijskem načrtu EUSALP? (Navedite zadevni cilj in kazalnik.)

DA - Objective 2 - Connectivity for all, Objective 3 Ensuring sustainability in the Alps; Source: https://www.alpine-region.eu/objectives

## Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno

Med socialne inovacije spadajo vse novosti ali spremembe, ki predstavljajo boljšo rešitev družbenih problemov s ciljem izboljšanja družbene blaginje. Med tovrstne ukrepe štejemo večino projektov ali programov, ki se izvajajo v okviru OP 2014-2020 in naslavljajo aktualne družbene izzive. Inovativne storitve za dolgotrajno brezposelne so različni projekti, ki pomagajo dolgotrajno brezposelnim pri ponovnem vstopu na trg dela skozi personalizirane programe usposabljanja, svetovanja in mentorstva. Gre za nov način obravnave brezposelnih in socialno ogroženih oseb, ki ga uvaja projekt socialne aktivacije z namenom hitrejšega in celostno naravnanega vključevanja brezposelnih oseb v različne ukrepe, namenjene vstopu na trg dela in posledično preprečevanju zdrsa v revščino. Kot drugo dobro prakso je potrebno omeniti projekt Prehod mladih na trg dela, kjer gre za vzpostavitev novega modela za prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela in posledično povezovanju dveh velikih sistemov - sistema izobraževanja s zaposlovanja. Organizacije, vključene v projekt, predstavljajo povezovalni člen med obema sistemoma in tako nudijo bolj kakovostne storitve za mlade s posebnimi potrebami. Inovativni pristopi so ključni pri vključevanju mladih v različne ukrepe in programe. Z javnimi razpisi za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih in projektov spodbujanja podjetništva med mladimi se uvaja individualen in celosten pristop, kjer se mlado osebo najprej ustrezno usposobi, nato nudi podporo pri zaposlitvi. Pomembna je podpora socialnim podjetjem. Vse večji pomen predstavlja sodelovanje z lokalnim okoljem. Pri različnih operacijah, kot so: Večgeneracijski centri, Projektno učenje mlajših odraslih PUM(O), Zaposlitveni projekti na lokalni ravni, Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)…) je bilo za uspeh projektov ključno povezovanje različnih institucij na lokalnem nivoju. Prav vključenost v lokalno okolje preprečuje socialno izključenost in zvišuje zavedanje o pomenu skupnostne skrbi tako posameznikov, lokalnih društev, delodajalcev kot tudi občinskih in drugih javnih institucij. Posebno pozornost smo namenili ukrepom, ki naslavljajo demografske izzive, zlasti v smislu reaktivacije starejših na trgu dela, ohranjanja zaposlitev in vzpostavljanju prilagojenih delovnih pogojev za starejše. Takšni ukrepi so: Projekti za podaljševanje delovne aktivnosti, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost in projekt usposabljanja delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu na celovit način pristopajo k vsem deležnikom z namenom promocije aktivnega in zdravega staranja, prilagajanja delovnih mest ter medgeneracijskega sodelovanja s ciljem večje stopnje delovne aktivnosti starejših. Zaradi demografskih značilnosti starajoče družbe vse večji družbeni izziv predstavlja dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe za osebe, ki potrebujejo integrirane skupnostne storitve in katerih število narašča. Poleg boljše kakovosti in posodobitve skupnostnih storitev je bil poudarek namenjen deinstitucionalizaciji, saj želimo omogočiti, da starejši ob ustrezni pomoči in podpori skupnosti čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju.

## Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno

Ukrepi so zagotavljali bistveno podporo za zmanjševanje socialne izključenosti in revščine v najbolj prizadetih geografskih območjih in med ranljivimi skupinami, še posebej za marginalizirane skupnosti. Stopnja tveganja revščine se v celotnem programskem obdobju se zniževala. Po podatkih Statističnega urad RS je leta 2013 je pod pragom tveganja revščine živelo 291.000 prebivalcev Slovenije, leta 2023 je bilo takšnih oseb 264.000 z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine (kar pomeni 27.000 oseb). V manjši meri se je zmanjševalo oseb dolgotrajno pod pragom tveganja revščine iz 138.000 leta 2013 na 123.000 v letu 2023 (kar pomeni 15.000 oseb). Povprečni dohodek na gospodinjstvo - letni (EUR) se ni bistveno spreminjal in je znašal 21.038 EUR. Povprečni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva - letni (EUR) se povečal iz 8.413 EUR v letu 2013 na 12.838 EUR leta 2023. Struktura ranljivih skupin se je nekoliko spreminjala zaradi različnih gospodarskih in družbenih dejavnikov. Najbolj ranljive skupine so starejši – upokojenci, predvsem tisti z nizkimi pokojninami, enostarševske družine, otroci, dolgotrajno brezposelni, priseljenci in begunci, mladi (predvsem tisti, ki šele vstopajo na trg dela). Ključni so bili naslednji ukrepi: Večgeneracijski centri, Večnamenski romski centri in program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Preko javnih razpisov se sofinancirajo projekti socialne aktivacije, katerih aktivnosti so usmerjene v razvoj in izvajanje različnih kratkih in dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Ti programi zagotavljajo razvijanje socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, krepitev osebnostnih veščin, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Še zlasti pomemben je bil projekt razvoja in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Razvit je Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih - MoST, osnovni namen je bilo zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v vseh vključenih okoljih in doseči preprečitev zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Učinki se kažejo v implementaciji skupnostnega pristopa v 25 zdravstvenih domovih z nadgradnjo preventivnih programov s posebnim poudarkom na zmanjšanju neenakosti v zdravju. Ob tem je potekala okrepitev osnovne zdravstvene dejavnosti in njenih kapacitet na področju krepitve zdravja in preventive. V celotnem programskem obdobju je bilo izvedeno več JR za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture, namen je bil krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanje in zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture. MP je izvedel projekt Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb. Pandemija COVID-19 je povzročila povečanje tveganja revščine zaradi izgube zaposlitve in zmanjšanih prihodkov nekaterih gospodinjstev, izvedeni so bili obsežni socialni ukrepe za omilitev posledic, kot je krajši delovni čas, podpora najbolj ranljivim ciljnim skupinam. Financirala se je mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.

DEL C POROČILA, PREDLOŽENA LETA 2019, IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

# FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

# PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)

Informacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter ocena tega prispevka

Cilji EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast 1. Zaposlovanje - 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let. Nacionalni cilj do 2020: 75 % Zadnje razpoložljivo stanje: 76,1% (2021) PO 1 - Z različnimi ukrepi za zvišanje zaposlovanja smo v okviru prednostne osi 1 podprli 433,36 (izraženo v FTE) novih raziskovalcev v podprtih subjektih v VKR in 688,59 (izraženo v FTE) v ZKR ter 662,94 (izraženo v FTE) raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. Z nepovratnimi sredstvi so bile podprte operacije pri katerih so se spodbujale povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen (novo zaposleni) raziskovalec na začetku kariere in operacije za vzpostavitev razvojne skupine, ki izvaja RRI projekt na področju krepitve kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij ter operacije (nad)gradnje raziskovalnih infrastruktur, v okviru katerih so delovali raziskovalci v podprtih subjektih oz. v subjektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. PO 8 - ESS je podpiral ukrepe za večanje zaposlenosti še posebej starejših od 50 let ter dolgotrajno brezposelnih in tistih z nižjo izobrazbo. PN 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe: Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me, Usposabljanje na delovnem mestu (UDM), Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve, Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU), Praktični programi usposabljanja MIC, Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce ter Podporno okolje za delovanje na področju kulture. Pri tem naj omenimo še sistem »Moja prva zaposlitev EURES«, ki omogoča, da mladi lahko izkoristijo priložnost za zaposlitev v Evropi. PN 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - Jamstvo za mlade: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi, Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih; Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, Krepitev svetovalnega dela z mladimi, Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih, Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti. Prvi izziv 2015 (sklad YEI 19,4 mio EUR dodeljenih sredstev). PN 8.3: Aktivno in zdravo staranje: Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - NAPREJ, Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela in Sistem certificiranja družbeno odgovornih podjetij (38 mio EUR dodeljenih sredstev). 2. Raziskave in razvoj ter inovacije: - 3 % BDP EU za (javne in zasebne) naložbe v raziskave in razvoj ter inovacije. Nacionalni cilj do 2020: 3 % Zadnje razpoložljivo stanje: 2,14 % (2021), 1,90 % (2017), 2,01 % (2016) PO 1: PN 1.1 - Z različnimi ukrepi za zvišanje naložb v RR ter inovacije smo v okviru prednostne naložbe 1.1 podprli 241 podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami, 433,36 (izraženo v FTE) novih raziskovalcev v podprtih subjektih v VKR in 688,59 (izraženo v FTE) v ZKR ter 662,94 (izraženo v FTE) raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. Z nepovratnimi sredstvi so bile podprte: 1. operacije pri katerih so se spodbujali RR programi in RR projekti s strani institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki so povezani v konzorcij; 2. operacije za vzpostavitev povezav med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere; 3. operacije za razvoj slovenščine v digitalnem okolju; 4 operacije za nadgradnjo nacionalnih raziskovalnih infrastruktur; 5. operacije za izgradnjo novega objekta – raziskovalno infrastrukturo.PN 1.2 - Z različnimi ukrepi za zvišanje naložb v RR ter inovacije smo v okviru prednostne naložbe 1.2 podprli 695 podjetij, 9 vzpostavljenih razvojnih partnerstev, 8 vzpostavljenih mednarodnih partnerstev in 36 demonstracijskih projektov. Z nepovratnimi sredstvi so bile podprte: 1. operacije pri katerih so se vzpostavili SRIP-i; 2. operacije, pri katerih so se spodbujali RRI projekti podjetij ali konzorcijev podjetij; 3. operacije za krepitev kompetenc v podjetjih; 4. operacije za spodbujanje vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte; 5. operacije za sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za MSP, ki so prejele certifikat »Seal of Exellence«; 6. operacije za vzpostavitev TTO; 7. operacije za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov; 8. operacije za izvedbo (začetek ali nadaljevanje) RRI ali investicijskih projektov, s katerimi se je ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gosp. tudi v času kriznih razmer (COVID-19). Za doseganje zvišanja naložb v RR ter inovacije smo v okviru operacij Finančni instrumenti podprli 223 podjetij. V okviru operacije FI 2014-2020 sta bili izvedeni dve obliki FI in sicer "EKP posojila za RRI za velika podjetja in MSP" ter finančni instrument "EKP portfeljske garancije za RRI za MSP". V okviru operacije finančni instrumenti COVID-19 je bil na PN 1.2. izveden instrument "Posojila za RRI COVID-19". 3. Podnebne spremembe in energija: · 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990 Nacionalni cilj do 2020: do leta 2020 emisije TGP ne smejo biti za več kakor 4 % višje kot leta 2005 v sektorjih s cilji po Odločbi 406/2009/ES. V letu 2022 so bili neto izpusti toplogrednih plinov v Evropski uniji za 1,7 % nižji kot v letu 2021 in za 31 % nižji kot v letu 1990. Preliminarni podatki kažejo na dodatno znižanje za 8 % v letu 2023. Slovenski izpusti brez LULUCF so se v letu 2022, glede na leto 2021, znižali za 2,9 %, v obdobju med letoma 2005 in 2022 pa so se zmanjšali za 24,2 %. Izpusti iz sektorjev izven ETS so bili leta 2022 za 3,5 % višji kot leta 2021, vendar za 9,4 % nižji kot leta 2005. V letu 2022 je 68,8 % izpustov prišlo iz sektorjev izven ETS, za katere ima Slovenija določene ciljne vrednosti v Uredbi (EU) 2018/842, spremenjeni z Uredbo (EU) 2023/857. Za sektorje, vključene v ETS, Slovenija nima postavljenih nacionalnih ciljev, cilji so postavljeni le na ravni EU. · 20 % delež energije iz obnovljivih virov v končni rabi Nacionalni cilj do 2020: 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi Doseženi delež energije iz OVE v bruto končni rabi energije v Sloveniji je bil l.2023 25,07-odstoten, kar je bilo za 0,07 odstotne točke več kot leta 2022. V sektorju električne energije se je delež OVE l.2023 na letni ravni povečal za 4,88 odstotne točke, na 41,89 %, predvsem zaradi velikega porasta proizvodnje v sončnih elektrarnah. Delež OVE v sektorju transporta se je povečal za 2,19 odstotne točke, na 10,02 %. Celotna poraba energije v prometu se je zmanjšala za 6,12 %, povečali sta se poraba obnovljive električne energije v cestnem prometu in poraba biogoriv. V sektorju ogrevanja in hlajenja se je delež OVE povečal za 0,31 odstotne točke in je znašal 34,30 %. Skupna poraba vseh energentov za ogrevanje in hlajenje se je zmanjšala za 1,87 %, poraba obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje pa za 0,96 %. K deležu OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja sicer največ prispevajo lesna goriva za ogrevanje, predvsem v gospodinjstvih, kjer pa se je njihova poraba v primerjavi z letom prej zmanjšala za 6,52 %. · 20 % večja energetska učinkovitost. Skladno z Direktivo (EU) 2023/1791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o energetski učinkovitosti in spremembi Uredbe (EU) 2023/955 (UL L št. 231 z dne 20. 9. 2023) katere cilje prenašamo z Zakonom o učinkoviti rabi energije (ZURE-1) se Slovenija zavezuje, da bo izboljšala energetsko in snovno učinkovitost v vseh sektorjih kot ključni dejavnik učinkovite izvedbe zelenega prehoda z upoštevanjem načela energetska učinkovitost na prvem mestu. Pri tem bo zagotovila sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da raba končna raba energije ne bo presegla 50,2 TWh do leta 2030. Količina energije v 2023, namenjene končni rabi, je znašala nekaj več kot 53 TJ ali za 5 % manj kot v letu 2022. K doseganju vseh treh ciljev so prispevali ukrepi PO 4. Za ukrepe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije se je namenilo približno 182 milijonov evrov. Na prednostni naložbi 4iii v okviru ukrepov s področja energetskih sanacij je bilo izvedenih več kot 140 projektov in energetsko prenovljenih 974.961 m2 površin stavb ožjega in širšega javnega sektorja. Presežena sta bila oba kazalnika, ki se ju je spremljalo na ukrepih energetskih sanacij in sicer zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 5 milijonov evrov je bilo namenjenih za zmanjševanje energetske revščine v več kot 400 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Nepovratna finančna sredstva so se usmerjala v izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, svetovanje ter spremembe vedenjskih navad v zvezi z ravnanjem z energijo. Na prednostni naložbi 4i - obnovljivi viri energije je bilo izvedenih več javnih razpisov za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije ter daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Predvidena ciljna vrednost kazalnika »zmanjšanje emisij toplogrednih plinov« je ob zaključku programa močno presežena, saj se je, zaradi nastalih razmer v energetiki in drugih svetovnih dogodkov, proti koncu programa več sredstev namenilo za izvedbo ukrepov sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. 4. Izobraževanje - Manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje. Nacionalni cilj do 2020: Delež zgodnjih osipnikov ne bo presegel 5 % (2011: 4,2 %) Zadnje razpoložljivo stanje: 4.0 % (2022) - Vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. Nacionalni cilj do 2020: 40 % mlajše populacije med 25. in 34. letom bo imelo terciarno izobrazbo Zadnje razpoložljivo stanje: 47,3 % (2022) 10 PO: izvajanje naslednjih ukrepov s področja izobraževanja: - Izvedli so se programi za namene izboljšanja kompetenc oseb, ki so bile manj vključene v vseživljenjsko učenje, kot so: programi za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni, promocija in animacijska aktivnost za večje vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, programi za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje za zaposlene. - Programi namenjeni inovativnim in prožnim oblikam poučevanja in učenja: izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu, vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ, mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev I in II, krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih, inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja, vključevanje uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu, inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih, projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju, študentski inovativni projekti za družbeno korist, projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju, mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij. - Programi na področju razvoja izobraževanja: krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah in v gimnazijah, razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okolij, priprava in implementacija e-ocenjevanja pri splošni maturi, vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni orientaciji za nadarjene. - Programi s področja izobraževanja strokovnih delavcev: krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev, izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. - Programi za študente in dijake: preko katerih so ae izvedle različne oblike štipendiranja kot so regijske sheme, štipendije za deficitarne poklice in štipendije na področju kulture. - Program namenjeni povezavi sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela, dvig poklicnih kompetenc učiteljev ter usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. PO 8 - vključevanje brezposelnih na trg dela preko usposabljanj na delovnem mestu (tudi za mlade), programov neformalnega izobraževanja in MIC za pridobitev kompetenc brezposelnim za lažjo vključitev na trg dela. Več sredstev je namenjenih KRVS, kjer je prepoznana večja potreba po vlaganju v človeške vire na področju izobraževanja. 5. Revščina in socialna izključenost: - Vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev. Nacionalni cilj do 2020: 40.000 manj revnih in socialno izključenih kot v letu 2008, ko je bilo to število 360.000 Zadnje razpoložljivo stanje: 309.000 (2020) PO 9 - zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v okviru PN 9.1: · Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije - gre za enega ključnih projektov, v okviru katerega se je vzpostavil model sistema prepoznavanja, obravnave, usmerjanja in spremljanja oseb, vključenih v programe socialne aktivacije, preko katerih so se izboljšale socialne in zaposlitvene kompetence. Razvila se je aplikacija, ki zagotavlja informacijsko podporo izvajanju teh programov. · Izvajanje programov socialne aktivacije in socialnega vključevanja, ki so posebej prilagojeni specifičnim težavam ciljnih skupin pri vključevanju v družbo in na trg dela, s ciljem opolnomočenja: Izvedli so se številni različni programi socialne aktivacije, ki so bili izbrani in razviti preko petih javnih razpisov, ki jih je pripravil MDDSZ. NIO Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki ga izvaja Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in NPO-projekt Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni, projekt Vključujemo in aktiviramo. Izivedel se je projekt Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci. · Razvoj ali nadgradnja in izvajanje preventivnih programov se je izvajala v podprtih medgeneracijskih centrih in centrih za družino: Uspešno so se izvajali programi v večgeneracijskih centrih, ki so nudili različne preventivne programe ciljnim skupinam in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino. Prav tako so se izvajali programi v preventivnih centrih v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji. Zavod Planica je izvajal program Zdrav življenjski slog, ki je bil namenjen spodbujanju zdravega življenjskega sloga v osnovnih šolah in socialni vključenosti otrok. Preko JR Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je bilo podprto delovanje strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. · Večja socialna vključenost pripadnikov manjšinskih etničnih skupin in invalidov: JR za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru ESS, NPO Skupaj za znanje - izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romskih skupnosti. Projekt je bil namenjen predvsem sofinanciranju delovanja romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah in nadgraditev romskih izobraževalnih inkubatorjev v večnamenske centre. NPO Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog, ki ga je kot upravičenec izvedel Nacionalni inštitut RS za javno zdravje. Sofinancirali so se projekti, ki so vplivali na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevali k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela. Prednostna os 8 k doseganju ukrepov je prispevala posredno tako, da je bilo vključenim osebam v ukrepe socialnega vključevanja omogočen dostop do trga dela in so bili deležni ustrezne podpore.

# VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Kadar je pri oceni napredka glede na mejnike in ciljne vrednosti iz okvira uspešnosti ugotovljeno, da nekateri mejniki in ciljne vrednosti niso bili doseženi, morajo države članice temeljne razloge za nedoseganje navesti v poročilu, ki ga predložijo leta 2019 (za mejnike), in v končnem poročilu o izvajanju (za ciljne vrednosti).

V skladu s pričakovanji okvir uspešnosti ni bil dosežen po vseh kategorijah (os/sklad/regija). Kljub vsemu je skupna ocena OU o doseganju okvira uspešnosti na ravni celotnega OP EKP ugodna (nedoseganje okvira uspešnosti ni splošen sistemski pojav). Tisti kazalniki okvira uspešnosti, ki niso bili doseženi, imajo visoko stopnjo realizacije. Več o razlogih za nedoseganje okvira uspešnosti, kjer to relevantno, v nadaljevanju. PO1 Vsi kazalniki okvira uspešnosti so doseženi. PO2 Nižja realizacija kazalnika v KRZS je posledica predvsem težav upravičencev pri pridobivanju soglasij, projektnih pogojev in služnosti pri različnih organih, težav pri souporabi že zgrajenih infrastruktur in zelo neugodnih vremenskih razmer, kar je botrovalo nekaterim odstopom od pogodb. PO3 Vsi kazalniki okvira uspešnosti so doseženi. PO4 Priprava in izvedba nekaterih projektov, ki prispevajo k kazalnikoma 4.9 (ukrepi s področij spodbujanja proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov) in 4.41 (ukrepi s področij energetske sanacije) se je začela izvajati zelo pozno (od leta 2020 naprej) in zaradi zunanjih vplivov (epidemija COVID 19, energetska kriza) so sledili odstopi od pogodb oziroma ukinitve projektov. PO5 Obsežne poplave v avgustu leta 2023 so imele precejšen negativen vplival na izvedbo ukrepov zaščite proti poplavam, predvsem na področju vzhodne kohezijske regije v porečju Drave. Zaradi posledic poplavnih dogodkov in prizadetosti območij, nekaterih ukrepov ni bilo možno izvesti v predvidenem obsegu in časovnih okvirih. Zato so bili ukrepi izvedeni v manjšem obsegu, kjer je bilo utemeljeno pa je bila njihova izvedba prestavljena v programsko obdobje 2021-2027. Zaradi navedenega je bila dosežena nižja vrednost dveh kazalnikov. Ocenjujemo, da bodo protipoplavni ukrepi, ki so predvideni v programskem obdobju 2021-2027 in upoštevajo tako poplavne dogodke iz leta 2023 kot tudi prihodnje podnebne spremembe, imeli večji učinek z vidika varovanja prebivalstva obravnavanih območij pomembnega vpliva poplav. PO6 En finančni kazalnik ni bil dosežen zaradi določenih operacij ki so bile realizirane v manjšem okviru kot prvotno predvideno. PO7 Vsi kazalniki okvira uspešnosti so doseženi. PO8 Analiza kazalnikov kaže, da je nekoliko nižja realizacija posledica tega, ker se določene planirane subvencije niso realizirale. Manjša realizacija kazalnika F1 na YEI pa je posledica tega, ker se je v času izvajanja ukrepov situacija na trgu dela spremenila, mladi so iskali boljše priložnosti pri drugih delodajalcih. PO9 Pri nekoliko manjši realizaciji kazalnika 9.26. gre za to, da kazalnik ni bil dosežen zaradi začetnega ocenjevanja kazalnika na podlagi predpostavk in ne dejanskega stanja. Izkazalo se je, da število prebivalcev na območjih LAS po potrditvi strategij nižje od prvotnih ocen. PO10 Pri kazalnika 10.17 je dosežena vrednost kazalnika odraz števila različnih vključenih šol. JŠRIPS kot izvajalec je razpisal več javnih razpisov za Praktično usposabljanje z delom (PUD), na katere so se lahko prijavljale šole (vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja) in delodajalci. Skladno z metodologijo v modulu za spremljanje in poročanje se je o posamezni šoli poročalo le enkrat na ravni specifičnega cilja. Finančni kazalniki so nekoliko nižji glede na planirane vrednsosti zaradi nižje realizacije operaciji kot prvotno planirano. V primeru štipendijskih shema pa je v določenih primerih prihajalo do odstopov od pogodb. PO11 Kazalnik 11.12 je za odtenek nižji, ker se je bila operaciji Učinkovito pravosodje ena aktivnost delno izvedena.

# POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))

Poročilo, ki bo predloženo leta 2019, opredeljuje in ocenjuje kakovost ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, osebami iz marginaliziranih skupin in osebami, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije. Poročilo opredeljuje in ocenjuje tudi njihov napredek pri nadaljevanju izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.

Poročilo opredeljuje glavne ugotovitve vrednotenj, ki ocenjujejo uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz Evropskega socialnega sklada in posebnih dodeljenih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, vključno z izvajanjem jamstva za mlade.

V okviru drugega specifičnega cilja PN 8.2, namenjenega izvedbi Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) je organ upravljanja potrdil z Odločitvijo o podpori dne 11. 11. 2015. Sredstva iz Pobude za zaposlovanje mladih so bila namenjena državam članicam z regijami, v katerih je brezposelnost mladih večja od 25 %. Namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije, starih od 15 do vključno 29 let, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so opustile izobraževanje ali usposabljanje. Jamstvo za mlade kot ključna dodana vrednost Prvega izziva 2015 je bila, da delodajalci v okviru 15-mesečne zaposlitve s trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) brezposelno osebo najprej spoznali, preizkusili njene delovne navade, znanja in spretnosti in jih usposobili za potrebe delovnega mesta. Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, pri čemer se je planiralo, da bo v program končalo vsaj 88 % vključenih oseb. Po letu dni izvajanja programa je ZRSZ zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev objavil zaprtje tega javnega povabila. Sklenjenih je bilo 2.985 pogodb z vključenimi osebami (od tega je bilo 1.503 oz. 50 % vključenih oseb žensk, kar je 104 % vseh planiranih vključitev. Kazalnik je presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je ZRSZ dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo. Ugotavljamo, da je 79,5 % vključenih uspešno zaključilo celoten program (3 mesečno poskusno obdobje zaposlitve + 12 mesecev zaposlitve), kar je manj kot je bilo načrtovano. Razlog za to je bil, da so se spremenile okoliščine na trgu dela in povečala se je ponudba prostih delovnih mest. Mladi so se hitreje odločili za menjavo delodajalca (posledično prekinitev programa) oz. področja dela, ki je bližje njihovim zaposlitvenim interesom. Ob zaključku spremljanja pri istem ali drugem delodajalcu je bilo zaposlenih kar 79,5 % mladih. V program vključenim osebam je veliko pomenila več kot enoletna zaposlitev, znotraj katere so prejemali redno plačo, imeli plačane prispevke in priznano zavarovalno dobo, so bili socialno vključeni, navezovali nove stike ter pridobivala nova znanja, kompetence in delovne izkušnje. Marsikdo od mladih je delo pri delodajalcu opravljal v obliki redne zaposlitve namesto dela preko študentske napotnice. Program Prvi izziv 2015 je izboljšal delovno aktivnost mladih ter zmanjševal ovire osebam, ki so prvič vstopile na trg dela. Udejanjal je cilje Jamstva za mlade, ki je bilo sprejeto na seji Vlade RS dne 30. 1. 2014 ter prispeval k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. Brezposelni mladi so predstavljali še posebej ranljivo skupino v vzhodni kohezijski regiji, zato se je izvajal le v tej regiji. Izvedena je bila druga faza vrednotenja Pobude za zaposlovanje mladih (program »Prvi izziv 2015«), katere namen je bil podati oceno izvajanja in rezultatov po naslednjih evalvacijskih merilih: uspešnost, učinkovitost, vpliv, komplementarnost in dodana vrednost. Prva tri merila so skupna za vse države članice, medtem ko sta bili merili komplementarnost in dodana vrednost za namen vrednotenja programa Prvi izziv 2015 dodani s strani organa upravljanja. Cilj vrednotenja je bil, da se na podlagi ugotovitev o izvedbi programa Prvi izziv 2015 v širšem kontekstu aktivnih politik zaposlovanja izboljša obliko, vsebino in izvajanje podobnih programov v prihodnje. Prva faza vrednotenja je bila izvedena v decembru 2015 in je vsebovala oceno priprave programa (vključno z javnim povabilom), pripravljenosti sistema spremljanja (sistem, kazalniki) za potrebe vrednotenja učinkov in rezultatov ter vplivov v letu 2018, smiselnost in pogoje za izvedbo t.i. analize nasprotnih dejstev (counterfactual evaluation) in uveljavljanje načel enakih možnosti. Druga faza vrednotenja je bila izvedena v letu 2018. V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve vrednotenja, ki se nanašajo tako na zgoraj navedena merila za vrednotenje (uspešnost, učinkovitost, komplementarnost, vpliv in dodano vrednost), kot tudi na kakovost izvajanja. Vrednotenje je pokazalo, da je bil program »Prvi Izziv 2015« izveden uspešno, saj je bilo ob zaključku programa zaposlenih kar 79,5 % udeležencev programa, šest mesecev po zaključku programa pa je bilo zaposlenih 76 % udeležencev, kar nakazuje, da program omogoča trajnostno zaposlitev. Program je udeležencem omogočal pridobitve prvih delovnih izkušenj, ki so pomagale pri vstopu na trg dela, s čimer so jih rešile iz začaranega kroga brezposelnosti, ko potrebujejo delovne izkušnje, da pridobijo delovno mesto, hkrati pa brez delovnega mesta ne morejo dobiti delovnih izkušenj. Pomembna prednost programa je bilo 3 mesečno poskusno delo. Kljub pozitivnim gospodarskim razmeram, ki so vplivale na povečano zaposlovanje v zasebnem sektorju, je vidna dodana vrednost programa. Na podlagi pridobljenih podatkov o vzorčni skupini in izvedenih anket s kontrolno skupino, ki so med seboj demografsko in statistično SL 336 SL primerljive, je razvidno, da je delež zaposlenih skoraj dvakrat večji v skupini, ki je bila vključena v program. Vezano na enakost med spoloma je bilo ugotovljeno, da je vključenost v program enakomerno razporejena med moškimi in ženskami (v program je bilo vključenih 50,2 % žensk). Stopnja zadovoljstva z zaposlitvijo v okviru programa Prvi izziv 2015 je bila med anketiranci kar 68 % (29 % je bilo z zaposlitvijo zelo zadovoljnih, 39 % zadovoljnih). Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bil program stroškovno učinkovit. Po oceni so MDDSZ, ZRSZ in SVRK za celotno upravljanje programa Prvi Izziv namenili 670 tisoč EUR, kar predstavlja 3,5 % vseh realiziranih sredstev. V program je bilo vključenih 2.985 mladih, kar pomeni, da so v povprečju stroški upravljanja na vsakega udeleženca programa znašali 224 EUR. Po mnenju anketirancev je bil program Prvi izziv 2015 komplementaren z ostalimi programi zaposlovanja.

# Priloga I. Seznam vseh operacij, prenesenih iz obdobja 2014–2020 v obdobje 2021–2027

| Prednostna naloga | Sklad | Kategorija regije | Sklic operacije | Naziv operacije | Major project CCI | Datum (in številka) tihega soglasja/odobritve Komisije (pri velikih projektih) | Večfazna operacija na podlagi člena 118 | Večfazna operacija na podlagi člena 118a | Skupni stroški operacije (v EUR) – skupaj (za obe fazi, končni ali ocenjeni) | Skupni stroški operacije (v EUR) – za drugo fazo (končni ali ocenjeni) | Skupni potrjeni izdatki za prvo fazo (v EUR) | Javni prispevek za prvo fazo (v EUR) | Načrtovani/končni datum zaključka druge faze (datum, četrtletje) | Program za obdobje 2021–2027, v okviru katerega bo/je bila operacija končana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Priloga II. Seznam nedelujočih operacij

| Prednostna naloga | Sklad | Kategorija regije | Sklic operacije | Naziv operacije | Major project CCI | Ime upravičenca/prejemnika | Skupni stroški operacije (v EUR) | Skupni potrjen izdatki (v EUR) | Javni prispevek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | ESRR | Manj razvite | OP20.07802 | CTN SG Trajnostna mobilnost |  | Mestna občina Slovenj Gradec | 2.782.960,59 | 1.758.497,94 | 2.782.960,59 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | OP20.07811 | DRR Kolesarska povezava Bled - Bohinjska Bistirca |  | Občina Bohinj | 17.859.263,45 | 2.920.203,84 | 17.859.263,45 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | OP20.02038 | Protipoplavna ureditev Gradaščice |  | Direkcija RS za vode | 67.738.032,10 | 36.181.666,08 | 67.738.032,10 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | OP20.03921 | Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore |  | Direkcija RS za vode | 34.304.077,17 | 20.026.620,93 | 34.304.077,17 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | OP20.02003 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA |  | Mestna občina Ljubljana | 154.729.544,03 | 77.061.580,13 | 154.729.544,03 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | OP20.07478 | Odvajanje in čiščenje Občina Laško - DRR |  | Občina Laško | 4.076.594,84 | 2.509.695,97 | 4.076.594,84 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | OP20.06874 | Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični |  | Ministrstvo za zdravje | 5.827.980,20 | 1.811.529,28 | 5.827.980,20 |
| 15 | ESRR |  | OP20.09459 | COVID19 - vzpostavitev logističnega centra NIJZ |  | Ministrstvo za zdravje | 4.948.530,00 | 1.550.000,00 | 4.948.530,00 |

# Priloga III. Seznam operacij, na katere so vplivale tekoče nacionalne preiskave / so bile začasno ustavljene zaradi sodnih postopkov ali upravnih pritožb z odložilnim učinkom

| Prednostna naloga | Sklad | Kategorija regije | Sklic operacije | Naziv operacije | Ime upravičenca/prejemnika | Skupni potrjen izdatki (v EUR), na katere to vpliva | Javni prispevek (v EUR), na katerega to vpliva | Na operacijo vplivajo tekoče nacionalne preiskave | Operacija ustavljena zaradi sodnega postopka ali upravne pritožbe z odložilnim učinkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | ESRR | Manj razvite | OP20.05938 | COVID19 - nakup zaščitne opreme | JAVNI SKLAD RS ZA PODJETNIŠTVO | 128.694,48 | 128.694,48 |  |  |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | OP20.05938 | COVID19 - nakup zaščitne opreme | JAVNI SKLAD RS ZA PODJETNIŠTVO | 222.876,64 | 222.876,64 |  |  |
| 10 | ESS | Manj razvite | OP20.03602 | Izvajanje programov NPIU 2018–2022 | Šolski center Ravne na Koroškem | 102.532,80 | 102.532,80 |  |  |

- Dokumenti

| Naslov dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Lokalni sklic | Referenčna številka Komisije | Datoteke | Datum pošiljanja | Pošiljatelj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povzetek za državljane 2023_končno | Povzetek za državljane | 12.11.2024 |  |  | Povzetek za državljane 2023_končno |  |  |

- Zadnji rezultati validacije

| Resnost | Oznaka | Sporočilo |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različice poročila o izvajanju ni bilo mogoče potrditi. Prosimo, odpravite napake. |
| Napaka | 2.12 | Kadar je delovna različica 0, polje datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje ne bi smelo biti prazno |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /08.8ii-ESF.L.2017.M. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /08.8ii-ESF.L.2018.M. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /08.8vi-ESF.M.2021.M. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /08.8vi-ESF.M.2021.T. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iii-ESF.L.2017.M. Neuspešne vrednosti: 5,00 – 11,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iii-ESF.L.2017.T. Neuspešne vrednosti: 16,00 – 26,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iii-ESF.L.2017.W. Neuspešne vrednosti: 11,00 – 15,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iii-ESF.M.2020.M. Neuspešne vrednosti: 3,00 – 5,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iv-ESF.L.2022.T. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iv-ESF.L.2022.W. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iv-ESF.L.2023.T. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.7.8 | Preglednica 4A po prednostni osi / prednostni naložbi / kategoriji regije: (2.7.8) CO17 >= CO18 /10.10iv-ESF.L.2023.W. Neuspešne vrednosti: 0,00 – 1,00 |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 04 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 05 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 06 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 07 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 08 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 09 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.10 | Prednostna os 10 se mora nanašati na en sklad. |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 12/1/12.1 . Neuspešna leta: 2015, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 12/1/12.2 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 12/1/12.3 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 12/1/12.4 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 12/2/12.5 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 13/1/13.1 . Neuspešna leta: 2015, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 13/1/13.2 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 13/1/13.3 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.11 | Če je v preglednici 1 opisni kazalnik in vsaka prednostna os tehnične pomoči, bi morala biti vsota letne razčlenitve po spolu enaka skupnemu letnemu znesku. Neuspešne poravnave po prednostni osi / posebnemu cilju / kodi kazalnika s: 13/2/13.4 . Neuspešna leta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Opozorilo | 2.28 | Finančni instrumenti Posebni sklad - MSP, [EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)]: 25 mora biti enak 25.1 + 25.2 + 25.3 |
| Opozorilo | 2.28 | Finančni instrumenti Posebni sklad COVID-19 MSP, [EKP Mikroposojila za MSP COVID-19 ]: 25 mora biti enak 25.1 + 25.2 + 25.3 |
| Opozorilo | 2.37 | V oddelku "makroregionalne strategije in strategije za morske bazene" mora biti izbrana vsaj ena relevantnost za strategijo EUSAIR. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2016 (8,50 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2017 (8,70 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2018 (8,50 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2019 (8,57 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2020 (6,63 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2021 (5,80 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2022 (3,59 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.8, Kategorija regije: , Leto: 2023 (3,59 < 9,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2017 (1,50 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2018 (1,40 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2019 (1,50 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2020 (1,57 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2021 (1,56 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2022 (1,47 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.3, Kategorija regije: , Leto: 2023 (1,47 < 1,60). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.4, Kategorija regije: , Leto: 2014 (45,85 < 46,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.4, Kategorija regije: , Leto: 2016 (39,80 < 46,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.1, Kategorija regije: , Leto: 2018 (6,37 < 6,45). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.1, Kategorija regije: , Leto: 2020 (5,97 < 6,45). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.2, Kategorija regije: , Leto: 2023 (3.074,00 < 3.725,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2014 (3.311.488,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2015 (3.303.048,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2020 (3.476.000,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2021 (3.476.000,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2022 (3.200.000,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.7, Kategorija regije: , Leto: 2018 (31,61 < 31,70). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.8, Kategorija regije: , Leto: 2015 (32,73 < 32,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.8, Kategorija regije: , Leto: 2016 (32,06 < 32,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.8, Kategorija regije: , Leto: 2017 (32,43 < 32,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.8, Kategorija regije: , Leto: 2018 (32,32 < 32,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.8, Kategorija regije: , Leto: 2019 (32,63 < 32,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2014 (138,00 < 198,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2015 (102,00 < 198,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2016 (140,00 < 198,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2017 (136,72 < 198,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4v, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2014 (3.311.488,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4v, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2015 (3.303.048,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4v, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.20, Kategorija regije: , Leto: 2022 (3.200.000,00 < 3.604.707,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4v, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.22, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 19,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 04, Prednostna naložba: 4v, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.22, Kategorija regije: , Leto: 2015 (0,00 < 19,80). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 06, Prednostna naložba: 6d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 6.5, Kategorija regije: , Leto: 2019 (63,70 < 75,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 06, Prednostna naložba: 6d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 6.5, Kategorija regije: , Leto: 2023 (70,00 < 75,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 06, Prednostna naložba: 6d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 6.6, Kategorija regije: , Leto: 2019 (48,80 < 77,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 06, Prednostna naložba: 6d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 6.6, Kategorija regije: , Leto: 2023 (74,00 < 77,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 0,29). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2016 (0,00 < 0,29). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2017 (0,03 < 0,29). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 50,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2021 (32,06 < 50,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.3, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2022 (8,31 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2023 (3,22 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 50,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2015 (25,00 < 50,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2016 (32,82 < 50,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2020 (9,59 < 50,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2016 (1,50 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 13.4, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 13.4, Kategorija regije: , Leto: 2017 (7,71 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 13.4, Kategorija regije: , Leto: 2020 (12,79 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 13.4, Kategorija regije: , Leto: 2021 (10,99 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.48 | Letna vrednost v preglednici 1 je pod izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 13.4, Kategorija regije: , Leto: 2023 (0,71 < 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 01, Prednostna naložba: 1b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.4, Kategorija regije: , Leto: 2020 (55,20 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 02, Prednostna naložba: 2a, Posebni cilj: 02, Kazalnik: 2.1, Kategorija regije: , Leto: 2023 (83,60 > 70,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 02, Prednostna naložba: 2c, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 2.3, Kategorija regije: , Leto: 2022 (87,00 > 80,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 02, Prednostna naložba: 2c, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 2.3, Kategorija regije: , Leto: 2023 (87,00 > 80,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.1, Kategorija regije: , Leto: 2016 (8,02 > 7,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.1, Kategorija regije: , Leto: 2019 (7,80 > 7,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.1, Kategorija regije: , Leto: 2022 (8,00 > 7,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.1, Kategorija regije: , Leto: 2023 (7,10 > 7,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.2, Kategorija regije: , Leto: 2016 (6.150,00 > 5.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.2, Kategorija regije: , Leto: 2017 (5.366,00 > 5.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.2, Kategorija regije: , Leto: 2018 (5.347,00 > 5.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.2, Kategorija regije: , Leto: 2019 (5.905,00 > 5.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.2, Kategorija regije: , Leto: 2020 (6.930,00 > 5.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.3, Kategorija regije: , Leto: 2016 (52,64 > 49,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.3, Kategorija regije: , Leto: 2017 (52,34 > 49,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.3, Kategorija regije: , Leto: 2018 (51,68 > 49,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.3, Kategorija regije: , Leto: 2019 (52,25 > 49,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.3, Kategorija regije: , Leto: 2020 (52,22 > 49,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.3, Kategorija regije: , Leto: 2021 (50,92 > 49,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.4, Kategorija regije: , Leto: 2019 (39.285,00 > 38.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.4, Kategorija regije: , Leto: 2020 (39.936,00 > 38.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.4, Kategorija regije: , Leto: 2021 (44.902,00 > 38.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 3.4, Kategorija regije: , Leto: 2023 (52.266,00 > 38.000,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.10, Kategorija regije: , Leto: 2016 (41,44 > 38,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.10, Kategorija regije: , Leto: 2017 (39,10 > 38,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.10, Kategorija regije: , Leto: 2018 (38,60 > 38,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.10, Kategorija regije: , Leto: 2019 (39,97 > 38,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 3.10, Kategorija regije: , Leto: 2020 (39,80 > 38,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.7, Kategorija regije: , Leto: 2015 (34,07 > 34,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.7, Kategorija regije: , Leto: 2016 (34,01 > 34,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.7, Kategorija regije: , Leto: 2021 (35,22 > 34,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 4.8, Kategorija regije: , Leto: 2023 (41,40 > 40,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2020 (378,00 > 300,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2021 (392,00 > 300,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2022 (358,00 > 300,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 4.3, Kategorija regije: , Leto: 2023 (510,66 > 300,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: L, Leto: 2018 (5.128,00 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: L, Leto: 2019 (5.291,50 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: L, Leto: 2020 (5.291,50 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: L, Leto: 2021 (4.725,90 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: L, Leto: 2022 (4.937,00 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: L, Leto: 2023 (4.629,40 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7iii, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: , Leto: 2018 (5.128,00 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7iii, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: , Leto: 2019 (5.291,50 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7iii, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: , Leto: 2020 (5.291,50 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7iii, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: , Leto: 2021 (4.725,90 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7iii, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: , Leto: 2022 (4.937,00 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7iii, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.1, Kategorija regije: , Leto: 2023 (4.629,40 > 4.559,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2016 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2017 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2018 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2019 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2020 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2021 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2022 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: L, Leto: 2023 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2016 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2017 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2018 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2019 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2020 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2021 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2022 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9d, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.24, Kategorija regije: M, Leto: 2023 (40,00 > 15,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.19, Kategorija regije: L, Leto: 2020 (100,00 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.19, Kategorija regije: L, Leto: 2021 (100,00 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.19, Kategorija regije: L, Leto: 2023 (70,60 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.19, Kategorija regije: M, Leto: 2020 (100,00 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.19, Kategorija regije: M, Leto: 2021 (100,00 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.19, Kategorija regije: M, Leto: 2023 (70,20 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.20, Kategorija regije: L, Leto: 2020 (100,00 > 65,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.20, Kategorija regije: L, Leto: 2021 (100,00 > 65,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.20, Kategorija regije: L, Leto: 2023 (75,10 > 65,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.20, Kategorija regije: M, Leto: 2020 (100,00 > 65,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.20, Kategorija regije: M, Leto: 2021 (100,00 > 65,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 10.20, Kategorija regije: M, Leto: 2023 (69,50 > 65,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2018 (0,68 > 0,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2019 (2,49 > 0,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2020 (2,00 > 0,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2021 (1,00 > 0,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2022 (1,45 > 0,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.1, Kategorija regije: , Leto: 2023 (3,81 > 0,50). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2015 (59,22 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2016 (74,65 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2017 (84,90 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2018 (85,88 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2019 (89,23 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2020 (78,25 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2022 (92,20 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.2, Kategorija regije: , Leto: 2023 (63,70 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.3, Kategorija regije: , Leto: 2016 (4,66 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.3, Kategorija regije: , Leto: 2017 (4,07 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.3, Kategorija regije: , Leto: 2018 (3,60 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.3, Kategorija regije: , Leto: 2019 (3,17 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2015 (27,20 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2016 (25,91 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2018 (32,46 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2019 (60,86 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2020 (40,85 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 12.5, Kategorija regije: , Leto: 2021 (39,15 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2017 (84,04 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2018 (64,55 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2019 (81,69 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2021 (64,47 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.2, Kategorija regije: , Leto: 2022 (70,08 > 55,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2017 (5,00 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2018 (4,67 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2019 (3,56 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2021 (3,67 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.3, Kategorija regije: , Leto: 2022 (3,56 > 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.49 | Letna vrednost v preglednici 1 presega ciljno vrednost za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 2, Kazalnik: 13.4, Kategorija regije: , Leto: 2019 (21,43 > 20,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.2, Kategorija regije: , Leto: 2018 (15,00 > 12,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.2, Kategorija regije: , Leto: 2019 (15,00 > 12,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.2, Kategorija regije: , Leto: 2020 (15,00 > 12,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.2, Kategorija regije: , Leto: 2021 (15,00 > 12,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.2, Kategorija regije: , Leto: 2022 (13,00 > 12,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 01, Prednostna naložba: 1a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 1.2, Kategorija regije: , Leto: 2023 (13,00 > 12,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 05, Prednostna naložba: 5i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 5.1, Kategorija regije: , Leto: 2021 (25.457,00 > 23.169,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 05, Prednostna naložba: 5i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 5.2, Kategorija regije: , Leto: 2021 (67,00 > 44,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2016 (19,74 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2017 (14,71 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2018 (14,58 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2019 (15,66 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2020 (11,63 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2021 (26,97 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2022 (21,25 > 11,40). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2019 (2,49 > 2,47). Preverite. |
| Opozorilo | 2.50 | Letna vrednost v preglednici 1 je nad izhodiščno vrednostjo in se odmika od cilja prednostne osi: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2023 (3,81 > 2,47). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 6.9, Kategorija regije: , Leto: 2022 (3.184,98 < 3.186,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6e, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 6.9, Kategorija regije: , Leto: 2023 (3.173,22 < 3.186,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7b, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.4, Kategorija regije: L, Leto: 2023 (11,88 < 15,32). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.5, Kategorija regije: , Leto: 2022 (6,60 < 7,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 07, Prednostna naložba: 7i, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 7.5, Kategorija regije: , Leto: 2023 (6,60 < 7,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.19, Kategorija regije: L, Leto: 2023 (2.114,00 < 2.130,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 09, Prednostna naložba: 9a, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 9.19, Kategorija regije: M, Leto: 2023 (864,00 < 990,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 12.4, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 3,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2014 (0,00 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2016 (0,00 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2017 (0,03 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2018 (0,68 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2021 (1,00 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.51 | Letna vrednost v preglednici 1 ne dosega ciljne vrednosti za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Posebni cilj: 1, Kazalnik: 13.1, Kategorija regije: , Leto: 2022 (1,45 < 2,00). Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 1.352,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 1.597,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.51, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,12 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO06, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,26 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4i, Kazalnik: 4.10, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.41, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,47 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,47 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,47 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,47 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,61 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,81 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: 6.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,15 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.23, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,15 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.23, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,15 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.23, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,15 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.23, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,37 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,37 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,37 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,37 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,37 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,37 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.41, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,79 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,79 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,90 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,17 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,17 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,17 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,41 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,69 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,17 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,17 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,17 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO31, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO31, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO31, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO31, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 105,49 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV23, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,57 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,09 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV4c, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,44 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,44 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 108,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 108,51 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO39, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO38, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 110,94 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,11 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,11 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,11 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,32 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,75 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,68 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,68 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 113,75 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 113,81 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,12 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2a, Kazalnik: 2.2.1, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,12 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2a, Kazalnik: CO10, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,29 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,83 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: 6.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,83 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: 6.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,89 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO40, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,07 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,63 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,90 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,18 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,85 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 117,02 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 119,19 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.51, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 120,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,32 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4i, Kazalnik: 4.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,79 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,88 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,88 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,88 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,88 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 122,64 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,54 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO32, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.51, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.51, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 124.113,89 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV4b, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 124,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 124,99 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO34, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,48 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,56 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,56 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,56 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,56 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,56 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,07 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,10 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV23, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,10 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV23, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,47 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO32, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 128.205,13 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV4b, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 128,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 128,57 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 129,01 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO34, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 129,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 130,87 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 131,41 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO34, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 131,56 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 132,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 135,48 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 135,83 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 137,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 137,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 137,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 138,54 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 138,75 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 138,75 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 139,41 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO38, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 139,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 140,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 141,26 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 142,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 143,29 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 143,40 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 143,69 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 144,27 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 144,27 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 144,27 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 144,27 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 147,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 147,77 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 148,94 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 148,94 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,61 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,61 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,61 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,61 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,69 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 152,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO40, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 153,85 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 153,85 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 154,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 154,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 160,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 160,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 160,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 160,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,44 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,89 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,89 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 165,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 169,23 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 169,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 169,86 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 170,29 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 170,59 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO39, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 171,43 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 171,43 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 172,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 172,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 172,91 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 173,97 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 176,01 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 177,08 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 177,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 181,92 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4i, Kazalnik: CO34, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 182,40 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 184,07 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 184,95 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 188,60 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 189,41 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 189,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 190,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO38, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 190,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 190,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 195,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 196,64 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 2.182,60 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 2.182,60 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,43 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,44 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,94 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 202,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO39, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 210,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 211,03 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CV5, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 211,03 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CV5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 211,03 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CV5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 215,38 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 215,49 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 224,92 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 225,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 229,03 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 231,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO40, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 237,53 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 237,53 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 237,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 246,60 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 253,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 253,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 253,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 255,36 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 255,36 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 256,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 256,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 256,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 258,40 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 258,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 258,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 261,60 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 261,64 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 268,40 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 276,76 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 278,92 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: CO20, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 280,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 280,65 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 285,27 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 285,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 288,57 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 291,19 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 292,98 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 294,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 300,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 300,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 305,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 308,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 309,36 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 309,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 310,12 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 320,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 341,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 345,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 348,21 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 354,43 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 362,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 374,55 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 377,42 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 380,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 391,66 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 400,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 402,78 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 418,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 428,57 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4i, Kazalnik: CO34, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 434,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 440,43 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 441,94 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 450,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 450,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 450,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 450,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 451,96 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 456,86 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 456,86 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 456,86 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 459,28 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 466,24 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 467,32 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 470,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 500,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 517,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 517,14 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 537,20 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 537,64 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 541,64 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 543,71 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 549,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 559,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 559,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 559,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 559,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 561,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 629,50 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 640,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 646,10 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 663,60 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 666,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 750,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 750,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 750,80 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 751,67 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 785,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 805,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 860,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 860,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 860,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 860,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 955,00 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.52 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 983,33 % skupne ciljne vrednosti za "S", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 1.352,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 1.909,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,21 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.51, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 07, Prednostna naložba: 7i, Kazalnik: CO13a, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,24 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 100,99 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,47 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 101,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,08 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 102,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,13 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: 6.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 103,90 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,17 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,17 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,17 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: 5.4, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,41 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 104,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV23, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,44 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,44 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,57 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 106,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,09 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV4c, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,29 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: CO32, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,44 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,44 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 108,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 108,51 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO39, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,38 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO38, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,38 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,38 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 109,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 110,36 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 110,94 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 110,94 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,01 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,01 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV20, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,32 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,75 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 111,90 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 113,03 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 113,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 113,75 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,06 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,12 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2a, Kazalnik: 2.2.1, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,12 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2a, Kazalnik: CO10, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,76 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,76 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,76 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 114,76 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO26, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO40, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,07 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,46 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,57 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 115,70 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,18 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.15, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 116,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 117,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 117,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 118,75 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.7, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 118,75 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.7, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 119,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 120,06 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 121,66 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.26, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 122,29 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 122,64 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,08 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,08 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 02, Prednostna naložba: 2c, Kazalnik: 2.5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,08 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 123,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO05, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 124.113,89 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV4b, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,16 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 125,48 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 126,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,07 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.8, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,10 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV23, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 127,10 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV23, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 128,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO19, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 129,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 129,89 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 130,76 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 130,87 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 131,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 131,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 131,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO28, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 134,68 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 135,48 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 135,83 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 137,08 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO08, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 137,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 137,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 139,41 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO38, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 139,71 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 140,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 140,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 140,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 140,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 143,29 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 143,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 145,71 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 146,15 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 146,15 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 146,15 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 146,15 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 146,81 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 146,81 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 147,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 147,77 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 148,94 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 148,94 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 149,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 150,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 152,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO40, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 153,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 153,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 153,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 153,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 156,25 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.27, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 157,14 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 160,29 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 162,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.16, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 165,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 165,71 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 169,23 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 169,86 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 170,29 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 170,59 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO39, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 172,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 172,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO04, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 173,97 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: 9.20, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 178,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 178,03 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CV5, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 180,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 186,85 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 189,41 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO25, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 190,14 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO38, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 195,02 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 195,29 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 195,74 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CV5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 195,74 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CV5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: 1.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,44 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 200,94 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CV22, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 202,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO39, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 206,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.14, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 209,17 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 210,80 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 211,43 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 215,38 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 215,71 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 215,72 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4i, Kazalnik: CO34, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 223,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 01, Prednostna naložba: 1b, Kazalnik: CO03, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 223,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 228,57 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 229,03 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 231,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO40, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 234,57 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 236,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 237,43 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 237,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6ii, Kazalnik: CO18, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 242,57 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 253,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 253,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 253,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9a, Kazalnik: CV8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 255,36 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 255,36 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: 3.14, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 256,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 256,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 260,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 272,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 277,76 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 278,92 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 05, Prednostna naložba: 5i, Kazalnik: CO20, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 280,65 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 281,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 283,88 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 285,36 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 299,60 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 300,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 302,86 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 310,12 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: 3.8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 314,14 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 322,80 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 325,60 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 331,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 345,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 355,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 356,14 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 362,80 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 367,04 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 367,14 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 370,84 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO01, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 376,40 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.8, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 377,42 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 380,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4v, Kazalnik: 4.17, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2014. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2015. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 384,62 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 427,57 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 440,43 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 441,94 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.5, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 470,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 501,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 537,64 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 541,64 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 556,60 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 561,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 574,50 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 577,90 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 640,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 66.574,53 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 15, Prednostna naložba: 13i, Kazalnik: CV4b, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 703,20 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 751,67 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 785,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 805,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 955,00 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: M, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.53 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost 983,33 % skupne ciljne vrednosti za "F", Prednostna os: 09, Prednostna naložba: 9d, Kazalnik: 9.25, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 100,03 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4e, Kazalnik: 4.23, Kategorija regije: L, Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 100,21 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4iii, Kazalnik: 4.51, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 100,91 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 04, Prednostna naložba: 4i, Kazalnik: 4.9, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 102,29 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2017. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 102,29 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 102,29 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6e, Kazalnik: CO37, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 103,13 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: 6.7, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 104,26 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 105,45 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 106,50 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO07, Kategorija regije: , Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 107,06 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.10, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 107,69 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2022. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 108,68 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 112,17 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 01, Prednostna naložba: 1a, Kazalnik: CO24, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 112,50 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.6, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 114,28 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 12, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 12.9, Kategorija regije: , Leto: 2018. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 116,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 116,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 116,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 122,79 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 125,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3b, Kazalnik: CO02, Kategorija regije: , Leto: 2016. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 125,22 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 06, Prednostna naložba: 6d, Kazalnik: CO23, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 126,67 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 126,67 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 126,67 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2020. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 126,67 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2021. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 133,33 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 133,33 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.22, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 138,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: L, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 138,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 10, Prednostna naložba: 10a, Kazalnik: 10.21, Kategorija regije: M, Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 140,00 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 13, Prednostna naložba: -, Kazalnik: 13.9, Kategorija regije: , Leto: 2019. Preverite. |
| Opozorilo | 2.54 | V preglednici 3A je vnesena letna skupna vrednost za "F" (izvedeno) 141,04 % skupne ciljne vrednosti za "S" (napovedano iz izbranih) za prednostno os: 03, Prednostna naložba: 3a, Kazalnik: CO07, Kategorija regije: , Leto: 2023. Preverite. |