Številka: 410-69/2020/26

Datum: 24. 10. 2025

METODOLOGIJA ZA VZPOSTAVITEV OKVIRA SMOTRNOSTI ZA IZVAJANJE INSTRUMENTA ZA FINANČNO PODPORO ZA UPRAVLJANJE MEJA IN VIZUMSKO POLITIKO V OKVIRU SKLADA ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE MEJA

ZA OBDOBJE 2021-2027

Verzija 3.0

Zgodovina prejšnjih verzij:

| Verzija | Datum sprejetja verzije | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 10. 11. 2022 | Osnovna verzija. |
| 2.0 | 3. 9. 2024 | Zaradi prenosa 5% sredstev iz programa IUMV v program SNV, je izvedena revizija programa IUMV, ki v tej verziji odraža le prenos sredstev. Posledično je v metodologiji popravljeno besedilo pri kazalnikih pod specifični cilj 1 (SO1), smiselno v obrazložitvi in zaključku ter popravljene so vrednosti v točki 3 (Delež sredstev po posameznih vrstah ukrepanja ter povezava s kazalniki). |
| 3.0 | 24. 10. 2025 | Zaradi vstopa Republike Hrvaške v schengensko območje in zaradi prejema dodatnih sredstev za aktivnosti, povezane z izvajanjem Pakta o migracijah in azilu, se določene operacije črtajo iz programa ter dodajo se nove operacije. Posledično se spremenijo kazalniki za spremljanje po obeh specifičnih ciljih. Uskladi se tudi delež sredstev po posameznih vrstah ukrepanja (točka 3). |

KAZALO

1. 	UVOD	4

1.1 	OKVIR SMOTRNOSTI	4

2.	OBRAZLOŽITEV	5

2.1 	KAZALNIKI UČINKA	6

2.1.1 	KAZALNIKI UČINKA	6

2.1.2	DEJAVNIKI, KI LAHKO VPLIVAJO NA DOSEGANJE MEJNIKOV IN CILJEV TER NAČINI, KAKO SO BILI UPOŠTEVANI	21

2.2 	KAZALNIKI REZULTATOV IN CILJNE VREDNOSTI KAZALNIKOV REZULTATOV	23

3. 	DELEŽ SREDSTEV PO POSAMEZNIH VRSTAH UKREPANJA TER POVEZAVA S KAZALNIKI	27

4.	ZAKLJUČEK	29

1. UVOD

Skladno z EU zakonodajo za finančno perspektivo 2021-2027 se spreminjajo tudi podlage za spremljanje izvajanja Nacionalnega programa. V finančni perspektivi 2021-2027 so v primerjavi s perspektivo 2014-2020 predvsem spremembe v intervencijski logiki, kazalnikih in operacijah.

Nacionalni program za izvajanje Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021-2027 je načrtovan v okviru specifičnih ciljev. Cilj politike Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja je zagotavljati trdno in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah, s tem prispevati k zagotavljanju visoke ravni notranje varnosti v Uniji, ob hkratnem ohranjanju prostega gibanja oseb v Uniji ter ob doslednem spoštovanju ustreznega pravnega reda Unije in mednarodnih obveznosti Unije in držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov, katerih pogodbenice so.

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko 2021-2027 prispeva k naslednjima specifičnima ciljema:

- podpirati učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža, kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se olajšala zakonita prehajanja meje, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejni kriminal ter učinkovito upravljali migracijski tokovi;

- podpirati skupno vizumsko politiko za zagotovitev harmoniziranega pristopa zvezi z izdajanjem vizumov in za olajšanje zakonitega potovanja, hkrati pa pomagati preprečevati migracijska in varnostna tveganja.

Skladno z 22. členom Uredbe o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (Uredba (EU) 2021/1060, v nadaljevanju: uredba CPR), se za vsak specifični cilj predloži:

(a) opis prvotnega stanja, izzivov in odzivov, ki jih podpira sklad;

(b) navedba izvedbenih ukrepov;

(c) okvirni seznam ukrepov in njihov pričakovani prispevek k specifičnim ciljem;

(d) kadar je to ustrezno, utemeljitev za operativno podporo, specifične ukrepe, nujno pomoč in ukrepe, kakor je navedeno v členih 19 in 20 uredbe o AMIF;

(e) kazalniki učinka in rezultatov z ustreznimi mejniki in cilji;

(f) okvirna razčlenitev načrtovanih sredstev glede na vrsto ukrepa

1.1 OKVIR SMOTRNOSTI

Okvir smotrnosti, ki omogoča spremljanje, poročanje in vrednotenje uspešnosti programa med njegovim izvajanjem, je določen v 16. členu uredbe CPR. Sestavljajo ga:

- kazalniki učinka in rezultatov, povezani s specifičnimi cilji iz Uredbe o vzpostavitvi Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja;

- mejniki, ki jih moramo doseči do konca leta 2024 za kazalnike učinka;

- ciljne vrednosti, ki jih moramo doseči do konca leta 2029 za kazalnike učinka in kazalnike rezultatov.

Mejnike in ciljne vrednosti se določa za vsak specifični cilj znotraj programa. Izjema je tehnična pomoč.

Metodologija za vzpostavitev okvira smotrnosti je določena v 17. členu uredbe CPR. Vsebovati mora:

- merila, ki jih država članica uporablja pri izboru kazalnikov;

- uporabljene podatke ali dokaze, zagotavljanje kakovosti podatkov in metodo izračuna;

- dejavnike, ki lahko vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev ter načine, kako so bili upoštevani.

2.	OBRAZLOŽITEV

Cilj na področju evropskega integriranega upravljanja meja je okrepljeno preprečevanje in odkrivanje nedovoljenih migracij in z njimi povezanim čezmejnim kriminalom.

Z dnem vstopa Republike Hrvaške (HR) v schengensko območje se določene operacije, ki so bile prvotno predvidene za financiranje iz IUMV, ne izvajajo več. Posledično je bilo z verzijo 2.0 skladno s 26. členom Uredbe (EU) 2021/1060 prerazporejeno 5 % začetnih dodeljenih sredstev IUMV v program SNV.

Verzija 1.0 programa IUMV je bila sprejeta pred vstopom HR v schengensko območje, zato je bilo v program vključeno nadaljevanje rednega in investicijskega vzdrževanja objektov in naprav ter okolice objektov, kar je zagotavljalo pogoje za varovanje zunanje Schengenske meje in nemoteno opravljanje mejne kontrole. Potrebno je bilo servisiranje naprav, zamenjava poškodovane, iztrošene in izrabljene, zastarele oziroma energetsko neučinkovite opreme, s čimer so se zagotavljali ustrezni delovni pogoji za učinkovito varovanje zunanje Schengenske meje in izvajanje mejne kontrole. Aktivnosti programa zajemajo tehnične in operativne ukrepe v Schengenskem območju vezane na mejne kontrole, še posebej investicije v vozila, plovila, opremo in infrastrukturo ter posodobitev sodobne tehnologije na meji, velikih IT sistemov in potrebne zaščitne opreme. Policija je odgovorna za Nacionalni koordinacijski center (NCC), EUROSUR in vozlišče. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z aktivnostmi, povezanimi z razširitvijo radarskega pokritja, s ciljem pokriti celotno slovensko teritorialno morje, kar bo preprečilo, da bi se plovila, namenjena v pomorski mejni prehod Koper izognila mejni kontroli. SIS II je v Sloveniji polno operativen, a še vedno zahteva pomembne investicije v opremo, programsko opremo in usposabljanje kadra. Bodoči izzivi ostajajo tudi na področju paketov Pametne meje (Smart Borders). Načrtovana je nadgradnja EES sistema ter nadaljnje aktivnosti vezane na zagotavljanje inteoperabilnosti (ESP, SMMS, CIR itd.) in ustrezno usposobljeno osebje na teh novih področjih.

V obdobju 2021-2027 HR izpolnjuje pogoje za pristop, zato je Slovenija do pristopa nadaljevala s polnim izvajanjem schengenskega pravnega reda na kopenski meji s HR, kjer kontrola še ni bila odpravljena. Z vstopom HR v schengensko območje Slovenija nadaljuje z izvajanjem ukrepov na tistih MP, ki sodijo v zunanjo mejo, in sicer na dveh pomorskih in treh zračnih mejnih prehodih.

Za izvajanje aktivnosti, povezanih z izvajanjem Pakta o migracijah in azilu je Slovenija prejela dodatna sredstva v okviru sklada IUMV. Dodeljena sredstva bodo uporabljena za obravnavo glavnih prednostnih nalog. S sprejemom Pakta so bile v nacionalnem sistemu upravljanj migracij, azila in sprejema identificirane vrzeli, ki so bile z konkretnimi zakonodajnimi in administrativnimi ukrepi ter ukrepi na področju IT in infrastrukture naslovljene v nacionalnem izvedbenem načrtu. Pakt zahteva podporo novih dejavnosti v skladu z nacionalnim izvedbenim načrtom in novim pravnim redom Unije, zlasti v zvezi z razvojem na področju preverjanja državljanov tretjih držav, pa tudi na področju EURODAC za namene upravljanja meja.

V okviru EU vizumske politike je cilj Slovenije zagotoviti učinkovite vizumske postopke, ki lajšajo zakonita potovanja in hkrati preprečujejo migracijska in varnostna tveganja. Slovenija si prizadeva za načrtovanje in izvajanje ustreznih standardov na vseh lokacijah diplomatskih predstavništev in konzulatov (DKP) v tujini. Za sistem vizumskega poslovanja v Sloveniji skrbi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) preko DKP; le-ta je sicer na ustrezni ravni za uresničevanje skupne vizumske politike EU, vendar je za podporo skupni vizumski politiki in izvajanje harmoniziranega pristopa v zvezi z izdajanjem vizumov nujno potrebno redno posodabljanje programske opreme, informacijsko – komunikacijske (IKT) strojne opreme, zagotavljanje kakovostne povezljivosti med DKP in MZEZ, zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in varnostnih standardov, usposobljenosti kadra in ustreznih kadrovskih zmogljivostih za vizno poslovanje na DKP. Načrtuje se tudi razvoj in izboljšanje vizumskih IKT sistemov, ki imajo ključno vlogo pri vizumskem poslovanju. Delovanje, posodabljanje in nadgradnja sistemov predstavljajo velik kadrovski in finančni zalogaj, zato je načrtovanje projektov, ki se bodo financirali iz IUMV, strateškega pomena za izvajanje vizumskih postopkov, ki morajo biti zakoniti, vendar hkrati tudi enostavni in pregledni, slediti morajo trendom digitalizacije in približevanju prosilcem za vizume. Prav tako je predvideno nadaljnje aktivno sodelovanje pri razvoju vizumske politike in poslovanja z rednim udeleževanjem pristojnih delovnih teles EU ter okrepljen nadzor nad ustreznim izvajanjem vizumskega poslovanja na DKP.

2.1 KAZALNIKI UČINKA

Kazalniki učinka so po specifičnih ciljih določeni v Uredbi o vzpostavitvi Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja.

2.1.1 KAZALNIKI UČINKA

Specifični cilj 1: podpirati učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža, kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se olajšala zakonita prehajanja meje, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejni kriminal ter učinkovito upravljali migracijski tokovi

V okviru specifičnega cilja 1 se sklad izvaja z naslednjimi izvedbenimi ukrepi:

- izboljšanje nadzora meja v skladu s točko (a) člena 3(1) Uredbe (EU) 2019/1896 o evropski mejni in obalni straži z:

- okrepitvijo zmogljivosti za izvajanje kontrol in varovanje na zunanjih mejah, vključno z ukrepi za lajšanje zakonitih prehajanj meje in, po potrebi z ukrepi, povezanimi s:

  - preprečevanjem in odkrivanjem čezmejnega kriminala na zunanjih mejah, zlasti tihotapljenja migrantov, trgovine z ljudmi in terorizma,

  - upravljanjem vztrajno visokih ravni migracij na zunanjih mejah, tudi s tehnično in operativno okrepitvijo ter mehanizmi in postopki za identifikacijo ranljivih oseb in mladoletnikov brez spremstva ter za opredelitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zaprositi zanjo, obveščanjem takih oseb in njihovo napotitvijo;

- izvajanjem tehničnih in operativnih ukrepov na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja, ob hkratnem ohranjanju prostega gibanja oseb na tem območju;

- izvajanjem analiz tveganj za notranjo varnost in analiz groženj, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja;

- razvoj evropske mejne in obalne straže z zagotavljanjem podpore nacionalnim organom, odgovornim za upravljanje meja, pri izvajanju ukrepov, povezanih z razvojem zmogljivosti in skupno krepitvijo zmogljivosti, skupnimi javnimi naročili, določitvijo skupnih standardov in morebitnimi drugimi ukrepi za poenostavitev sodelovanja in usklajevanja med državami članicami in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo;

- krepitev medagencijskega sodelovanja na nacionalni ravni med nacionalnimi organi, odgovornimi za nadzor meja ali za naloge, ki se izvajajo na meji, in krepitev sodelovanja na ravni Unije med državami članicami ali med državami članicami na eni strani in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije ali tretjimi državami na drugi strani;

- zagotavljanje enotne uporabe pravnega reda Unije glede zunanjih meja, tudi z izvajanjem priporočil v okviru mehanizmov za nadzor kakovosti, na primer schengenskega ocenjevalnega mehanizma v skladu z Uredbo (EU) št. 1053/2013 (o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma), ocen ranljivosti v skladu z Uredbo (EU) 2019/18961896 (o evropski mejni in obalni straži) in nacionalnih mehanizmov za nadzor kakovosti;

- vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s pravom Unije na področju upravljanja meja, zlasti SIS, ETIAS, SVI in sistem Eurodac za namene upravljanja meja, vključno z interoperabilnostjo teh obsežnih informacijskih sistemov in njihove komunikacijske infrastrukture, ter ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov in zagotavljanje informacij;

- povečanje zmogljivosti za zagotavljanje pomoči osebam, ki so se na morju znašle v stiski, ter podpora operacijam iskanja in reševanja v situacijah, ki bi lahko nastale med operacijo varovanja meja na morju;

- podpora operacijam iskanja in reševanja v okviru varovanja meje na morju.

V nadaljevanju so predstavljeni kazalniki učinka v okviru specifičnega cilja 1 ter način njihovega spremljanja:

1. Število kosov opreme, kupljene za mejne prehode:

1.1 od tega število kupljenih sistemov za avtomatizirani nadzor meje/samopostrežnih sistemov/e-prehodov.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i), 1a(ii), 1d, 1e | O.1.1 | Število kosov opreme, kupljene za mejne prehode: | število | 161 | 1355 |
| / | O.1.1.1 | - od tega število kupljenih sistemov za avtomatizirani nadzor meje/samopostrežnih sistemov/ e-prehodov | število | 0 | 10 |

Opomba: pri kazalniku O.1.1 merska enota »število« predstavlja število kosov, pri kazalniku O.1.1.1 pa število sistemov.

Spremljanje kazalnika je povezano z zamenjavami poškodovane, iztrošene, izrabljene, zastarele oziroma energetsko neučinkovite opreme, s čemer se zagotavljajo ustrezni delovni pogoji za učinkovito varovanje zunanje Schengenske meje in učinkovito izvajanje mejne kontrole. Glede na razpoložljiva sredstva se bo sledilo zamenjavam izrabljene, zastarele, energetsko neučinkovite opreme oz. opreme, ki se ji iztekel življenjski cikel ali zanjo več niso dobavljivi rezervni deli. Kazalnik je povezan z nabavo naslednje opreme oziroma projekti:

- Naprave za preverjanje pristnosti dokumentov;

- Ročne in mobilne termovizije;

- Radarski sistem za varovanje morske meje;

- Zamenjava informacijske opreme na meji;

- Razvoj, nadgradnje in IT oprema EES;

- Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami;

- Implementacija EURODAC RECAST;

- Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določena na podlagi podatkov o iztrošeni, izrabljeni, zastareli oziroma energetsko neučinkoviti opremi, in sicer na naslednji način:

- radarski sistem do 2024 še ne bo nabavljen, prav tako na mejnik ne vplivajo operacije, povezane z izvajanjem Pakta o migracijah in azilu;

- naprave za preverjanje pristnosti dokumentov – zamenjana bo obstoječa oprema z naprednejšo (ročne lupe in naprave za podrobnejši pregled - predviden nakup 3 naprav za mejne prehode na zunanji meji);

- Strateška podpora analizam tveganja - analitični programi za izdelavo naprednih analiz tveganja - licence za uporabnike (za GPU Uprava uniformirane policije, vsaka Policijska uprava po 2x, za GPU Upravo za informatiko; za letalsko policijo Brnik in za PPOP Koper);

- ročne in mobilne termovizije - predvideva nakup ene ročne in ene mobilne termovizije, oprema bo namenjena tudi za Frontex TEP;

- Zamenjava informacijske opreme na meji - na podlagi kvalitativnega in kvantitativnega pregleda omrežne opreme v ITSP z upoštevanjem rokov in priporočil proizvajalca glede podpore in življenjske dobe;

Glede na prvotno verzijo programa se je vrednost za mejnik 2024 zmanjšala, zaradi  izločitve ali zmanjšanja količin opreme za tiste operacije ali aktivnosti, ki zaradi vstopa Republike Hrvaške schengensko območje, niso več upravičene za financiranje iz IUMV (zmanjšanje za 367 naprav za preverjanje pristnosti dokumentov, 2000 kosov opreme za policiste, 68  termovizij, 48 detektorjev za odkrivanje oseb in pregled prtljage, 30 kosov opreme za nočno opazovanje, 170 čitalnikov in računalniške opreme, 500 licenc, 100 kosov omrežne opreme, 106 kosov opreme za omrežne povezave).

Za kazalnik O.1.1.1 je vrednost določena glede na podatke o kupljeni opremi, potrebni za zamenjavo obstoječe opreme (E-vrata in SSS kioski) – do leta 2024 še ne bo izvedenih nabav.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena na podlagi podatkov o iztrošeni, izrabljeni, zastareli oziroma energetsko neučinkoviti opremi ter predvidenih aktivnostih za izvajanje Pakta o migracijah in azilu, in sicer na naslednji način:

- naprave za preverjanje pristnosti dokumentov (3 kosi), ročne in mobilne termovizije (2 kosa), oprema za strateško podporo analizam tveganja (26 kosov) ter oprema za razvoj, nadgradnje in IT oprema EES bodo nabavljeni že do mejnika 2024;

- radarski sistem - zamenjava oz. nadgradnja obstoječih sistemov (2 kosa);

- Zamenjava informacijske opreme na meji - na podlagi kvalitativnega in kvantitativnega pregleda omrežne opreme v ITSP z upoštevanjem rokov in priporočil proizvajalca glede podpore in življenjske dobe (predvideno 260 kosov);

- Oprema za razvoj, nadgradnje in IT oprema EES - zamenja se amortizirana obstoječa oprema (čitalci prstnih odtisov, kamere za zajem obraznih fotografij, E-vrata, SSS kioski in mobilni terminali - predvideno 60 kosov).

- Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami – na podlagi ocene potrebne strojne in programske opreme za izboljšanje kibernetskih zmogljivosti (implementacija varnostnih mehanizmov in nujno potrebnih ukrepov) - predvidoma 400 kosov;

- Implementacija EURODAC RECAST – na podlagi strokovne ocene potrebne strojne opreme za potrebe policije in MNZ (čitalci prstnih odtisov, kamere za zajem fotografije obraza in zajem vseh potnih listin, kot tudi druga podporna oprema potrebna za delovanje) - predvidoma 600 kosov;

- Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov – predvidena 2 kosa opreme;

Glede na prvotno verzijo programa se je kljub novim operacijam, ciljna vrednost zmanjšala, zaradi  izločitve ali zmanjšanja količin opreme za tiste operacije ali aktivnosti, ki zaradi vstopa Republike Hrvaške schengensko območje, niso več upravičene za financiranje iz IUMV (zmanjšanje za 30 detektorjev za odkrivanje tihotapskega blaga in prtljage potnikov, 367 naprav za preverjanje pristnosti dokumentov, 3 kosi opreme za tehnično varovanje zelene meje, 3000 kosov opreme za policiste, 128  termovizij, 115 detektorjev za odkrivanje oseb in pregled prtljage, 20 službenih psov in konjev, 120 kosov opreme za nočno opazovanje, 1140 čitalnikov in računalniške opreme, 500 licenc, 200 kosov omrežne opreme, 176 kosov opreme za omrežne povezave).

Za kazalnik O.1.1.1 je vrednost določena glede na podatke o kupljeni opremi, potrebni za zamenjavo obstoječe opreme (E-vrata in SSS kioski).

Viri, iz katerih se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi blaga, dobavnice, prevzemnice, primopredajni zapisniki, podatki o osnovnih sredstvih iz aplikacije MFERAC, interne evidence MNZ in policije, pogodbe o najemu opreme.

2. Število kosov vzdrževane/popravljene infrastrukture.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i) | O.1.2 | Število kosov vzdrževane/ popravljene infrastrukture | število | 0 | 1 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število enot.

Spremljanje kazalnika je bilo do vstopa Hrvaške v schengensko območje povezano s številom mejnih prehodov ter stanjem objektov. Aktivnosti niso več upravičene, zato se na meji s Hrvaško več ne izvajajo.

Za potrebe izvajanja Pakta o migracijah in azilu je predviden najem poslovnih prostorov za izvajanje postopkov predvidenih v novem Paktu o migracijah in azilu. Ciljna vrednost je določena tako, da se upošteva 1 objekt za preureditev.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, je sklenjena pogodba o najemu objekta, podatki iz aplikacije MFERAC - materialno knjigovodstvo ter interne evidence MNZ in policije.

3. Število podprtih žariščnih območij.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | O.1.3 | Število podprtih žariščnih območij | število | 0 | 0 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število žariščnih območij.

Aktivnosti oziroma projekti v povezavi s tem kazalnikom niso planirani, zato ga ne bomo spremljali.

4. Število zgrajenih/posodobljenih objektov za mejne prehode.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i), 1e | O.1.4 | Število zgrajenih/ posodobljenih objektov za mejne prehode | število | 0 | 0 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število enot.

Aktivnosti oziroma projekti v povezavi s tem kazalnikom niso planirani, zato ga ne bomo spremljali.

5. Število kupljenih zrakoplovov:

5.1 od česar število kupljenih brezpilotnih zrakoplovov.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i) | O.1.5 | Število kupljenih zrakoplovov: | število | 0 | 0 |
| 1a(i) | O.1.5.1 | - od česar število kupljenih brezpilotnih zrakoplovov | število | 0 | 0 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število kosov.

Spremljanje kazalnika je bilo do vstopa Hrvaške v schengensko območje povezano s številom kupljenih zrakoplovov. Operacija ni več upravičena, zato se ne izvede. Kazalnika ne bomo spremljali

6. Število kupljenih pomorskih prevoznih sredstev.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i) | O.1.6 | Število kupljenih pomorskih prevoznih sredstev | število | 0 | 2 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število kosov.

Spremljanje kazalnika je povezano z nabavo čolnov – pomorskih plovil za varovanje meje.

Do mejnika 2024 še ni predvidena nabava čolnov.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena na podlagi podatkov o permanentni uporabi obstoječih plovil, njihovi iztrošenosti in potrebni zamenjavi, nadgradnji ali posodobitvi.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi blaga, dobavnice, prevzemnice, primopredajni zapisniki, podatki o osnovnih sredstvih iz aplikacije MFERAC, interne evidence MNZ in policije.

7. Število kupljenih kopenskih prevoznih sredstev.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i), 1a(ii), 1d | O.1.7 | Število kupljenih kopenskih prevoznih sredstev | število | 10 | 40 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število kosov.

Spremljanje kazalnika je povezano z nabavo tehnične opreme za izvajanje kontrol na zunanjih mejah, in sicer zamenjavo obstoječih prevoznih sredstev, vključno z vozili, ki bodo dana na razpolago Frontex (TEP) ter izvajanjem Uredbe o preverjanju vezano na izvajanje Pakta o migracijah in azilu. Kazalnik je povezan z naslednjima operacijama:

- Nabava prevoznih sredstev;

- Nakup prevoznih sredstev in opreme za izvajanje preverjanja.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določena na podlagi podatkov o potrebah po prevoznih sredstvih, in sicer na naslednji način:

- Nabava prevoznih sredstev - zamenjava amortiziranih vozil, ki še niso bila zamenjana - vozila in bodo dana tudi na razpolago Frontex (TEP)  (do leta 2024 predviden nakup 10 vozil);

- Operacija, povezana z izvajanjem Pakta, na mejnik 2024 ne vpliva.

Glede na prvotno verzijo programa se je vrednost za mejnik 2024 zmanjšala, zaradi  izločitve ali zmanjšanja količin prevoznih sredstev za tiste operacije ali aktivnosti, ki zaradi vstopa Republike Hrvaške schengensko območje, niso več upravičene za financiranje iz IUMV (zmanjšanje za 18 kombiniranih vozil, 3 minibuse, 10 avtobusov za schengensko območje, 103 vozila za uporabo na mejah, 6 vozil za videonadzor).

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena na podlagi podatkov o potrebah po prevoznih sredstvih, in sicer na naslednji način:

- Nabava prevoznih sredstev: nakup patruljnih vozil, ki bodo dana na razpolago v Frontex (TEP) – predvidoma še dodatnih 10 vozil;

- Nakup prevoznih sredstev in opreme za izvajanje preverjanja – izvajanje Pakta – Predviden je nakup skupno 20 kombijev (15 kombijev in 5 kombijev za postopke, povezane s preverjanjem), ki bodo ustrezno opremljeni za izpolnjevanje operativnih potreb izvajanja Uredbe o preverjanju.

Glede na prvotno verzijo programa se je kljub novim operacijam, ciljna vrednost zmanjšala, zaradi  izločitve ali zmanjšanja količin prevoznih sredstev za tiste operacije ali aktivnosti, ki zaradi vstopa Republike Hrvaške schengensko območje, niso več upravičene za financiranje iz IUMV (zmanjšanje za 18 kombiniranih vozil, 3 minibuse, 10 avtobusov za schengensko območje, 143 vozil za uporabo na mejah, 6 vozil za videonadzor).

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi prevoznih sredstev, dobavnice, prevzemnice, primopredajni zapisniki, podatki o osnovnih sredstvih iz aplikacije MFERAC, interne evidence MNZ in policije.

8. Število udeležencev, ki so prejeli podporo:

8.1 od tega število udeležencev dejavnosti usposabljanja.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i), 1d, 1e | O.1.8 | Število udeležencev, ki so prejeli podporo: | število | 104 | 1386 |
| 1a(i), 1e | O.1.8.1 | - od tega število udeležencev dejavnosti usposabljanja | število | 92 | 1344 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število oseb.

Spremljanje kazalnika je povezano z operacijami:

- Stroški sodelovanja ekspertov pri izvedbah schengenskih evalvacij (samo O.1.8) ter usposabljanje oseb (O.1.8 in O.1.8.1);

- Usposabljanja za varovanje in nadzor zunanje schengenske meje;

- Usposabljanja za izvajanje različnih nalog s področja ETIAS, študijskimi obiski za izmenjavo dobrih praks in različnimi delovni sestanki;

- Prenova za interoperabilnost in stroški razvijalcev;

- Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami;

- Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov;

- Implementacija EURODAC RECAST;

- Zaposlitev 3 policijskih inšpektorjev na SMP za namene preverjanj v EURODAC;

- Stroški dela  in zaposlitev dodatnega števila zaposlenih ter izvedbe usposabljanj  za izvajanje nalog povezanih s Paktom o migracijah in azilu ter izvedba usposabljanj in pridobitev vozniške kategorije »D«.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen glede na predvidene potrebe po usposabljanjih, in sicer:

- Za sodelovanje ekspertov pri schengenskih evalvacijah je vrednost določena na podlagi preteklih sodelovanj ter potreb Slovenije po udeležbi, pri čemer bo po vzpostavitvi nabora strokovnjakov Slovenija imenovala vsaj enega strokovnjaka za posamezno področje, izbor evalvatorjev pa bo izbirala EK. Usposabljanja ekspertov na schengenskih evalvacijah do mejnika še ne bodo izvedena;

- Za usposabljanja zaposlenih za varovanje in nadzor državne meje glede na število zaposlenih nadzornikov ter bo odvisen od števila kandidatov, ki bodo uspešno zaključili in pridobili pooblastila za izvajanje policijskih nalog in varovanje državne meje;

- Za usposabljanje za izvajanje nalog s področja ETIAS je vrednost določena tako, da je predvidena izvedba 20 delavnic, na katerih bo skupaj usposobljeno 10 oseb;

- Prenova za interoperabilnost in stroški razvijalcev – glede na potrebe po strokovnjakih Policije za seznanitev z dobrimi praksami implementacije interoperabilnosti v državah članicah;

- Operacije Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov, Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami, Implementacija EURODAC RECAST, zaposlitev policijskih inšpektorjev ter Stroški dela  in zaposlitev dodatnega števila zaposlenih ter izvedbe usposabljanj  za izvajanje nalog povezanih s Paktom o migracijah in azilu ter izvedba usposabljanj in pridobitev vozniške kategorije »D«, zaradi kasnejše uvedbe na mejnik 2024 ne vplivajo.

Glede na prvotno verzijo programa se je vrednost za mejnik 2024 zmanjšala, zaradi  izločitve ali zmanjšanja števila oseb za tiste operacije ali aktivnosti, ki zaradi vstopa Republike Hrvaške schengensko območje, niso več upravičene za financiranje iz IUMV (zmanjšanje za 935 oseb, vezano na specialistična usposabljanja na področju mejnih zadev in tujcev, usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov).

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena glede na predvidene potrebe po usposabljanjih, in sicer:

- Za sodelovanje ekspertov pri schengenskih evalvacijah je vrednost določena na podlagi preteklih sodelovanj ter potreb Slovenije po udeležbi. Predvideno je okvirno število sodelujočih in strokovnjakov v naboru ter vključeno je usposabljanje okvirno 4 oseb;

- Za usposabljanja zaposlenih za varovanje in nadzor državne meje glede na število zaposlenih nadzornikov ter bo odvisen od števila kandidatov, ki bodo uspešno zaključili in pridobili pooblastila za izvajanje policijskih nalog in varovanje državne meje (predvideno 150 oseb);

- Za usposabljanje za izvajanje nalog s področja ETIAS bo vrednost že dosežena do mejnika (10 oseb);

- Prenova za interoperabilnost in stroški razvijalcev – glede na potrebe po strokovnjakih Policije za seznanitev z dobrimi praksami implementacije interoperabilnosti v državah članicah (predvidene 102 osebe);

- Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami – določena vrednost na podlagi ocene števila oseb, ki jih bo potrebno usposobiti na področju upravljanja varnostnih mehanizmov (5 oseb).

- Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov – predvideno je usposabljanje 20 oseb;

- Implementacija EURODAC RECAST – glede na potrebna usposabljanja na področju EURODAC RECAST, Pakta o migracijah in azilu in postopka preverjanja (50 oseb);

- Zaposlitev 3 policijskih inšpektorjev na SMP za namene preverjanj v EURODAC (3 osebe);

- Stroški dela in zaposlitev dodatnega števila zaposlenih ter izvedbe usposabljanj za izvajanje nalog povezanih s Paktom o migracijah in azilu ter izvedba usposabljanj in pridobitev vozniške kategorije »D«.– vrednost kazalnika je določena na podlagi ocene, koliko policistov bo potrebno usposobiti za izvajanje nalog, in sicer je predvideno 1000 oseb.

Glede na prvotno verzijo programa se je kljub novim operacijam, ciljna vrednost zmanjšala, zaradi  izločitve ali zmanjšanja števila oseb za tiste operacije ali aktivnosti, ki zaradi vstopa Republike Hrvaške schengensko območje, niso več upravičene za financiranje iz IUMV (zmanjšanje za 3198 oseb, vezano na specialistična usposabljanja na področju mejnih zadev in tujcev, usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov).

Vir, iz katerega se črpajo podatki, je kadrovska evidenca, interne evidence, poročila o usposabljanjih, liste prisotnosti.

9. Število uradnikov za zvezo za priseljevanje, napotenih v tretje države.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(i) | O.1.9 | Število uradnikov za zvezo za priseljevanje, napotenih v tretje države | število | 4 | 6 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število oseb.

Spremljanje kazalnika je povezano z napotitvijo uradnikov za zvezo za priseljevanje.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen glede na planirano število napotitev.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena glede na planirano število napotitev.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, je kadrovska evidenca, interne evidence policije.

10. Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih funkcij informacijskih sistemov.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a(iii), 1e | O.1.10 | Število razvitih/ vzdrževanih/ nadgrajenih funkcij informacijskih sistemov | število | 11 | 23 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število funkcij IT sistemov.

Spremljanje kazalnika je povezano z aplikacijami in storitvami za  zagotavljanje varovanja meje in postopkov obvladovanja ilegalnih migracij ter z izvajanjem Uredbe o preverjanju državljanov tretjih držav na zunanjih mejah (Pakt), in sicer z naslednjimi projekti:

- Posodobitev aplikacij za izmenjave podatkov  (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE);

- PKI infrastruktura - pasivna avtentikacija, terminalska aplikacija;

- Razvoj in nacionalna implementacija EU projektov v sklopu interoperabilnosti (Razvoj, nadgradnje in IT oprema EES, ETIAS, Nadgradnja SIS, Varovanje osebnih podatkov za interoperabilnost);

- Izboljšanje analitskih zmogljivosti za naprednejša ocenjevanja tveganj v smeri "hot spot" analiz in odkrivanja zapletenih povezav v podatkih;

- Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami;

- Implementacija EURODAC RECAST;

- Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov;

- Nakup čitalcev za upravne enote.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določena na podlagi dosedanjih izkušenj, dosedanjega obsega nalog. Šteje se število funkcij po navedenih projektih po tem kazalniku. Operacije Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami, Implementacija EURODAC RECAST, Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov, Nakup čitalcev za upravne enote na mejnik 2024 ne vplivajo (kasnejši pričetek izvedbe).

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena na podlagi dosedanjih izkušenj, dosedanjega obsega nalog policije in po ocenjenih potrebah, vezano na izvajanje Uredbe o preverjanju državljanov tretjih držav na zunanjih mejah (Pakt). Šteje se število funkcij po navedenih projektih po tem kazalniku. Za Posodobitev aplikacij za izmenjave podatkov  (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE),  PKI infrastruktura - pasivna avtentikacija, terminalska aplikacija, Razvoj in nacionalna implementacija EU projektov v sklopu interoperabilnosti ter Izboljšanje analitskih zmogljivosti za naprednejša ocenjevanja tveganj v smeri "hot spot" analiz in odkrivanja zapletenih povezav v podatkih se planira izvedba aktivnosti že do leta 2024. Za ostale operacije je ciljna vrednost določena na naslednji način:

- Zmanjšanje izpostavljenosti ITSP pred kibernetskimi tveganji in grožnjami - pričakovano število funkcij glede na razvoj ofenzivnih kibernetskih zmogljivosti zlonamernim akterjem;

- Implementacija EURODAC RECAST - strokovna ocena potrebnih nadgrajenih funkcij za potrebe policije in MNZ;

- Vzpostavitev in prilagoditev za varnost pomembnih IT sistemov – glede na rešitev integracije povezovanja Kazenske evidence in Evidence daktiloskopiranih oseb in interoperabilne izmenjave podatkov med nacionalnimi organi in EU-agencijami (eu-LISA, Europol, Frontex).;

- Nakup čitalcev za upravne enote – nadgrajena 1 funkcija (sistem ISUNZ).

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi, primopredajni zapisniki in interne evidence MNZ, policije in Ministrstva za digitalno preobrazbo.

11. Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih obsežnih informacijskih sistemov:

11.1 od tega število razvitih obsežnih informacijskih sistemov.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d, 1e | O.1.11 | Število razvitih/vzdrževanih/ nadgrajenih obsežnih informacijskih sistemov: | število | 1 | 4 |
| 1e | O.1.11.1 | - od tega število razvitih obsežnih informacijskih sistemov | število | 1 | 2 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število IT sistemov.

Spremljanje kazalnika je povezano z naslednjimi projekti oz. IT sistemi:

- Razvoj, nadgradnje in IT oprema EES;

- Nadgradnja in vzdrževanje ETIAS.

- Nadgradnja SIS;

- Implementacija EURODAC RECAST.

V povezavi z razvitimi obsežnimi informacijskimi sistemi se upoštevata operaciji:

- Razvoj, nadgradnje in IT oprema EES;

- Nadgradnja in vzdrževanje ETIAS.

V kazalniku za mejnik 2024 so upoštevane dosedanje izkušnje, dosedanji obseg nalog policije ter potreb po nadgradnji in posodobitvi sistemov. Do mejnika se upošteva realizacija razvoja, nadgradnje in IT oprema EES, ostale operacije na mejnik 2024 ne vplivajo, zaradi kasnejšega pričetka izvedbe oziroma kasnejše vključitve v program.

Ciljna vrednost za leto 2029 je za operacijo Razvoj, nadgradnje in IT oprema EES enaka kot mejnik, saj se planira izvedba aktivnosti že do leta 2024. Ostale operacije nadgradnja in vzdrževanje ETIAS, nadgradnja SIS ter v program kasneje vključena operacija Implementacija EURODAC RECAST (velika sprememba sistema) se upošteva po 1 sistem ter je vrednost določena na podlagi strokovne ocene potreb po rešitvah in nadgradnjah sistemov.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi, primopredajni zapisniki in interne evidence MNZ in policije.

12. Število projektov sodelovanja s tretjimi državami.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | O.1.12 | Število projektov sodelovanja s tretjimi državami | število | 0 | 0 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število projektov.

Aktivnosti oziroma projekti v povezavi s tem kazalnikom niso planirani, zato ga ne bomo spremljali.

13. Število oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito na mejnih prehodih.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | O.1.13 | Število oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito na mejnih prehodih | število | 160 | 400 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število oseb.

Policija ne beleži podatkov o osebah, ki so zaprosile za mednarodno zaščito, beleži pa podatke o osebah, ki na meji podajo namero za zaprosilo za mednarodno zaščito, zato kazalnik vsebuje predvideno število teh oseb. Podatki so predvideni na podlagi dosedanjih podatkov iz registracijskih listov, ki jih izpolnijo policisti na meji.

Mejnik do leta 2024 je določen tako, da je upoštevano je okvirno 80 oseb na leto (2 leti). Ciljna vrednost do leta 2029 je določena tako, da je upoštevano je okvirno 80 oseb na leto (5 let).

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so registracijski listi, ki jih pripravljajo policisti na meji ob izraženi nameri in statistična baza policije.

14. Kazalniki, specifični za program, o ukrepih za identifikacijo državljanov tretjih držav na zunanji meji

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a.(i), druga alinea | Programski specifični kazalnik 1 | Število novo ustvarjenih mest v infrastrukturi za postopke preverjanja (s podporo IUMV) | število | 0 | 197 |
| 1.a.(i), druga alinea | Programski specifični kazalnik 2 | Število državljanov tretjih držav, ki so bili pregledani (s podporo instrumenta) | število | 0 | 70 000 |

Opomba: merska enota »število« pri specifičnemu kazalniku 1 predstavlja število postelj, pri specifičnemu kazalniku 2 pa število oseb.

Spremljanje kazalnikov je povezano z izvajanjem Uredbe o preverjanju državljanov tretjih držav na zunanjih mejah (Pakt). Uredba v času potrditve programa IUMV še ni bila sprejeta, s tem tudi niso bili določeni specifični kazalniki, povezani z izvajanjem Pakta, zato sta oba specifična kazalnika vključena dodatno.

Izvajanje Pakta na mejnik 2024 ne vpliva.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena na podlagi nacionalnega izvedbenega načrta Pakta o migracijah in azilu, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije ter ocene predvidenega števila oseb, ki bodo deležni postopka preverjanja. Pakt se še ni začel izvajati, zato je podala le ocena.

Vrednost, iz katerega se črpajo podatki, so evidence MNZ in policije.

Specifični cilj 2: podpirati skupno vizumsko politiko za zagotovitev harmoniziranega pristopa zvezi z izdajanjem vizumov in za olajšanje zakonitega potovanja, hkrati pa pomagati preprečevati migracijska in varnostna tveganja

V okviru specifičnega cilja 2 se sklad izvaja z naslednjimi izvedbenimi ukrepi:

- zagotavljanje učinkovitih in strankam prijaznih storitev za prosilce za vizum ob ohranjanju varnosti in celovitosti vizumskih postopkov ter ob polnem spoštovanju človekovega dostojanstva in integritete prosilcev za vizum in imetnikov vizumov v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 767/2008 (o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS));

- podporo državam članicam pri izdajanju vizumov, vključno z vizumi z omejeno ozemeljsko veljavnostjo iz člena 25 Uredbe (ES) št. 810/2009 (o vizumskem zakoniku Skupnosti), izdanih zaradi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali spoštovanja mednarodnih obveznosti;

- zagotavljanje enotne uporabe pravnega reda Unije glede vizumov, vključno z nadaljnjim razvojem in posodobitvijo skupne vizumske politike;

- razvoj različnih oblik sodelovanja med državami članicami pri obravnavi vlog za izdajo vizuma;

- vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s pravom Unije na področju skupne vizumske politike, zlasti VIS, vključno z interoperabilnostjo teh obsežnih informacijskih sistemov in njihove komunikacijske infrastrukture, ter ukrepe za izboljšanje kakovosti podatkov in zagotavljanje informacij.

V nadaljevanju so predstavljeni kazalniki učinka v okviru specifičnega cilja 2 ter način njihovega spremljanja:

1. Število projektov v podporo digitalizaciji obravnave vlog za izdajo vizuma.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | O.2.1 | Število projektov v podporo digitalizaciji obravnave vlog za izdajo vizuma | število | 1 | 7 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število projektov.

Spremljanje kazalnika je povezano z naslednjimi operacijami:

- Nakup in vzdrževanje programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema;

- Licence za delovanje programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema;

- Nakup in vzdrževanje IKT strojne opreme;

- Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti;

- Pilotni razvoj in preizkus uporabe kioskov za zajemanje biometričnih podatkov;

- Najem storitve zajema biometričnih podatkov na samopostrežnem kiosku;

- Aktivnosti v podporo digitalizaciji obravnave vlog za izdajo vizumov.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen tako, da se upošteva število operacij v podporo digitalizaciji obravnave vlog za izdajo vizuma.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena tako, da se upošteva število operacij v podporo digitalizaciji obravnave vlog za izdajo vizuma.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi, primopredajni zapisniki in aplikacija Migra. Vrednost je dosežena z začetkom izvajanja operacije.

2. Število udeležencev, ki so prejeli podporo:

2.1 od tega število udeležencev v dejavnostih usposabljanja.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2c | O.2.2 | Število udeležencev, ki so prejeli podporo: | število | 70 | 103 |
| 2c | O.2.2.1 | - od tega število udeležencev v dejavnostih usposabljanja | število | 70 | 100 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število oseb.

Spremljanje kazalnika je povezano s standardnim konzularnim usposabljanjem in sodelovanjem strokovnjakov pri nadzoru schengenskega poslovanja in na sestankih delovnih teles EU.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen tako, da je upoštevano število konzulov, ki se praviloma udeležujejo letnega konzularnega posveta in relevantnih regionalnih posvetov, ter ustrezen delež namestnikov in lokalno zaposlenega osebja, ki se udeležujejo regionalnih posvetov. Predvideno je 40 oseb na standardnem konzularnem usposabljanju v Ljubljani oz. drugi lokaciji v Sloveniji in po 15 oseb na vsakem od dveh regionalnih konzularnih usposabljanjih letno, skupaj kritje stroškov za cca. 70 oseb na konzularnih posvetih letno. Skupaj je to sicer 350 udeležb v 5 letih, vendar, ker se v kazalniku lahko vsako osebo upošteva samo enkrat, je navedeno predvideno skupno število zaposlenih konzularnih uslužbencev na konzularnih oddelkih DKP in v Ljubljani, ki se bodo v prvih dveh letih oz. v času trajanja projekta vsaj enkrat udeležili usposabljanja. V izračunu ni upoštevana rotacija zaposlenih (v obdobju trajanja projekta se lahko določeno število konzularnih uslužbencev tudi zamenja.) Upoštevane so tudi osebe, ki prejemajo plačo iz projekta "Operativna podpora skupni vizumski politiki in postopkom", saj se le-te tudi udeležujejo usposabljanj.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena tako, da je upoštevano število konzulov, ki se praviloma udeležujejo letnega konzularnega posveta in relevantnih regionalnih posvetov ter ustrezen delež namestnikov in lokalno zaposlenega osebja, ki se udeležuje regionalnih posvetov. Poleg 70 oseb, ki se bodo udeležili konzularnega usposabljanja do vključno leta 2024, se pričakuje, da se bo do leta 2027, predvsem na regionalnih posvetih, zvrstilo še dodatnih 30 oseb, ki nadomeščajo konzula ali lokalnih uslužbencev, vključenih v vizumsko poslovanje (pribl. 10 dodatnih letno).  Vezano na sodelovanje strokovnjakov pri nadzoru schengenskega poslovanja in nadzoru izvajanja schengenskih vizumskih postopkov ter na sestankih delovnih teles EU je upoštevano število oseb, katerih sodelovanje pri evalvacijah, nadzorih in na sestankih se sofinancira iz IUMV (3 strokovnjaki; velja le za O.2.2).

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so poročila o udeležencih, ki se jih priloži zahtevkom za povračilo v aplikaciji Migra in interne evidence MZZ.

3. Število zaposlenih, ki so napoteni na konzulate v tretjih državah:

3.1 od tega število zaposlenih, ki so napoteni za obravnavo vlog za izdajo vizuma.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2b | O.2.3 | Število zaposlenih, ki so napoteni na konzulate v tretjih državah: | število | 7 | 12 |
| 2b | O.2.3.1 | - od tega število zaposlenih, ki so napoteni za obravnavo vlog za izdajo vizuma | število | 7 | 12 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število oseb.

Spremljanje kazalnika je povezano z napotitvami oseb za izvajanje konzularnih nalog oz. vizumskega poslovanja.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen tako, da je upoštevana dosedanja praksa in število zaposlenih na konzularnih oddelkih DKP izven schengenskega območja, katerih napotitev se sofinancira iz sredstev sklada.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena tako, da je upoštevana dosedanja praksa in število zaposlenih na konzularnih oddelkih DKP izven schengenskega območja, katerih napotitev se sofinancira iz sredstev sklada.

V obeh primerih se upošteva število napotenih oseb, ne glede na trajanje napotitve. Nove napotitve zaposlenih na iste DKP (po zaključku mandata predhodno napotenega zaposlenega) predstavljajo dodatne vrednosti kazalnikov.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so akt o napotitvi zaposlenega, poročila o delu, ki jih periodično pripravljajo zaposleni, katerih stroške napotitev se financira iz sklada in se jih priloži zahtevkom za povračilo v aplikaciji Migra, interne evidence in kadrovska evidenca MZZ.

4. Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih funkcij informacijskih sistemov.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2e | O.2.4 | Število razvitih/vzdrževanih/ nadgrajenih funkcij informacijskih sistemov | število | 10 | 30 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število funkcij IT sistema.

Spremljanje kazalnika je povezano z nakupom in vzdrževanjem programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen na podlagi pričakovanih nadgrajenih funkcij. V zadnjih 10 letih je bilo sklenjenih 6 pogodb za nadgradnjo VIZIS, ki so vsebovale izdelavo/nadgradnjo skupno 112 modulov. Glede na stopnjo razvoja informacijskega sistema in intenziteto razprav na ravni EU pričakujemo za polovico počasnejši tempo.

Tudi ciljna vrednost za leto 2029 je določena na podlagi pričakovanih potreb za nadgradnje funkcij IT sistema, ki izhajajo iz sklenjenih dogovorov na ravni EU.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi, primopredajni zapisniki, interne evidence MZZ in aplikacija Migra.

5. Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih obsežnih informacijskih sistemov:

5.1 od tega število razvitih obsežnih informacijskih sistemov.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2e | O.2.5 | Število razvitih/ vzdrževanih/ nadgrajenih obsežnih informacijskih sistemov: | število | 1 | 1 |
| 2e | O.2.5.1 | - od tega število razvitih obsežnih informacijskih sistemov | število | 0 | 0 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število IT sistemov.

Spremljanje kazalnika je povezano vzdrževanjem nacionalnega vmesnika do informacijskega sistema VIS in potrebnim dodatnim razvojem vmesnika do informacijskega sistema EES - nakupom in vzdrževanjem programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je bil določen na podlagi podatkov, da MZEZ do ostalih informacijskih sistemov dostopa preko informacijskega sistema VIS. Začasno pa bo potrebno dodatno zagotoviti tudi neposreden dostop do informacijskega sistema EES.

Ciljna vrednost za leto 2029 je enaka kot mejnik, saj se ne predvideva potrebe po vzpostavitvi povezav do morebitnih dodatnih obsežnih informacijskih sistemov, razen teh, ki so že vključeni v mejnik za leto 2024, bo pa potrebno konstantno vzdrževanje le-teh.

V verziji 3.0 se vrednosti mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnik O.2.5 in podkazalnik O.2.5.1 popravi za 1 navzdol, saj se bo potreben neposredni dostop do EES zagotovilo z manjšimi in začasnimi nadgradnjami SI.VIS (t.j. nacionalnega vmesnika do VIS oz. national VIS interface), kar ne predstavlja pomembnega razvoja obsežnih informacijskih sistemov.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi, primopredajni zapisniki, interne evidence MZZ in aplikacija Migra.

6. Število kosov vzdrževane/popravljene infrastrukture.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | O.2.6 | Število kosov vzdrževane/ popravljene infrastrukture | število | 2 | 5 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število enot.

Spremljanje kazalnika je povezano z večjimi vzdrževalnimi deli na DKP, in sicer z izboljšanjem standardov, funkcij in procesov na konzulatih.

Vrednost oziroma podatek za mejnik 2024 je določen tako, da se predvideva sofinanciranje 1 večjega vzdrževanja oz. vzdrževalnega dela na DKP letno v letih 2023 in 2024.

Ciljna vrednost za leto 2029 je določena tako, da se predvideva sofinanciranje do 1 večjega vzdrževanja oz. vzdrževalnega dela na DKP letno v letih 2025 do 2029.

Vir, iz katerega se črpajo podatki, so sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi, primopredajni zapisniki, interne evidence MZZ in aplikacija Migra.

7. Število v najem oddanih/amortiziranih nepremičnin.

| IZVEDBENI UKREP | OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | MEJNIK 2024 | CILJNA VREDNOST 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | O.2.7 | Število v najem oddanih/ amortiziranih nepremičnin | število | 0 | 0 |

Opomba: merska enota »število« predstavlja število objektov.

Aktivnosti oziroma projekti v povezavi s tem kazalnikom niso planirani, zato ga ne bomo spremljali. Slovenija ima nepremičnine v tujini v najemu in nima prostih / nezasedenih nepremičnin, ki bi jih oddajala v najem oz. ki bi bile amortizirane.

2.1.2	DEJAVNIKI, KI LAHKO VPLIVAJO NA DOSEGANJE MEJNIKOV IN CILJEV TER NAČINI, KAKO SO BILI UPOŠTEVANI

Pri izračunu kazalnikov učinka in rezultatov smo upoštevali različne dejavnike, ki bi lahko ogrozili doseganje mejnikov in ciljev. Za specifična cilja lahko podamo skupne dejavnike vpliva na doseganje mejnikov in ciljev, in sicer:

- zamuda pri začetku črpanja sredstev sklada, oziroma morebitna prepozna odobritev Nacionalnega programa in posledično nepravočasen sprejem pravnih podlag ter vzpostavitev sistema;

- ponovna razglasitev pandemije oziroma njeno nadaljevanje, kar lahko pomeni zakasnitev postopkov za črpanje sredstev (izvedba javnih naročil, oteženo zbiranje podatkov, nezmožnost pravočasnih dobav);

- pandemija koronavirusa (Covid-19) lahko, zaradi omejitve širjenje virusa in okužb, posledično pomeni omejitve na področju izobraževanja in usposabljanja. To pomeni manj kontaktnih izvedb usposabljanj, oziroma spremembo načina izvedbe s poudarkom na izvedbah preko spleta in »hibridnih« usposabljanjih (kombinacija spletnih in kontaktnih usposabljanj) z omejenim številom udeležencev glede na zahteve IKT opreme;

- dolgi dobavni roki na svetovnih trgih za elektronsko, telekomunikacijsko in informacijsko opremo, nihanje cen materialov ter pomanjkanje osnovnih surovin, polizdelkov in izdelkov zaradi vojn in kriznih žarišč v svetu (prekinjena dobava nekaterih verig proizvodnje aluminija in ostalih kovinskih izdelkov);

- morebitne širše in dolgoročne posledice zaradi vojn in kriznih žarišč v svetu;

- nezadostna višina sredstev nacionalnega proračuna za zalaganje financiranja in zagotavljanje sofinanciranja v delu javnih naročil, ki ni upravičen do sofinanciranja;

- administrativne obremenitve pri preverjanju dokumentacije, zaradi sofinanciranja iz EU skladov, lahko povzročijo zamude pri izvajanju operacij v povezavi z obsegom preverjanja in pridobivanjem obsežne dokumentacije, še posebej v primeru operacij manjših vrednosti;

- naravne nesreče in drugi izredni dogodki;

- spremembe EU ali nacionalne zakonodaje.

Specifični cilj 1:  podpirati učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža, kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se olajšala zakonita prehajanja meje, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejni kriminal ter učinkovito upravljali migracijski tokovi

- nepravočasna priprava javnih naročil, in sicer nepravočasna priprava vsebinskih podlag za javna naročila in nepravočasna realizacija javnih naročil: možnost zamika realizacije, v primeru neuspešne izvedbe postopka (potrebna ponovitev postopka), zaradi nedopustnih ponudb, visokih cen, revizijskih zahtevkov, ipd.;

- nezainteresiranost ponudnikov za udeležbo na javnih naročilih;

- nezainteresiranost udeležencev usposabljanj za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov;

- dolgi dobavni roki na svetovnih trgih za elektronsko, telekomunikacijsko in informacijsko opremo, nihanje cen materialov ter pomanjkanje osnovnih surovin, polizdelkov in izdelkov zaradi vojn in kriznih žarišč v svetu (prekinjena dobava nekaterih verig proizvodnje aluminija in ostalih kovinskih izdelkov);

- nepredvidljivo povečevanje cen in s tem povezano težavo z določitvijo ocenjene vrednosti projekta;

- zamude pri dobavah surovin in izdelkov;

- spremenjene razmere na trgu zaradi vojne v Ukrajini;

- Nekompatibilnost obstoječih vgrajenih sistemov in naprav s sistemi dostopnimi na trgu oz. prevelika zastarelost sistemov;

- pomanjkanje internih kadrovskih virov za pripravo strokovnih podlag, tehničnih specifikacij in vodenje projekta;

- zamuda razvoja pogodbenega izvajalca (npr. pomanjkanje strokovnega kadra);

Specifični cilj 2: podpirati skupno vizumsko politiko za zagotovitev harmoniziranega pristopa zvezi z izdajanjem vizumov in za olajšanje zakonitega potovanja, hkrati pa pomagati preprečevati migracijska in varnostna tveganja.

- Dodatne zahteve EK ali drugih institucij EU, ki se v izvedbi časovno prekrivajo z že sprejetimi nalogami, ki so v procesu izvajanja;

- nepredvidljive razmere na domačem in na svetovnih trgih, ki vplivajo na cene, dobavljivost in zanesljivost dobavnih rokov, prinesejo pa tudi izzive pri izvajanju javnih naročil in pri realizaciji dolgoročnih pogodb;

- nepravočasna priprava javnih naročil, in sicer nepravočasna priprava vsebinskih podlag za javna naročila in nepravočasna realizacija javnih naročil: možnost zamika realizacije, v primeru neuspešne izvedbe postopka (potrebna ponovitev postopka), zaradi nedopustnih ponudb, visokih cen, revizijskih zahtevkov, ipd.;

- pomanjkanje specifične delovne sile na trgu, zaradi česar potencialni ponudniki niso zainteresirani za oddajo ponudb glede na zahteve naročnika, zasedenost ponudnikov s številnimi projekti na področju digitalizacije;

- nezainteresiranost udeležencev usposabljanj za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov;

- dolgi dobavni roki na svetovnih trgih za elektronsko, telekomunikacijsko in informacijsko opremo, nihanje cen materialov ter pomanjkanje osnovnih surovin, polizdelkov in izdelkov zaradi vojn in kriznih žarišč v svetu (prekinjena dobava nekaterih verig proizvodnje aluminija in ostalih kovinskih izdelkov);

- zaradi vse večje digitalizacije hitre spremembe na trgu IKT, kot tudi težave pri kompatibilnosti z že obstoječo opremo;

- zapleti pri distribuciji strojne opreme na lokacije zaradi omejitev potovanj (višja sila, naravne nesreče, ponovna razglasitev epidemije, krizna žarišča,....), spremembe prioritet glede izvedbe službenih poti ter drugih posebnosti v posameznih državah sprejemnicah;

- zapleti (zamude) pri koordiniranemu priklopu v produkcijo po specifikacijah in časovnici EU,
zaradi nepredvidljivih zunanjih okoliščin in morebitne povečane stopnje ogroženosti v posameznih državah lahko pride do spremenjenih prednostnih nalog v izvajanju vključenih strokovnih služb ministrstva (IKT, konzularna zaščita, varnost…);

- spremembe varnostnih standardov in posledično opreme, ki jo je potrebno zagotoviti;

- zapleti pri izvajanju del (adaptacije in prilagoditve) v spomeniško zaščitenih stavbah, težave pri pridobivanju soglasij lastnikov ali zaradi specifičnih praks in postopkov v državi sprejemnici (kot npr. pridobivanje podatkov o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev v tujini);

- zapleti ponudnikov / izvajalcev pri izvajanju naročila zaradi vnaprej neznanih posebnosti v državi sprejemnici;

- dodajanje novih in inovativnih vsebin, s katerimi upravičenci še nimajo izkušenj, vključno s sofinanciranjem iz EU;

- pogoste kadrovske menjave zaradi notranjih prerazporeditev ali napotitev v tujino, preobremenjenost obstoječega kadra z rednimi in drugimi prioritetnimi nalogami, posledično tudi nezainteresiranost za usposabljanja in pridobivanje novih znanj, nepredvidene daljše odsotnosti, nezmožnost zaposlovanja dodatnih kadrov na projektih zaradi razmer na trgu dela.

Dejavniki vpliva so v določeni meri naslovljeni z možnostjo fleksibilnosti pri izvedbi na način, da se vsaj v prvi polovici obdobja, namenjenega izvajanju programa, prednostno izvaja tiste dele programa, ki so v danem trenutku manj podvrženi vplivom zunanjih dejavnikov. Morebitne vztrajno prisotne zunanje dejavnike, ki bi dolgoročno vplivali na zmožnost realizacije, se naslovi ob morebitnih revizijah nacionalnega programa na način, da spremembe ne ogrozijo cilja in specifičnih ciljev uredbe (EU) 2021/1148.

2.2 KAZALNIKI REZULTATOV IN CILJNE VREDNOSTI KAZALNIKOV REZULTATOV

Kazalniki rezultatov so po specifičnih ciljih določeni v Uredbi o vzpostavitvi Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja. V nadaljevanju so predstavljeni kazalniki rezultata po posameznih specifičnih ciljih.

Specifični cilj 1: podpirati učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah, ki ga izvaja evropska mejna in obalna straža, kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, da bi se olajšala zakonita prehajanja meje, preprečevala in odkrivala nezakonito priseljevanje in čezmejni kriminal ter učinkovito upravljali migracijski tokovi

Kazalniki rezultatov:

1. Število kosov opreme, registriranih v naboru tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

2. Število kosov opreme, danih na razpolago Evropski agenciji za mejno in obalno stražo.

3. Število vzpostavljenih/izboljšanih oblik sodelovanja med nacionalnimi organi in nacionalnimi koordinacijskimi centri EUROSUR.

4. Število prehajanj meje preko sistemov za avtomatizirani nadzor meje in e-prehodov.

5. Število obravnavanih priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti na področju upravljanja meja.

6. Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo usposabljanja.

7. Število oseb, ki so jim mejni organi zavrnili vstop.

| OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | OSNOVNA ZAČETNA VREDNOST | CILJNA VREDNOST za leto 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.1.14 | Število kosov opreme, registriranih v naboru tehnične opreme Evropske agencije za mejno in obalno stražo | število | 0 | 41 |
| R.1.15 | Število kosov opreme, danih na razpolago Evropski agenciji za mejno in obalno stražo | število | 0 | 31 |
| R.1.16 | Število vzpostavljenih/ izboljšanih oblik sodelovanja med nacionalnimi organi in nacionalnimi koordinacijskimi centri EUROSUR | število | 0 | 1 |
| R.1.17 | Število prehajanj meje preko sistemov za avtomatizirani nadzor meje in e-prehodov | število | 0 | 300.000 |
| R.1.18 | Število obravnavanih priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti na področju upravljanja meja | odstotek | 0 | 100% |
| R.1.19 | Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo usposabljanja | število | 0 | 1213 |
| R.1.20 | Število oseb, ki so jim mejni organi zavrnili vstop | število | 0 | 17.000 |

Opomba: pri kazalnikih R.1.14 in R.1.15 merska enota »število« predstavlja število kosov, pri kazalniku R.1.16 predstavlja število oblik sodelovanja, pri kazalniku R.1.17 predstavlja število prehodov,  pri kazalnikih R.1.19 in R.1.20 pa predstavlja število oseb. Kazalnik R.1.18 predstavlja priporočila v % vseh obravnavanih priporočil.

Osnovna začetna vrednost kazalnikov je postavljena na 0, saj je vezana na dejansko stanje v referenčnem letu.

Ciljna vrednost kazalnikov za leto 2029 je določena na naslednji način:

- Za kazalnik R.1.14 je vrednost določena na podlagi vrste opreme v Frontexovem TEP. Podano je okvirno število opreme (predvidoma 1 ročna termovizija, 20 prevoznih sredstev, pri čemer bo točno opremo določil Frontex. Za potrebe izvajanja Uredbe o preverjanju (Pakt) se doda 20 prevoznih sredstev;

- Za kazalnik R.1.15 je vrednost določena na podlagi načrtovanega števila opreme za napotitve v skupne operacije. Podano je okvirno število opreme (ne glede na vrsto), pri čemer bo točno opremo določil Frontex. V obdobju trajanja finančne perspektive ocenjujemo, da bo v Frontex operacijah napotena različna tehnična oprema in okvirno 6 do 7 vozil letno, na podlagi dogovora s Frontex.

- Za kazalnik R.1.16 je vrednost določena na podlagi planiranja, da se vzpostavi 1 center;

- Kazalnik R.1.17 – pričakovano število prehodov, na podlagi pretekle statistike prehajanj mej;

- Za kazalnik R.1.18 se upošteva 100% vseh upoštevanih priporočil, upoštevana pa je vrednost na podlagi dosedanjih izkušenj in predhodnih Schengenskih evalvacij;

- Vrednost kazalnika R.1.19 »Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo usposabljanja« je izračunana tako, da se predvideva, da bo cca. 90% do 95% oseb poročalo, da uporabljajo spretnosti in kompetence;

- Za kazalnik R.1.20 je vrednost določena tako, da se upošteva približno 4000 oseb na leto, pri čemer se upošteva padajoči trend, ki je prisoten že sedaj. Vstop Hrvaške v Schengen dodatno zmanjša vrednost tega kazalnika, saj se bo posledično zmanjša št. mejnih prehodov in ostanejo le mejni prehodi na zunanjih mejah, torej na zračnih in morskih mejah.

Viri, iz katerega se črpajo podatki:

- Frontexova aplikacija Opera EVO,

- Poročilo agencije Frontex Evropskemu parlamentu,

- interne evidence policije,

- podatki iz ABC naprav, ki omogočajo beleženje prehodov skozi vrata,

- Priporočila schengenske evalvacije in Frontexova ocena ranljivosti,

- liste prisotnosti na usposabljanjih, anketni listi udeležencev usposabljanja, interne evidence MNZ in policije,

- Interne evidence MNZ in policije ter statistični podatki.

Specifični cilj 2: podpirati skupno vizumsko politiko za zagotovitev harmoniziranega pristopa zvezi z izdajanjem vizumov in za olajšanje zakonitega potovanja, hkrati pa pomagati preprečevati migracijska in varnostna tveganja

Kazalniki rezultatov:

1. Število novih/posodobljenih konzulatov zunaj schengenskega območja:

1.1 od tega število konzulatov, ki so bili posodobljeni, da bi bili prijaznejši do prosilcev za vizum.

2. Število obravnavanih priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj na področju skupne vizumske politike.

3. Število vlog za izdajo vizuma, predloženih v digitalni obliki.

4. Število vzpostavljenih/izboljšanih oblik sodelovanja med državami članicami na področju obravnave vlog za izdajo vizuma.

5. Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo usposabljanja.

| OZNAKA (ID) | KAZALNIK | MERSKA ENOTA | OSNOVNA ZAČETNA VREDNOST | CILJNA VREDNOST za leto 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.2.8 | Število novih/posodobljenih konzulatov zunaj schengenskega območja: | število | 0 | 27 |
| R.2.8.1 | - od tega število konzulatov, ki so bili posodobljeni, da bi bili prijaznejši do prosilcev za vizum | število | 0 | 27 |
| R.2.9 | Število obravnavanih priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj na področju skupne vizumske politike | odstotek | 0 | 100% |
| R.2.10 | Število vlog za izdajo vizuma, predloženih v digitalni obliki | število | 0 | 3.000 |
| R.2.11 | Število vzpostavljenih/ izboljšanih oblik sodelovanja med državami članicami na področju obravnave vlog za izdajo vizuma | število | 0 | 0 |
| R.2.12 | Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo usposabljanja | število | 0 | 80 |

Opomba: pri kazalnikih R.2.8 in R.2.8.1 merska enota »število« predstavlja število konzulatov, pri kazalniku R.2.10 predstavlja število vlog, pri kazalniku R.2.11 predstavlja število oblik sodelovanja, pri kazalniku R.2.12 pa predstavlja število oseb. Kazalnik R.2.9 predstavlja priporočila v % vseh obravnavanih priporočil.

Osnovna začetna vrednost kazalnikov je postavljena na 0, saj je vezana na dejansko stanje v referenčnem letu.

Ciljna vrednost kazalnikov za leto 2029 je določena na naslednji način:

- Za kazalnik R.2.8 je vrednost določena tako, da se za zagotavljanje kvalitetne povezljivosti predvideva dodajanje lokacij DKP po potrebi, okvirno 3 do leta 2029. Za izboljšanje standardov se upošteva število lokacij DKP izven schengenskega območja, za katere se predvideva, da bodo opremljene z novimi detektorskimi vrati za izboljšanje varnostnih standardov in pri katerih so možne infrastrukturne izboljšave. V primeru odpiranja novih DKP bi se lahko ciljna vrednost še nekoliko povišala, po drugi strani pa zaradi določenih infrastrukturnih omejitev opremljanje z varnostnimi vrati morda ne bo mogoče na vseh lokacijah.

- Za kazalnik R.2.8.1 je vrednost določena tako, da se za izboljšanje standardov upošteva število lokacij konzulatov izven schengenskega območja, za katere se predvideva, da bodo opremljene z novimi detektorskimi vrati za izboljšanje varnostnih standardov in pri katerih so možne infrastrukturne izboljšave. V primeru odpiranja novih DKP bi se lahko ciljna vrednost še nekoliko povišala, po drugi strani pa zaradi določenih infrastrukturnih omejitev opremljanje z varnostnimi vrati morda ne bo mogoče na vseh lokacijah.

- Za kazalnik R.2.9 se upošteva 100% vseh obravnavanih priporočil, le-ta bodo tudi upoštevana skladno z možnostmi, predvsem v povezavi z morebitnimi zahtevanimi infrastrukturnimi izboljšavami glede na posamezne lokacije in omejitve, ki izhajajo iz posameznih najemnih pogodb;

- Za kazalnik R.2.10 je vrednost določena tako, da se predvideva postopna rast deleža vlog, predloženih v digitalni obliki, upošteva se povprečno število vizumskih vlog v enem letu (ocena za leto 2022 je 10.000 vlog) ter postopno rast spletnih vizumskih vlog (SVV) z 0 v letu 2022 do 10 % v letu 2027, pri čemer se predvideva tudi nadgradnja z digitalnim podpisom, ki trenutno še ni omogočena;

- Vrednost kazalnika R.2.11 je 0, ker v obdobju 2022 - 2027 ni predvidena vzpostavitev / izboljšava oblik sodelovanja na področju vlog za izdajo vizuma;

- Vrednost kazalnika R.2.12 »Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo usposabljanja« je izračunana tako, da se predvideva, da bo cca. 80% oseb poročalo, da je v treh mesecih po izvedbi usposabljanja uporabljalo pridobljene spretnosti in kompetence.

Viri, iz katerega se črpajo podatki:

- Sklenjene pogodbe o dobavi, izvedbi,

- Primopredajni zapisniki, dobavnice,

- Interne evidence MZZ,

- Priporočila schengenske evalvacije,

- Vizumska statistika,

- Liste prisotnosti na usposabljanjih, anketni listi.

3. DELEŽ SREDSTEV PO POSAMEZNIH VRSTAH UKREPANJA TER POVEZAVA S KAZALNIKI

| Specifični cilj (SO) | Vrsta ukrepanja | Koda | Okvirna vrednost (delež celotne vrednosti pokritosti s kazalniki za posamezni spec. cilj) | Povezan kazalnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1 | Mejne kontrole | 001 | 0,86% | O.1.1, O.1.10 |
|  | Varovanje meja – kopenska oprema | 003 | 3,54% | O.1.1, O.1.7, R.1.14, |
|  | Varovanje meja – pomorska oprema | 004 | 11,24% | O.1.1, O.1.6 |
|  | Tehnični in operativni ukrepi na schengenskem območju, ki so povezani z nadzorom meja | 007 | 13,39% | O.1.4, O.1.7, O.1.8, O.1.10, R.1.20 |
|  | Analiza tveganja | 009 | 0,38% | O.1.1 |
|  | Obdelava podatkov in informacij | 010 | 5,07% | O.1.8, O.1.8.1, O.1.10, O.1.11, R.1.16 |
|  | Skupna napotitev uradnikov za zvezo za priseljevanje | 018 | 4,62% | O.1.9 |
|  | Obsežni informacijski sistemi – Eurodac za namene upravljanja meja | 019 | 7,78% | O.1.1, O.1.8, O.1.8.1, O.1.10, O.1.11, O.1.11.1, R.1.19 |
|  | Obsežni informacijski sistemi – sistem vstopa/izstopa (SVI) | 020 | 3,12% | O.1.1, O.1.1.1, O.1.10, O.1.11, O.1.11.1 |
|  | Obsežni informacijski sistemi – Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) – drugi | 021 | 1,01% | O.1.8, O.1.8.1, O.1.11, O.1.11.1, R.1.19 |
|  | Obsežni informacijski sistemi – Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) – člen 85(2) Uredbe (EU) 2018/1240 | 022 | 1,05% | O.1.11, O.1.11.1 |
|  | Obsežni informacijski sistemi – Schengenski informacijski sistem (SIS) | 024 | 0,32% | O.1.11, O.1.11.1 |
|  | Obsežni informacijski sistemi – interoperabilnost | 025 | 13,85% | O.1.1, O.1.8, O.1.8.1, O.1.10, O.1.11, O.1.11.1, R.1.19 |
|  | Operativna podpora – integrirano upravljanje meja | 026 | 33,12% | O.1.8, O.1.8.1, O.1.11, O.1.11.1, R.1.19 |
|  | Operativna podpora – obsežni informacijski sistemi za namene upravljanja meja | 027 | 0,54% | Ni kazalnika |
|  | Kakovost podatkov in pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do informacij ter dostopa, popravka in izbrisa njihovih osebnih podatkov ter do omejitve obdelave navedenih podatkov | 029 | 0,11% | Ni kazalnika |
|  | Skupaj za SO1: |  | 99,36% |  |

| Specifični cilj (SO) | Vrsta ukrepanja | Koda | Okvirna vrednost (delež celotne vrednosti pokritosti s kazalniki za posamezni spec. cilj) | Povezan kazalnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Izboljšanje obravnave vlog za izdajo vizuma | 001 | 7,08% | O.2.1, O.2.2, O.2.2.1, R.2.12 |
|  | Izboljšanje učinkovitosti, strankam prijaznega okolja in varnosti na konzulatih | 002 | 8,23% | O.2.6, R.2.8, R.2.8.1 |
|  | Varnost dokumentov/svetovalci za dokumente | 003 | 2,64% | Ni kazalnika |
|  | Obsežni informacijski sistemi – Vizumski informacijski sistem (VIS) | 006 | 29,49% | O.2.1, O.2.4, O.2.5, O.2.5.1, R.2.10 |
|  | Drugi sistemi IKT za namene obravnave vlog za izdajo vizuma | 007 | 22,38% | O.2.1, R.2.8 |
|  | Operativna podpora – skupna vizumska politika | 008 | 30,18% | O.2.3, O.2.3.1 |
|  | Skupaj za SO2: |  | 97,36% |  |

4.	ZAKLJUČEK

V Sloveniji je za upravljanje meje edina pristojna slovenska policija (Sektor mejne policije, policijske postaje za izravnalne ukrepe -  postaje za tehnične in operativne ukrepe v Schengenskem območju vezano na mejno kontrolo, Center za tujce ter prva linijska kontrola na mejnih prehodih).

Z dnem vstopa Republike Hrvaške (HR) v schengensko območje se določene operacije, ki so bile prvotno predvidene za financiranje iz IUMV, ne izvajajo več.

Slovenija je leta 2014 uspešno zaključila schengensko ocenjevanje, po tem je skrbela za redno vzdrževanje schengenskih standardov (boljša oprema, prostori, usposobljenost). Vlagala je v dotrajane infrastrukturne objekte na mejnih prehodih, vezano na vzdrževanje schengenskih standardov, žariščne točke, povečan prehod meje in/ali izvajanje »kontrole na eni točki« na slovensko-hrvaški meji. Glede na vstop HR v schengensko območje bo Slovenija V naslednjem obdobju nadaljevala z izvajanjem ukrepov na tistih mejnih prehodih, ki sodijo v zunanjo mejo.

Za izvajanje aktivnosti, povezanih z izvajanjem Pakta o migracijah in azilu je Slovenija prejela dodatna sredstva v okviru sklada IUMV ter bodo dodeljena sredstva uporabljena za obravnavo glavnih prednostnih nalog izvajanja Uredbe za preverjanje v okviru Pakta.

Cilj Slovenije so aktivnosti, ki jih podpira IUMV na področju vizumske politike, in sicer, da zagotovi učinkovite vizumske postopke, ki preprečujejo nedovoljene migracije. Vsekakor bodo potrebne izboljšave vizumskega sistema z izboljšanim delovanjem, krajšim časom za obdelavo prošenj za vize, okrepljeno odkrivanje lažnih dokumentov in manj napakami pri vnašanju podatkov. Slovenija načrtuje tudi investicije v izboljšanje varnostnih standardov (opreme, prostorov in protokolov) v konzularnih prostorih. Splošni cilj je torej, da vizumski postopki postanejo učinkovitejši, preglednejši in za prosilce bolj prijazni, kar bo lajšalo zakonita potovanja in hkrati preprečevalo migracijska in varnostna tveganja.