Letno poročilo o smotrnosti Sklada za azil, migracije in vključevanje iz člena 35 Uredbe (EU) 2021/1147

OPREDELITEV

| CCI | 2021SI65AMPR001 |
| --- | --- |
| Naslov | Programme Slovenia-AMIF |
| Različica | 1.0 |
| Obračunsko leto | 1. 7. 2024 - 30. 6. 2025 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje |  |

1.	Smotrnost

1.1.	Napredek pri izvajanju – člen 35(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/1147

Za vsak specifični cilj poročajte o napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev iz programa, pri čemer upoštevajte najnovejše podatke za obračunsko leto, kot zahteva člen 42 Uredbe (EU) 2021/1060. To se nanaša na kumulativne podatke, predložene do 31. julija v letu pred letom predložitve poročila.

V okviru vsakega specifičnega cilja bi morale biti informacije o napredku po možnosti strukturirane po izvedbenih ukrepih, okvirnih ukrepih in želenih rezultatih, opredeljenih v programu.

Opišite tudi vse sprejete ukrepe in zadevne dejavnosti v zvezi z izvajanjem partnerstva v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) 2021/1060.

Slovenija je v obračunskem obdobju od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 izvajala aktivnosti v okviru programa AMIF, s ciljem doseganja ključnih prioritet na področju azila, zakonitih migracij, vračanja ter solidarnosti med državami članicami. Informacijski sistem MIGRA III za izmenjavo informacij med OU in upravičenci, t.j. oddaja prijav operacij, poročanje o izvajanju operacij, je bil v skladu s potrebami redno nadgrajevan. Akcijski načrt za program AMIF, ki predstavlja dodelitev vseh finančnih sredstev upravičenem, je bil posodobljen dvakrat, spremembe je potrdil odbor za spremljanje. Prvič za uskladitev vrednosti realizacije projektov za 2024, drugič zaradi povečanja vrednosti projektov v skladu s programom. OU je nadaljeval z odobritvijo operacij; izvajalo se jih je 40 od načrtovanih 44. V okviru Specifičnega cilja 1 so se izvajale aktivnosti za okrepitev skupnega evropskega azilnega sistema. Vsi vlagatelji namere za podajo prošnje za mednarodno zaščito (MZ) so bili informirani o pravicah in dolžnostih ter pravilih bivanja v azilnem domu (izvedbeni ukrep 1a). Postopki za MZ kot tudi postopki vračanja v državo izvora ali državo pristojno za obravnavo prošnje - dublinski postopki, so potekali v jeziku razumljivem prosilcu. Prosilcem je bilo v postopkih pred sodišči zagotovljeno zastopanje. Mladoletnim prosilcem smo, tekom postopka za MZ, zagotavljali zakonite zastopnike za podporo na področju zdravstva, šolstva, nastanitve itd. Osebam v postopku po Uredbi 604/2013/EU in osebam v postopku vračanja je bilo v času predaje zagotovljeno spremstvo. Zagotavljala so se usposabljanja za osebje, ki sodelujejo v postopkih MZ. Znotraj izvedbenega ukrepa 1b so se izvajali zdravstveni in psihosocialni pregledi ob tolmačih za vlagatelje namere za MZ, za opravljanje vzdrževalnih del pa so se izplačevale žepnine in nagrade. Zasleduje se cilj zagotavljanja učinkovitega uveljavljanja zakonskih pravic za prosilce, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ki jim omogoča nadstandardno oskrbo in bivalne pogoje. To velja zlasti za ranljive skupine. V okviru Specifičnega cilja 2 so se izvajale operacije za podporo zakonitim migracijam in vključevanju. S tem se zasleduje cilj - učinkovita in uspešna integracija oseb z MZ, začasno zaščito in državljanov tretjih držav. Po vsej Sloveniji se je izvajal program učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe (Začetna integracija priseljencev -ZIP) ter prvi brezplačni izpiti iz slovenskega jezika na štirih različnih ravneh, kot jih določa program Slovenščina, kot drugi in tuji jezik (izvedbeni ukrep 2d). Za državljane tretjih držav z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine, se je izvajalo tudi učenje slovenskega jezika na preživetveni ravni ter opravljanje prvega brezplačnega izpita. Zaradi razširjenega nabora izvajalcev programov se je 2025 število udeležencev programa ZIP povečalo za 32 %, programa učenja na preživetveni ravni pa za 235%, število oseb, ki so opravljale preizkus znanja, pa za 35%. Izvajale so se tudi druge aktivnosti za pomoč pri integraciji: urejanje življenjskih situacij, tečaj spoznavanja slovenske družbe, učna pomoč, kulturne in športne aktivnosti. Vzpostavilo se je informacijsko središče za tujce, ki zagotavlja informacije in predstavlja pot do one-shop točk. Izvajal se je projekt ozaveščanja družbe o emigrantski problematiki. Zaradi neuspelih javnih razpisov so se določene operacije na področju pomoči osebam z MZ ter tujcem pričele izvajati kasneje ali se še niso, preostala sredstva so se preusmerjala v učenje slovenskega jezika, kar je temelj za integracijo. V okviru Specifičnega cilja 3 so se kontinuirano izvajale operacije za boj proti nedovoljenim migracijam, a je bila stopnja finančne realizacije nižja od načrtovanega, zaradi uporabe drugih virov financiranja (zlasti na področju prisilnih vračanj), zamika prenove Centra za tujce (CT) ter zgodnja faza priprave in implementacije IT nadgradenj, pri katerih se finančni učinki pričakujejo v kasnejših fazah izvajanja. Ukrepi prostovoljnega vračanja so se izvajali v skladu s predvidenim. V CT, kjer so nastanjeni tujci brez dovoljenja za bivanje, je bila zagotovljena oskrba na ravni EU standardov in primerov dobrih praks. Financira se higienske pripomočke in stroške delovanja CT. Za prevoz državljanov tretjih držav do letališča, sta kupljeni dve vozili, nadgrajeni za preprečitev pobega oseb v času potovanja (izvedbeni ukrep 3a). Na področju vračanja so bila financirana kopenska in letalska vračanja tujcev v matične države. Letalska vračanja so se izvajala ob podpori Frontexa, ki je prek aplikacije FAR zagotavljal podporo pri nakupu letalskih vozovnic, medtem ko je Slovenija kopenska vračanja organizirala samostojno. Če je komercialni let predstavljal varnostno tveganje, je bil uporabljen zasebni letalski prevoznik. Osebam v postopku vračanja so bile zagotovljene zdravstvene, psihosocialne in administrativne storitve ter podpora pri pridobivanju identifikacijskih dokumentov. Operativno sodelovanje s konzularnimi predstavništvi držav izvora, Frontexom in EMN je potekalo nemoteno. Poleg tega so se izvajala tudi ciljno usmerjena usposabljanja policistov za krepitev strokovne in zakonite izvedbe postopkov vračanja. V okviru ukrepa 3b je bil na sistemski ravni dosežen napredek pri nadgradnji IT podpore postopkom vračanja. Delovna skupina za posodobitev sistema RECAMAS je izvedla primerjalno analizo razlik med nacionalnim IT sistemom in modelom Frontex ter pripravila podporno dokumentacijo za nadaljnji razvoj. Izvedeni so bili tudi študijski obiski v Belgiji, na Nizozemskem in Norveškem, s poudarkom na digitalizaciji in avtomatizaciji postopkov vračanja. Aktivnosti so trenutno v fazi tehnične priprave, kar pomeni, da se finančni učinki pričakujejo v naslednjih obdobjih. Predstavnica CT se je tudi udeležila sestanka Schengenske evalvacijske skupine, ki ocenjuje izvajanje pravil prostega gibanja znotraj EU. V okviru ukrepa 3c so bila zagotovljena sredstva za prostovoljno vračanje, vlagalo se je v okrepljeno informiranje o tej možnosti. Kljub zamudam pri prenovi CT, ocenjujemo, da je sredstva še vedno mogoče porabiti v predvidenem obdobju. Izvajanje se zato redno spremlja po posameznih ukrepih, finančno načrtovanje pa se po potrebi sproti prilagaja z namenom zagotavljanja pravočasne in učinkovite porabe sredstev. Krepi se sodelovanje s konzularnimi predstavništvi tretjih držav z namenom povečanja zavzetosti pri potrjevanju identitete svojih državljanov in njihovem povratku v domovino (izvedbeni ukrep 3d). Specifični cilj 4: Slovenija je vzpostavila svoje prednostne cilje in zakonski okvir s sprejetjem Zakona o mednarodni zaščiti in podzakonskih predpisov. Skladno s tem se bodo izvajali ukrepi 4a in 4b iz Priloge II. V letu 2021 smo izvedli premestitev 5 oseb iz Italije. Poleg tega je bilo v letu 2023 trajno preseljenih 23 oseb iz Turčije. V obdobju poročanja ni bilo novih preselitev, premestitev ali zavez. EU je z novimi pravili vzpostavila skupen sistem upravljanja migracij in azila. Prosilci za mednarodno zaščito v Sloveniji že uživajo visoko raven pravic, vendar država prepoznava določene praktične vrzeli, ki jih namerava odpraviti. V obdobju poročanja se je Slovenija intenzivno pripravljala na izvajanje nove zakonodaje, zlasti z nacionalnimi programi in prilagoditvijo pravnega okvira, ki posega na področja mednarodne zaščite, tujcev, policije, nadzora meje, pravosodja, zaposlovanja, izobraževanja, skrbništva in varstva osebnih podatkov. Načrtuje se nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih procesov, kot so upravljanje migracij in azila, neodvisni nadzorni mehanizem ter postopki ugotavljanja ranljivosti in starosti mladoletnikov brez spremstva. Hkrati poteka razvoj postopkov za delo Policije in Direktorata za migracije v skladu z uredbo Eurodac, kjer se načrtuje nadgradnja za elektronsko izmenjavo podatkov ter tehnična integracija v nacionalno IT okolje. Zaradi novih obveznosti so predvidene kadrovske okrepitve, usposabljanja in infrastrukturne prilagoditve.

1.2.	Vprašanja, ki vplivajo na smotrnost – člen 35(2), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1147

Za vsak specifični cilj opišite morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa med obračunskim letom, in morebitne ukrepe, sprejete za njihovo obravnavo.

Kadar koli je to mogoče in ustrezno, razlikujte med vprašanji, povezanimi z:

- nezadostnim poročanjem o dosežkih,

določanjem ciljev,

postopkovnimi zamudami in upravnimi zmogljivostmi,

kontekstualnimi spremembami,

zasnovo in/ali izvajanjem operacij,

katero koli drugo zadevo.

Opišite kakršne koli spremembe strategije ali nacionalnih ciljev ali kakršne koli dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti, ter prilagoditve, ki so jih navedene spremembe povzročile v ciljih, ocenjenih v skladu z metodologijo za vzpostavitev okvira smotrnosti.

Vključite informacije o vseh obrazloženih mnenjih Komisije v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki so povezana z izvajanjem Sklada.

Zaradi poznejše potrditve programa AMIF in posledično začetka izvajanja operacij večina zastavljenih vrednosti za mejnike (2024) ni dosežena. Nekatere aktivnosti so se izvedle z uporabo drugih virov financiranja ali pa so se v tem času spremenile potrebe upravičenca. Tudi sicer velja, da pri izvajanju aktivnosti operacij prihaja do zamud, saj so upravičenci šele konec 2023 in v začetku 2024 pričeli z izvedbo potrebnih aktivnosti za izpeljavo ustreznih postopkov in/ali postopkov javnih naročil (dobava blaga in storitve ali zaposlitev oseb) in/ali s pripravo dokumentacije za pozive k oddaji vlog na javne razpise, zato so pogodbe podpisane šele konec 2024 ali v začetku 2025. Poleg tega pa se je do konca 2023 koristilo še neporabljena sredstva v okviru programa AMIF 14-20. Do zamud izvajanja nekaterih aktivnosti prihaja tudi zaradi sprememb, ki so posledica načrtovanja implementacije Pakta o migracijah in azilu. OU ocenjuje, glede na prejete zahtevke za povračilo, kjer upravičenci poročajo o vsebinskem in finančnem napredku, o morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, spremembah strategije ali nacionalnih ciljev ali dejavnikov, ki bi privedli do sprememb, da je zadnja verzija programa AMIF in pripadajoče metodologije (4.0) ustrezno popravila večino ciljnih vrednosti kazalnikov (2029), bodisi zaradi povečanih potreb, sprememb ali odprave prvotnih nepravilnosti (napačno načrtovanje) – zato menimo, da bodo ciljne vrednosti praviloma dosežene. Ciljne vrednosti nekaterih kazalnikov, ki so vezane predvsem na operacije, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, pa bodo dosežene z zamudo (O.2.7, O.2.3.3, O.2.3.2, O.2.2) ali pa bodo sredstva usmerjena v aktivnosti s povečanimi potrebami. Velik izziv predstavljajo kazalniki na SO3, saj so ti odvisni tudi od zunanjih dejavnikov, kot npr. obseg financiranja vračanj s strani Frontex, nacionalne strukture tujcev ter globalnih migracijskih trendov, ki vplivajo na stanje v RS. Sledi bolj natančen prikaz po kazalnikih (zajete vrednosti kazalnikov v skladu s poročilom Prenos podatkov, na dan 30. 6. 2025 in temeljijo na oddanih zahtevkih za povračilo s strani uporabnikov. V fazi pregleda zahtevkov (OU) se lahko določene vrednosti korigirajo): O.1.1 - Število udeležencev, ki so prejeli podporo (108.530): Z novim programov je bila ciljna vrednost prilagojena dejanskemu stanju (185.490) in menimo, da bo dosežena. Vsaka oseba se šteje večkrat (enkrat v vsakem projektu). O.1.1.1 - od tega število udeležencev, ki so prejeli pravno pomoč: V obdobju poročanja smo poročali vrednost 435. Načrtovana vrednost je previsoka, ker smo načrtovali, da kazalnik vključuje vse, ki so prejeli pravno pomoč (tj. pravno informiranje), sedaj pa pravilno poročamo le podatke za osebe, ki jim je bila vloga za mednarodno zaščito zavrnjena in so bili deležni pravnega zastopanja. O.1.2 - Število udeležencev dejavnosti usposabljanja (32): Ciljne vrednosti (2024-75 in 2029-170). Prvotne vrednosti za mejnik so bile določene z Načrtom izobraževanja, ker pa se usposabljanja trenutno financirajo s strani EUAA, iz AMIF pa se bodo kasneje (zaradi Pakta o migracijah), menimo, da bo cilj dosežen. Posledično enako velja za R.1.5 in R.1.6. O.1.3 - Število novo ustvarjenih mest v sprejemni infrastrukturi v skladu s pravnim redom Unije (70): Aktivnosti se izvajajo in ciljne vrednosti, bodo dosežene, če ne celo presežene, zlasti zaradi povečanih potreb in dodeljenih sredstev za ureditev novih mest za mladoletnike brez spremstva (O.1.3.1) in namestitev prosilcev za mednarodno zaščito v sprejemni infrastrukturi (Pakt potrebe). O.2.2 - Število lokalnih in regionalnih organov, ki so prejeli podporo za izvajanje ukrepov za vključevanje (0) in O.2.7 - Število projektov vključevanja, v okviru katerih so upravičenci lokalni in regionalni organi (0): Nedoseganje je posledica zamud pri izvedbi postopkov javnih razpisov za izbiro izvajalcev. V času poročanja izvajalci še niso bili izbrani za izvedbo. Ali bo vrednost kazalnika dosežena, še ni mogoče oceniti, v primeru povečanih potreb na drugih aktivnostih (npr. Tečaji slovenskega jezika), se bodo sredstva preusmerila za ta namen. O.2.3 - Število udeležencev, ki so prejeli podporo (12.671) in O.2.3.1 (12.671) od tega število udeležencev jezikovnega tečaja: Gre za občutno povečanje kazalnikov, zaradi povečanih potreb. Poznavanje jezika države je pomembno za uspešno integracijo v družbo, saj udeleženci pridobijo potrdilo, ki jim omogoča zaposlitve in lastni vir dohodka za preživetje v skupnosti. Stroški operacije so se povečali tudi, ker se povečuje število udeležencev (osebe z mednarodno zaščito, državljani tretjih držav in njihovi pridruženi družinski člani), ki obiskujejo tečaje slovenskega jezika ter, ker je v operacijo vključena preživetvena raven. Novembra 2024 se je tudi pričela uporabljati novela Zakona o tujcih, ki za ciljne skupine zahteva ustrezno raven znanja slovenskega jezika. Pri O.2.3.2 - od tega število udeležencev tečaja državljanske vzgoje (0) je nedoseganje zastavljenih vrednosti posledica zamud pri izvedbi postopkov javnih razpisov za izbiro izvajalcev. R.2.10 - Število udeležencev, ki so zaprosili za priznanje ali ocenjevanje svojih kvalifikacij ali znanj in spretnosti, pridobljenih v tretji državi (0): Spremljanje kazalnika je povezano z operacijo Migranti za migrante, usposabljanji, dodatno podporo pri integraciji, pilotno postavitvijo projekta - izvedbo obveznega integracijskega programa, usposabljanjem OMZ za vstop na trg dela. Te operacije se še niso pričele izvajati, zaradi izzivov na drugih operacijah (npr. tečaji slovenskega jezika in vzpostavitev informacijskege središča za tujce) in zaradi izzivov s prejemom ustreznih prijav na javne razpise. O.3.1 - Število udeležencev dejavnosti usposabljanja (0): Napredek pri tem kazalniku (povezan z jezikovnimi tečaji, taktičnimi izobraževanji, izobraževanji za učinkovitejše delo in komunikacijo ter specializiranimi usposabljanji za zdravstvene in socialne delavce, za spremljevalce prisilnega vračanja) zamuja, zaradi nekaterih izvedenih izobraževanj iz drugih sredstev ter kasnejšim pričetkom izvajanja teh operacij. Črpanje sredstev AMIF in udeležba na usposabljanjih se predvideva v letu 2026, s čimer bodo sredstva porabljena pravočasno. O.3.2 - Število kupljene opreme, vključno s številom kupljenih/posodobljenih sistemov IKT (22): Glavni razlog za nižjo vrednost je, da je bila večina kupljenih stvari, ki se tretira kot potrošni material in ne kot oprema, zato gre za napačno načrtovanje vrednosti kazalnika in vrednosti ne bodo dosežene. O.3.3 - Število oseb v postopku vračanja, ki so prejeli pomoč pri ponovnem vključevanju: Spremljanje kazalnika je bilo prvotno povezano z izvajanjem vračanja in reintegracije, ki ga izvaja Center za tujce, kjer je bilo predvideno izvajanje operacije po načinu »in-cash assistance« ali »in-kind assistance«. Z zadnjo verzijo programa je izvajanje teh aktivnosti črtano, sredstva so se prerazporedila na druge operacije. Posledično se tega kazalnika nadalje ne bo spremljalo, ker operacije, ki se izvajajo, z njim niso povezane. O.3.5 - Število mest v prenovljenih/obnovljenih centrih za pridržanje: Načrtovana vrednost za cilj (2029) - 120 bo dosežena, a z zamudo, zaradi združevanja postopkov za obnovo in dolgotrajnosti priprave dokumentacije za izvedbo javnega naročila (dela za ureditev zunanjih poveršin so v teku, za ostale aktivnosti časovnica še ni znana, ker je dokumentacija v pridobivanju). R.3.6 - Število povratnikov, ki so se vrnili prostovoljno: Dosežena vrednost je 0, cilj je 80. Po prenehanju sodelovanja z IOM so se od 2021 operacije izvajale preko ERRIN, nato od leta 2022 preko operacij Frontex, zato je napredek kazalnika nizek. Glede na to, da Frontex spreminja obseg sredstev, ki jih zagotavlja za vračanja, se kljub navedenemu pričakuje napredek kazalnika v bodoče (okvirno do 30). R.3.7 - Število povratnikov, ki so bili odstranjeni - dosežena vrednost je 7, cilj je bil z novo verzijo programa popravljen na 336, kar je bolj realno. Tekom izvajanja programa je bilo ugotovljeno, da je bila prvotno uporabljena napačna metodologija načrtovanja in spremljanja tega kazalnika (iste osebe štete večkrat). Nižje doseganje kazalnika je vpliv poznega dejanskega začetka izvajanja projekta in financiranje teh aktivnosti iz Frontex-a, ki pa ne podpira vračanj v vse tretje države ter ni zagotovila glede obsega teh sredstev v prihodnje. Poleg tega je napredek kazalnika odvisen tudi od nacionalne strukture tujcev ter globalnih migracijskih trendov, ki vplivajo na stanje v RS. OU ne razpolaga z informacijami v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi 258. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v povezavi z izvajanjem programa SNV.

1.3.	Posebni blažilni ukrepi

Če je ustrezno, na kratko opišite, kako so dejavnosti programa prispevale k ublažitvi učinkov morebitnih nenadnih sprememb migracijskega pritiska, ki so posledica kakršnega koli nepredvidenega poslabšanja socialno-ekonomskih ali političnih razmer v zadevnih tretjih državah. Kadar koli je mogoče, navedite obseg sredstev, prerazporejenih v ta namen, ter s tem povezane dosežene učinke in rezultate.

Posebno pozornost namenite dejavnostim, ki se izvajajo za ublažitev učinkov takih nenadnih sprememb in katerih dosežki morda ne bodo v celoti zajeti s skupnimi kazalniki učinka in rezultatov.

Ocenjujemo, da so aktivnosti programa AMIF v obračunskem obdobju poročanja posredno vplivale k ublažitvi učinkov morebitnih nenadnih sprememb migracijskega pritiska, ki so posledica kakršnega koli nepredvidenega poslabšanja socialno-ekonomskih ali političnih razmer v zadevnih tretjih državah (npr. zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, v Afganistanu, Siriji, Ukrajini), za ta namen so bila prerazporejena sredstva za aktivnosti, ki so bile potrebne (npr. tečaji slovenskega jezika, integracijske aktivnosti, nastanitev).

1.4.	Operativna podpora – člen 21(3) Uredbe (EU) 2021/1147

Če je bila med obračunskim letom uporabljena operativna podpora, opišite, kako je prispevala k doseganju ciljev Sklada.

Če skupni kumulativni upravičeni stroški operativne podpore za operacije, izbrane za podporo, ob koncu obračunskega leta presegajo 15 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, pojasnite razloge za to. Če obstaja tveganje, da bo prag do konca programskega obdobja presežen, opišite predvidene ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Slovenija v obračunskem obdobju, skladno z Akcijskim načrtom AMIF, načrtuje izvedbo treh operacij operativne podpore (dve operaciji iz SO1 in eno iz SO2). Trenutna načrtovana višina operativne podpore je nižja od 15% skupnih sredstev, dodeljenih programu AMIF, zato ni tveganja, da bi bila do konca programskega obdobja presežena. UOIM aktivnosti operativne podpore trenutno še ne izvaja. Postopki za zaposlitev so se večkrat ponovili, a žal neuspešno. Ponovno bo ponovljen razpis za to delovno mesto v letu 2025 in pričakujemo, da bo izbrana primerna oseba in se bodo sredstva operacij lahko začela koristiti. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije, načrtuje aktivnosti v zvezi z operativno pomočjo za implementacijo Pakta o migracijah in azilu - kadrovska in infrastrukturna podpora. V obdobju poročanja so bili kupljeni računalniki, postopki za zaposlitev pa so še v izvajanju.

1.5.	Posebni ukrepi

Opišite glavne dosežke vseh posebnih ukrepov, izvedenih med obračunskim letom, ter kako so ti ukrepi prispevali k doseganju ciljev programa in ustvarjanju dodane vrednosti Unije.

Opišite, kako so posamezni ukrepi napredovali, tako postopkovno kot operativno, in izpostavite morebitna vprašanja, ki vplivajo na njihovo uspešnost, zlasti morebitno tveganje premajhne porabe.

Če je ustrezno, te informacije razčlenite na raven projektov. Če se pričakuje kakršno koli odstopanje od prvotnega načrtovanja, pojasnite razloge za to, opišite morebitne sprejete blažilne ukrepe in predložite spremenjeni časovni razpored.

Slovenija v obračunskem obdobju poročanja v program AMIF ni vključila posebnih ukrepov.

V spodnjo preglednico vpišite podrobnosti o vseh posebnih nacionalnih ukrepih, ki se izvajajo v okviru programa. Poročanje o posebnih nadnacionalnih ukrepih bi moralo biti skladno z izbrano možnostjo poročanja.

| Specifični cilj | Ime / referenčna številka ukrepa | Upravičenec | Obdobje izvajanja | Upravičeni stroški | Upravičeni izdatki | Napredek pri ustreznih skupnih kazalnikih in/ali kazalnikih za posamezne programe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kazalniki učinka | kazalniki rezultatov |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

1.6.	Preselitev in premestitev – člen 35(2), točki (g) in (h), Uredbe (EU) 2021/1147

V spodnji preglednici navedite konsolidirane podatke za obračunsko leto.

| Število oseb, sprejetih v okviru preselitve | 23 |
| --- | --- |
| Število oseb, sprejetih v okviru humanitarnega sprejema v skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) 2021/1147 |  |
| Število ranljivih oseb, sprejetih v okviru humanitarnega sprejema v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) 2021/1147 |  |
| Število prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite, premeščenih v državo članico | 5 |
| Število prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite, premeščenih iz države članice |  |

Če je ustrezno, opišite morebitne popravke ali spremembe vrednosti, poslanih dvakrat letno prek modula za prenos podatkov v sistemu za upravljanje skladov v Evropski uniji (SFC), ki so prikazane v zgornji preglednici v konsolidiranih podatkih za obračunsko leto.

/

1.7.	Samo v letu 2024: nadaljevanje projektov – člen 39(4), točka (e), Uredbe (EU) 2021/1147

Poročajte o vseh projektih, ki so se nadaljevali po 1. januarju 2021 ter so bili izbrani in začeti na podlagi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

/

2.	Dopolnjevanje – člen 35(2), točka (c), Uredbe (EU) 2021/1147

Opišite dopolnjevanje in, če je ustrezno, sinergije, dosežene med obračunskim letom, med ukrepi, ki so podprti v okviru Sklada, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti instrumentov za zunanje financiranje, Evropskega socialnega sklada + (ESS+) ali njegovih predhodnikov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – v okviru cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ ali cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ –, Sklada za notranjo varnost (ISF) ter Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

Posebno pozornost namenite:

- dopolnjevanju z instrumenti Unije za zunanje financiranje za ukrepe, ki se izvajajo v tretjih državah ali v zvezi z njimi, s poudarkom na vidikih, ki so skladni z načeli in splošnimi cilji zunanje politike Unije, ter

- uporabi omogočitvenih mehanizmov, kot so obstoječe organizacijske in postopkovne ureditve, ki pomagajo doseči sinergije in dopolnjevanje, ter morebitnim ukrepom, izvedenim za njihovo izboljšanje v obračunskem letu.

Če je ustrezno, opišite tudi dopolnjevanje dejavnosti, ki se izvajajo z vidika krepitve medagencijskega sodelovanja.

OU daje velik pomen spremljanju dopolnjevanj operacij programa AMIF z drugimi operacijami, EU programi ali viri financiranja ter nacionalnimi sredstvi. Upravičenci v fazi prijave navedejo morebitna dopolnjevanja z drugimi operacijami, kar tudi kasneje, v fazi izvajanja operacij, pri vsakem zahtevku za povračilo poročajo. Na podlagi teh podatkov je zaznano zlasti dopolnjevanje med operacijami, ki se izvajajo znotraj istega programa (npr. med operacijami, ki se nanašajo na izvedbo postopka mednarodne zaščite in operacijami, ki so usmerjene v zagotavljanje ustreznih pogojev za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito). S tem je zagotovljeno učinkovito delovanje sistema mednarodne zaščite, izboljševanje pogojev in postopkov sprejema ter izvajanje uspešne in učinkovite integracijske politike, hkrati pa tudi zagotavljanje ustreznih pogojev v postopkih vračanja. Na ta način program AMIF kot celota pomembno prispeva k uveljavljanju pravično naravnanega in celostnega pristopa k upravljanju migracij, vključno z vključevanjem. Pri operacijah, ki se vsebinsko nanašajo na področje mednarodne zaščite in obravnave tujcev, zaznavamo jasno vsebinsko dopolnjevanje operacij programov AMIF, SNV in IUMV, katerih aktivnosti so usmerjene v preprečevanje nezakonitih migracij. Takšno dopolnjevanje omogoča usklajeno izvajanje varnostnih, upravnih in integracijskih vidikov migracijskih politik EU ter preprečuje podvajanje ukrepov in aktivnosti. Sistem vračanja državljanov tretjih držav v državo izvora, ki jo izvaja Policija, Center za tujce, je komplementaren s platformo FAR (Frontex's Application for Return) za naročanje avionskih vozovnic z namenom vračanja in za organizacijo čarterskih letov v tretje države, kjer so stroški kriti s strani Agencije Frontex in jih Policija, Center za tujce ne uveljavlja iz programa AMIF. Policija, Center za tujce, je tudi vključena v EURP (European Reintegration Program), ki je prav tako vzpostavljen v okviru Agencije Frontex in se nanaša na reintegracijo državljanov tretjih držav v državi izvora po vrnitvi, bodisi prostovoljni ali prisilni. Zaradi učinkovitosti programa EURP, Policija ni imela potrebe po vzpostavitvi nacionalnega reintegracijskega programa. Zaznano je tudi vsebinsko dopolnjevanje pri izvedbi usposabljanj, ki jih je podprla Agencija Evropske unije za azil za zaposlene na Direktoratu za migracije, ki vodijo postopke mednarodne zaščite. Usposabljanja so obravnavala t. i. dublinske postopke ter temeljne vidike postopkovne uredbe, s posebnim poudarkom na obravnavi ranljivih skupin. Poleg zgoraj navedenega je OU vzpostavil tudi strukturiran in sistematičen mehanizem za pridobivanje informacij o dopolnjevanju financiranja iz drugih virov EU. V ta namen zbira informacije na naslednje načine: - izmenjava informacij z organi upravljanja in posredniškimi telesi drugih EU programov, - samostojno pridobiva informacije iz nevladnega sektorja, - preverja javno dostopne informacije o sofinanciranih projektih. Na podlagi pridobljenih podatkov in lastne analize ugotavljamo, da se operacije, financirane v okviru programa AMIF, vsebinsko in finančno pomembno dopolnjujejo z drugimi viri financiranja kot sledi. Evropski socialni sklad (ESS+) dopolnuje AMIF predvsem na področju vključevanja državljanov tretjih držav, z dolgoročnejšimi ukrepi socialnega vključevanja, zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja dostopa do trga dela in zmanjševanja socialne izključenosti (npr. 1) Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika (temeljne kompetence 2023-2029, Začetna integracija priseljencev), 2) Socialna aktivacija albansko govorečih žensk 2024-2027 ter program socialne aktivacije za ženske iz albanskega kulturnega okolja: Aktivno živim v Sloveniji+, 3) Socialna aktivacija Gorenjske+ in Aktivno SO-delujem: programa socialne aktivacije, ki s svojim celostnim pristopom prispevata k izboljšanju socialne vključenosti žensk iz drugih kulturnih okolij in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti ter 4) Program Zmorem sama: ženskam iz drugih kulturnih okolij omogoča lažjo vključitev na trg dela - učenje slovenskega jezika, osnov računalništva, pisanja prošenj za delo, krepitev socialnih in osebnostnih kompetenc, seznanitev s slovenskim trgom dela, povezovanje z delodajalci, usposabljanja za poklice). S tem se zagotavlja komplementarnost financiranja, preprečuje podvajanje ukrepov ter omogoča celovit pristop k vključevanju migrantov v družbo in na trg dela. AMIF se dopolnjuje tudi prek centraliziranih projektov AMIF, ki jih neposredno financira Evropska komisija in ki krepijo podporne mehanizme ter nadgrajujejo nacionalne ukrepe. Med njimi so: projekt COAST za izboljšanje podpore zakonitim zastopnikom otrok brez spremstva in zagotavljanje hitrega dostopa do njihovih pravic ter podpore pri prehodu v odraslost; projekt EMV-LII za krepitev migrantskih glasov v procesih lokalne integracije; program LABOUR-INT III, ki spodbuja večplastne poti vključevanja migrantov in beguncev od prihoda do zaposlitve; projekt SIS-Hubs, usmerjen v socialno integracijo žensk in deklet iz tretjih držav, zlasti ranljivih skupin in žrtev trgovine z ljudmi; ter projekt N.E.A.R. to Guardians, namenjen zagotavljanju polnega dostopa do osnovnih pravic in krepitvi potenciala mladoletnikov brez spremstva, zlasti na področju nastanitve ter vključevanja v izobraževanje in delo. S tem se zagotavlja usklajen pristop k vključevanju migrantov v družbo in na trg dela. Tudi programi Mestne občine Ljubljana se vsebinsko dopolnjujejo z ukrepi AMIF. Medtem ko AMIF zagotavlja podporo pri začetni integraciji, dostopu do pravic ter ciljno usmerjenih podpornih storitvah za državljane tretjih držav, Mestna občina Ljubljana s programi podpore in pomoči pri socialni integraciji migrantov, programi aktivacije, neformalnega učenja in krepitve kompetenc ter programi psihosocialne pomoči in zagovorništva nadgrajuje te ukrepe na lokalni ravni. S tem se krepi dolgoročna socialna vključenost, izboljšuje dostop do storitev ter zagotavlja celovit pristop k vključevanju migrantov in drugih ranljivih skupin v lokalno okolje, pri čemer se preprečuje podvajanje financiranja in zagotavlja komplementarnost ukrepov. Zaznana s tudi dopolnjevanja z razpisi Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za aktivnosti usmerjene v učinkovitejše postopke mednarodne zaščite (npr. usposabljanje tolmačev, zagotavljanje pravnega svetovanja na 1. stopnji) ter financiranjem v okviru skupine solidarnostnih projektov Evropske solidarnostne enote. Gre za projekta #Mi2 za ozaveščanje o kulturnih razlikah in podobnostih. Osnovna izziva sta tako povezovanje različnih kultur ter informiranje udeležencev o pogostih komunikacijskih šumih (za predstavnike lokalnega okolja in migrante). Takšno prepletanje različnih finančnih virov omogoča učinkovitejše izvajanje projektnih aktivnosti, večjo stabilnost pri njihovem načrtovanju in izvedbi ter bolj trajnostne učinke izvedenih aktivnosti.

3.	Izvajanje pravnega reda Unije, sodelovanje in solidarnost – člen 35(2), točka (d), Uredbe (EU) 2021/1147

Na kratko opišite, kako je program med obračunskim letom prispeval k izvajanju pravnega reda Unije (prava Unije) na področju azila, zakonitih migracij, vključevanja, vračanja, nedovoljenih migracij in ustreznih akcijskih načrtov ter k sodelovanju in solidarnosti med državami članicami.

V okviru Specifičnega cilja 1 se izvajajo operacije za implementacijo pravnega reda EU, zlasti Listine EU o temeljnih pravicah, Dublinske uredbe 604/2013/EU, Direktiv 2013/33/EU in 2013/32/EU ter relevantnih mednarodnih instrumentov (Konvencija o otrokovih pravicah, instrumenti na področju trgovine z ljudmi). Na tej podlagi se izvajajo določbe Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) in Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO-1), ki zagotavljajo zdravstveno, psihosocialno in nastanitveno oskrbo prosilcev, vključno s preventivnimi pregledi. Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam in mladoletnikom brez spremstva (zastopanje, 24-urna oskrba, prilagojene nastanitve). Zagotavljajo se tudi procesna jamstva (tolmačenje, pravna pomoč) ter aktivnosti vključevanja (opismenjevanje, učenje jezika). Posebni ukrepi so namenjeni tudi žrtvam trgovine z ljudmi. V okviru Specifičnega cilja 2 se izvajajo operacije skladno s pravnim redom EU (Direktiva 2001/55/ES, Direktiva 2013/33/EU, Akcijski načrt EU za integracijo 2021–2027). Na nacionalni ravni se izvajajo določbe Zakona o tujcih in ZMZ-1 ter podzakonskih aktov, ki urejajo vključevanje tujcev. Aktivnosti vključujejo učenje slovenskega jezika (tudi na preživetveni ravni), brezplačne izpite, finančne podpore ter druge integracijske ukrepe. Izvajajo se tudi usposabljanja in izmenjava dobrih praks za strokovno osebje. V okviru Specifičnega cilja 3 se izvajajo operacije za preprečevanje nezakonitih migracij ter vračanje, skladno z Direktivo 2008/115/EU, Schengenskim zakonikom in Listino EU o temeljnih pravicah. Na nacionalni ravni temeljijo na Zakonu o tujcih in Zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Aktivnosti vključujejo prostovoljna in prisilna vračanja, zagotavljanje ustreznih pogojev bivanja ter sodelovanje z mednarodnimi partnerji, ob upoštevanju priporočil relevantnih institucij. V okviru Specifičnega cilja 4 smo, skladno z Odobritvenim dopisom EK Ares (2023)8726130 – 19/12/2023S in Ares (2023)2866217 - 24/04/2023, sredstva namenili za izvedbo premestitev in preselitev, kar implementirata načelo obvezne in prilagodljive solidarnosti iz Pakta o migracijah in azilu ter Evropsko agendo o migracijah ter Zakon o mednarodni zaščiti. EU je z novimi pravili na področju migracij in azila vzpostavila sistem skupnega upravljanja migracij in azila, katerega uveljavljanje je predvideno od junija 2026. Slovenija se je v obdobju poročanja in intenzivno pripravljala na uporabo nove zakonodaje (s pripravo nacionalnih programov in sistemov za uresničitev novih pravil), sledi tudi sprejem prilagojenih pravnih aktov (Zakon o mednarodni zaščiti, Zakon o tujcih, Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o nadzoru državne meje ter zakonodaje, ki ureja organizacijo pravosodja in sodno varstvo, zaposlovanje in delo, izobraževanje, skrbništva, varstva osebnih podatkov).

4.	Komuniciranje in prepoznavnost – člen 35(2), točka (e), Uredbe (EU) 2021/1147

Opišite, kako so se med obračunskim letom izvajale dejavnosti v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo. Navedite zlasti napredek, dosežen v zvezi s cilji, določenimi v komunikacijski strategiji, kot se meri z ustreznimi kazalniki in njihovimi ciljnimi vrednostmi. Če je ustrezno, opišite morebitne dobre prakse pri doseganju ciljnih skupin in/ali razširjanju in izkoriščanju rezultatov projektov.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja sledila vzpostavljeni dobri praksi v zvezi s komunikacijskimi aktivnostmi za promocijo ukrepov financiranih iz programa AMIF. Za promocijo možnosti, ki jih ponujajo EU skladi, je bilo načrtovanih 6 - Potujočih pisarn, organiziranih v sodelovanju z lokalnimi skupnostnimi in promoviranih na spletu in socialnih omrežjih. AMIF smo predstavili na 3 - Postojna, Vinica in Ljubljana, udeležencev je bilo 50 do 100, odvisno od lokacije. V okviru promocijske akcije »EU projekt, moj projekt 2024« je bilo na ravni Slovenije v začetku leta 2024 izbranih 20 projektov, (so)financiranih iz EU sredstev, ki so izvedli predstavitve, eden pa je bil izbran za zmagovalnega. Program AMIF je predstvavljala operacija - Nastanitev in oskrba otrok brez spremstva. V ta namen je 7. 9. 2024, v Postojni, uspešno izpeljal nogometni turnir pod sloganom »S športom do strpnosti«., kjer so zmagovalni pokal dvignili mladoletniki brez staršev. Dogodek smo promovirali preko tiskanih medijev (doseg medija 117.000 oseb), spletnih strani (Evropska sredstva, spletne strani upravičencev), socialnih omrežij (FB - doseg do 50.000 oseb in LN- doseg okoli 4.000 oseb), radia (doseg okoli 14.000) in televizije (doseg oglasov nad 25.000). V letu 2025 smo nadaljevali s promocijsko akcijo »EU projekt, moj projekt 2025«, izbran je bil zmagovalec in razglašen na dogodku o Dnevu Evrope. AMIF je predstavljala operacija Tečaji Slovenskega jezika, ki bo predmet naslednjega poročanja. Obeležili smo Dan Evrope, 9. 5. 2025, dogodek na prostem, odprtega tipa za splošno in zainteresirano javnost, z nagovorom predsednice države, kjer so sodelovali vsi CPR skladi, AMIF je predstavil programe Jezikovnih šol za učenje slovenskega jezika. V začetku 2025 smo organizirali tudi slavnostni dogodek ob zaključku programskega obdobja 2014 - 2020. Pripravili smo razstavo uspešnih sofinanciranih projektov iz AMIF in SNV – za prikaz da EU sredstva v Sloveniji omogočajo boljše in kvalitetnejše življenje na številnih področjih. Želja je, da bi šlo za potujočo razstavo, ki bi se lahko na različnih lokacijah predstavljala. Gre za izjemno prodorne in obiskane dogodke, zato bomo s tem nadaljevali ali jih celo razširili z nagradami za tiste, ki glasujejo, s ciljem večje angažiranosti in vidnosti. OU zagotovlja, da so vsebine v zvezi s skladom AMIF objavljene in redno posodabljane na enotnem spletnem portalu. Ogledi 1.606 obiskov so, v primerjavi s preteklim obdobjem poročanja, višji, kot tudi dejavnosti (npr. branje, klik, prenos dokumenta) - AMIF 3.369 – največ je aktivnosti na podstraneh z navodili, sledijo programski dokumenti, akcijski načrti ipd. OU se bo vključil v dodajanje dobrih zgodb in opise operacij. Dodatnih aktivnosti za povečanje obiska spletne strani ne načrtujemo. Aktivnostih za povečanje prepoznavnosti vsebin in operacij, (so)financiranih iz programa AMIF so potekale na Intranetu MNZ in družbenih omrežjih MNZ (FB in X), Policijskem FB, evropska sredstva FB, evropska sredstva Linkedin. Prav tako spodbujamo upravičence za objave na njihovih spletnih straneh in družbenih omrežjih za povečanje vidnosti EU (so)financiranja iz programa AMIF. Še vedno spodbujamo uporabo ključnikov, zaradi lažjega sledenje objavam. Na FB MNZ je bilo v tem obdobju objavljenih 26 objav za sklade s področja notranjih zadev (22 slikovnih in štiri objave, ki vsebujejo videoposnetke). Skupno si je objave ogledalo 21.588 uporabnikov. Od teh je bil največji doseg pri objavah v temi pobude EU z dosegom 8.099 uporabnikov. Objava, ki je dosegla najboljšo gledanost, je bila objava z naslovom »Evropski dan jezikov« (26. 9. 2024) - 2.788 uporabnikov. Na FB Evropska sredstva je bilo narejenih 31 objav (video in slike), od tega 3 z videoposnetki za dobre EU zgodbe - skupno si jih je ogledalo 521.385 uporabnikov. Na omrežju X MNZ je bilo v obdobju narejenih 6 slikovnih objav, ki si jih je skupno ogledalo 4.913 uporabnikov. Od teh je bil največji doseg pri temi mednarodni dnevi z dosegom 2.381 uporabnikov. Objava, ki je dosegla najboljšo gledanost, je bila objava z naslovom »Jutri je evropski dan boja proti trgovini z ljudmi« (17. 10. 2024), in sicer 1.503 uporabnikov. Poleg tega smo prisotni v mesečniku Vizija kohezija (cca 4000 naročnikov), kjer so objavljene najave za javne razpise. Dogovarjamo se, da bi v prihodnosti bil določen prostor namenjen samo aktivnostim naših skladov, kjer bi delili tudi druge vsebine.

Navedite povezavo do spletnega portala iz člena 46, točka (b), Uredbe (EU) 2021/1060 in, če se razlikuje od spletnega portala, do spletne strani iz člena 49(1) navedene uredbe.

https://evropskasredstva.si

5.	Omogočitveni pogoji in horizontalna načela

5.1.	Omogočitveni pogoji – člen 35(2), točka (f), Uredbe (EU) 2021/1147

Opišite, kako je bilo zagotovljeno, da so bili veljavni omogočitveni pogoji iz Priloge III k Uredbi (EU) 2021/1060 izpolnjeni in so se uporabljali v celotnem obračunskem letu, zlasti kar zadeva skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Če je ustrezno, opišite kakršno koli spremembo, ki je vplivala na način, kako so bili omogočitveni pogoji izpolnjeni, kot je določeno v členu 15(6) Uredbe (EU) 2021/1060.

Ključne v obdobju poročanja so bile aktivnosti, usmerjene v preverjanje implementacije omogočitvenih pogojev na ravni posameznih operacij. S tem namenom smo preverjanje skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov, vključili v vsakokratno kontrolo prijave operacij in kontrolo zahtevkov za povračilo oz. izplačilo. Na podlagi pregledov nismo zaznali, da bi bile aktivnosti kontroliranih operacij neskladne z Listino in/ali Konvencijo. Nadaljujemo z delovanjem v posvetovalnem telesu ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. To nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva, kot tudi, da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih vsebin. Za odbor za spremljanje smo pripravili letno poročilo in člane odbora seznanili z izvedenimi aktivnostmi. Pri Varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti smo preverili ali sta v času od septembra 2024 do septembra 2025 prejela pobude, ki bi bile vsebinsko vezane na izvajanje programa SNV, programa AMIF in programa IUMV. Tovrstnih pobud nista prejela. V obračunskem obdobju nismo prejeli prijav ali vprašanj s strani upravičencev prav tako prijav ali vprašanj nismo prejeli preko prijavnega obrazca na spletnem mestu https://evropskasredstva.si/prijava-krsitev-3/ .

5.2.	Skladnost s horizontalnimi načeli – člen 9 Uredbe (EU) 2021/1060

Opišite, kako je bila med obračunskim letom zagotovljena skladnost s horizontalnimi načeli iz uredbe o skupnih določbah, zlasti kar zadeva enakost spolov, spodbujanje vključevanja vidika spola ter preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Z namenom zagotavljanja skladnosti z horizontalnim načelom tekom celotnega cikla operacije izvajamo sledeče aktivnosti: - Skladno z nacionalnimi pravili o upravičenosti za črpanje sredstev morajo upravičenci pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna. V teh primerih se že v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. - Administrativna kontrola zahtevkov za povračilo oz. izplačilo sredstev zajema tudi preverko ali izvedene aktivnosti upoštevajo pravila glede enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalidne osebe in tudi ali je upravičenec pri izvedbi operacije pridobil vsa potrebna dovoljenja/mnenja/soglasja s področju varovanja okolja, ki so bila v fazi potrjevanja operacije zahtevana s strani pristojnih organizacij ali so zahtevana glede na postopke, ki jih je izvedel. Nadaljujemo z delovanjem v posvetovalnem telesu ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. To nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva in da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih vsebin.

6.	Projekti v tretjih državah ali v zvezi z njimi – člen 35(2), točka (i), Uredbe (EU) 2021/1147

Opišite vse ukrepe, ki se med obračunskim letom izvajajo v tretjih državah ali v zvezi z njimi, in kako ti ukrepi ustvarjajo dodano vrednost Unije pri doseganju ciljev, ki jih je določil Sklad. Navedite imena zadevnih tretjih držav. V opisu pojasnite, da ukrepi, ki so podprti v okviru Sklada, niso usmerjeni v razvoj, so namenjeni interesom notranjih politik Unije in so skladni z dejavnostmi, ki se izvajajo v Uniji. Če je ustrezno, navedite posvetovanja s Komisijo, ki so potekala pred odobritvijo projekta (člen 16(11) Uredbe (EU) 2021/1147).

Slovenija v tem obračunskem obdobju ni izvajala ukrepov ali operacij v tretjih državah ali v zvezi z njimi.

7.	Povzetek – člen 35(2) Uredbe (EU) 2021/1147

Predložite povzetek oddelkov 1 do 6, ki bo preveden in javno dostopen.

Povzetek mora zajemati vsaj vse točke iz člena 35(2) in bi moral biti po možnosti strukturiran po teh točkah.

Spodbuja se uporaba alinej, krepkega besedila ali informativnih razdelkov, da lahko zainteresirani deležniki zlahka prepoznajo glavne dosežke programa in glavna vprašanja, ki vplivajo na njegovo smotrnost.

1. Smotrnost: Slovenija je v poročevalnem obdobju izvajala vrsto aktivnosti v okviru programa AMIF (Sklad za azil, migracije in vključevanje), vključno z vzpostavitvijo in posodabljanjem informacijskega sistema, prek katerega se upravljajo vsi ključni postopki. V tem obdobju se je nadaljevalo z odobravanjem projektov, večina sredstev je bila razdeljena neposredno, manj prek javnih razpisov. Slovenija je zagotavljala učinkovito izvajanje postopkov mednarodne zaščite, pri čemer so bili prosilci ustrezno informirani, obravnavani v razumljivem jeziku ter deležni pravne pomoči. Posebna pozornost je bila namenjena mladoletnikom brez spremstva in ranljivim skupinam, vključno z zagotavljanjem zakonitih zastopnikov in spremstva v postopkih. Hkrati so se izvajali zdravstveni, psihosocialni in nastanitveni ukrepi, ki presegajo osnovne standarde, ter usposabljanja za strokovno osebje. Cilj je bil zagotoviti visoko raven varstva pravic in ustrezne pogoje za prosilce. Izvajali so se programi učenja slovenskega jezika in integracije, pri čemer se je število udeležencev občutno povečalo. Posebni programi so bili namenjeni tudi osebam v postopku združitve družine. Poleg jezikovnega opolnomočenja so potekale aktivnosti za lažje vključevanje v družbo (svetovanje, učna pomoč, kulturne in športne dejavnosti) ter vzpostavitev informacijskega središča za tujce. Zaradi zamikov pri nekaterih projektih so se sredstva preusmerjala v ključne integracijske aktivnosti, predvsem učenje jezika, kot temelj vključevanja. Izvajali so se ukrepi vračanja, vključno s prostovoljnimi in prisilnimi vračanji, ob podpori Frontexa, ter zagotavljanjem celostne obravnave oseb v postopku (zdravstvena, psihosocialna in administrativna pomoč). V Centru za tujce je bila zagotovljena oskrba na ustrezni ravni. Napredek je bil dosežen tudi pri razvoju IT sistema RECAMAS in mednarodnem sodelovanju, vendar so bili finančni učinki, zaradi faze implementacije in zamikov nižji od načrtovanih. Slovenija je vzpostavila pravni in strateški okvir za izvajanje solidarnostnih ukrepov na področju migracij in azila. V preteklih letih so bile izvedene premestitve in preselitve oseb, v obdobju poročanja novih ni bilo. Hkrati je država intenzivno pripravljala sistem na izvajanje novega evropskega pakta, z zakonodajnimi prilagoditvami in razvojem novih postopkov upravljanja migracij in azila. Načrtovane so nadgradnje IT sistemov (Eurodac), vzpostavitev novih mehanizmov ter dodatne kadrovske in infrastrukturne okrepitve za učinkovito izvajanje prihodnjih obveznosti. Na smotrnost programa AMIF vplivajo spremembe potreb upravičencev, uporaba drugih virov financiranja in zamude pri izvajanju aktivnosti kot posledica dolgotrajnih postopkov javnih naročil. Poleg tega so predvidene spremembe, zaradi izvajanja Pakta o migracijah in azilu prispevale k zamudam pri doseganju mejnikov za leto 2024 pri nekaterih kazalnikih in aktivnostih. Kljub temu, OU ocenjuje, da zadnja verzija programa in metodologije (4.0) ustrezno odraža nove potrebe in popravi prvotne nepravilnosti, zato bodo ciljne vrednosti kazalnikov v večini primerov dosežene. Nekateri kazalniki, povezani z operacijami prek javnih razpisov, bodo doseženi z zamudo ali pa bodo sredstva prerazporejena na aktivnosti z višjimi potrebami (npr. jezikovni tečaji, sprejemna infrastruktura, podpora ranljivim udeležencem). - 2. Dopolnjevanja: Znotraj AMIF je zaznati vsebinsko povezanost med operacijami na področju mednarodne zaščite (vodenje postopkov, krepitev administrativnih zmogljivosti) ter operacijami, namenjenimi zagotavljanju ustreznih sprejemnih pogojev, integraciji in vračanju. Poseben poudarek je na usklajenosti AMIF, SNV in IUMV za preprečevanje nezakonitih migracij, kar omogoča skladno izvajanje varnostnih, upravnih in integracijskih vidikov migracijskih politik ter preprečuje podvajanje ukrepov. Sistem vračanja, ki ga izvaja Policija, se dopolnjuje z mehanizmi Agencije Frontex (npr. platforma FAR za organizacijo vračanj, program EURP za reintegracijo po vrnitvi). Poleg tega Agencija Evropske unije za azil podpira izvajanje usposabljanj zaposlenih za postopke mednarodne zaščite, s poudarkom na dublinskih postopkih, temeljnih vidikih postopkovne uredbe ter obravnavi ranljivih skupin, kar dodatno prispeva k strokovni usposobljenosti in skladnemu izvajanju migracijskih politik. - AMIF dopolnjuje ESS+, ki zagotavlja dolgoročnejše ukrepe socialnega vključevanja, zaposlovanja in usposabljanja migrantov, medtem ko AMIF financira začetne integracijske in podporne aktivnosti. Dopolnjevanje poteka tudi prek centraliziranih projektov AMIF, ki jih neposredno financira Evropska komisija in so usmerjeni v krepitev varstva ranljivih skupin, podpori mladoletnikom brez spremstva, vključevanje na trg dela ter krepitev participacije migrantov na lokalni ravni. Na lokalni ravni ukrepe AMIF vsebinsko nadgrajujejo tudi programi Mestne občine Ljubljana ter projekti, financirani s strani UNHCR ter Evropske solidarnostne enote. 3. Izvajanje pravnega reda Unije: Slovenija je dosledno izvajala vse operacije v skladu s pravnim redom EU, s čimer je pomembno prispevala k uresničevanju določb Pogodbe o delovanju EU, Listine EU o temeljnih pravicah, Konvencije o statusu beguncev ter Konvencije o otrokovih pravicah. Na ravni EU program neposredno prispeva k učinkovitemu izvajanju ključnih direktiv in uredb s področij azila, migracij, vračanja in integracije, kot so Direktiva o pogojih za mednarodno zaščito (2011/95/EU) - preko operacij, namenjenih zagotavljanju začetnega sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, izvajanja začetne integracije ter osnovnih socialnih in jezikovnih storitev, Dublinska uredba (604/2013/EU) – npr. preko operacij namenjenih obravnavi za azil, premestitvi prosilcev, izmenjavi podatkov o prosilcih, Direktiva o vračanju (2008/115/ES), Schengenski zakonik (Uredba 2016/399/EU) in Akcijski načrt EU za integracijo za obdobje 2021–2027. Prispeval je tudi k mehanizmom solidarnosti EU prek relokacij in preselitev. Gledano naprej bo Slovenija junija 2026 vzpostavila sistem skupnega upravljanja migracij in azila v EU. To bo zahtevalo sprejetje številnih prilagojenih pravnih aktov (Zakon o mednarodni zaščiti, Zakon o tujcih, Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o nadzoru državne meje ter zakonodajo, ki ureja organizacijo pravosodja in sodno varstvo, zaposlovanje in delo, izobraževanje, skrbništvo, varstvo osebnih podatkov), za katerega so se v okviru obračunskega leta izvedla posvetovanja z vsemi relevantnimi deležniki. 4. Komuniciranje in prepoznavnost: Slovenija vestno skrbi za promocijo programa s področja migracij, kjer nastajajo številne operacije za izboljšanje vsakdana. Obležili smo Dan Evrope ter organizirali tudi slavnostni dogodek ob zaključku programskega obdobja 2014 – 2020, s spremljajočo razstavo uspešnih sofinanciranih projektov iz sklada notranje varnosti in migracij. V okviru letne vseslovenske akcije »EU projekt, moj projekt« je sodelovalo 20 projektov, (so)financiranih iz različnih EU sredstev. V ta namen so izvedeni dogodki, promovirani preko tiskanih medijev, spletnih strani, socialnih omrežij (Facebook, LinkedIn), radia in televizije - z namenom pokazati, kako evropska sredstva dejansko koristijo ljudem. Zanimiv je bil promocijski nogometni turnir pod sloganom »S športom do strpnosti«. Na terenu smo predstavljali priložnosti evropskih skladov - Potujoča pisarna. V okviru treh takšnih dogodkov so bile predstavljene tudi možnosti financiranja iz programa AMIF. Vsebine delimo na družbenih omrežjih (Facebook, X, LinkedIn). Aktivnosti upravičencev, ki izvajajo projekte, so vidne tudi na njihovih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Enotni spletni portal www.evropskasredstva.si, kjer so zbrane ključne in zanimive informacije o evropskih sredstvih, projektih in priložnostih za sodelovanje, je dobro obiskan. 5. Omogočitveni pogoji: Slovenija učinkovito implementira horizontalne omogočitvene pogoje »Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« ter »Izvajanje in uporaba Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« v vseh fazah izvajanja programa. 6. Projekti v tretjih državah: Slovenija v tem obračunskem obdobju ni izvajala ukrepov ali operacij v tretjih državah ali v zvezi z njimi.

To se nanaša na stanje, v katerem obstaja vrzel med nominalno stopnjo doseganja ciljev, merjeno s kazalniki, in dejanskim napredkom pri izvajanju. Do nezadostnega poročanja o učinku in rezultatih bi lahko prišlo na primer zaradi težav v zvezi z razvojem sistema IT, tekočih operacij, za katere učinek in rezultati še niso sporočeni, težav v zvezi z zbiranjem podatkov, ki povzročajo počasno ali nepopolno poročanje, itd.

To se nanaša na stanje, v katerem nizka stopnja doseganja ciljev ni posledica počasnega napredka, temveč nepravilnega ali nerealističnega določanja ciljev. Vključuje lahko izkušnje, pridobljene v zvezi z določitvijo metodologije za določanje ciljev – kot so napačne ali nepopolne predpostavke ali težave z izbranimi referenčnimi vrednostmi – in vsemi načrtovanimi spremembami te metodologije.

Na primer vprašanja v zvezi z razpisnimi postopki, vprašanja v zvezi z revizijskimi postopki, vprašanja, povezana s pomanjkanjem sredstev na ravni organa upravljanja, nepredvidena zamuda pri sprejetju programa itd.

To lahko na primer vključuje socialno-ekonomske ali politične dejavnike, spremembe regulativnega okvira itd.

Na primer težave v zvezi s področjem uporabe ukrepa (npr. merila za upravičenost), majhno zanimanje upravičencev ali udeležencev, kakršno koli odstopanje pri izvajanju ukrepa itd.

Če je to ustrezno za ta namen, navedite informacije, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2021/1147 in so na voljo na podlagi schengenskih ocenjevanj, opravljenih v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27) ter Uredbo Sveta (EU) 2022/922 z dne 9. junija 2022 o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013 (UL L 160, 15.6.2022, str. 1).

V primeru posebnih ukrepov nadnacionalne narave se področje uporabe tega oddelka razlikuje glede na porazdelitev vlog in odgovornosti med vodilnimi državami članicami in drugimi sodelujočimi državami članicami ter glede na izbiro uporabljene metode poročanja. To je opisano v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 – Nadnacionalni posebni ukrepi v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko ter Sklada za notranjo varnost – ureditve med partnerji (Ares (2022)1060102).

Dodana vrednost Unije je opredeljena kot ustvarjanje rezultatov, ki presegajo tisto, kar bi države članice dosegle same.

Na primer v zvezi z dejavnostmi javnega naročanja ali drugimi sprejetimi pripravljalnimi ukrepi.

Na primer v smislu dosežkov, učinkov, rezultatov itd.

Kot je navedeno v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 (Ares (2022)1060102).

Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, do 31. julija zadnjega obračunskega leta.

Če posebni ukrepi pomenijo dodatek k prejšnjim operacijam in ni posebne ureditve spremljanja, o učinku in rezultatih poročajte sorazmerno.

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112).

Zlasti instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Globalna Evropa in instrument za predpristopno pomoč (IPA).

Pomembno bi lahko bilo tudi dopolnjevanje z drugimi ustreznimi skladi EU (npr. mehanizem za okrevanje in odpornost, Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod itd.).

Kot je sodelovanje na ravni EU med državami članicami ter med državami članicami in ustreznimi organi, uradi in agencijami EU ter sodelovanje na nacionalni ravni med pristojnimi organi v vsaki državi članici.