Letno poročilo o smotrnosti Sklada za notranjo varnost iz člena 30 Uredbe (EU) 2021/1149

OPREDELITEV

| CCI | 2021SI65ISPR001 |
| --- | --- |
| Naslov | Programme Slovenia-ISF |
| Različica | 1.0 |
| Obračunsko leto | 1.7.2024-30.6.2025 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje |  |

1.	Smotrnost

1.1.	Napredek pri izvajanju – člen 30(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/1149

Za vsak specifični cilj poročajte o napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev iz programa, pri čemer upoštevajte najnovejše podatke za obračunsko leto, kot zahteva člen 42 Uredbe (EU) 2021/1060. To se nanaša na kumulativne podatke, predložene do 31. julija v letu pred letom predložitve poročila.

V okviru vsakega specifičnega cilja bi morale biti informacije o napredku po možnosti strukturirane po izvedbenih ukrepih, okvirnih ukrepih in želenih rezultatih, opredeljenih v programu.

Opišite tudi vse sprejete ukrepe in zadevne dejavnosti v zvezi z izvajanjem partnerstva v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) 2021/1060.

Slovenija v obračunskem obdobju poročanja, tj. od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, izvajala večino načrtovanih aktivnosti iz programa SNV. Vzpostavljen informacijski sistem MIGRA III, preko katerega poteka izmenjava informacij med organom upravljanja (OU) in upravičenci, t.j. oddaja prijav operacij, poročanje o izvajanju operacij (zahtevki za povračilo), se redno nadgrajuje, vzdržuje in posodablja. V delu je bila nova različica programa SNV, zaradi dodelitve dodatnih sredstev vmesnega pregleda ter nekaterih posodobitev aktivnosti (nove povečane finančne potrebe ali spremenjene okoliščine). Akcijski načrt SNV, na podlagi katerega se dodelijo finančna sredstva, je bil dvakrat posodobljen (verzija 4.0, 5.0). S tem se je formalno uredil prenos 5 % iz IUMV in izvedla uskladitev dinamike porabe. Od 40 predvidenih operacij (39 neposrednih in 1 javni razpis) jih je bilo 34 v izvajanju, 1 pa že zaključena (SA-EMPACT). Ponovljen javni razpis za zaščito žrtev trgovine z ljudmi je bil uspešno zaključen in izbran izvajalec. V okviru Specifičnega cilja 1 je skupni cilj izboljšati in olajšati izmenjavo informacij na EU ravni. V ta namen je bil, znotraj ukrepa 1a za zagotovitev enotne uporabe pravnega reda EU, izveden prenos PNR aplikacije na novo sodobno platformo CEPIS (Centralni policijski informacijski sistem), predstavnik Policije pa se je udeležil dveh strokovnih srečanj za nadaljnji razvoj sistema PNR in implementacijo API uredbe. Glavni doseženi cilj je vzpostavitev informacijske infrastrukture, skladne z EU zahtevami. Za boju proti spolnemu izkoriščanju mladoletnikov so bile kupljene delovne postaje in licence za testiranje centralne baze podatkov (NCSE DB), predstavnik policije se je udeležil usposabljanja »41st Interpol Specialists Group On Crimes Against Children« za izboljšane preiskave spolnih zlorab otrok in mednarodno sodelovanje. Za povečanje zmogljivosti na področju DNK (Prümski sklepi) je bil izveden nakup in servis opreme za določanje koncentracije DNK ter servis naprav za ultra čisto vodo in avtomatsko obdelavo vzorcev. Predstavniki NFL so se udeležili srečanja ISFG 2024, z nadurnim delom pa obdelali več spornih sledi, vzorcev in prümskih poizvedb, pri čemer je bil zaznan porast zadetkov oseb iz tujih evidenc. V ukrepu 1d je bila izvedena optimizacija HPLC-Q-TOF instrumenta (kromatografija in spektrometrija) ter več usposabljanj za zaposlene, kriminaliste, tožilce in sodnike. Udeležba na mednarodnih dogodkih v Liverpoolu (kromatografija) in Berlinu (mass spectrometry) podpira razvoj novih metod. Za varno, zanesljivo, hitro izmejavo informacij je bilo nadgrajeno govorno omrežje Policije (posodobitev programske opreme), ki je ključna tudi za inteoperabilnost sistemov. Vzpostavljen je tudi sistem upravljanja mobilnih naprav (MobileIron MDM), ki omogoča varen dostop do nacionalnih in EU sistemov ter varno komunikacijo. Aktivnosti operativne IT podpore v tem obdobju niso bile izvedene in bodo poročane kasneje. Načrtovane aktivnosti operativne podpore (zagotavljanje delovanja omrežnih IT) se v obdobju poročanja niso izvajale, a bodo poročane v naslednjem obdobju. V okviru Specifičnega cilja 2 operacije težijo k zagotavljanju čezmejnega sodelovanja. V ukrepu 2a so bili financirani navidezni odkupi, stroški tajnega delovanja ter najem tajnih lokacij, kar je omogočilo izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, ter nakup štirih vozil za tajno opazovanje. Z namenom krepitve operativnega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana (Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija) je bila financirana udeležba na operativnih in koordinacijskih srečanjih s tujimi varnostnimi organi. V okviru ukrepa 2b je bilo okrepljeno sodelovanje med pristojnimi organi prek sodelovanja v delovnih skupinah in odborih evropske mreže forenzičnih znanstvenih inštitutov (ENFSI) ter z Evropsko akademijo forenzičnih znanosti, vključno z udeležbo na sedmih strokovnih srečanjih, dveh sestankih upravnega odbora in letni skupščini ENFSI. Ukrep 2c je bil usmerjen na medagencijsko sodelovanje ter krepitev kapacitet z nakupom IT in druge opreme (izboljšanje pogojev dela). Na področju terorističnih CBRN groženj je bil izveden nakup specialnega interventnega vozila in nadgradnja robotske naprave za varno detekcijo, financirano pa je bilo tudi ustrezno strokovno usposabljanje. Projekt posebnega ukrepa EMPACT ISF/2022/SA/2.2.1/012 se je v tem obdobju poročanja zaključil. V okviru Specifičnega cilja 3 se izvaja operacije za krepitev zmogljivosti za boj proti kriminalu. V okviru ukrepa 3a je bila pripravljena investicijska dokumentacija izboljšanje opremljenosti obstoječih vadbenih kapacitet za posebne policijske veščine in protiteroristično vadbo ter oprema za učne kapacitete Policijske akademije. Financiran je bil dostop do strokovnih vsebin ter usposabljanja s področja gospodarske kriminalitete, finančnih preiskav, pranja denarja, korupcije in okoljske kriminalitete. Okrepila se je oprema za preiskovanje kibernetkega kriminala (diski, forenzična programske opreme, strežniška programska oprema). Nadaljevali so se postopki za posodobitev Policijske akademije. V okviru ukrepov usmerjenih v oblikovanje sinergij (ukrep 3b) so bila izvedena usposabljanja o preprečevanju radikalizacije ter nadaljevan kriminalistični tečaj za nove kadre in dodatna usposabljanja (prepovedane droge, tihotapstvo, varna vožnja, ciljno iskanje). Financirana je bila tudi udeležba na mednarodnih usposabljanjih (Haag, München, Lizbona, Nürnberg, Quantico, Dunaj). Na področju zgodnjega prepoznavanja, zaščite in podpore prič, žvižgačev in žrtev kaznivih dejanj (ukrep 3c) so se policisti udeležili usposabljanj v Šibeniku, Sofiji, Budimpešti in Haagu. V programe pomoči žrtvam trgovine z ljudmi je bilo vključenih 9 oseb (pomoč pri iskanju zaposlitve učenje slovenskega jezika), izvajali so se tudi redni psihosocialni in razbremenilni pogovori ter terapevtske delavnice. V ukrepu 3d (odziv na grožnje) je bila nadgrajena platforma STALITA, kupljene licence za informacijsko varnost, strežnik za AI analitiko ter vzpostavljena Faradayeva kletka. Nadgrajen je bil tudi GIS sistem (upravljanje dostopov, posodobitve podatkov, mobilna aplikacija), zagotovljeno vzdrževanje podatkovnega skladišča ter izvedeno usposabljanje za Power BI. Dodatno je bilo kupljenih 10 forenzičnih sušilnih komor ter potrjen začetek operacij za izboljšanje opremljenosti enot vodnikov službenih psov in mobilnosti enot za nadzor čezmejnega kriminala. Na področju kritične infrastrukture (ukrep 3e) je bila pripravljena osnovna zasnova programa usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture. Realizacija je nižja od načrtovane, vendar kartografska podpora deležnikom kriznega upravljanja (na operativni ravni ter za potrebe obrambe, notranjih zadev in upravljavcev kritične infrastrukture) ter usposabljanja potekajo skladno z načrti. Zamiki se pojavljajo pri aktivnostih: - Nadgradnja ISPO (informacijski sistem za podporo odločanju): začetek izvajanja se je zaradi dodatnih vsebinskih zahtev zamaknil za eno leto; zaključek ostaja predviden do konca 2026, realizacija pa bo nižja. - Geografska podpora analitični zmogljivosti v NCKU (Nacionalni center za krizno upravljanje): projekt se je zamaknil za več kot leto dni, pogodba z izvajalcem v 2025 ni bila podpisana (nastajajo le stroški dela); rok izvedbe ostaja 2026, realizacija bo nižja. - Nadgradnja analitičnih zmogljivosti NCKU z umetno inteligenco: projekt se še ni formalno začel (potekajo interna usklajevanja); rok izvedbe se zamika na 31. 12. 2028, predvidena realizacija pa je nižja od prvotne.

1.2.	Vprašanja, ki vplivajo na smotrnost – člen 30(2), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1149

Za vsak specifični cilj opišite morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa med obračunskim letom, in morebitne ukrepe, sprejete za njihovo obravnavo.

Kadar koli je to mogoče in ustrezno, razlikujte med vprašanji, povezanimi z:

- nezadostnim poročanjem o dosežkih,

- določanjem ciljev,

- postopkovnimi zamudami in upravnimi zmogljivostmi,

- kontekstualnimi spremembami,

- zasnovo in/ali izvajanjem operacij ter

- katero koli drugo zadevo.

Opišite kakršne koli spremembe strategije ali nacionalnih ciljev ali kakršne koli dejavnike, ki bi lahko privedli do sprememb v prihodnosti, ter prilagoditve, ki so jih navedene spremembe povzročile v ciljih, ocenjenih v skladu z metodologijo za vzpostavitev okvira smotrnosti.

Vključite informacije o vseh obrazloženih mnenjih Komisije v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki so povezana z izvajanjem Sklada.

Zaradi poznejše potrditve programa SNV in posledično začetka izvajanja operacij pričakujemo, da bodo v nekaterih primerih zastavljeni cilji (2029) doseženi v nižjem obsegu oz. v drugih primerih v višjem obsegu. Razlog je, da so se nekatere aktivnosti izvedle z uporabo drugih virov financiranja ali pa so se v tem času spremenile potrebe upravičenca. Novembra 2024 je bil potrjen spremenjen program SNV, kjer so razvidne prej omenjene vsebine, kot tudi spremembe, zaradi prenosa 5% iz programa IUMV. V skladu s tem smo akcijski načrt SNV dvakrat posodobili. Menimo, da je sedaj doseganje zastavljenih ciljev bolj realno zastavljeno. V obdobju poročanja smo intenzivno delali na novi različici programa, ki bo vključevala nove vsebine, zaradi povečanih finančnih sredstev (vmesni pregled). Kazalniki se spremljajo v okviru vseh treh specifičnih ciljev. Skupno: - Odstopanja od načrtovanih vrednosti so prisotna predvsem zaradi zamud pri zakonodaji, javnih naročilih in kasnejšega začetka operacij. - Več kazalnikov (zlasti v Specifičnem cilju 2 in 3) je v pozitivnem trendu in se približuje ciljem, del pa jih je že dosežen ali presežen. - Pri nekaterih kazalnikih so ciljne vrednosti nerealno visoke ali metodološko neustrezno določene (npr. kazalniki, vezani na zasege izven čezmejnih operacij). - Organizacijske in varnostne spremembe (npr. Schengen, reorganizacija Policije) pomembno vplivajo na dinamiko izvajanja in potrebe po opremi ter aktivnostih. - Del kazalnikov se poroča šele ob zaključku operacij, zato trenutno še ni končnih podatkov za oceno doseganja ciljev. OU ne razpolaga z informacijami v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi 258. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v povezavi z izvajanjem programa SNV. Specifični cilj 1: Dosežena vrednost O.1.1 (udeleženci usposabljanj) in O.1.2 (delavnice, sestanki) je nižja, kot načrtovano, zaradi zamud pri spremembi ustrezne zakonodaje za področje PNR ter zaradi operativnih (NFL- Prum, Tarčni analiti) in strateških razlogov, zaradi katerih se je usposabljanja udeležilo manj oseb ali pa so bila usposabljanja celo preklicana (področje identifikacije žrtev spolnih zlorab otrok). Posledično je nižja vrednost kazalnikov R.1.7 in R.1.8 v zvezi z usposabljanji. Kazalnik O.1.3 o IT sistemih (mejnik 2024-6, cilj 2029-46) je nižji, kot načrtovano, zaradi zamude pri sprejemanju nacionalne in evropske zakonodaje, saj nacionalni IKT sistem za obdelavo PNR podatkov še ni v celoti funkcionalen. postopki za vzpostavitev dela IKT omrežja tudi še niso izpeljani. Ni podatka, da cilj ne bi bil dosežen. O.1.4-Število kupljenih kosov opreme-77 (mejnik 2024-1.224, cilj 2029-3.182): Na dosežene ciljne vrednosti so vplivale sprememb v organiziranosti Policije po vstopu Republike Hrvaške v Schengensko območje - ukinile, spremenile ali preselile so se policijske lokacije, predvsem na južni meji, za katere ni več potrebno zagotavljati komunikacijske opreme v predvidenem obsegu. Potrebe po opremi so se zmanjšale, zaradi spremembe varnostnega okolja Slovenije. R.1.5-o IKT sistemih, ki so postali interoperabilni - 0 (cilj 2029-5): Kazalnik se poroča ob zaključku operacije, ni podatka, da kazalnik do 2029 ne bi bil dosežen. R.1.6- o upravnih enotah, ki so posodobile obstoječe mehanizme/postopke/orodja/smernice za izmenjavo informacij - 0 (cilj 2029-3): Kazalnik se poroča ob zaključku operacije, ni podatka, da kazalnik do 2029 ne bi bil dosežen. Specifični cilj 2: Dosežena vrednost za O.2.1-o čezmejnih operacijah- 59 (mejnik 2024-60, cilj 2029 – 320) ter R.2.9- za osebje, udeleženo v čezmejnih operacijah-195 (cilj 2029-265) je nižja, kot načrtovano. Načrtovana vrednost za mejnik je bila določena za obdobje 2021 - 2024, ker se je izvajanje pričelo v marcu 2023, ta vrednost ni dosežena in ocena je, da bo ciljna dosežena vrednost 160 in ne 320, tudi glede na oceno trenutnih varnostnih razmer oziroma čezmejne kriminalitete. Dosežena vrednost za O.2.1.1- o skupnih preiskovalnih skupinah- 4 (mejnik 2024-5, cilj 2029-20) je nižja, kot načrtovano. Mejnik ni dosežen, kajti Policija nima neposrednega vpliva na ustanovitev skupne preiskovalne skupine, to je v domeni generalnega državnega tožilca, ki sklene sporazumom o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne skupine na ozemlju RS ali druge države (Zakon o kazenskem postopku, 160.b člen). O.2.1.2-Od tega število operativnih ukrepov iz cikla politike EU/EMPACT-7 (mejnik 2024-3, cilj 2029-6): Dosežena vrednost je višja, celo presežena, saj Policija nima neposrednega vpliva na povabila v EMPACT. O.2.3-Število kupljenih kosov opreme-44 (mejnik 2024-18, cilj 2029-53): Mejnik je presežen, vrednost kazalnika se povečuje, se prilagaja operativnim potrebam in je odvisna tudi od časa, ki je potreben za izpeljavo javnih naročil. Cilj bo predvidoma dosežen. O.2.4-Število prevoznih sredstev, kupljenih za čezmejne operacije-27 (mejnik 2024-26, cilj 2029-61): Mejnik dosežen, vrednost kazalnika se povečuje, se prilagaja operativnim potrebam in je odvisna tudi od časa, ki je potreben za izpeljavo javnih naročil. Kazalniki R2.5 do R2.7.3 se nanašajo na ocenjeno vrednost sredstev, zamrznjenih v čezmejnih operacijah, prepovedane droge in orožje in so bili določeni na podlagi statističnih podatkov in analize trendov iz letnih poročil o delu policije za obdobje od 2010 do 2020. Izkazalo se je, da so vrednosti nekaterih kazalnikov določene previsoko, ker le-te vključujejo tudi količine, ki so bile zasežene izven čezmejnih operacij (vse kar je zasegla policija v določenem letu). Glede na to, da dosežene vrednosti kazalnikov odražajo samo aktivnosti policije v čezmejnih operacijah, verjetno ne bodo dosežene, kljub popolnemu angažmaju. R.2.8 se poroča ob zaključku operacije, ni podatka, da kazalnik do 2029 ne bi bil dosežen. Specifični cilj 3: Načrtovana vrednost mejnika O.3.1 za udeležbo na usposabljanjih in posledično R.3.12 in R.3.13 za učinke usposabljanj ni dosežena in tudi cilj ne bo. Do nižjih vrednosti prihaja, ker se vsaka osebe šteje le enkrat, se pa posamezne osebe udeležujejo več usposabljanj (npr. Vzpostavitev nacionalnih kapacitet na področju okoljske kriminalitete), zaradi zamude pri nakupu opreme (npr. Izboljšanje kapacitet na področju kibernetske kriminalitete in digitalne forenzike) in bodo zato usposabljanja izvedena kasneje ali pa, ker se je operacija začela izvajati kasneje (2023), načrtovana vrednost pa je vključevala 3 leta (Učinkovita zaščita prič in žvižgačev). Na področju GIS je bilo usposabljanje izvedeno le za napredne uporabnike in strokovnjake, načrtovano je bilo za vse, ki uporabljajo GIS sistem, a se je spremenila usmeritev in potrebe. V primeru operacije Razvoj in izboljšanje analitsko preiskovalnih sistemov za potrebe kazenskega pregona (OSINT) so bila usposabljanja izvedena brez stroškov, zato o njih niso poročali. Največje odstopanje pa je na operaciji Krepitev nacionalne RAN platforme ter mednarodnega sodelovanja za preprečevanje nasilne radikalizacije in terorizma, kjer je bila načrtovana vrednost (4.000-2024, 10.000-2029). Gre za napačno načrtovano vrednost, operacija se je začela izvajati kasneje in tudi zamenjali so cilji in prioritete. Realna dosežena vrednost bo trikrat nižja. O.3.2-Število programov izmenjave/delavnic/študijskih obiskov-12 (mejnik 2024-47, cilj 2029-187): Mejnik (47) ni bil dosežen, tudi cilj ne bo (187). Do nižjih vrednosti prihaja, ker so se operacije začele izvajati kasneje (2023), načrtovana vrednost pa je vključevala 3 leta (Izboljšanje kapacitet za preiskovanje gospodarske kriminalitete ter zaščita finančnih interesov EU in Slovenije; Usposabljanja za krepitev boja proti organiziranemu kriminalu; Učinkovita zaščita prič in žvižgačev) ali ker gre za specifično tematiko, za katero težje poiščemo ustrezne kandidate (Vzpostavitev nacionalnih kapacitet na področju okoljske kriminalitete) ali zaradi zamude pri nakupu opreme (npr. Izboljšanje kapacitet na področju kibernetske kriminalitete in digitalne forenzike) in bodo delavnice izvedene kasneje. R.3.9 o pobudah za preprečevanje radikalizacije-0 (cilj 2029 – 2): Dosežena vrednost bo 1, saj smo zaradi neizvedljivosti opustili operacijo Razvoj aplikacije za preprečevanje radikalizacije s področja političnega ekstremizma in sredstva usmerili na druge aktivnosti. R.3.10 za zaščito/podporo pričam in žvižgačem-0 (cilj 2029-1). Cilj bo dosežen, gre za poročanje na koncu izvajanja operacije. O.3.3-Število kupljenih kosov opreme-210 (mejnik 2024-824, cilj 2029-1.788): Dosežena vrednost je nižja, kot načrtovano. Razlogi so v postopkih javnih naročil (zamude) ali ker so se znižale potrebe (Izboljšanje kapacitet na področju kibernetske kriminalitete in digitalne forenzike). Razlog za nižjo vrednost je tudi v spremenjenem načinu štetja (inventarna koda). Do odstopanja prihaja tudi, ker so se zmanjšale potrebe (GIS) ali ker gre za nakup ali najem licenc (ki ne sodijo pod opremo). O.3.4-Število kupljenih prevoznih sredstev-1 (mejnik 2024-28, cilj 2029-30): Ker so se operacije začele izvajati kasneje, tudi zaradi zamud in daljših postopkov javnih naročil, mejnik ni bil dosežen, vseeno pričakujemo, da cilj bo. O.3.5-Število zgrajenih/kupljenih/nadgrajenih elementov infrastrukture/za varnost pomembnih zmogljivosti/orodij/mehanizmov -1 (mejnik 2024-3, cilj 2029-6): Cilj bo dosežen, gre za poročanje na koncu izvedene aktivnosti, vseh načrtovanih 6 operacij, ki vplivajo na vrednost kazalnika, je v izvajanju. O.3.6-Število projektov za preprečevanje kriminala-0 (mejnik 2024-0, cilj 2029-15): Cilj bo dosežen, gre za poročanje na koncu izvajanja operacije, vseh načrtovanih 15 operacij je v izvajanju. R.3.11-Število kritičnih infrastruktur/javnih prostorov z novimi/prilagojenimi-0 (cilj 2029-57): Ciljna vrednost kazalnika je določena na podlagi obstoječega števila objektov in planiranih operacij posodobitve infrastrukture na operaciji Usposabljanje za zaščito kritične infrastrukture. Upravičenec (Ministrstvo za obrambo) pravi, da se aktivnosti izvajajo po časovnici, tako da predvidevamo, da bo cilj dosežen.

1.3.	Posebni blažilni ukrepi

Če je ustrezno, na kratko opišite, kako so dejavnosti programa prispevale k ublažitvi učinkov vseh relevantnih in nenadnih kontekstualnih sprememb, ki so povzročile nepredvidene varnostne grožnje. Kadar koli je mogoče, navedite obseg sredstev, prerazporejenih v ta namen, ter s tem povezane dosežene učinke in rezultate.

Posebno pozornost namenite dejavnostim, ki se izvajajo za ublažitev nepredvidenih varnostnih groženj in katerih dosežki morda ne bodo v celoti zajeti s skupnimi kazalniki učinka in rezultatov.

Ni bilo nepredvidenih sprememb varnostnih groženj ali omilitvenih ukrepov.

1.4.	Operativna podpora – člen 16(3) Uredbe (EU) 2021/1149

Če je bila med obračunskim letom uporabljena operativna podpora, opišite, kako je prispevala k doseganju ciljev Sklada.

Če skupni kumulativni upravičeni stroški operativne podpore za operacije, izbrane za podporo, ob koncu obračunskega leta presegajo 20 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, pojasnite razloge za to. Če obstaja tveganje, da bo prag do konca programskega obdobja presežen, opišite predvidene ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Slovenija ima načrtovani dve operaciji operativne podpore (Specifični cilj 1) in sicer »Zagotavljanje nujno potrebne razpoložljivosti delovanja informacijsko telekomunikacijskega sistema« ter »Vzdrževanje omrežnih sistemov«, ki pa se v obračunskem obdobju poročanja še nista izvajali, saj sta bili v program dodati z revizijo programa. Prva operacija, se je začela izvajati februarja 2025, druga pa marca 2025, o tem pa pravičenec ne poriča o zamudah pri izvajanju ali o tem, da morda sredstva ne bi bila porabljena.

1.5.	Posebni ukrepi

Opišite glavne dosežke vseh posebnih ukrepov, izvedenih med obračunskim letom, ter kako so ti ukrepi prispevali k doseganju ciljev programa in ustvarjanju dodane vrednosti Unije.

Opišite, kako so posamezni ukrepi napredovali, tako postopkovno kot operativno, in izpostavite morebitna vprašanja, ki vplivajo na njihovo uspešnost, zlasti morebitno tveganje premajhne porabe.

Če je ustrezno, te informacije razčlenite na raven projektov. Če se pričakuje kakršno koli odstopanje od prvotnega načrtovanja, pojasnite razloge za to, opišite morebitne sprejete blažilne ukrepe in predložite spremenjeni časovni razpored.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja sodelovala v evropski operativni skupini (EOT) v španski regiji Costa del Sol za odkrivanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih združb in storilcev kaznivih - tarč visoke vrednosti (HVT), ki ogrožajo varnost in blaginjo EU, v sklopu operacije odobrene na podlagi poziva ISF/2022/SA/2.2.1 - poseben ukrep - EMPACT. Gre za uspešno sodelovanje, saj je dosežena krepitev čezmejnega sodelovanja med pristojnimi organi za boj proti hudim in organiziranim oblikam kriminalitete, kar prispeva k doseganju ciljev programa SNV in ustvarjanju dodane vrednosti EU. V obdobju poročanja upravičenec za navedeno operacijo, še ni zahteval povračila stroškov. Slovenski predstavnik je aktivno sodeloval pri operativnem delu, posredoval pomembne informacije in sodeloval pri iskanju ter prijetju iskanih oseb. Slovenija še naprej sodeluje v EOT, izmenjuje obveščevalne podatke in usklajuje operativne aktivnosti. V okviru projekta je Slovenija kot sodelujoča država upravičena do 60.000 EUR za 12 mesecev za kritje stroškov napotene osebe v EOT v Marbello – Španijo, kot je to določeno v dokumentu pristojnosti in nalog ter pravil delovanja skupine EOT (TOR), a ugotavljamo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena. Ker so sredstva za posebni ukrep dodeljena neposredno Sloveniji, mora le-ta pri izvajanju operacije upoštevati nacionalno zakonodajo in »Nacionalna pravila upravičenosti za črpanje sredstev programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost ter programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021-2027«. Skladno s tem gre ugotoviti, da nacionalni predpisi ne dajejo podlage za načrtovana izplačila stroškov v obliki pavšalnega povračila (5.000 EUR na mesec), ampak se dejanski stroški povrnejo zgolj na podlagi ustreznih dokazil. To pomeni, da lahko pričakujemo, kljub uspešno izvedeni operaciji in doseženim ciljem, nižje povračilo stroškov. Izvajanje operacije je pokazalo, da je vključevanje slovenskih predstavnikov v mednarodne operativne skupine, kot je EOT, zelo učinkovito z vidika dostopa do informacij, hitrejše izmenjave obveščevalnih podatkov ter neposrednega sodelovanja pri operativnih aktivnostih. Hkrati pa so se pokazale določene omejitve pri financiranju, kar je vplivalo na koriščenje dodeljenih sredstev. Za prihodnje operacije bi bilo bolj smsielno z vidka, da so vsi napoteni obravnavani enako, da se sredstva dodeli prijavitelju in ne vsem sodelujočim državam. Sodelovanje Slovenije v evropski operativni skupini (EOT) v okviru EMPACT predstavlja jasno dodano vrednost EU, saj omogoča neposredno, usklajeno in ciljno usmerjeno delovanje držav članic proti hudim in organiziranim oblikam kriminalitete ter tarčam visoke vrednosti (HVT). Takšne operacije presegajo zmožnosti posamezne države, saj temeljijo na čezmejni izmenjavi podatkov, skupnem operativnem načrtovanju in usklajenem ukrepanju na terenu. Aktivna vloga slovenskega predstavnika, vključno s posredovanjem informacij ter sodelovanjem pri identifikaciji in prijetju storilcev, prispeva k večji varnosti celotnega območja EU. Hkrati sodelovanje krepi medsebojno zaupanje, interoperabilnost in dolgoročne operativne povezave med organi pregona, kar pomembno prispeva k uresničevanju ciljev programa SNV in širše varnostne politike EU.

V spodnjo preglednico vpišite podrobnosti o vseh posebnih nacionalnih ukrepih, ki se izvajajo v okviru programa. Poročanje o posebnih nadnacionalnih ukrepih bi moralo biti skladno z izbrano možnostjo poročanja.

| Specifični cilj | Ime / referenčna številka ukrepa | Upravičenec | Obdobje izvajanja | Upravičeni stroški | Upravičeni izdatki | Napredek pri ustreznih skupnih kazalnikih in/ali kazalnikih za posamezne programe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kazalniki učinka | kazalniki rezultatov |
| SO2 | ISF/2022/SA/2.2.1/012 | Policija - Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije | 01/01/2023- 31/12/2024 | 54.000 | 31.402,99 | / | / |

1.6.	Skladnost s členom 13(7) Uredbe (EU) 2021/1149

Sporočite skupni kumulativni znesek nastalih in plačanih izdatkov za opremo, prevozna sredstva ali izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti v skladu s členom 13(7) Uredbe (EU) 2021/1149 glede na podatke, ki se elektronsko shranjujejo v skladu s poljem 142 Priloge XVII k Uredbi (EU) 2021/1060.

V obdobju poročanja se je, v skladu z odločitvijo o podpori izvajalo 40 operacij iz programa SNV (neposredna dodelitev), v katerih je znašal skupni znesek odobrenih sredstev za opremo (6,6 MIO EUR), prevozna sredstva (5,3 MIO EUR) in izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti (0,7 MIO EUR). Realizacija pa je bila sledeča: oprema (2,3 MIO EUR, 36 %), prevozna sredstva (1,6 MIO EUR, 31 %) in izgradnjo za varnost pomembne zmogljivosti (0,7 MIO EUR, 6 %). To predstavlja 32 % od vseh sredstev, ki so na voljo za opremo, prevozna sredstva ali izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti oz. 11 % od 35 %.

Potrdite, da skupni kumulativni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo za opremo, prevozna sredstva ali izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti v skladu s členom 13(7) Uredbe (EU) 2021/1149, do konca obračunskega leta ne presegajo 35 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, ali pojasnite razloge za to. Če obstaja tveganje, da bo prag do konca programskega obdobja presežen, opišite predvidene ukrepe za zmanjšanje tveganja ali ustrezno utemeljene razloge za preseganje praga.

V informacijske sistemu MIGRA III se za program SNV z oddajo vsakega zahtevka za povračilo beleži stanje opreme, prevoznih sredstev ali sredstev za izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti, zato bi bila morebitna informacija o preseganju 35 % praga takoj dostopna.

1.7.	Samo v letu 2024: nadaljevanje projektov – člen 34(4), točka (e), Uredbe (EU) 2021/1149

Poročajte o vseh projektih, ki so se nadaljevali po 1. januarju 2021 ter so bili izbrani in začeti na podlagi Uredbe (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

/

2.	Dopolnjevanje

2.1.	Dopolnjevanje z drugimi skladi Unije – člen 30(2), točka (c), Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite dopolnjevanje in, če je ustrezno, sinergije med ukrepi, ki jih podpira Sklad, in podporo iz drugih skladov Unije na področju varnosti, kot so:

- Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za integrirano upravljanje meja, vključno z Instrumentom za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko ter instrumentom za finančno podporo za opremo za carinske kontrole,

- kohezijski skladi, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),

- del programa Obzorje Evropa, ki se nanaša na raziskave na področju varnosti,

- program Državljani, enakost, pravice in vrednote ter program za pravosodje,

- program Digitalna Evropa,

- program InvestEU,

- Instrument za tehnično podporo,

- rezerva rescEU,

- Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Globalna Evropa in

- instrument za predpristopno pomoč (IPA).

Posebno pozornost namenite:

- dopolnjevanju z instrumenti Unije za zunanje financiranje za ukrepe, ki se izvajajo v tretjih državah ali v zvezi z njimi, s poudarkom na vidikih, ki so skladni z načeli in splošnimi cilji zunanje politike Unije, ter

- uporabi omogočitvenih mehanizmov, kot so organizacijske in postopkovne ureditve, ki pomagajo doseči dopolnjevanje in, če je ustrezno, sinergije, ter morebitnim ukrepom, sprejetim za njihovo izboljšanje med obračunskim letom.

Če je ustrezno, opišite tudi:

- dopolnjevanje dejavnosti, ki se izvajajo z vidika krepitve medagencijskega sodelovanja,

- sinergije v zvezi z varnostjo infrastrukture in javnih prostorov, kibernetsko varnostjo, zaščito žrtev in preprečevanjem radikalizacije.

OU daje velik pomen spremljanju dopolnjevanj operacij programa SNV z drugimi operacijami, EU programi ali viri financiranja ter nacionalnimi sredstvi. Upravičenci v fazi prijave navedejo morebitna dopolnjevanja z drugimi operacijami, kar tudi kasneje, v fazi izvajanja operacij, pri vsakem zahtevku za povračilo poročajo. Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo upravičenci, je zaznano predvsem dopolnjevanje med operacijami, ki se izvajajo znotraj istega programa. Operacije programa SNV, usmerjene v krepitev operativnega sodelovanja z državami članicami EU in državami Zahodnega Balkana, se vsebinsko in funkcionalno dopolnjujejo z operacijami istega programa, ki so namenjene učinkovitemu izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov za boj proti hudim in organiziranim oblikam čezmejne kriminalitete. Takšen pristop omogoča usklajeno izvajanje strateških in operativnih aktivnosti brez podvajanja. Zaznano je tudi izrazito dopolnjevanje med različnimi programi EU, zlasti med programoma SNV in IUMV. Operacije programa SNV, ki so usmerjene v odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih z ilegalnimi migracijami in čezmejno kriminaliteto, se dopolnjujejo z operacijami programa IUMV, ki so namenjene izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja na zunanjih mejah EU. S tem se zagotavlja celovit pristop k preprečevanju nedovoljenih prehodov meja, nezakonitega priseljevanja in povezanih kaznivih dejanj. Gledano širše se operacije programov SNV in IUMV, ki se nanašajo na zajezitev ilegalnih migracij, dopolnjujejo tudi z operacijami programa AMIF, zlasti v delu, ki se nanaša na postopke mednarodne zaščite in postopke s tujci. Tako je zagotovljeno, da se varnostni, upravni in integracijski vidiki migracijskih politik EU izvajajo usklajeno in brez prekrivanja. Za zaznavanje širšega dopolnjevanja je OU vzpostavil sistematičen pristop k pridobivanju informacij o financiranju iz drugih virov EU. V ta namen sodeluje z organi upravljanja in posredniškimi telesi drugih programov, pridobiva informacije iz nevladnega sektorja ter preverja javno dostopne informacije o sofinanciranih projektih. Na podlagi zbranih podatkov je ugotovljeno, da se operacije programa SNV dopolnjujejo predvsem s projekti, financiranimi iz centraliziranih programov EU, zlasti programa Obzorje Evropa. Vsebinsko dopolnjevanje je zaznano pri projektih, ki razvijajo inovativna, napredna orodja in tehnologije za organe pregona (npr. OSINT RADAR in ARIEN), medtem ko operacije programa SNV omogočajo njihovo operativno uporabo, testiranje in vključevanje v nacionalno okolje. Zaznana so tudi dopolnjevanja in sinergijski učinki operacij, ki se usmerjajo na aplikativne rešitve, programsko opremo in povečanje zmogljivosti podatkovnega in govornega omrežja, z razvojem, nadgradnjami in vzdrževanjem centralne strežniške platforme CEPIS, ki se financira iz Načrta za okrevanje in odpornost NextGenerationEU. Dopolnjevanje je zaznano tudi pri projektih, ki so financirani iz drugih virov EU in so usmerjeni v krepitev zmogljivosti na področju kritične infrastrukture, kjer operacije programa SNV prispevajo k varnostnemu in operativnemu vidiku izvajanja nacionalnih nalog. Vzpostavljeni mehanizmi zagotavljajo, da se dopolnjevanje med programi in viri financiranja sistematično spremlja in dokumentira. S tem se preprečuje dvojno financiranje ter hkrati spodbuja učinkovita uporaba sredstev EU in sinergije med programi v skladu s cilji in prioritetami EU.

2.2.	Večnamenska oprema in sistemi IKT – člen 5(4) Uredbe (EU) 2021/1149

Na kratko opišite ustrezne operacije, ki vključujejo opremo in sisteme IKT, nabavljene v okviru programa in delno uporabljene na dopolnilnem področju iz Uredbe (EU) 2021/1148 ter za doseganje ciljev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko. Navedite kraje, kjer so bili večnamenska oprema in sistemi IKT uporabljeni.

Za opremo navedite tudi informacije o obdobju njene uporabe na dopolnilnih področjih Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

Slovenija je v obračunskem obdobju začela izvajati aktivnosti v okviru programa SNV, vendar v tem obdobju še ni bila nabavljena večnamenska oprema ali IKT sistemi iz sredstev SNV, ki bi se uporabljali na dopolnilnih področjih Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, zato o takšni uporabi še ne moremo poročati.

Za informacijski sistem Unije, ki se financira na podlagi Uredbe (EU) 2021/1149 in služi tudi ciljem Uredbe (EU) 2021/1148 (večnamenski) ali dejavnostim, ki se zahtevajo v pravnem okviru EU za interoperabilnost, izpolnite spodnjo preglednico.

| Specifični cilj | Ime operacije | Upravičenec operacije | Cilj operacije | Obdobje izvajanja | Stopnja sofinanciranja | Upravičeni stroški | Upravičeni izdatki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1 | I.SO1.1.30-01A Povečanje zmogljivosti in posodobitev podatkovnega in govornega omrežja Policije | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | Policijsko sodelovanje ali sodelovanje med drugimi organ | 2023-2027 | 75% | 1.240.000,00 | 195.485,25 |
| SO3 | I.SO3.1.10-02A Razvoj in izboljšanje analitsko preiskovalnih sistemov | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | Organizirani kriminal - gospodarski in finančni kriminal | 2023-2027 | 75% | 3.653.333,34 | 251.658,62 |
| SO3 | I.SO3.1.19-03A Vzpostavitev sistema za preprečevanje in odkrivanje APT (advanced persistent threat) | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | Organizirani kriminal-drugo | 2023-2027 | 75% | 2.323.333,34 | 1.005.487,56 |
| SO3 | I.SO3.1.30-01A Okrepitev ter nadgradnja sistemov za strateško odločanje (BI): HRM | Policija - Urad za informatiko in telekomunikacije | Policijsko sodelovanje ali sodelovanje med drugimi organ | 2023-2027 | 75% | 570.000 | 108.802,45 |

3.	Izvajanje pravnega reda Unije – člen 30(2), točka (d), Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite, kako je program med obračunskim letom prispeval k izvajanju ustreznega pravnega reda Unije (prava Unije) o varnosti in izmenjavi ustreznih informacij ter k vsem ustreznim akcijskim načrtom.

Skladnost operacij s pravnim okvirom EU in nacionalno zakonodajo ter prispevek k politikam Unije Vse operacije se izvajajo v skladu s pravnim redom EU in nacionalno zakonodajo. Upoštevajo se določila Pogodbe o delovanju EU, Listine EU o temeljnih pravicah, Konvencije o statusu beguncev (s Protokolom 1967) ter Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Operacije zagotavljajo zakonito, sorazmerno in pregledno delovanje organov pregona ter varstvo temeljnih pravic, zlasti varstva osebnih podatkov, zasebnosti in pravice do učinkovitega pravnega sredstva. Na nacionalni ravni se aktivnosti izvajajo v okviru Policije in drugih pristojnih organov, predvsem na podlagi Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika, Zakona o nadzoru državne meje in Zakona o nalogah in pooblastilih Policije, ki določajo pogoje in nadzor nad uporabo policijskih pooblastil, tudi v čezmejnem kontekstu. Na ravni EU operacije prispevajo k izvajanju schengenskega pravnega reda, policijskega in pravosodnega sodelovanja ter ciljev notranje varnosti. Ključni pravni okvir vključuje: - Schengenski zakonik (Uredba 2016/399/EU), - Prümski pravni okvir (Sklep Sveta 2008/615/PNZ), - Uredbo 2018/1862/EU (SIS), - Direktivo 2023/977/EU o izmenjavi informacij, - Uredbo 2016/794/EU (Europol) in 2018/1727/EU (Eurojust), - interoperabilnostni uredbi (EU) 2019/817 in 2019/818. Na področju varstva osebnih podatkov se upoštevata Uredba (EU) 2016/679 (GDPR) in Direktiva (EU) 2016/680. Uresničevanje pravnega okvira v praksi Izvajanje pravnega okvira se zagotavlja prek operacij na področjih izmenjave podatkov, interoperabilnosti, forenzike in čezmejnega sodelovanja. Na področju PNR so bile nadgrajene informacijske rešitve (prenos na CEPIS), s čimer se uresničujejo Direktiva 2016/681/EU in Direktiva 2004/82/ES ter zahteve interoperabilnosti in varstva podatkov. Sodelovanje v EU delovnih skupinah prispeva k enotni uporabi sistema. Forenzične naložbe podpirajo izvajanje Prümskih sklepov, zlasti avtomatsko izmenjavo DNK podatkov, kar izboljšuje odkrivanje kaznivih dejanj in sodelovanje med državami članicami. Na področju spolnih zlorab otrok operacije podpirajo Direktivo 2011/93/EU in strategije EU, z vzpostavitvijo baz podatkov, povezovanjem z ICSE ter usposabljanjem preiskovalcev. Operacije na področju organiziranega kriminala in terorizma prispevajo k Strategiji EU za boj proti organiziranemu kriminalu (2021–2025) in Strategiji varnostne unije, z izvajanjem prikritih ukrepov, opremljanjem in operativnim sodelovanjem. Krepitev odziva na CBRN grožnje z nabavo opreme in usposabljanjem prispeva k odpornosti EU na hibridne in teroristične grožnje. Na področju finančnega, okoljskega in kibernetskega kriminala operacije podpirajo: - Direktivo (EU) 2017/1371, - Direktivo 2013/40/EU, - Direktivo 2014/42/EU, ter cilje Direktive (EU) 2022/2555 (NIS 2), z nadgradnjo forenzičnih in analitskih zmogljivosti. Zaščita žrtev in žvižgačev se izvaja skladno z Direktivo (EU) 2019/1937, z usposabljanji in podporo žrtvam, zlasti trgovine z ljudmi. Na področju kritične infrastrukture se izvajata Zakon o kritični infrastrukturi in Direktiva (EU) 2022/2557, z razvojem usposabljanj in krepitvijo odpornosti. Izvedene operacije predstavljajo skladen nabor ukrepov za prenos pravnega reda EU v prakso ter pomembno prispevajo k notranji varnosti, čezmejnemu sodelovanju in varstvu temeljnih pravic. Slovenija bo tudi v prihodnje spremljala razvoj pravnega reda EU in ustrezno prilagajala aktivnosti.

4.	Komuniciranje in prepoznavnost – člen 30(2), točka (e), Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite, kako so se med obračunskim letom izvajali ukrepi v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo. Navedite zlasti napredek, dosežen v zvezi s cilji, določenimi v komunikacijski strategiji, kot se meri z ustreznimi kazalniki in njihovimi ciljnimi vrednostmi. Če je ustrezno, opišite morebitne dobre prakse pri doseganju ciljnih skupin in/ali razširjanju in izkoriščanju rezultatov projektov.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja sledila vzpostavljeni dobri praksi v zvezi s komunikacijskimi aktivnostmi za promocijo ukrepov financiranih iz programa SNV. Za promocijo možnosti, ki jih ponujajo EU skladi, je bilo načrtovanih 6 - Potujočih pisarn, organiziranih v sodelovanju z lokalnimi skupnostnimi in promoviranih na spletu in socialnih omrežjih. SNV smo predstavili na 3 - Postojna, Vinica in Ljubljana, udeležencev je bilo 50 do 100, odvisno od lokacije. V okviru promocijske akcije »EU projekt, moj projekt 2024« je bilo na ravni Slovenije izbranih 20 projektov, (so)financiranih iz EU sredstev, ki so izvedli predstavitve, eden pa je izbran za zmagovalnega. SNV sta predstavljala »Okrepitev opreme nacionalnega forenzičnega laboratorija«. 6. 11. 2024 so v Ljubljani predstavniki Nacionalnega forenzičnega laboratorija slovenske Policije prikazali, kako pri svojem preiskovalnem delu uporabljajo raznolike metode za preiskave dokumentov, rokopisov, denarja, fotografij in videoposnetkov. Za »Okrepitev opreme specialne enote policije« je bila 15. 9. 2024, v Pivki na ZgodoVikendu, v živo predstavljena simulacija delovanja robota za pristop do nevarnih in sumljivih predmetov ter eksplozivnih naprav. Predstavitev je navdušila več kot 5.000 prisotnih. Dogodka smo promovirali preko tiskanih medijev (doseg medija 117.000 oseb), spletnih strani (Evropska sredstva, spletne strani upravičencev), socialnih omrežij (FB - doseg do 50.000 oseb in LN- doseg okoli 4.000 oseb), radia (doseg okoli 14.000) in televizije (doseg oglasov nad 25.000). V letu 2025 smo nadaljevali s promocijsko akcijo »EU projekt, moj projekt 2025«, kjer je SNV zastopal projekt »Posodobitev kart -POSKART«. Dogodki so bili izvedeni v drugi polovici leta 2025, zato bodo predmet naslednjega poročanja. Obeležili smo Dan Evrope, 9. 5. 2025, dogodek na prostem, odprtega tipa za splošno in zainteresirano javnost, z nagovorom predsednice države, kjer so sodelovali vsi CPR skladi, SNV so zastopali vodniki službenih policijskih psov in maskota policije Medved Leon. V začetku 2025 smo organizirali tudi slavnostni dogodek ob zaključku programskega obdobja 2014 - 2020. Pripravili smo razstavo uspešnih sofinanciranih projektov iz AMIF in SNV – za prikaz, da EU sredstva v Sloveniji omogočajo boljše in kvalitetnejše življenje na številnih področjih. Želja je, da bi šlo za potujočo razstavo, ki bi se lahko na različnih lokacijah predstavljala. Gre za izjemno prodorne in obiskane dogodke, zato bomo s tem nadaljevali ali jih celo razširili z nagradami za tiste, ki glasujejo, s ciljem večje angažiranosti in vidnosti. OU zagotavlja, da so vsebine v zvezi s skladom SNV objavljene in redno posodabljane na enotnem spletnem portalu. Ogledi (1.421) in dejavnosti (2.866 - branje, klik, prenos dokumenta) so se, v primerjavi s preteklim obdobjem poročanja, povečali. Največ jih beležimo na podstraneh z navodili, sledijo programski dokumenti, akcijski načrti ipd. OU se bo vključil v dodajanje dobrih zgodb in opise operacij. Dodatnih aktivnosti za povečanje obiska spletne strani ne načrtujemo. Aktivnostih za povečanje prepoznavnosti vsebin in operacij, (so)financiranih iz programa SNV, so potekale na Intranetu MNZ in družbenih omrežjih MNZ (FB in X), Policijskem FB, evropska sredstva FB, evropska sredstva Linkedin. Prav tako spodbujamo upravičence za objave na njihovih spletnih straneh in družbenih omrežjih za povečanje vidnosti EU (so)financiranja iz programov AMIF, SNV in IUMV. Še vedno spodbujamo uporabo ključnikov, zaradi lažjega sledenja objavam. Na FB MNZ je bilo v tem obdobju objavljenih 26 objav (22 slikovnih in štiri objave, ki vsebujejo videoposnetke). Skupno si je objave ogledalo 21.588 uporabnikov. Od teh je bil največji doseg pri objavah v temi pobude EU z dosegom 8.099 uporabnikov. Objava, ki je dosegla najboljšo gledanost, je bila objava z naslovom »Z evropskimi sredstvi do posodobljenih prostorov za vodnike službenih psov« (11. 3. 2024), in sicer 4.417 uporabnikov. Na FB Evropska sredstva je bilo narejenih 31 objav (video in slike), od tega 3 z videoposnetki za dobre EU zgodbe (Usposabljanja policistov za varno vožnjo, Detektorji srčnega utripa ter Specialna enota Policije) - skupno si jih je ogledalo 521.385 uporabnikov. Na omrežju X MNZ je bilo v obdobju narejenih 6 slikovnih objav, ki si jih je skupno ogledalo 4.913 uporabnikov. Od teh je bil največji doseg pri temi mednarodni dnevi z dosegom 2.381 uporabnikov. Objava, ki je dosegla najboljšo gledanost, je bila objava z naslovom »Jutri je evropski dan boja proti trgovini z ljudmi« (17. 10. 2024), in sicer 1.503 uporabnikov. Poleg tega smo prisotni v mesečniku Vizija kohezija (cca 4000 naročnikov), kjer se dogovarjamo, da bi v prihodnosti bil določen prostor namenjen samo aktivnostim naših skladov.

Navedite povezavo do spletnega portala iz člena 46, točka (b), Uredbe (EU) 2021/1060 in, če se razlikuje od spletnega portala, do spletne strani iz člena 49(1) navedene uredbe.

www.evropskasredstva.si

5.	Omogočitveni pogoji in horizontalna načela

5.1.	Omogočitveni pogoji – člen 30(2), točka (f), Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite, kako je bilo zagotovljeno, da so bili veljavni omogočitveni pogoji iz Priloge III k Uredbi (EU) 2021/1060 izpolnjeni in so se uporabljali v celotnem obračunskem letu, zlasti kar zadeva skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Če je ustrezno, opišite kakršno koli spremembo, ki je vplivala na način, kako so bili omogočitveni pogoji izpolnjeni, kot je določeno v členu 15(6) Uredbe (EU) 2021/1060.

Ključne v obdobju poročanja so bile aktivnosti, usmerjene v preverjanje implementacije omogočitvenih pogojev na ravni posameznih operacij. S tem namenom smo preverjanje skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov, vključili v vsakokratno kontrolo prijave operacij in kontrolo zahtevkov za povračilo oz. izplačilo. Na podlagi pregledov nismo zaznali, da bi bile aktivnosti kontroliranih operacij neskladne z Listino in/ali Konvencijo. Nadaljujemo z delovanjem v posvetovalnem telesu ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. To nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva kot tudi da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih vsebin. Za odbor za spremljanje smo pripravili letno poročilo in člane odbora seznanili z izvedenimi aktivnostmi. Pri Varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti smo preverili ali sta v času od septembra 2024 do septembra 2025 prejela pobude, ki bi bile vsebinsko vezane na izvajanje programa SNV, programa AMIF in programa IUMV. Tovrstnih pobud nista prejela. V obračunskem obdobju nismo prejeli prijav ali vprašanj s strani upravičencev prav tako prijav ali vprašanj nismo prejeli preko prijavnega obrazca na spletnem mestu https://evropskasredstva.si/prijava-krsitev-3/ .

5.2.	Skladnost s horizontalnimi načeli – člen 9 Uredbe (EU) 2021/1060

Opišite, kako ste med obračunskim letom zagotovili skladnost s horizontalnimi načeli iz uredbe o skupnih določbah, zlasti kar zadeva enakost spolov, spodbujanje vključevanja vidika spola ter preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Z namenom zagotavljanja skladnosti z horizontalnim načelom tekom celotnega cikla operacije izvajamo sledeče aktivnosti: - Skladno z nacionalnimi pravili o upravičenosti za črpanje sredstev morajo upravičenci pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna. V teh primerih se že v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. - Administrativna kontrola zahtevkov za povračilo oz. izplačilo sredstev zajema tudi preverko ali izvedene aktivnosti upoštevajo pravila glede enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalidne osebe in tudi ali je upravičenec pri izvedbi operacije pridobil vsa potrebna dovoljenja/mnenja/soglasja s področju varovanja okolja, ki so bila v fazi potrjevanja operacije zahtevana s strani pristojnih organizacij ali so zahtevana glede na postopke, ki jih je izvedel. - Nadaljujemo z delovanjem v posvetovalnem telesu ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. To nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva in da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih vsebin.

6.	Projekti v tretjih državah ali v zvezi z njimi – člen 30(2), točka (g), Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite vse ukrepe, ki se med obračunskim letom izvajajo v tretjih državah ali v zvezi z njimi, in kako ti ukrepi ustvarjajo dodano vrednost Unije pri doseganju ciljev, ki jih je določil Sklad. Navedite imena zadevnih tretjih držav. Če je ustrezno, navedite posvetovanja s Komisijo, ki so potekala pred odobritvijo projekta (člen 13(11) Uredbe (EU) 2021/1149).

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja izvajala aktivnosti operacij v tretjih državah ali v zvezi z njimi. Analize in varnostne ocene Europola ter drugih evropskih varnostnih institucij še naprej opredeljujejo območje Zahodnega Balkana kot eno ključnih kriminalnih žarišč v Evropi. Gre za območje, kjer se koncentrira logistika za trgovino z nezakonitim blagom, razvijajo novi trgi kriminalnih dejavnosti ter vzpostavljajo pogoji za delovanje visoko tveganih kriminalnih mrež. V tem kontekstu ima ozemlje Republike Slovenije pomembno vlogo kot tranzitno območje za vstop nezakonitega blaga na notranji trg EU. Zaradi navedenega je slovenska policija v okviru SNV posebno pozornost namenila financiranju prikritih preiskovalnih ukrepov, kot so tajno delovanje, tajno opazovanje in navidezni odkupi, ter nabavi vozil za njihovo izvajanje. Hkrati je okrepila operativno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana prek operativnih in delovnih srečanj v Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji. Ti ukrepi so prispevali k učinkovitejšemu spopadanju z organizirano čezmejno kriminaliteto, ki izvira iz Zahodnega Balkana in ogroža varnost državljanov Slovenije ter EU. Izvedena je bila optimizacija HPLC-Q-TOF instrumenta (kromatografija in masna spektrometrija) ter izvedena ciljno usmerjena usposabljanja za zaposlene, kriminaliste, tožilce in sodnike. V okviru krepitve strokovnih zmogljivosti in prenosa dobrih praks so se predstavniki Nacionalnega forenzičnega laboratorija (Policija) udeležili mednarodnega strokovnega dogodka v Liverpool, Združeno kraljestvo, kar prispeva k razvoju novih metod dela in sodelovanju s strokovnjaki iz tretjih držav. V okviru ukrepov, usmerjenih v oblikovanje sinergij, so bila izvedena usposabljanja na področju preprečevanja radikalizacije ter nadaljevan kriminalistični tečaj za nove kadre, skupaj z dodatnimi specializiranimi usposabljanji (prepovedane droge, tihotapstvo, varna vožnja, ciljno iskanje). Policisti so se udeležili tudi mednarodnih usposabljanj, med drugim v Quantico, Združene države Amerike, kar predstavlja krepitev sodelovanja s tretjimi državami ter prenos naprednih znanj in praks na področju pregona kriminalitete.

7.	Povzetek – člen 30(2) Uredbe (EU) 2021/1149

Predložite povzetek oddelkov 1 do 6, ki bo preveden in javno dostopen.

Povzetek mora zajemati vsaj vse točke iz člena 30(2) in bi moral biti po možnosti strukturiran po teh točkah.

Spodbuja se uporaba alinej, krepkega besedila ali informativnih razdelkov, da lahko zainteresirani deležniki zlahka prepoznajo glavne dosežke programa in glavna vprašanja, ki vplivajo na njegovo smotrnost.

1. Smotrnost: V obdobju od 1. julija 2024 do 30. junija 2025 je Slovenija izvajala večino načrtovanih aktivnosti iz programa Sklada za notranjo varnost. Posodobljen je bil informacijski sistem MIGRA III za prijavo projektov in poročanje o njihovem izvajanju kot tudi program, zaradi dodatnih dodeljenih sredstev. Od 40 načrtovanih operacij jih je bilo 34 v izvajanju, ena zaključena, uspešno pa je bil izveden tudi javni razpis za zaščito žrtev trgovine z ljudmi. S tem Slovenija zagotavlja pregledno, učinkovito in z evropskimi pravili skladno uporabo sredstev EU. Izboljšana izmenjava informacij na ravni EU: Slovenija je nadgradila ključne policijske informacijske sisteme in jih uskladila z EU zahtevami glede povezljivosti in izmenjave podatkov. Aplikacija za obdelavo podatkov o letalskih potnikih je bila prenesena na sodobno centralno policijsko informacijsko platformo, hkrati pa je Slovenija sodelovala pri izvajanju evropske uredbe o predhodnih podatkih o potnikih. Posodobljena je bila oprema za analizo DNK, kar omogoča učinkovitejšo izmenjavo genetskih podatkov med državami članicami na podlagi evropskega pravnega okvira za čezmejno policijsko sodelovanje. Izvedla se je optimizacija opreme za kromatografijo in spektrometrijo ter z usposabljanji podpiral razvoj novih metod. Okrepljene so bile tudi zmogljivosti za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok, v povezavi z mednarodnimi bazami podatkov. Nadgradnja varne komunikacijske infrastrukture policije omogoča zanesljivo povezovanje z informacijskimi sistemi EU ter prispeva k varnejšemu skupnemu evropskemu prostoru. Krepitev čezmejnega operativnega sodelovanja: S financiranjem prikritih preiskovalnih ukrepov, tajnega opazovanja in specializirane opreme Slovenija prispeva k razbijanju organiziranih kriminalnih združb, ki delujejo prek meja držav članic. Okrepljeno je bilo sodelovanje z državami Zahodnega Balkana ter aktivno sodelovanje v evropski mreži forenzičnih znanstvenih inštitutov, kar prispeva k poenotenju strokovnih standardov in boljšemu medsebojnemu priznavanju forenzičnih rezultatov. Nadgrajene zmogljivosti za odziv na kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje povečujejo pripravljenost na varnostne incidente z morebitnimi čezmejnimi posledicami. Krepitev zmogljivosti za boj proti kriminalu: Slovenija je vlagala v usposabljanje policistov in kriminalistov ter v nadgradnjo učnih in vadbenih kapacitet Policijske akademije. Okrepljene so bile zmogljivosti za preiskovanje gospodarske, okoljske in kibernetske kriminalitete. Nadgrajena so analitična orodja, vzpostavljena varna infrastruktura za obravnavo elektronskih dokazov ter izboljšane zmogljivosti za obdelavo in analizo velikih količin podatkov, vključno z uporabo umetne inteligence. To omogoča hitrejšo in kakovostnejšo izmenjavo informacij za kazenski pregon in pravosodno sodelovanje na EU ravni. Zaščita žrtev, preprečevanje radikalizacije in odpornost EU: Slovenija je zagotavljala celostno podporo žrtvam trgovine z ljudmi in prispevala k uresničevanju skupnih EU standardov zaščite žrtev in socialne vključenosti. Izvedena so bila tudi usposabljanja za prepoznavanje in preprečevanje radikalizacije ter dodatna strokovna izobraževanja doma in v tujini. Na področju zaščite kritične infrastrukture so bile nadgrajene analitične in geografske informacijske zmogljivosti ter pripravljeni programi usposabljanja, kar prispeva k večji odpornosti Slovenije in s tem celotne EU na sodobne varnostne grožnje. Na smotrnost programa vplivajo predvsem spremembe potreb upravičencev, dolgotrajni postopki javnih naročil, spremembe zakonodaje in spremembe varnostnega okolja (vstop HR v Schengen). Posodobitve programa in akcijskega načrta so omogočile realnejše cilje. 2. Dopolnjevanja: Ugotovljeno je dopolnjevanje med operacijami znotraj programa, zlasti med strateškimi aktivnostmi in operativnimi ukrepi za boj proti hudim in organiziranim oblikam čezmejne kriminalitete, kar omogoča skupen učinek. Zaznano je dopolnjevanje med programi EU, predvsem s področja upravljanja meja in migracij, kar prispeva k celovitemu obravnavanju varnostnih in migracijskih izzivov. Dodatno se operacije dopolnjujejo s projekti, financiranimi iz drugih virov EU, vključno s centraliziranimi programi, kot je Obzorje Evropa, ter z naložbami iz Načrta za okrevanje in odpornost. Razvoj inovativnih orodij in tehnologij se tako povezuje z njihovo praktično uporabo, testiranjem in vključevanjem v nacionalne sisteme. Takšen pristop povečuje dodano vrednost EU in uresničevanje ciljev EU. 3. Izvajanje pravnega reda EU: Vse izvajane operacije potekajo v polni skladnosti s pravnim redom EU in nacionalno zakonodajo. Njihov glavni namen je prispevati k varnosti v EU, hkrati pa dosledno varovati temeljne pravice posameznikov, kot so pravica do zasebnosti, varstvo osebnih podatkov in pravica do učinkovitega pravnega sredstva. Operacije temeljijo na ključnih pravnih aktih EU, vključno s schengenskim pravnim redom, pravili o policijskem in pravosodnem sodelovanju, izmenjavi informacij, delovanju sistemov, kot je Schengenski informacijski sistem (SIS), ter na pravilih o varstvu osebnih podatkov. Na nacionalni ravni se vse aktivnosti izvajajo v okviru zakonskih pristojnosti Policije in drugih pristojnih organov. S konkretnimi ukrepi se krepi: - čezmejno sodelovanje med državami članicami, - boj proti hudim in organiziranim oblikam kriminala ter terorizmu, - zaščita otrok in drugih ranljivih skupin, - forenzične, analitične in digitalne zmogljivosti organov pregona, - ter odpornost na sodobne varnostne grožnje, vključno s kibernetskimi in CBRN tveganji. Posebna pozornost je namenjena odgovorni uporabi podatkov, interoperabilnosti informacijskih sistemov in zaščiti žrtev, prič ter žvižgačev. Vse dejavnosti so zasnovane tako, da so sorazmerne, pregledne in zakonite. Izvedene operacije tako pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev varnostne politike EU, krepitvi schengenskega območja ter k večji varnosti prebivalcev EU. Slovenija bo tudi v prihodnje aktivno spremljala razvoj evropske zakonodaje in politik ter se pravočasno prilagajala novim zahtevam, da zagotovi trajno skladnost in učinkovito izvajanje skupnih evropskih ciljev. 4. Komuniciranje in prepoznavnost: Slovenija vestno skrbi za promocijo programa s področja notranje varnosti, kjer nastajajo številne operacije za izboljšanje vsakdana. Obeležili smo Dan Evrope ter organizirali tudi slavnostni dogodek ob zaključku programskega obdobja 2014 – 2020, s spremljajočo razstavo uspešnih sofinanciranih projektov iz AMIF in SNV. V okviru vseslovenske akcije »EU projekt, moj projekt« je sodelovalo 20 projektov, (so)financiranih iz različnih EU sredstev. Izvedeni so bili dogodki, promovirani preko tiskanih medijev, spletnih strani, socialnih omrežij (Facebook, LinkedIn), radia in televizije - z namenom pokazati, kako evropska sredstva dejansko koristijo ljudem. Sočasno je po Sloveniji potekala Potujoča pisarna, kjer smo ljudem na terenu predstavljali priložnosti evropskih skladov. V okviru treh so bile predstavljene tudi možnosti financiranja s področja notranje varnosti. Vsebine delimo na družbenih omrežjih (Facebook, X, LinkedIn). Aktivnosti upravičencev, ki izvajajo projekte, so vidne tudi na njihovih spletnih straneh in dogodkih. Obiskan je tudi enotni spletni portal www.evropskasredstva.si, kjer so zbrane ključne in zanimive informacije o evropskih sredstvih, projektih in priložnostih za sodelovanje. 5. Omogočitveni pogoji: Slovenija učinkovito implementira horizontalne omogočitvene pogoje »Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« ter »Izvajanje in uporaba Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« v vseh fazah izvajanja programa. 6. Projekti v tretjih državah: Slovenija je v tem obdobju izvajala aktivnosti v tretjih državah, zlasti na Zahodnem Balkanu, ki ga evropske varnostne ocene opredeljujejo kot pomembno kriminalno žarišče. Regija predstavlja logistično območje za nezakonito trgovino in delovanje organiziranih kriminalnih mrež, Slovenija pa ima pri tem vlogo tranzitne države za vstop v EU. Policija je okrepila sodelovanje z državami regije (Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija) za učinkovitejši boj proti čezmejni organizirani kriminaliteti ter večjo varnosti Slovenije in EU. Za izboljšano delo na področju kromatografije so se predstavniki Nacionalnega forenzičnega laboratorija udeležili mednarodnega dogodka v Liverpoolu (Združeno kraljestvo). V okviru krepitve sinergij pa so se policisti udeležili mednarodnega usposabljanja v Quanticu (Združene države Amerike), kar prispeva k sodelovanju s tretjimi državami in prenosu znanj.

To se nanaša na stanje, v katerem obstaja vrzel med nominalno stopnjo doseganja ciljev, merjeno s kazalniki, in dejanskim napredkom pri izvajanju. Do nezadostnega poročanja o učinku in rezultatih bi lahko prišlo na primer zaradi težav v zvezi z razvojem sistema IT, tekočih operacij, za katere učinek in rezultati še niso sporočeni, težav v zvezi z zbiranjem podatkov, ki povzročajo počasno ali nepopolno poročanje, itd.

To se nanaša na stanje, v katerem nizka stopnja doseganja ciljev ni posledica počasnega napredka, temveč nepravilnega ali nerealističnega določanja ciljev. Vključuje lahko izkušnje, pridobljene v zvezi z določitvijo metodologije za določanje ciljev – kot so napačne ali nepopolne predpostavke ali težave z izbranimi referenčnimi vrednostmi – in vsemi načrtovanimi spremembami te metodologije.

Na primer vprašanja v zvezi z razpisnimi postopki, vprašanja v zvezi z revizijskimi postopki, vprašanja, povezana s pomanjkanjem sredstev na ravni organa upravljanja, nepredvidena zamuda pri sprejetju programa itd.

To lahko na primer vključuje socialno-ekonomske ali politične dejavnike, spremembe regulativnega okvira itd.

Na primer težave v zvezi s področjem uporabe ukrepa (npr. merila za upravičenost), majhno zanimanje upravičencev ali udeležencev, kakršno koli odstopanje pri izvajanju ukrepa itd.

Če je to ustrezno za ta namen, navedite priporočila iz mehanizmov za nadzor kakovosti in ocenjevanje, kot so: (i) schengenski ocenjevalni in spremljevalni mehanizem v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27) ter Uredbo Sveta (EU) 2022/922 z dne 9. junija 2022 o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013 (UL L 160, 15.6.2022, str. 1) ali (ii) drugi mehanizmi za nadzor kakovosti in ocenjevanje, kot je ustrezno.

V primeru posebnih ukrepov nadnacionalne narave se področje uporabe tega oddelka razlikuje glede na porazdelitev vlog in odgovornosti med vodilnimi državami članicami in drugimi sodelujočimi državami članicami ter glede na izbiro metode poročanja. To je opisano v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 – Nadnacionalni posebni ukrepi v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko ter Sklada za notranjo varnost – ureditve med partnerji (Ares (2022)1060102).

Dodana vrednost Unije je opredeljena kot ustvarjanje rezultatov, ki presegajo tisto, kar bi države članice dosegle same.

Na primer v zvezi z dejavnostmi javnega naročanja ali drugimi sprejetimi pripravljalnimi ukrepi.

Na primer v smislu dosežkov, učinkov, rezultatov itd.

Kot je navedeno v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 (Ares (2022)1060102).

Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, kot je bil sporočen Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.

Če posebni ukrepi pomenijo dodatek k prejšnjim operacijam in ni posebne ureditve spremljanja, o učinku in rezultatih poročajte sorazmerno.

Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ (UL L 150, 20.5.2014, str. 93).

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112).

Kot je sodelovanje na ravni Unije med državami članicami ter med državami članicami in ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije ter sodelovanje na nacionalni ravni med pristojnimi organi v vsaki državi članici.

Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).

Uredba (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).

Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, kot je bil sporočen Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.